|  | MATRICE DU CADRE LOGIQUE |  |
| --- | --- | --- |
| Intitulé du projet | Numéro de référence du projet TU10/ENP-AP/FI25 | Budget total : 1.500,000 EUR |
| Renforcement de la capacité institutionnel de la Cour des Comptes de la République Tunisienne. | Date limite d'engagement | Date limite de déboursement |
| Objectif général | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification |
| Renforcer l’efficacité et l’efficience du système de contrôle des finances publiques de façon à mieux participer au respect des principes de bonne gouvernance et à l’amélioration des performances de l’action publique. | - Totale adaptation de la mission de la Cour et de ses moyens d’actions aux exigences du nouveau contexte de la Gestion Budgétaire par Objectifs en Tunisie. - Adaptation des membres de la Cour au nouvel environnement de contrôle des performances - Une organisation de la Cour intégrant les impératifs de la nouvelle étape | Les missions d’audit auprès des départements ayant adopté la GBO que la Cour a pu mener. - Les divers acquis réalisés par la Cour sous forme de guides, manuels de procédures, textes d’organisations, logiciels de contrôle et de gestion etc.(cf objectifs spécifiques). |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification |
| Renforcer les capacités institutionnelles de la Cour des Comptes tunisienne en vue de l’amélioration de son efficacité et de son efficience et de façon à lui permettre de contribuer d’une manière active à la consolidation et au respect des règles de transparence dans la gestion des fonds publics, de la reddition des comptes et des principes de bonne gouvernance. | - Les rapports de la Cour servant de référentiel pour les destinataires légaux. - Les observations et recommandations de la Cour sont suivies d’effets | - Les rapports de suivi des observations et recommandations de la Cour et les résultats des missions et autres activités de suivi accomplies par celle-ci |

| Résultats | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A- La rationalisation du contrôle juridictionnel des comptes publics |  |  |  |  |
| . | - L’étendu de la responsabilité de chaque catégorie de comptable et le volume des comptes à examiner pour chaque poste comptable sont définis - Arriver à juger avec une cadence de 4 ans. - Adopter un cycle d’apurement juridictionnel de 4 ans. - Quitus er les comptables sortis de fonction dans les meilleurs délais |  | - Plans de charge des différentes formations juridictionnelles de la Cour compte tenu des cas de prescription - Les données disponibles auprès des formations juridictionnelles et du Parquet de la Cour concernant le volume potentiel des comptes à traiter, les traitements effectifs et leur niveau, étape etc.… - Le compte général de l’administration des finances (Ce compte comporte la liste des postes comptables) |  |
| Résultat A- Le contrôle juridictionnel des comptes publics revalorisé et rationalisé | - Minimiser au maximum le risque de quitus er par prescription |  | - Tableau de bord de suivi tenu par le greffe central permettant de s’assurer de la programmation pluriannuelle PV des réunions, délibérations et décisions de l’Assemblée plénière, - PV des réunions, délibérations et décisions de l’instance d’Appel - PV des réunions, délibérations et décisions des chambres centrales et régionales en matière juridictionnel - PV des réunions du comité du rapport et de programmation - La liste des comptables sortis de fonction : - Ceux qui sont sortis à la retraite - Ceux qui ont réintégré d’autres fonctions | - Difficultés de détermination des risques, de leur classement par ordre de gravité et de leur exploitation dans la programmation des activités de contrôle juridictionnel - Procédures de restitution de l’information entre le Ministère des Finances et la Cour à propos des nominations des comptables n’est pas suffisamment respectée. |
| Résultat A- Le contrôle juridictionnel des comptes publics revalorisé et rationalisé | - Des techniques de contrôle juridictionnel intégrant des normes, des dispositifs de contrôle rationalisés et des outils de traitement automatisé des données sont adoptées et mises en œuvre. |  | - Guide général du contrôle juridictionnel - Guides spécifiques compte tenu des différents comptes à juger - Des guides de contrôle mis à la disposition des personnes concernées et tenant compte des spécificités des comptes à juger - dossiers de chambres standardisés mis à la disposition des utilisateurs, - Guides mis à la disposition des personnes concernées - Rapports annuels et périodiques relatifs aux activités de contrôle juridictionnel, - Rapports de suivi du plan informatique en ce qui concerne les logiciels relatifs à la gestion et au contrôle des comptes des comptables. - Notes de services relatives à la gestion des flux des documents entre les Chambres, le Parquet et le Secrétariat Général de la Cour | - Difficultés liées en général au manque d’intérêt accordé au contrôle juridictionnel par les membres de la Cour et à la situation ayant caractérisé cette activité au cours des dernières années |
|  | - Un dispositif efficace de mise en état d’examen des comptes, en relation avec le Ministère des Finances, est mis en place. |  | - Manuel de mise en état d’examen des comptes élaboré en coordination avec le Ministère des finances; - Accords conclus avec le Ministère des finances concernant la mise en état d’examen des comptes. - Dispositif de contrôle de la mise en état d’examen des comptes constitué. Do - Un guide des procédures et un manuel d’instruction à l’usage du greffe (procédures & instructions) | - Difficultés objectives tenant à l’insuffisance des moyens susceptibles d’être mobilisés par les services du ministère des finances ; - Relation MF et Cour qui devrait assurer le transfert d’information en temps utile |
| Résultat A- Le contrôle juridictionnel des comptes publics revalorisé et rationalisé | - Une gestion informatisée des dossiers afférents à chaque compte et à chaque comptable public permettant, notamment, le suivi automatisé de la prescription de la responsabilité des comptables est mise en place. - Rythme de passage du système manuel de tenue des dossiers au système informatisé - Nombre de comptes atteints par la prescription au titre de chaque année. |  | - Nombre de dossiers crées et nombres d’actions de mise à jour de ces dossiers - Rapports annuels et périodiques - Un identifiant par poste comptable et par compte fixé conjointement avec le Ministère des Finances | - manque ou insuffisance des informations nécessaires à la confection des dossiers |
|  | - Les techniques du contrôle juridictionnel et des normes applicables sont maîtrisées par les assistants de vérification - Programme de formation portant sur les normes et les méthodes applicables au contrôle juridictionnel |  | - Nombre de comptes instruits avec la collaboration des assistants de vérification - Des rapports type élaborés par entité et poste comptable Grille de contrôle |  |
|  | - Un comité de jurisprudence permettant d’harmoniser et de développer l’activité de la Cour en matière juridictionnelle est mis en place. |  | - les comptes rendus des PV de réunions du comité |  |
| Résultat A- Le contrôle juridictionnel des comptes publics revalorisé et rationalisé | - Les comptes et les pièces comptables sont progressivement dématérialisés avec possibilité d’accès aux bases de données correspondantes. |  | - Conventions de dématérialisation conclues avec le Ministre des Finances en tant que chef hiérarchique de tous les comptables soumis à la Cour, - Données nécessaires pour le contrôle juridictionnel disponibles dans les bases de données du Ministère des Finances et accessibles aux magistrats et personnel de la Cour |  |
|  | - Un noyau de formateurs d’au moins 10 magistrats et 10 greffiers rompus aux techniques du contrôle juridictionnel, et à l’utilisation des bases de données spécifiques est constitué. |  | - Programme de formation en matière juridictionnelle - Programme de formation sur les possibilités d’exploitation des données informatisées relatives à la comptabilité et aux comptables publics gérés par le Ministère des Finances - Programme de formation portant sur le processus de contrôle juridictionnel et la gestion informatisée y afférente |  |
|  | - Un projet de texte permettant de réviser la définition des fautes de gestion en fonction de l’évolution du contexte des finances publiques et de reconsidérer le fonctionnement de la Cour de Discipline Financière (CDF) est élaboré. |  | - Les rapports diagnostic, de besoins et des propositions d’amélioration |  |
| B - le développement des méthodes d’audit et dévaluation des programmes publics |  |  |  |  |
| Résultats |  | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
|  |  | - Les forces et les faiblesses liées l’approche de la Cour en matière d’évaluation sont cernées. | - Document Stratégie établi et diffusé sur l’"intra-net" de la Cour - Critères de choix et de sélection des programmes diffusés aux magistrats de la Cour - Programme triennal de la Cour adopté par l'Assemblée Plénière - Rapports d’évaluation déjà effectués par la Cour | - Inadéquation des ressources humaines - Contraintes liées au budget -temps |
| Résultat B : Les méthodes d’audit et d’évaluation des programmes publics développées conformément aux normes européennes et aux bonnes pratiques dans un contexte de gestion budgétaires basée sur la performance |  | - Les objectifs de la Cour en matière d’évaluation sont définis : - Objectifs généraux - Objectifs spécifiques (Environnement et GBO) | - Le rapport approuvé par l’Assemblée Plénière de la Cour - Le PV de l’assemblée plénière |  |
|  |  | - Un programme de formation est élaboré et une équipe de magistrat formée aux techniques de l’évaluation (un magistrat par chambre et un membre du parquet) est constituée. | - Le programme de formation dûment approuvé - Le diagnostic - Le rapport des objectifs - Le programme de formation |  |
|  |  |  |  | - Le processus de mise à jour des guides |
| C - le développement de l’audit informatique et le recours aux techniques informatisées de contrôle |  |  |  |  |
| Résultats | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification | Hypothèses |
|  | - Le degré d’implication de la Cour dans le domaine des TIC et en matière d’utilisation de l’outil informatique pour la réalisation des travaux d’audit sont cernés - Le rapport diagnostic précisant notamment les points forts et les points faibles en la matière |  | - L’Enquête déjà menée par les magistrats de la Cour - Le rapport diagnostic élaboré par l’expert - Le rapport déjà élaboré en utilisant les TIC |  |
| Résultat C : L’audit informatique et le recours aux techniques informatisées de contrôle développés | - Les capacités des magistrats et des auxiliaires de vérification en matière d’audit informatique sont améliorées et des outils techniques mis à leur disposition. - Le programme de formation en matière de TIC dument approuvé - L’état des sessions de formation réalisé |  | - Programme de formation dument approuvé - Etat des présences |  |
|  | - Les techniques d’audit informatique, inspirées du modèle européen et adapté au contexte national, sont mises à la disposition des magistrats et auxiliaires de vérification; (exemple COBIT ou autres à convenir). |  | - un guide détaillé qui contient les procédures, les étapes, les critères, les indicateurs, les responsables à contacter, les documents à demander ou à utiliser et les travaux à engager pour mener une mission d’audit informatique - La note de distribution du guide |  |
|  | - Un noyau de magistrats est formé et est en mesure de procéder au contrôle des systèmes d’information comptables et autres auprès des entités vérifiées. - Sessions de formation organisées |  | - Guide d’audit des systèmes d’information comptable - Liste des magistrats formés - Programme de formation - Liste des sessions de formation - Le guide d’audit |  |
| D - le développement de la gestion et de l’organisation des services |  |  |  |  |
| Résultats | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification | Hypothèses |
| Résultat D : La gestion et l’organisation des services améliorées | - Les forces et les faiblesses du fonctionnement et de l’organisation du Secrétariat Général sont dégagées |  | - Le rapport de diagnostic comportant notamment : - L’organigramme du Secrétariat - Identification des principales attributions du Secrétariat Général - Les relations entre le SG et les différentes formations de la Cour (Premier Président, Parquet, chambres centrales, Chambres régionales..) |  |
|  | - Les besoins des différents acteurs sont identifiés et un plan d’action est proposé |  | - Le rapport diagnostic - Le rapport d’analyse - Le plan d’action |  |
|  | - La cour des Comptes est prête pour la mise en place d’une gestion en mode GBO. |  | - Les ordres de mission - Les rapports de mission |  |
| E - Appui à la conception d’un système d’information |  |  |  |  |
| Résultats | Indicateurs objectivement vérifiables |  | Sources de vérification | Hypothèses |
| Résultat E : Un système d'information approprié à la Cour des Comptes conçu. | - La Cour des Comptes dispose d’une conception d’un système d’information prête pour la phase de développement |  | - Les rapports de validation |  |

Budget du jumelage.