Financé par l’Union Européenne

ROYAUME DU MAROC

Programme « REUSSIR LE STATUT AVANCE »

Projet n° ENPI/2011/022-778

FICHE DE JUMELAGE

Protéger le consommateur marocain

- INFORMATIONS DE BASE

  - Programme

Réussir le Statut Avancé (RSA)

  - Numéro de jumelage

MA/34

  - Intitulé

Protéger le consommateur marocain

  - Secteur

Commerce et distribution

  - Pays bénéficiaire

Royaume du Maroc

- OBJECTIFS

  - Objectif général

Amélioration du niveau de protection des droits du consommateur et promotion de la culture consumériste au Maroc.

  - Objectif spécifique

Renforcement du cadre juridique et institutionnel de la protection du consommateur           et soutien au mouvement consumériste marocain en tenant compte des exigences de l’Acquis de l’Union et des meilleures pratiques européennes.

  - Contribution au plan national de développement, à l’Accord d’association, à la Feuille de route du Statut avancé, au Plan d’action de la Politique européenne de voisinage

Le processus de partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) a évolué selon un rythme ascendant, progressif et soutenu depuis la signature, en 1969, du premier Accord commercial Maroc-CEE. Cette relation s’est développée davantage pour donner lieu à la conclusion d’un nouvel Accord en 1976, renégocié en 1988, qui couvre à la fois les volets commerciaux, économiques, sociaux et financiers.

La coopération entre le Royaume du Maroc et l’UE s’est, par la suite, élargie avec la signature d’un Accord d’association, le 26 février 1996, entré en vigueur en mars 2000. L’Accord d’association s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Barcelone de 1995 établissant le Partenariat Euro-méditerranéen, renouvelée par l’Union pour la Méditerranée en 2008 et visant la réalisation des trois objectifs fondamentaux suivants: (i) renforcement du dialogue politique et de sécurité, (ii) prospérité partagée et (iii) rapprochement entre les peuples au moyen d’un partenariat social, culturel et humain. Ainsi, cet accord, qui régit les relations entre les deux parties à ce jour, englobe les dimensions politique et sécuritaire, économique, commerciale et socioculturelle.

Ainsi, les relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont développées progressivement et de manière soutenue vers un véritable partenariat UE-Maroc, faisant du Maroc un partenaire privilégié.

Ce partenariat s’est renforcé, encore davantage, dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage (PEV), lancée par l’UE en 2003, à travers l’adoption en juillet 2005 d’un Plan d’action Maroc-UE, lequel a permis une utilisation plus ciblée des instruments mis à disposition par l’Accord d’association et a appuyé l’objectif marocain d’une intégration plus forte des structures économiques et sociales marocaines à celles de l’Union.

Dans cette perspective, le Maroc et l’Union européenne ont approuvé, en octobre 2008, le document conjoint sur le Statut avancé (i) qui a vocation à consolider les acquis des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et à promouvoir de nouvelles initiatives ambitieuses et novatrices et (ii) qui constitue une feuille de route de ce que le Maroc devra notamment entreprendre, dans les années qui viennent, avec l’appui de l’UE, afin d’arrimer son économie et son dispositif législatif et réglementaire à l’Acquis de l’Union et lui permettre ainsi l’accès au Marché intérieur européen. Les progrès vers la bonne gouvernance et les réformes politiques et socio-économiques constituent des principes communs pour la mise en œuvre du Statut avancé. Ce partenariat requiert le renforcement des engagements pour la mise en œuvre des réformes majeures initiées par le Maroc et leur approfondissement, aussi bien sur le plan politique, en priorité en matière de démocratie, des droits de l’homme et du respect de l’Etat de droit, que sur le plan économique et social, notamment en vue de progrès tangibles en matière de développement humain.

Ainsi, le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la réalisation de certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et règlementaire vers l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, social et humain. Parmi ces engagements, il est à signaler celui d'adopter, d'ici 2015, un programme national de convergence règlementaire basé sur une évaluation de l'écart existant, la définition de priorités de convergence et d'un calendrier de mise en œuvre.  Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan d’action Maroc pour la mise en œuvre du Statut avancé » ambitieux et multidimensionnel qui constitue, notamment, une feuille de route de la coopération bilatérale pour la période 2013-2017 Le Plan d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 décembre 2013 à Bruxelles.

Afin de contribuer au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’Union européenne et le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route du Statut avancé, une série de secteurs et d’activités prioritaires ont été conjointement identifiés et font l’objet de soutien dans le cadre du programme multisectoriel appelé « Réussir le Statut avancé » (d’un montant de 180 millions d’euros, PIN 2011-2013). En effet, ce programme a pour objectif spécifique d’accompagner la mise en œuvre des principales réformes inscrites dans la feuille de route du Statut avancé, du Plan d’action de la Politique de Voisinage, ainsi que des conclusions du Sommet UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010, en privilégiant l’appui au processus de convergence réglementaire marocain vers l’Acquis de l’Union.

Le présent jumelage est financé par le volet coopération technique du programme RSA. Le bénéficiaire direct de ce projet est le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique (MICIEN). Les parties prenantes du jumelage seront les associations de consommateurs, les fonctionnaires des autres départements ministériels, des acteurs clés comme les magistrats mais aussi le grand public.

    - Contribution au plan national de développement

La protection du consommateur fait partie des objectifs de la stratégie «RAWAJ Vision 2020», qui vise le développement et la modernisation du secteur du commerce et de la distribution et constitue l’un des axes transverses de la politique relative au commerce et à la distribution.

Sur le plan macroéconomique, la protection du consommateur est de nature à encourager la consommation des ménages, principal moteur de la croissance économique du pays. Un consommateur averti est un acteur économique exigeant et un acteur clé pour le développement d’un marché et l’amélioration de la qualité des produits et des services.

    - Contribution à la Feuille de route du Statut avancé, au Plan d’action UE-Maroc

- Contribution au Plan d’Action UE-Maroc 2013-2017

La protection du consommateur revêt un caractère stratégique dans le Plan d’action UE-Maroc 2013-2017 pour la mise en œuvre du Statut avancé (point 6.15) qui prévoit notamment :

- La poursuite du rapprochement juridique du Maroc à l’Acquis de l’UE et la finalisation du cadre législatif national en matière de protection des consommateurs ;

- Le renforcement des capacités administratives pour l’application effective et concrète de la politique de protection du consommateur, notamment le Conseil supérieur de la consommation et le Centre marocain de la consommation ;

- La continuation, par le Maroc, de la promotion d’associations indépendantes de protection du consommateur et la mise en place d’un fonds dédié au financement des projets proposés par les associations de consommateurs.

- DESCRIPTION

  - Contexte et justification

La protection du consommateur marocain n’a fait l’objet que très récemment, en 2011,  d’une loi spécifique, la Loi 31-08, relative à la protection des droits du consommateur. Compte tenu de son caractère très récent, celle-ci est nécessairement encore peu appliquée d’une part parce que peu connue du grand public mais aussi des principales parties prenantes et acteurs de la société civile (avocats, juges, associations, administrations) ; d’autre part en raison des délais nécessaires à la mise en place des institutions créées à cette occasion et à l’adoption des textes d’application dont plusieurs dépendent de plusieurs départements ministériels.

Par ailleurs le mouvement associatif est encore en voie de développement et de structuration.

Dans ce contexte, le projet de jumelage vise essentiellement à accélérer et rendre effective  la mise en œuvre du cadre législatif et institutionnel existant.

Ce projet devrait permettre de :

- finaliser les derniers textes d’application qui, pour la plupart, relèvent des départements ministériels concernés autres que le MICIEN (ils sont 10) et, si il y a lieu, proposer de nouvelles mesures de convergence avec l’Acquis communautaire;

- développer une stratégie à cinq ans impliquant l’ensemble des acteurs sur base de l’existant ;

- sensibiliser le grand public avec un plan de communication adapté aux comportements et connaissances des consommateurs marocains en milieu rural et urbain ;

- sensibiliser et informer les acteurs ayant un rôle certain ou une responsabilité sociétale dans la mise en œuvre de la politique de protection des consommateurs : magistrats, professionnels, universitaires, etc.

- former les principaux acteurs de la protection des consommateurs, notamment par une combinaison de sessions de formation et de voyages d’études auprès d’homologues européens, afin qu’ils s’approprient les principes et les exigences de la loi et soient à leur tour à même, non seulement de les appliquer, mais aussi de les transmettre au profit des instances auxquelles ils appartiennent.

- Dynamiser et renforcer les capacités institutionnelles du Centre Marocain de la Consommation (CMC), organe central du dispositif, en concentrant le développement de ses activités sur ses missions d’appui technique aux APC afin que ces dernières puissent se consacrer à leurs objectifs statutaires tels que la concertation, l’information, et l’assistance aux consommateurs.

    - Cadre Juridique

Le Maroc dispose depuis longtemps de textes généraux offrant un premier cadre de protection des droits du consommateur: en premier lieu le Code des Obligations et des contrats (Loi du 12 août 1913 formant code des Obligations et des contrats, récemment complétée par la Loi 24-09 sur la sécurité des produits et des services) mais également la Loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, la Loi 06-99 sur la liberté des prix et la concurrence, la Loi 28-07 sur la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la Loi n° 09-08 à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel, etc.

Toutefois, la nécessité d’un texte spécifique regroupant les principales règles de protection des droits du consommateur s’est imposée récemment dans le double but de renforcer ces droits et de les promouvoir: en effet, l’éparpillement des textes, outre qu’ils devenaient obsolètes et/ou insuffisants, constituait un frein important à leur diffusion et leur application. C’est l’objet de la Loi 31-08 du 18 février 2011 qui regroupe sous 206 articles un dispositif juridique et institutionnel complet de protection des droits du consommateur.

En consolidant et complétant les dispositifs existants, le législateur marocain a créé un droit autonome visant la protection des droits économiques et juridiques du consommateur et à la représentation de ses intérêts collectifs et individuels par les associations de consommateurs.

Cette loi définit le consommateur comme étant une « personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, des biens ou des services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ».

Très proche de celle de l’UE, cette définition est essentielle car elle détermine le champ d’application des règles de protection du consommateur suivantes:

- Une obligation générale d’information à la charge du professionnel: information préalable aux transactions sur tous les éléments déterminants pour le choix du consommateur (caractéristiques essentielles, prix total, délais de livraison, garanties, etc.) ;

- Des règles visant à protéger le consommateur contre les clauses abusives contenues dans les contrats : ces clauses qui privilégient le fournisseur au détriment du consommateur sont considérées comme nulles. La loi établit une liste indicative de clauses telles que de « permettre au fournisseur de modifier unilatéralement les caractéristiques d’un produit ou d’un service » ou, encore, de « supprimer ou réduire les droits du consommateur à réparation en cas de manquement du fournisseur à se obligations» ;

- Des dispositions pour règlementer les pratiques commerciales : la publicité, certaines formes de transactions comme les contrats à distance, le démarchage à domicile, les soldes, les loteries, etc. La loi pose à cette occasion deux principes importants : le droit de rétractation (contrats à distance, démarchage) qui permet au consommateur de revenir sur sa décision dans un délai déterminé et la sanction de l’abus de faiblesse ou d’ignorance.

- Le rappel des dispositions sur la garantie légale des défauts de la chose vendue et des règles régissant la garantie conventionnelle et le service après-vente ;

- Des règles encadrant le crédit à la consommation et le crédit immobilier afin, notamment par un formalisme obligatoire, de prévenir les situations de surendettement ;

- Des dispositions relatives aux associations et fédérations de consommateurs : statut, missions, droit d’agir en justice sous conditions,  etc.

- Des dispositions sur les procédures de recherche et de constatation des infractions ainsi qu’un arsenal de sanctions pénales.

Le progrès important réalisé par la Loi 31-08 est :

- d’avoir regroupé et consolidé les principales règles existantes, applicables à la protection des droits du consommateur ;

- de les avoir complétées par des dispositions spécifiques ciblant exclusivement la protection des droits économiques des consommateurs ;

- de les avoir rapprochées des exigences de l’Acquis de l’Union, essentiellement telles que transposées en droit français ;

- d’avoir prévu le cadre institutionnel indispensable à leur mise en œuvre ;

- le tout en un seul texte de 206 articles

Le Maroc dispose donc d’un ensemble de règles d’un niveau de protection élevé qui, pour l’essentiel, sont en relative convergence avec l’acquis communautaire et les bonnes pratiques en droit français (Code de la consommation). Deux décrets d’application et 2 arrêtés relevant du MICIEN ont été adoptés, 8 arrêtés sont en cours de finalisation.

    - Cadre institutionnel

Au niveau institutionnel, plusieurs mesures d’accompagnement ont été adoptées pour la création d’un environnement propice à la protection des droits des consommateurs.

- La Division de Protection des Consommateurs

Pour renforcer l’intervention du MICIEN dans le domaine de la protection du consommateur et permettre un suivi efficace de ses actions, une Division de Protection des Consommateurs (DPC) a été créée au sein de la Direction de la Qualité et de la Surveillance du Marché du ministère.

Cette division est au cœur du dispositif et joue un rôle moteur essentiel. Toutefois, compte tenu du périmètre très large de la protection du consommateur qui concerne quasiment tous les secteurs d’activité, cette structure reste tributaire des autres départements ministériels dont l’inertie risque de freiner la mise en œuvre de la loi dans leurs secteurs d’activité respectifs (adoption des arrêtés d’application, information et formation des équipes, déploiement de contrôleurs, etc.).

Organigramme de la Direction de la qualité et de la surveillance du marché

- La Fondation marocaine du consumérisme

Plus connue sous le nom de Centre Marocain de la Consommation (CMC) : le CMC, regroupe dans son conseil d’administration, 5 membres fondateurs et 6 représentants des associations de consommateurs dont les deux principales fédérations (FNAC et FMDC) regroupant à elles deux environ 70 associations locales et 1 expert.

Cette structure de droit privé a des missions très larges, ciblées principalement sur la promotion du mouvement consumériste et l’assistance technique aux associations de consommateurs (recherches, études, support techniques pour leur action, fonds documentaire, veille, etc.). En pratique, l’activité « sur le terrain » du centre n’a pas réellement démarré : elle demande à être rapidement développée compte tenu de son rôle charnière entre les institutions et la société civile et de son impact à venir sur la montée en puissance des associations de consommateurs.

- Le Conseil consultatif supérieur de la Consommation

Il s’agit d’un organe indépendant, ayant une fonction consultative et de conseil sur toute mesure visant à promouvoir la culture consumériste et à augmenter le niveau de la protection du consommateur (Arts. 204 et 205 de la Loi 31-08).

Le  CCSC n’est pas encore en place. Ce qui est tout à fait compréhensible. En effet, une telle instance nécessite des acteurs (administrations, professionnels et associations de consommateurs) formés, disponibles et convaincus ; ce qui n’est pas encore le cas compte tenu de l’adoption très récente du dispositif: les associations de consommateurs sont très nombreuses, mais, les plus actives sont encore très peu nombreuses et surtout, ne disposent pas encore de la capacité de se fédérer et mettre en place une concertation efficace et régulière. Il est à souligner aussi que les associations n’ont jamais fait l’objet de formes d’assistance technique. La montée en puissance des activités du CMC sera, à cet égard, déterminante.

- Le  Fonds national

Ce fonds (Art. 156 de la Loi 31-08) est destiné à apporter un appui financier aux actions programmées et réalisées par les structures et associations opérant dans le domaine de la protection du consommateur, dans le cadre de contrats de programme à signer entre les associations et l’Etat.

Le décret d’application définissant le régime d’administration du fonds, de gestion de ses finances ainsi que la nature de ses ressources n’est pas encore adopté. La perspective d’un fonds pour le financement de leurs actions a sans doute contribué à freiner le programme d’action des APC en les confirmant dans l‘idée que sans financement elles ne pouvaient pas réaliser leurs mission, ou du moins pas à l’échelle qu’elles souhaiteraient.

C’est la raison pour laquelle, les actions de support sur le plan technique sont une priorité du programme de jumelage.

- Les associations de protection des consommateurs

Les associations de protection des consommateurs ainsi que leurs fédérations nationales peuvent, sous certaines conditions, former des actions en justice, intervenir dans les actions en cours, ou encore se constituer partie civile devant le juge d’instruction.

En outre, toute association de consommateurs reconnue d’utilité publique peut, lorsque plusieurs consommateurs ont subi des préjudices individuels causés par le même fournisseur et ayant une origine commune, agir en réparation devant toute juridiction au nom des consommateurs si au moins deux d’entre eux l’ont mandatée.

A ce jour, aucune association ou fédération n’a pu remplir les conditions très strictes exigées pour leur permettre d’agir en justice.

Ne sont pas considérées comme des associations de consommateurs, les associations (i) comptant parmi leurs membres des personnes morales ayant une activité à but lucratif, (ii) percevant des aides ou subventions d’entreprises ou de groupements fournissant des produits, biens ou services aux consommateurs, (iii) faisant de la publicité commerciale etc.

Les deux principales Fédérations des associations de consommateurs ont pour mission de coordonner les actions des associations de consommateurs en matière d’information, de sensibilisation, d’orientation, d’éducation et de défense du consommateur; de représenter ces associations auprès des organismes tiers ; de leur offrir un cadre adapté de partenariat et d’échange d’expertise ; de dégager des positions et des avis concertés des associations des consommateurs.

- Le portail du consommateur

Pour compléter le dispositif, le Maroc, à l’instar de nombreux pays, s’est doté d’un outil d’information et d’orientation des consommateurs, le portail du consommateur http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/.

Ce portail contient un double volet informatif et de traitement des requêtes :

- Il offre un point d’entrée unique au grand public mais aussi aux différentes parties prenantes de la protection des consommateurs contribuant ainsi à faire connaître et donc à promouvoir le consumérisme. On y trouve les textes juridiques relatifs à la protection des consommateurs, et, à terme, l’ensemble des textes y compris ceux d’autres départements ministériels, mais aussi des informations, l’annonce d’évènements, etc.

- Il permet aux consommateurs confrontés à un litige de déposer une requête en ligne, requête qui est analysée par les équipes de la DQSM et relayée vers le département concerné ou une association de consommateur.

  - Activités connexes

Plusieurs programmes de coopération et de jumelage ont été menés dans le domaine de la protection des consommateurs entre 2002 et 2009:

- Le projet AQPA, projet pour l’amélioration de la qualité des produits alimentaires: en deux phases (2002/2005 et 2006/2008) ont été menées, en relation avec le Ministère de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, des actions d’assistance technique et de transfert de compétences auprès des associations de consommateurs. Quatre guichets conseils ont notamment été créés dans les villes de Kenitra, El Jadida, Essaouira et Oujda ;

- Un autre projet d’appui institutionnel, conduit par la FAO (organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) en 2008/2009, a permis la conception et le montage du futur Centre marocain de la Consommation ;

- Enfin, un premier jumelage a été réalisé en coopération avec le MICIEN entre 2007 et 2009. Son objectif : «améliorer la protection, l’information, la sensibilisation et l’éducation des consommateurs à travers l’établissement de bases législatives et le renforcement des structures institutionnelles ».

Les principales activités de ce premier jumelage ont eu comme résultats:

- l’élaboration d’un projet de loi 27-00 sur la protection du consommateur qui a donné lieu à la loi 31-08;

- des propositions pour la création et/ou le développement des institutions indispensables à la mise en œuvre de la protection du consommateur ;

- la conception et la mise en œuvre d’une base de données juridique regroupant l’ensemble des textes spécifiques ou généraux relatifs à la protection du consommateur;

- l’élaboration de matériel didactique approprié pour l’éducation des écoliers à une consommation critique et rationnelle ;

- la rédaction de guides pratiques, dépliants et autres supports d’information concernant la consommation ;

- l’appui à la production de matériel audio-visuel pour les consommateurs non alphabétisés ;

- l’initiation à des formes simples d’essais comparatifs et de fiches « d’aide au choix ».

C’est à l’issue de ces différents programmes que le Maroc s’est doté du cadre juridique       et institutionnel actuel de protection du consommateur via l’adoption de la Loi 31-08 du 18 février 2011.

Il y a lieu d’ajouter également qu’en juin 2014, dans le cadre du programme RSA une étude portant sur l’évaluation de l’écart entre le cadre juridique est institutionnel en vigueur au Maroc dans le domaine de la protection des consommateurs et l'Acquis de l'Unione européenne a été lancée. Cette étude, qui devrait être finalisée pour le mois de juillet pourrait constituer l’un des acquis de départ pour le présent jumelage.

  - Résultats

Le présent jumelage comprend quatre composantes: convergence avec l’acquis de l’UE, plan stratégique à 5 ans pour la protection du consommateur, communication et sensibilisation et formation et renforcement des capacités.

Les résultats obligatoires devant être atteints par le projet et leurs indicateurs mesurables sont résumés dans le tableau synoptique suivant :

| Composante n°1: convergence avec l’Acquis de l’UE |  |
| --- | --- |
| Résultat 1 Les textes d’application du dispositif de protection du consommateur, tenant compte des dispositions de la Loi 31-08 et de l’Acquis de l’UE, ont été élaborés. | Indicateurs : - Loi 31-08 applicable dans toutes ses composantes et nouveaux textes d’application finalisés, cohérents avec l’Acquis de l’Union, adaptés au contexte marocain, et introduits officiellement dans le circuit d’adoption; - Projet de loi modificative qui soit en convergence avec les dernières évolutions de l’acquis |
| Composante n°2: Plan stratégique à 5 ans pour la protection et la promotion des droits du consommateur marocain |  |
| Résultat obligatoire 2 Le plan stratégique à 5 ans pour la protection des consommateurs a été élaboré | Indicateurs : - Un document de stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du consumérisme est élaboré en concertation avec toutes les parties prenantes et validé par le gouvernement ; - Un Programme de mise en œuvre réaliste sur 5 ans est validé par le MICIEN et publié par des canaux officiels et institutionnels (ex site web ministériel). |
| Composante n°3 : Communication et sensibilisation |  |
| Résultat obligatoire 3 Des actions de sensibilisation en matière de protection du consommateur ont été réalisées | Indicateurs : - Un plan de communication et visibilité élaboré et validé est disponible ; - Nombre d’affiches, dépliants, guides, vidéos disponibles ou tout autre support identifié par le plan de communication ; - Augmentation significative du trafic national sur le site http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/. |
| Composante n°4 : Formation et renforcement des capacités |  |
| Résultat obligatoire 4 Un programme de séminaires de formation au profit des juges et des professions judiciaires, des professionnels de la distribution et du secteur privé en général, des administrations et des associations de protection du consommateur a été élaboré et mis en œuvre. | Indicateurs : - Nombre de participants aux séminaires : - Nombre de stagiaires formés ; - Évaluation de l’impact de chaque formation. |
| Résultat obligatoire 5 Les capacités de contrôle des départements chargés de la réglementation et de la surveillance et du respect des dispositions réglementaires liées à la protection du consommateur ont été renforcées | Indicateurs : - Compte rendus des visites d’études de 16 contrôleurs ; - Formation qualifiante des contrôleurs stagiaires ; - Une cellule de contrôle des sites marchands opérationnelle; - Augmentation de l’efficience (ratio actions effectuées/ressources humaines et financières déployées) pour la réalisation des enquêtes opérationnelles; |
| Résultat obligatoire 6 Les capacités professionnelles des associations de consommateurs sont renforcées et le CMC présente un rapport d’activités d’assistance technique effectivement réalisées. | Indicateurs : - Nombre de structures et associations intervenant dans le domaine de la protection du consommateur accompagnées dans le développement de leurs activités; - Nombre de nouvelles activités et services réalisés par les fédérations ou groupements d’associations de protection du consommateur ayant bénéficié d’un support technique; - Élaboration d’un programme annuel du CMC pour l’assistance technique aux APC utilisant principalement les ressources existantes (personnel en place et héritage à jour du précédent jumelage) et rapport d’activités ; - % de plaintes supplémentaires traitées au sein du portail du consommateur et % d’augmentation du trafic. |

  - Activités

Les activités mentionnées dans cette fiche de jumelage et le nombre d’hommes/jours alloués sont de nature indicative et pourront être, plus tard, ajustées par accord entre les administrations partenaires.

    - Activités générales

En plus des activités liées aux quatre composantes décrites, ce projet organisera également deux activités générales de façon à s’assurer de sa visibilité : une au moment du lancement du projet et une seconde visant à présenter les résultats obtenus lors de l’achèvement du projet. De plus, et pour assurer une gestion et un mécanisme de suivi efficaces, des réunions régulières du Comité de pilotage seront organisées.

Activité 0.1: Démarrage du projet et atelier de lancement

Le premier mois du projet sera principalement consacré à la réalisation des activités de démarrage, y compris à l’installation du Conseiller Résident de Jumelage (CRJ). Le CRJ recrutera un assistant au moyen de procédures de sélection appropriées.

Pendant cette période de démarrage, le CRJ organisera une réunion de lancement, avec comme objectif de permettre un premier contact officiel avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet et présenter le projet à la presse. Cette réunion s’achèvera par une conférence de presse et la distribution d’un communiqué de presse. Cette manifestation sera de nature opérationnelle et les participants incluront – entre autres – les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), de l'UAP-P3A, du MICIEN, les représentants des associations de protection de consommateurs identifiées par le bénéficiaires, des représentants du secteur privé, le Chef de projet et le CRJ ainsi que leurs homologues du côté de l’administration bénéficiaire. Cet atelier de lancement fournira aux participants l’opportunité de recevoir une information détaillée au sujet des objectifs du projet, des résultats obligatoires et du plan d’action. Un rapport concis incluant des photos sera produit à l’issue de cet évènement.

Nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués :

EM :					CRJ, Chef de Projet (CP)

Expertise Etat Membre (h/j) :     4 h/j (1 mission du CP x 2 jours)

Activité 0.2 : Conférence de clôture du projet

Pendant les deux derniers mois du projet, une conférence de clôture sous forme de table ronde sera organisée. Celle-ci permettra de présenter les résultats du projet. Cette table ronde aura lieu à Rabat et toutes les parties prenantes du projet seront invitées à y participer y compris les  membres de la société civile. Cette manifestation s’achèvera par des recommandations communes pour des actions de suivi et des leçons dont on pourrait tirer profit lors de la mise en œuvre de projets similaires.

    - Activités du projet

Composante 1 : Convergence avec l’Acquis de l’UE

L’objectif de cette composante est la consolidation des textes existants et la poursuite du rapprochement de la législation marocaine avec l’Acquis de l’UE dans le domaine de la protection du consommateur.

| Activité 1.1 (R1): Elaboration des projets de textes d’application manquants (arrêtés) de la Loi 31.08 pour l’opérationnaliser |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renforcement et actualisation du dispositif juridique conformément aux exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes (cf finaliser les projets de textes d’application spécifiques de la Loi 31-08 qui relèvent d’autres départements que le Ministère de l’industrie tels que tourisme, artisanat, habitat, etc. |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*5 missions*10j/h |
| Cible : | Départements ministériels à identifier au cours de l’étude |
| Méthodologie : | Sur la base de l’analyse de la Loi 31-08 et de ses textes d’application existants au moment du jumelage (décrets et arrêtés), des séances de partage entre l’administration attributaire du projet de jumelage et l’administration homologue auront lieur afin de : - Identification des secteurs qui restent à réglementer à la date de la mission ; - Identification des textes et pratiques correspondants dans l’UE ; - Elaboration des textes d’application spécifiques en relation avec les départements concernés, et répondant aux critères législatifs en vigueur et en conformité avec les exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrables |
| Livrables : | % de textes validés Loi 31-08 applicable dans toutes ses composantes |

| Activité 1.2 (R1) : Elaboration du projet de loi modificative de la Loi 31.08 et ses textes d’application pour arrimer le cadre juridique marocain à l’Acquis de l’UE |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Elaborer le projet de loi modificative de la Loi 31-08 et ses textes d’application pour un rapprochement avec l’acquis communautaire. |
| Calendrier : | 2ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*1 mission*10 j/h |
| Cible : | Service réglementaire auprès de l’administration bénéficiaire et institutions clé du processus législatif. |
| Méthodologie : | Compte tenu de l'analyse du dispositif de la Loi 31-08 et des textes d’application existants et de l'analyse de l’écart en mettant l’accent sur le rapprochement législatif avec l’Acquis de l’UE, des séances de partage entre l’administration attributaire du projet de jumelage et l’administration homologue auront lieu afin de : - Elaborer le projet de loi modificative de la Loi 31-08 ; - Rédiger les projets de décrets et arrêtés d’application pour une application pleine de la Loi 31-08. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | % de textes finalisés |
| Livrables : | - Textes finalisés : projet de loi, de textes d’application finalisées (Décrets et d’arrêtés). |

Composante 2 : Plan stratégique à 5 ans pour la protection et la promotion des droits du consommateur marocain

L’objectif de cette composante est l’élaboration d’une stratégie nationale pour la protection du consommateur sur la base des premières années d’application de la Loi 31-08 en impliquant l’ensemble des départements ministériels concernés.

| Activité 2.1 (R2): Elaboration d’un plan de stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du plaidoyer en faveur des droits et intérêts des consommateurs |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Élaborer un avant-projet de stratégie sur base de l’expérience, tenant compte des besoins et des freins identifiés |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*10j/h |
| Cible : | Le MICIEN |
| Méthodologie : | - Dans le cadre des séances de partage, à partir d’une analyse de l’existant (textes, fonctionnement des institutions créées en 2011, réalisations, évolution du mouvement consommateur, etc.), l’administration attributaire du projet et l’administration homologue élaboreront un avant-projet qui tient compte des dernières évolutions de l’UE (Cf. Agenda du consommateur) mais reste adapté au contexte et aux attentes du Maroc ; et déclineront les principaux axes avec les activités correspondantes. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrable |
| Livrables : | Avant-Projet de stratégie validé par le MICIEN (document de travail) |

| Activité 2.2 (R2) : Organisation et réalisation d’une table ronde pour la finalisation du projet de stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du plaidoyer en faveur des droits et intérêts des consommateurs |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Finaliser un projet de stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du plaidoyer en intégrant les suggestions et recommandations des parties prenantes. |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*10 j/h |
| Cible : | Départements ministériels et administrations concernés, fédérations des associations de protection du consommateur, bureau du CMC, professionnels, académiques. |
| Méthodologie : | - Préparation du programme de la table ronde ; - Animation des discussions avec les principaux acteurs sur la base du projet élaboré et écoute de leurs attentes en vue de confirmer/valider les grands axes de la stratégie ; - Intégration des conclusions des débats et rédaction du plan stratégique final. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Plan stratégique détaillé validé par le gouvernement |
| Livrables : | - Plan stratégique détaillé validé par le MICIEN, tenant compte des propositions de toutes les parties prenantes ; - Rapport sur le plan de stratégie. |

| Activité 2.3 (R3): Elaboration d’un plan d’action détaillé à 5 ans |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Structuration de la politique de protection du consommateur marocain |
| Calendrier : | 4ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*10 j/h |
| Cible : | Le MICIEN |
| Méthodologie : | L’administration attributaire du projet et l’administration homologue sur la base de la stratégie nationale validée, établiront un programme de mise en œuvre sur 5 années avec un calendrier, les ressources humaines nécessaires ainsi qu’un budget prévisionnel |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrable (nota : l’activité 2.3 devra intervenir le semestre suivant l’activité 2.2 pour laisser un délai suffisant au processus de validation par le gouvernement). |
| Livrables : | Programme de mise en œuvre réaliste et budgété sur 5 ans, validé par le MICIEN |

Composante 3 : Communication et sensibilisation

Cette composante s’assigne pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre un plan de communication pour la sensibilisation du consommateur aux dispositions de la Loi 31.08.

| Activité 3.1(R3): Elaboration d’un plan de communication pour impliquer les consommateurs dans l’application effective des dispositions de la Loi 31.08 |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Faire connaître la Loi 31-08 aux consommateurs pour qu’ils la pratiquent |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*1 mission*10 j/h |
| Cible : | Société civile, consommateurs |
| Méthodologie : | Dans le cadre des séances de partage dédiées à la communication, l’administration attributaire du projet et l’administration homologue, - Identifieront les principales mesures de la Loi 31-08, applicables directement aux consommateurs ; - Elaboreront le plan de communication en tenant compte des habitudes et du niveau de connaissance du grand public en milieu rural et urbain ; - Élaboreront un budget prenant en compte les frais de traduction ; - Elaboreront les messages clés pour vulgariser les droits du consommateur ; - Définiront les quantités de supports par typologie et par cible. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Plan de communication validé par le MICIEN |
| Livrables : | - Liste des thèmes objet de la communication - Plan de communication validé (thèmes, quantité, types d’outils et de supports, calendrier) - Messages élaborés |

| Activité 3.2 (R3): Appui à la mise en œuvre du plan de communication élaboré (appui à l’élaboration d’affiches, dépliants, guides, vidéos) |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Elaborer les outils de mise en œuvre du plan de communication |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*2 missions*10 j/h |
| Cible : | Le MICIEN |
| Méthodologie : | - Adapter les messages aux différents supports : affiches, dépliants, guides, vidéos, etc ; - Traduire les messages en arabe et en amazigh ; - Réaliser les supports, essentiellement en arabe et en amazigh ; (affiches, dépliants, guides, etc.) et élaborer des vidéos. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre d’affiches, dépliants, guides, vidéos disponibles ; - Augmentation significative du trafic sur le site http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/; |
| Livrables : | Outils réalisés en français, en arabe dialecte et en amazigh |

Composante 4 : Formation et renforcement des capacités

Cette composante a pour objectif de concevoir et de mettre en œuvre un plan de formation pour le renforcement des capacités techniques et admininstratives des différentes parties prenantes: départements concernés par la protection du consommateur, les juges et professions judiciaires, les professionnels, ainsi que les associations de consommateurs.

| Activité 4.1(R4): Conception et élaboration d’un plan de formation et de supports pédagogiques pour un groupe restreint |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Conception et élaboration du plan de formation et des supports pédagogiques |
| Calendrier : | 2ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*1 mission*10 j/h |
| Cible : | Administrations, juges et professions judiciaires, professionnels et associations de consommateurs |
| Méthodologie : | - Préparer 4 modules de 2 jours chacun sur les thématiques suivantes: - Le contrat de consommation et les modalités d’information ; - les pratiques commerciales ; - les contrats à distance ; - les crédits à la consommation et immobilier ; - Elaborer les supports de formation; - Formulaire d’évaluation . |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrables |
| Livrables : | Package comprenant : - Plan de formation validé incluant une approche pédagogique adaptée et un calendrier ; - Modules et supports de formation ; - Formulaire d’évaluation. |

| Activité 4.2(R4): Organisation et réalisation de 3 séminaires de formation pour un groupe restreint |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Mise en œuvre de séminaires de formation auprès de 3 groupes cibles |
| Calendrier : | 2ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*2 missions* 10j/h |
| Cible : | - 1 groupe de 20 personnes provenant des administrations et associations de consommateurs : formation de 2* 4 jours (8 jours) ; - 1 groupe de 20 juges et professions judiciaires : 1 formation de 4 jours ; - 4 groupes de 20 professionnels : séminaire de formation de 1 jour (soit 80 personnes sur 4 jours). |
| Méthodologie : | - le MICIEN lance les invitations ; - Réaliser la formation ; - Remettre les supports de formation aux participants ; - Evaluer la formation ; - Faire un rapport au terme de la formation. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Rapport d’évaluation par groupe cible |
| Livrables : | - Programme détaillé ; - Fiches d’évaluation complétées ; - Rapport d’évaluation. |

| Activité 4.3 (R4): Participation à deux formations dans un pays de l’UE pour les équipes du MICIEN et du CMC |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Permettre aux administrations bénéficiaires de s’approprier l’expérience d’institutions européennes opérant dans le domaine de la protection du consommateur |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | Deux sessions de formation*5j*4 personnes |
| Cible : | Responsables du MICIEN et du CMC |
| Méthodologie : | - Identifier les participants ; - Anticiper les inscriptions aux formations dans les pays homologues (a priori sans frais) ; - Organiser la mission . |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrables |
| Livrables : | - Programme détaillé - Rapports de stage |

| Activité 4.4 (R4): Journée mondiale du consommateur : intervention de deux experts dans 4 séminaires d’une journée pour un large public |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Divulgation et sensibilisation au dispositif de protection du consommateur |
| Calendrier : | Autour du 15/03/2015 et 15/03/2016 (Journées nationales du consommateur) |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT*2 missions* 5j/h (incluant la préparation) |
| Cible : | 150 pers. par séminaire (juges, universitaires, associations, administrations) |
| Méthodologie : | - Sur base du programme défini par le binôme administration bénéficiaire – administration attributaire du projet de jumelage, chaque expert en binôme avec des experts homologues interviendra chaque année, pendant la durée du projet de jumelage, la même semaine, sur une thématique dans deux séminaires (deux villes différentes visant le Maroc rural et urbain) |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Fiche de présence pour chacun des experts. |
| Livrables : | 4 Interventions (chaque expert intervient dans deux séminaires) |

| Activité 4.5 (R5): Conception et élaboration d’un plan de formation pour la « recherche et constatations des infractions à la Loi 31-08 et à ses textes d’application » |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Élaborer un plan de formation et ses supports pédagogiques |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*15j/h |
| Cible : | Contrôleurs du MICIEN et d’autres départements ministériels |
| Méthodologie : | - Préparer un plan de formation de 3 jours intégrant: - Rappel des principes de la Loi 31-08 et de ses textes d’application (1 j) ; - Les procédures de contrôle et de recherche des infractions (1,5j) ; - Les procédures de verbalisation (1/2 j) ; - Elaborer les supports pédagogiques ; - Élaborer un test d’évaluation. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrables |
| Livrables : | Package comprenant : - Plan de formation ; - Les supports de formation ; - Tests d’évaluation. |
| Activité 4.6 (R5): Réalisation d’une formation pour les contrôleurs du MICIEN et des autres départements ministériels |  |
| Objectif : | Mise en œuvre du plan de formation |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*5 j/h |
| Cible : | 20 contrôleurs du MICIEN et des autres départements |
| Méthodologie : | - Réaliser la formation ; - Remettre les supports de formation aux participants ; - Faire un test d’évaluation. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Rapport d’évaluation |
| Livrables : | - Résultat des tests d’évaluation - Rapport de la formation - Qualification des agents contrôleurs par le MICIEN |

| Activité 4.7 (R5): Organisation de trois visites d’étude des contrôleurs du MICIEN et d’autres départements ministériels auprès d’organismes homologues dans des Etats membres pour un transfert de savoir faire |  |
| --- | --- |
| Objectif : | - S’informer sur les activités de contrôle des organismes européens similaires ; - Prendre connaissances des principales pratiques frauduleuses ; - Prendre connaissances des procédures de contrôle sur le terrain. |
| Calendrier : | 2ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 3 visites d’étude de 5 jours /5 personnes par visite |
| Cible : | 15 Contrôleurs du MICIEN et des départements ministériels concernés, chargés de l’application de la Loi 31-08 sur la protection des consommateurs |
| Méthodologie : | - Préparer le programme et organiser la mission ; - Suite à l’évaluation de la formation, identifier les participants ; - Identifier les pays. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants |
| Livrables : | Rapports détaillé des visites d’étude |

| Activité 4.8 (R5) : Appui à la mise en place d’un processus de planification et de mise en œuvre opérationnelle des enquêtes, collecte et exploitation des informations, etc. |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Appui à la planification des contrôles sur le terrain |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert*2 missions*10j/h |
| Cible : | MICIEN |
| Méthodologie : | - Identifier les pratiques délictueuses nécessitant des opérations de contrôle au regard des dispositions de la Loi 31-08 et de ses textes d’application ; - Élaborer un plan opérationnel des contrôles au niveau national ; - Accompagner la mise en œuvre du plan opérationnel. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de contrôles effectués au niveau national et certifiés par PV |
| Livrables : | Plan opérationnel |

| Activité 4.9 (R5): mise en place d’une cellule de contrôle des sites Internet marchands |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renfoncement des capacités de contrôle ciblant le commerce électronique |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*1 mission*20 j/h |
| Cible : | MICIEN |
| Méthodologie : | - Assistance pour la création d’une cellule de contrôle de sites marchands ; - Appui pour le démarrage de la cellule de contrôle des sites marchands |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Livrables |
| Livrables : | Cellule de contrôle opérationnelle (ressources, plan d’action) |
| Activité 4.10 (R5): Visite d’étude pour former trois agents au contrôle des sites Internet marchands auprès des homologues expérimentés |  |  |
| Objectif : | Compléter la formation des contrôleurs spécialisés par la rencontre avec des homologues expérimentés |  |
| Calendrier : | 1er semestre |  |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 3 contrôleurs/1 visite d’étude/ 5 j/h |  |
| Cible : | MICIEN |  |
| Méthodologie : | - Préparer le programme de formation ; - Réaliser la mission ; - Rédiger un rapport de mission ; |  |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants |  |
| Livrables : | Rapport de mission et liste journalière des participants |  |

| Activité 4.11 (R6): Assistance des principales fédérations ou groupements d’associations de consommateurs pour l’exercice de leurs missions |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Fournir aux principales fédérations et groupements d’associations de consommateurs une assistance pour l’organisation et la gestion de leur activité |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 expert CT*3 missions*10 j/h |
| Cible : | Les principales fédérations et groupements d’associations de consommateurs |
| Méthodologie : | - Recueillir les attentes et besoins des principaux groupements ou fédérations en matière d’assistance pour l’exercice de leurs missions ; - Identifier les priorités en prenant en compte les ressources disponibles ; - Fournir une assistance pour l’exercice des missions suivantes : 1/Développer une politique d’adhésion auprès des consommateurs, 2/ Bonnes pratiques de gestion et d’organisation 3/Préparer un programme d’action en tenant compte des ressources et des priorités. |
| Indicateurs objectivement vérifiables | - Nombre de structures accompagnées dans le développement de leurs activités au cours de la mission; - Nombre de nouvelles activités et services réalisés par les fédérations ou groupements d’associations ayant bénéficié d’une assistance; - Nombre de sollicitations concrètes adressées au CMC. |
| Livrables : | - Rapport de mission ; - Rapport d’activité du CMC. |

| Activité 4.12 (R6): Développement des activités du Centre marocain de la consommation |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Fournir au Centre Marocain de la Consommation une assistance lui permettant de renforcer ses missions statutaires. |
| Calendrier : | 2ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 3 experts CT*1 mission*10 jours |
| Cible : | CMC |
| Méthodologie : | - Analyser les ressources et produits dont dispose le CMC (y inclut les produits du précédent jumelage); - Définir avec le Conseil d’administration du CMC et l’équipe en place, un programme d’activité ciblé sur l’assistance aux APC ; - Accompagner le CMC dans la mise en place des activités de veille, d’études et création de matériel d’information actualisé pour les APC (notamment mise en œuvre d’une base documentaire) ; - L’assister pour l’élaboration d’une méthodologie d’essai comparatif de produit et la mise en application de deux essais ; - L’assister pour l’élaboration d’une méthodologie de comparatif de service (contrats, de comptes bancaires, de taux de crédit, etc.) et la mise en application d’un comparatif. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de rapports produits par le CMC et de PV de réunions |
| Livrables : | - Rapport de mission ; - Élaboration d’un programme annuel d’assistance aux APC utilisant principalement les ressources existantes (personnel en place) ; - Méthodologie d’essai comparatif de produit et de comparatif de service ; - Base documentaire à jour et accessible aux APC. |

| Activité 4.13 (R6): Développement du Portail consommateur |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Sensibilisation du grand public à la protection des consommateurs par l’enrichissement du contenu fourni par les TIC - Développer et enrichir le contenu du portail ; - Développer les fonctionnalités pour renforcer le trafic national, notamment celui des jeunes. |
| Calendrier : | 1er semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 3 experts CT*2 missions*15 j/h |
| Cible : | MICIEN |
| Méthodologie : | - Analyser le contenu et les fonctionnalités du portail actuel ; - Elaborer un système de création et traitement rapide de contenu par les agents en charge du portail (CMS) ; - Assister le service pour l’enrichissement de contenus et de fonctionnalités, notamment à destination des jeunes : Forum, Newsletter, networks sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc). |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | % significatif d’augmentation du trafic (période : du démarrage de l’activité à la fin du projet) ; |
| Livrables : | - Enrichissement du contenu et des fonctionnalités ; - CMS opérationnel. |

| Activité 4.14 (R6): Organisation d’une visite d’étude des dirigeants des Fédérations d’APC et du CMC auprès d’organismes homologues dans des Etats membres pour un transfert de savoir-faire en relation avec l’activité 4.11 |  |
| --- | --- |
| Objectif : | - S’informer sur les activités des organismes européens similaires ; - Rencontrer et échanger avec des homologues sur les missions et l’exercice des activités de protection du consommateur. |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 visite d’étude*3 jours*8 participants |
| Cible : | Membres des fédérations et groupements d’APC, membres du Centre Marocain de la consommation et du MICIEN ; |
| Méthodologie : | - Préparer le programme et organiser la mission ; - Identifier les participants ; - Pays : à identifier |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants |
| Livrables : | Rapports de visites d’étude |

| Activité 4.15 (R6): Participation de la DQSM dans des instances de l’UE en vue d’un rapprochement en termes de fonctionnement |  |
| --- | --- |
| Objectif : | - Participer à des évènements européens de la consommation (2015/2016) ; - Participer aux travaux de groupes d’experts européens en charge de la protection des intérêts des consommateurs; - Etudier le fonctionnement pratique d’un Guichet européen (Centre européen /Réseau ECC-net) : information, veille, création de réseau, traitement des plaintes, etc. |
| Calendrier : | 3ème semestre |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 visites en Europe/4 jours/1 personne 1 visite/3 jours/3 personnes |
| Cible : | - Responsable de la division de la protection du consommateur au sein de la DQSM - Agents en charge de la gestion du portail du consommateur et du traitement des litiges en ligne sur le portail |
| Méthodologie : | - Inscriptions - Organiser une mission d’étude avec un Guichet européen |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants |
| Livrables : | Rapports de visites d’étude |

  - Moyens et apports de l’administration de l’État membre partenaire:

    - Profil et tâches du chef de projet (CP)

Le CP est un fonctionnaire de haut rang dans une administration publique ou un agent d’un niveau correspondant chargé de la coordination des activités, de la dissémination des informations du projet parmi les parties prenantes, de prendre part aux discussions avec les hauts fonctionnaires, de présenter et défendre les inputs et les livrables attendus, de gérer l’équipe du projet, de préparer les rapports de gestion du projet, de soutenir et faciliter la mise en œuvre, assister le CRJ pour assurer le développement harmonieux et efficace des activités du projet. Le chef de projet devra consacrer au minimum 3 jours par mois au projet depuis le siège de son administration. De plus, celui-ci devra coordonner du côté de l’Etat membre, le Comité de pilotage du projet (CoPIL), qui se réunira à Rabat tous les 3 mois. Le chef de projet assurera ses fonctions pendant toute la durée du projet, soit 24 mois.

Il (elle) aura :

- Au moins 15 ans d’expérience professionnelle, y compris 5 ans d’expérience en gestion administrative ;

- Un minimum de 10 ans d’expérience en matière de protection du consommateur;

- Compétence juridique avérée dans le domaine de la protection du consommateur, notamment son application, dans l’un des Etats membres ainsi que de l’Acquis de l’UE et des meilleures pratiques en la matière ;

- Expérience spécifique de la gestion de projets, en particulier de projets de jumelage comme exigence souhaitable ;

- Fort leadership et bonne capacité à résoudre les problèmes ;

- Bonne aptitude en matière de communication au niveau institutionnel et administratif ;

- Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée.

Le chef de projet est responsable des activités assignées à l’administration partenaire du jumelage. Il sera responsable de:

- la conception et l’orientation générale des apports de l’Etat membre ;

- la coordination globale, de la supervision méthodologique et du suivi du projet ;

- la préparation des rapports du projet avec l’appui du CRJ ;

- la réalisation – en temps voulu – des résultats obligatoires du projet ;

En outre, le chef de projet aura pour mission de :

- co-présider le CoPIL du projet ;

- fournir des conseils et analyses techniques et d’ordre législatif si nécessaire ;

- travailler en bonne coordination avec le conseiller (ère) résident (te) du jumelage ;

- soumettre à l’UAP-P3A et à la CAP-RSA (avec une copie à la délégation de la Commission européenne à Rabat) les rapports intérimaires trimestriels relatifs au projet.

    - Profil et tâches du Conseiller résident de jumelage (CRJ)

Le CRJ est un fonctionnaire de conception et d’encadrement supérieur jouissant d’une bonne expérience de la coopération de l’UE, de préférence en matière de jumelage et/ou avec les pays MEDA, et sera basé à temps complet au Maroc pendant toute la durée du projet, soit 24 mois. Durant cette période, le CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les tâches qui lui sont affectées.

Le CRJ doit avoir:

- Une formation économique, juridique avec des connaissances solides de la législation du domaine spécifié;

- Un minimum de trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la législation en matière de protection du consommateur dans l’UE (Acquis de l’UE et législations nationales) et son application;

- Connaissance approfondie des Directives de l’UE, de leur transposition au niveau national des meilleures pratiques européennes en matière de protection du consommateur ;

- Connaissance pratique de la transposition des actes de l’UE dans les législations nationales ;

- Expérience en matière de formation des cadres dans le domaine de la protection du consommateur fortement souhaitable ;

- Dynamisme et autorité personnelle au sein de l’Administration contractante suffisante pour mobiliser l’expertise nécessaire et animer une équipe d’experts à court terme de haut niveau ainsi que de réaliser tous les résultats attendus ;

- Excellentes aptitudes en matière de communication écrite et orale ;

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Sa mission consiste notamment en:

- Gestion au jour le jour de la coordination et du progrès de la mise en œuvre des activités du projet ;

- Apport d’inputs techniques dans certains domaines du projet, en particulier en matière de transposition de l’Acquis de l’UE ;

- Assurer la liaison avec son chef de projet et avec l’homologue du CRJ dans l’administration bénéficiaire ;

- Contribuer à la rédaction des rapports du projet.

    - Profil et tâches des experts à court-terme

Le CRJ sera assisté par des experts court-terme afin que le spectre entier de l’expertise requise soit couvert. Ceux-ci seront des experts qualifiés capables de fournir les compétences nécessaires à l’accomplissement des activités du projet.

Ces experts doivent avoir:

- Un diplôme universitaire (Bac + 5) dans un domaine compatible avec leur intervention ;

- Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans leur domaine spécifique ;

- Une expérience en matière de mise en œuvre de projets de coopération pour le développement ;

- Une excellente maîtrise de la langue française constitue un atout.

Nota : les formations prévues dans le cadre du jumelage sont des formations de formateurs : il est donc indispensable qu’elles soient conçues, élaborées et dispensées par des formateurs professionnels, à même de garantir un déroulé pédagogique et des supports pédagogiques pérennes et réutilisables.

Ces experts Court terme ont pour mission de:

- Fournir des inputs techniques dans des domaines spécifiques de la mise en œuvre du projet, y compris l’organisation d’ateliers de formation, de coaching, la rédaction de supports pédagogiques et de matériaux méthodologiques suivant les termes de références rédigés par le CRJ avant le début de chaque mission ;

- Assurer la liaison avec le CRJ, l’homologue du CRJ et le chef de composante du côté de l’administration bénéficiaire ;

- Rapporter au CRJ.

- Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel visé par le présent projet est décrit au point 3.1.2.

Le jumelage, financé par l'Union européenne, s’inscrit dans le cadre du Programme Réussir le Statut Avancé (RSA), tel que géré par le Ministère de l’Economie et des Finances en partenariat avec  le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc est le pouvoir adjudicateur.

Tel que prévu par la Convention de financement du RSA, la Cellule d'accompagnement au Programme (CAP-RSA), créée par le Ministère de l’économie et des finances (MEF) et placée au cœur de la Direction du trésor des finances extérieures, au sein de la Division des relations avec l’Europe (DRE), est en charge de l'accompagnement de la mise en œuvre du programme.

Quant à la préparation, suivi et mise en œuvre des jumelages institutionnels, la convention de financement du RSA indique qu'ils sont confiés à l'Unité d'Appui aux Programmes d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (P3A), sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

- Budget

Le budget total maximum disponible pour cette action est 1.050.000 Eur.

- Modalités de mise en œuvre

  - Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la gestion financière

L’UAP assure la mise en œuvre des procédures de jumelage du programme RSA en coordination avec la CAP-RSA (Ministère de l'Economie et des Finances). L’UAP sera l’organe responsable pour la gestion de ce jumelage dans le respect des dispositions de la convention de financement du programme RSA. Elle gèrera également les appels à propositions, les contrats, et ce dans le respect des procédures de contrôle décentralisé ex-ante définies dans le guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général des Communautés européennes dans le cadre des actions extérieures.

Personnes de contact à l’UAP :

M. Kamal EL MAHDAOUI – Directeur de l’UAP

22, rue de Teflet – Quartier de la résidence - Rabat

Tél. : (+212) - 0537- 76.80.04

Fax : (+212) - 0537-76.52.33

E-mail: elmahdaoui@maec.gov.ma

  - Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire

La responsabilité pour les aspects techniques relatifs à la préparation, la mise en œuvre et la supervision relève du MICIEN.

    - Chef de projet

M. Abdellah NEJJAR, Directeur de la qualité et de la surveillance du marché du MICIEN (anejjar@mcinet.gov.ma)

Adresse: Angle avenue Kamal Zebdi et rue Dadi secteur 21, Hay Riad– Rabat – Maroc, Direction de la Qualité et de la surveillance du marché.

Mission: Diriger la mise en œuvre du projet de jumelage en concertation avec son homologue le Chef de Projet de l’État Membre (EM).

    - Homologue du CRJ :

Mme Fatiha AHKARIF, chef de la division de la protection du consommateur au MICIEN

Adresse : Angle avenue Kamal Zebdi et rue Dadi secteur 21, Hay Riad– Rabat – Maroc,

Direction de la Qualité et de la surveillance du marché

Tél. : +212  05 37 71 51 59  Fax : +212  05 37 71 17 98

e-mail : fatihaa@mcinet.gov.ma

Mission : Point focal pour le projet de jumelage protection du consommateur, chargée de l’identification et de la formulation du projet, interlocutrice officielle susceptible d’être consultée pour toutes les activités de jumelage prévues et homologue principal du CRJ pendant toute la période de jumelage.

    - Le Comité de pilotage :

Le CoPIL sera mis en place dès le début du projet.

Le CoPIL sera établi pour le pilotage, le contrôle et la supervision des activités du projet et de ses résultats obligatoires, pour assurer la bonne gouvernance du jumelage tout au long de sa durée et pour que les activités de jumelage puissent se dérouler de manière efficace. Des réunions régulières du Comité de pilotage seront organisées chaque trimestre, lors de ces réunions, ces membres procéderons à l’évaluation des progrès du projet, vérifierons la réalisation des livrables et discuterons de toute question pouvant avoir un effet sur la bonne marche du projet.

Le CoPIL sera composé par des représentant de toutes les parties prenantes, notamment: le chef de projet du côté du bénéficiaire, le chef de projet du côté de l’Etat Membre, l’homologue du CRJ et le CRJ, représentants de la DUE, de l’UAP-P3A et de la CAP-RSA etc..

  - Contrats

Un seul contrat de jumelage est prévu pour ce projet.

- Calendrier de mise en œuvre (à titre indicatif)

| Durée du projet: | 24 mois |
| --- | --- |
| Lancement de l’appel à propositions: | Juillet 2014 |
| Réception des propositions: | mi-septembre 2014 |
| Notification des Etats membres: | Mi-octobre 2014 |
| Signature du contrat de jumelage: | Janvier/Février 2015 |
| Démarrage des activités du projet de jumelage: | Février/Mars 2015 (mise en œuvre) |
| Date de fin du projet: | Fin février 2017 |

Les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif. Toutefois, le contrat de jumelage devrait être signé au plus tard le 23 février 2015, date limite de contractualisation des projets financés sous le RSA I. Au-delà de cette date, le présent projet de jumelage ne pourra bénéficier d’un financement.

- Durabilité

Au-delà du travail indispensable de convergence règlementaire, ce projet est ciblé quasi exclusivement sur la création des conditions nécessaires à la mise en œuvre effective des nouvelles règles juridiques et au fonctionnement des institutions. Dans ce cadre, la formation de formateurs, l’assistance sur le plan technique et les échanges avec des homologues européens ont été privilégiés.

Les publics prioritairement concernés sont la Direction de la Qualité et de la surveillance du marché au sein du MICIEN, ainsi que les institutions dédiées à la protection du consommateur, les fédérations d’associations de protection du consommateur (APC) et le Centre marocain de la consommation (CMC). Ces institutions, et au premier chef, la DQSM,  seront les moteurs majeurs du développement de la protection du consommateur au Maroc au cours des prochaines années et le relais des savoir-faire acquis vers d’autres acteurs.

Une condition essentielle de la pérennité des apports du jumelage sera donc l’existence de ressources humaines suffisantes, notamment au sein de la DQSM et du CMC, pour participer de façon active aux différentes composantes et être en mesure d’en assimiler pleinement les apports, méthodologies et savoir-faire. Même si le projet de jumelage est volontairement pragmatique et raisonnablement ambitieux, il demandera aux effectifs, en sus de leur travail courant, une disponibilité importante pendant deux années.

- Questions transversales (égalité des chances, environnement, etc. …)

- Egalité des chances

Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son personnel s’engagent au respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes, à combattre toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence à l'état matrimonial ou familial, sur la race, l’origine, la religion, ou l’orientation politique et à élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du genre et de toutes les autres dimensions.

- Environnement

Le projet de jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les règles environnementales soient à tout moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de la rédaction de nouveaux textes législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix d’équipements qui veilleront à se conformer aux aspects spécifiques liés à l’environnement.

Le renforcement des capacités techniques et administratives et la mise à niveau avec les acquis européens permettront de disposer d’un outil d’évaluation et de contrôle essentiel dans le domaine de l’environnement et notamment de l’environnement méditerranéen.

- Cofinancement

Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, le MICIEN mettra à la disposition du Conseiller Résident de Jumelage et de son assistant(e):

- un bureau équipé à proximité de celui de l’homologue principal avec PC ;

- téléphone (avec en particulier une ligne internationale), télécopieur et accès à l’Internet ;

- un bureau sera également mis à la disposition des experts court-terme en mission.

En ce qui concerne l'organisation des séminaires de formation et la logistique s’y rapportant, salles de séminaire, matériel audiovisuel et autres frais annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris en charge par le MICIEN.

- Conditionnalité et échelonnement

Conditions préalables :

Il n’y a pas de conditions préalables à ce projet de jumelage. Néanmoins, un engagement et un soutien forts sont attendus de la part du bénéficiaire, y compris sa volonté d’établir un Comité de pilotage au sein duquel il jouera un rôle actif dans la coordination et la mise en œuvre du projet de jumelage. Le MICIEN devra, en particulier, allouer les ressources suffisantes et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de toutes les activités, y compris la formation, et pour l’obtention des résultats obligatoires.

Séquençage :

Le tableau présentant le calendrier de mise en œuvre (annexe 2) mentionne à titre indicatif les séquences des différentes activités en fonction des résultats à obtenir sur la période de 24 mois.

ANNEXES À LA FICHE DE PROJET

1. Matrice du cadre logique en format standard

2. Calendrier détaillé de mise en œuvre (Indicatif)

3. Liste des principaux textes législatifs et réglementaires

ANNEXE 1 - MATRICE DU CADRE LOGIQUE

| Titre : Protéger le consommateur marocain |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : MA/34 | Durée du projet : 24 mois | Budget : 1.050.000 Eur |

|  | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général | Amélioration du niveau de protection des droits du consommateur et promotion de la culture consumériste au Maroc en tenant compte de l’Acquis de l’UE. | - Les consommateurs se sentent mieux protégés dans leurs droits ; - La législation est mieux appliquée et les articles publiés dans les revues spécialisées témoignent d’une plus grande satisfaction des consommateurs sur ce point | Nombre d’articles de presse relatant un plus haut niveau de protection des droits des consommateurs dans les divers secteurs | Le thème de la protection du consommateur demeure prioritaire au niveau politique et au niveau de la société civile Affectation de ressources humaines adéquates |
| Objectif spécifique | Renforcement du cadre juridique et institutionnel de la protection du consommateur et soutien au mouvement consumériste marocain en tenant compte de l’Acquis de l’Union et des meilleures pratiques internationales en la matière. | - Les textes d’application de l’actuelle Loi 31-08 ainsi qu’un projet de modification de la loi à moyen terme sont disponibles et ils intègrent mieux des éléments de rapprochement avec l’Acquis de l’Union ; - Le CMC fonctionne effectivement et dispose d’un programme annuel d’activités conforme à ses missions, avec une priorité donnée à l’assistance des APC. - Un corps de contrôleurs formés est opérationnel | - Tous les textes d’application relevant des départements ministériels concernés sont dans le circuit d’adoption. - Des rapports d’activité des APC et du CMC sont disponibles. - Un rapport annuel des contrôles effectués est disponible | Coopération interministérielle effective Implication forte des APC |

|  | Composante n°1 : Convergence avec l’Acquis de l’UE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Les textes d’application du dispositif de protection du consommateur, tenant compte des dispositions de la Loi 31-08 et de l’Acquis de l’UE, ont été élaborés. | Textes élaborés | Textes élaborés ; | Volonté politique et Coopération interministérielle effective ; |
|  | Composante n°2 : Plan stratégique à 5 ans pour la protection et la promotion des droits du consommateur marocain |  |  |  |
|  | Le plan stratégique à 5 ans pour la protection des consommateurs a été élaboré | Le document stratégique élaboré en coopération avec l’ensemble des parties prenantes concernées est validé ; | Cette stratégie nationale de protection du consommateur est disponible ; Celle-ci est assortie d’un plan d’action de mise en œuvre à 5 ans ; | Une stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du consumérisme est élaborée ; |
|  | Composante n°3 : Communication et sensibilisation |  |  |  |
|  | Des actions de sensibilisation en matière de protection du consommateur ont été réalisées | Le plan de communication ; | Reprise des éléments essentiels de la communication sur le Portail du consommateur ; Reprises dans la presse des opérations de communication | Reprise des éléments essentiels de la communication sur le Portail du consommateur ; |

|  | Composante 4 : Formation et renforcement des capacités |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats attendus | Un programme de séminaires de formation au profit des juges et des professions judiciaires, des professionnels de la distribution et du secteur privé en général, des administrations et des associations de protection du consommateur a été élaboré et mis en œuvre. | Le nombre de personnes formées dans chaque groupe cible ; Les supports pédagogiques pour chaque session, produits, validés et distribués aux participants ; | Le nombre de personnes formées dans chaque groupe cible ; | Les formations doivent être de véritables formations et non des présentations magistrales unilatérales ;. |
|  | Les capacités de contrôle des départements chargés de la réglementation et de la surveillance et du respect des dispositions réglementaires liées à la protection du consommateur ont été renforcées | - 20 contrôleurs formés incluant d’autres départements que le MICIEN - Les supports pédagogiques validés et distribués aux participants ; - La mise en œuvre opérationnelle des enquêtes ; - La création d’une cellule de contrôle opérationnelle des sites marchands | - Les rapports (trimestriels et final du projet) ; - Un plan opérationnel d’enquêtes validé | Coopération interministérielle. |
|  | Les capacités professionnelles des associations de consommateurs sont renforcées et le CMC présente un rapport d’activités d’assistance effectivement réalisées. | - Élaboration d’un programme d’assistance aux APC par le CMC - Plan d’action annuel des deux principales fédérations - Système collaboratif de traitement des plaintes sur le portail. - Participation à des institutions européennes (CCC, Guichet européen) | - Le programme et le rapport d’activité du CMC sont publiés sur le portail - Accroissement significatif du trafic du portail (+ 10%) | Les administrations concernées par ces activités de renforcement des capacités doivent se préparer au mieux pour coopérer avec le projet afin de pérenniser les bénéfices obtenus |

| Activités | Moyens (indicatif | Hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Activité 0.1.Atelier de lancement | Chef de projet (1 mission x 2 h/j) |  |
| Activité 0.2. Atelier de clôture | Chef de projet (1 mission x 2 h/j) |  |
| Composante 1 : Convergence avec l’Acquis de l’UE |  |  |
| Activité 1.1 : Elaboration des projets de textes d’application manquants (arrêtés) de la Loi 31.08 pour l’opérationnaliser | 1 expert CT*5 missions*10 j/h | Totale implication et coopération de la part des autres institutions clés du processus législatifs concernés par cette activité |
| Activité 1.2 : Élaboration du projet de loi modificative de la Loi 31-08 et de ses textes d’application | 2 experts CT*1 mission*10 j/h | Idem |
| Composante 2 : Plan stratégique à 5 ans pour la promotion des droits du consommateur marocain |  |  |
| Activité 2.1 : Elaboration d’un plan de stratégie de stratégie nationale de protection du consommateur et de promotion du plaidoyer en faveur des droits et intérêts des consommateurs | 1 expert CT*1 mission*10 j/h | Le rapport 2009 présentant les conclusions du précédent jumelage ainsi que tous les éléments relatifs à la loi, ses textes d’application en vigueur, à la politique de protection, aux institutions (organigrammes, statuts, rapports d’activité si ils existent, etc.) sont communiqués à l’expert. |
| Activité 2.2 : Organisation et réalisation d’une table ronde pour la finalisation du projet | 1 expert CT*1 mission*10 j/h | Travail collégial et implication simultanée de toutes les parties prenantes pour fournir les idées directrices nécessaires à la finalisation de ce document stratégique |
| Activité 2.3 : Elaboration d’un plan d’action de mise en œuvre détaillé à 5 ans | 1 expert CT*1 mission*10 j/h | Validation dans un temps raisonnable du projet stratégique par le gouvernement |

| Composante 3 : communication et sensibilisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activité 3.1 : Elaborer un plan de communication pour sensibiliser le plus grand nombre aux mesures de protection du consommateur | 2 experts CT*1 mission*10j/h | Connaissance du contexte et de la culture marocaine pour des supports et messages adaptés |
| Activité 3.2 : Appui à la mise en œuvre du plan de communication élaboré (appui à l’élaboration d’affiches, dépliants, guides, spots, vidéos) | 2 experts CT*2 missions*10 j/h | L’accès aux supports pédagogiques élaborés lors du premier jumelage sera un +. |

| Composante 4 : Formation et renforcement des capacités |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activité 4.1 : Conception et élaboration d’un plan de formation et de supports pédagogiques pour un groupe restreint. | 2 experts CT*1 mission*10 j/h | Un formateur professionnel |
| Activité 4.2 : Organisation et réalisation de 3 séminaires de formation pour un groupe restreint | 2 experts CT*2 mission*10 j/h | Planification adaptée aux contraintes des stagiaires. Adaptation des sessions de formation aux publics concernés |
| Activité 4.3 : Participation à deux formations dans un pays de l’UE pour les équipes du MICIEN et du CMC | Deux sessions de formation*5j*4 personnes | Identifier les formations souhaitées en Europe et procéder aux inscriptions en temps voulu |
| Activité 4.4 : Journée mondiale du consommateur, intervention d’experts | 2 experts CT*2 missions*5h/j | Communication préalable du programme par le MICIEN |
| Activité 4.5 : Conception et élaboration d’un plan de formation pour « la recherche et la constatation des infractions à la Loi 31-08 et à ses textes d’application | 1 expert CT*1 mission*15 j/h | Un formateur professionnel |
| Activité 4.6 : Réalisation de la formation pour les contrôleurs du MICIEN et des autres départements ministériels | 1 expert CT*1 mission*5 j/h | Mixage des contrôleurs des différents départements |
| Activité 4.7 : Organisation de trois visites d’étude des contrôleurs du MICIEN et d’autres départements ministériels auprès d’organismes homologues dans des Etats membres pour un transfert de savoir faire | 3 visites d’étude de 5 jours /5 personnes par visite | Formation préalable afin d’optimiser le bénéfice des visites Bien cibler les organismes en Europe, compétences et périmètre d’action similaire |
| Activité 4.8 : Appui à la mise en place d’un processus de planification et de mise en œuvre opérationnelle des enquêtes, collecte et exploitation des informations. | 1 expert*2 missions*10 j/h | La structure administrative responsable des enquêtes est prête à coopérer et motivée pour assimiler les nouveaux processus et nouvelles méthodes |
| Activité 4.9 : Mise en place d’une cellule de contrôle des sites Internet marchands | 1 expert CT*1 mission*20 j/h | Expert ayant participé à la mis en place d’une cellule homologue Ressources adaptées à la mise en place d’une cellule opérationnelle |
| Activité 4.10 : Visite d’étude pour former trois agents au contrôle des sites Internet marchands | 3 contrôleurs*1 visite d’étude*5 j/h | Assistance préalable afin d’optimiser le bénéfice de la visite |
| Activité 4.11 : Assistance des principales fédérations ou groupements d’associations pour l’exercice de leurs missions | 1 expert CT*3 missions*10 j/h | Engagement actif des associations bénéficiaires de cette activité |
| Activité 4.12 : Développement des activités du centre marocain de la consommation | 3 experts CT*1 mission*10 j/h | Fourniture préalable aux experts de tous les produits et rapports résultant du précédent jumelage et des programmes AQPA et FAO |  |
| Activité 4 .13 : Développement du portail du consommateur | 3 experts CT* 2 missions*15 j/h | Étude préalable du contenu et des fonctionnalités Coopération des départements ministériels pour la mise en œuvre du système commun de traitement des plaintes |  |
| Activité 4.14 : Organisation de deux visites d’études des APC et membres du CMC auprès d’homologues en UE pour un transfert de savoir faire | 1 visites*3 jours*8 participants par visite | Visites ciblées sur quelques missions strictement définies et des applications pratiques (éviter une visite généraliste) |  |
| Activité 4.15: Participation de la DQSM dans des instances de l’UE en vue d’un rapprochement en termes de fonctionnement | 2 visites en Europe x 4 jours x1 participant 1 visite dans un pays de l’UE x 3 jours*3 participants | Choix de l’agenda Préparation détaillée du programme d’étude avec le guichet européen |  |

ANNEXE 2 – CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Ce calendrier de mise en œuvre est indicatif et propose une structuration des activités dans le temps permettant une mise en œuvre harmonieuse

Nota : selon le calendrier indicatif (Point 7), le mois 1 du jumelage est mars 2015

| Activités | Mois du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Activités générales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 0.1: Atelier de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 0.2: Atelier de clôture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1: Elaborer les projets de textes manquants d’application de la Loi 31-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2: Elaborer le projet de loi modificative de la Loi 31-08 et ses textes d’application |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1: Elaborer un avant-projet de stratégie de protection du consommateur et de promotion du consumérisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 : Organisation et réalisation d’une table ronde pour la finalisation du projet de stratégie nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3: Finalisation de la stratégie nationale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1: Elaborer un plan de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.2: Appui à la mise en œuvre du plan de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Mois du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Composante 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.1: Conception et élaboration d’un plan de formation et de supports pédagogiques pour un groupe restreint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.2: Organisation et réalisation de 3 séminaires de formation pour un groupe restreint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.3: Participation à 2 formations dans un pays de l’UE pour les responsables du MICIEN et du CMC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.4: Journée mondiale du consommateur : intervention de deux experts dans 4 séminaires d’une journée pour un large public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.5: Conception et élaboration d’un plan de formation relative à la recherche et constatation des infractions à la Loi 31-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.6: Réalisation d’une formation pour les contrôleurs du MICIEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.7: Organisation de 4 visites d’étude des contrôleurs auprès d’organismes homologues dans des Etats membres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.8: Appui à la mise en place d’un processus de planification et de mise en œuvre opérationnelle des enquêtes, collecte et exploitation de informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.9: Mise en place d’une cellule de contrôle des sites Internet marchands. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.10: Visite d’étude pour la formation de trois agents pour le contrôle des sites Internet marchands |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.11: Assistance des principales fédérations ou groupements d’associations de consommateurs pour l’exercice de leurs missions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.12: Développement des activités du CMC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.13: Développement du portail consommateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.14: Organisation de 3 visites d’étude des APC et membres du CMC auprès d’organismes homologues dans des états membres de l’UE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 4.15 Participation de la DQSM dans des instances de l’UE en vue d’un rapprochement de la DQSM vers l’UE en termes de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 3: Textes de référence

Textes spécifiques de protection du consommateur

- Loi 31-08 du 18 février 2011, entrée en vigueur le 7 avril 2011, édictant des mesures de protection du consommateur – Bulletin Officiel n° 5932 du 07 avril 2011.

- Décret n°2.12.503 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur publié au BO n° 6192 du 3 octobre 2013.

- Décret fixant le modèle du statut type des associations de protection du consommateur susceptibles d'être reconnues d'utilité publique, publié au BO N° 6107du 12 Décembre 2012.

- Arrêtés d’application :

Publiés

- Arrêté du Ministre de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique n°2-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) relatif aux enquêteurs relevant du ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique, chargés de la recherche et la constatation des infractions aux dispositions de la Loi 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur ;

- Arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce,  de l’Investissement et de l’Economie Numérique n°04-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014)  fixant la valeur maximale des menus objets ou services de faible valeur et des échantillons faisant l’objet d’une prime octroyée aux consommateurs pour les biens et produits dans le secteur du commerce et de l’industrie.

En cours de publication

- Arrêté du Ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique n°03-14 du 29 safar 1435 (2 janvier 2014) fixant les mentions du formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de rétractation en matière de démarchage dans le secteur du commerce et de l’industrie.

En cours d’examen pour publication

- Arrêté fixant les mentions obligatoires, la forme et les modalités d’apposition de l’étiquette sur les biens ou les produits industriels ;

- Arrêté fixant le modèle-type des écrits conclus entre fournisseur et consommateur et relatifs à la garantie conventionnelle et/ou au service après-vente pour certains biens ou produits ;

- Arrêté fixant  le modèle type auquel doivent être conformes les documents, annonces et règlements présentant l’opération de loterie publicitaire pour le secteur du commerce et de l’industrie.

Projets

- Arrêtés conjoints (3) du MEF (Finances) et du MICIEN relatifs à l’endettement ;

- Arrêté conjoint du Ministère de la Justice et du MICIEN relatif aux modalités de demande d’autorisation d’ester en justice pour les APC .

Textes généraux

- Loi du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats,  récemment complétée par la loi 24-09 sur la sécurité des produits et des services.

- Loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises

- Loi 17-99 portant code des assurances.

- Loi n°06-99 sur la liberté des prix et la concurrence (et Loi n°30-08 du 4 janvier 2010 modifiant et complétant la loi n°06-99)

- Loi n°77-03 du 7 janvier 2005 relative à la communication audiovisuelle.

- Loi n°53-05 relative à l’échange électronique de données juridiques.

- Loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

- Décret n°2-10-473 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi 28-07 relatives à la sécurité sanitaire des produits alimentaires

- Décret n°2-12-389 fixant les conditions et modalités d’étiquetage des produits alimentaires

- Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel

- Loi n° 24-09 du 17 août 2011 relative à la sécurité des produits et des services et complétant la loi du 12 août 1913 formant code des obligations et des contrats.

Quoique plus large puisqu’elle englobe les personnes morales.

Décret n°2.12.503 pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur publié au BO n° 6192 du 3 octobre 2013; décret fixant le modèle du statut type des associations de protection du consommateur susceptibles d'être reconnues d'utilité publique publié au BO N° 6107du 12 Décembre 2012. Disponibles sur http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/fr/reglementation/protection-des-consommateurs/d%C3%A9crets

La DQSM dispose notamment d’une force de 150 inspecteurs pour le contrôle sur le terrain..

Outre le MICIEN, dix départements ministériels sont signataires du Décret n°2-12-503.