Financé par l’Union Européenne

ROYAUME DU MAROC

Programme « REUSSIR LE STATUT AVANCE »

Projet n° ENPI/2011/022-778

Renforcer l'offre de service pour les PME au Maroc

Fiche de jumelage Léger

Juillet 2014

Liste des abréviations

| AFD | Agence Française de Développement |
| --- | --- |
| AMDI | Agence Marocaine de Développement des Investissements |
| ANAPEC | Agence Nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences |
| ANPME | Agence Nationale pour la promotion des petites et moyennes entreprises |
| BAD | Banque Africaine du Développement |
| BEI | Banque européenne d’investissement |
| BERD | Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement |
| BMZ | BundesministeriumfürwirtschaftlicheZusammenarbeitundEntwicklung / Ministère allemand de la coopération économique et du développement |
| CAP-RSA | Cellule d´accompagnement au Programme – Réussir le Statut Avancé |
| CCI | Industries Créatives et Culturelles |
| CEE | Communauté économique européenne |
| CGEM | Confédération Générale des Entreprises du Maroc |
| CIRSDT | Comité Interministériel pour la Recherche Scientifique et le Développement Technologique |
| CMI | Centre Marocain de l'Innovation |
| CNEA | Comité national de l’environnement des affaires |
| CNRST | Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique |
| CoPIL | Comité de Pilotage |
| CP | Chef de Projet |
| CREA | Comités régionaux de l’environnement des affaires |
| CT | Court terme |
| DCE | Département du Commerce Extérieur |
| DUE | Délégation de l´Union Européenne |
| EEN | Enterprise Europe Network / Réseau Europe Entreprise |
| EER | Espace Européen de la Recherche |
| FBPCE | Fondation Banque Populaire pour la Création d’Entreprise |
| FEI | Fonds européen d’investissement |
| FEMIP | Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat |
| FIEM | Fonds pour l’Internationalisation des Entreprises Marocaines |
| FINCOME | Forum INternationalCOmpétences Marocaines à l’Etranger |
| FSP | Fonds de Solidarité Prioritaire |
| GE | Grande Entreprise |
| GIZ | Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit/ Agence de coopération internationale allemande pour le développement |
| GPBM | Groupement Professionnel des Banques Marocaines |
| GVG | GesellschaftfürVersicherungswissenschaftundgestaltung / Société allemande d'études et de conception assurance |
| H2020 | Programme de l´Union Européenne ´Horizon 2020´ de financement de la recherche, développement technologique et innovation |
| h/j | Homme / jour |
| MAGG MAEC | Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération |
| MEF | Ministère des Economies et Finances |
| MEFP | Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle |
| MENESFCRS | Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique |
| MICIEN | Ministère de l´Industrie, du Commerce, de l´Investissement et de l´Economie Numérique (ex MICNT - Ministère Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies) |
| ICM | Consortium Innovation et Compétitivité Maroc |
| IED | Investissements étrangers directs |
| OFPPT | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| OMPIC | Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale |
| ONUDI | Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel |
| P3A | Programme d’Appui à l’Accord d’Association |
| PCRD | Programme Cadre de Recherche et Développement |
| PEV | Politique Européenne de Voisinage |
| PIM | Programme intégré de l’ONUDI au Maroc |
| PIN | Programme Indicatif National |
| PME | Petite et Moyenne Entreprise |
| R&D | Recherche et Développement |
| RDT | Réseau de Diffusion Technologique |
| RGI | RéseauGénie Industriel |
| RIMANE | Réseau Régional pour la Modernisation des Entreprises |
| RMIE | Réseau Maroc Incubation et Essaimage |
| RRME | Réseau des Intervenants Régionaux |
| RSA | Programme Maroc-UE – Réussir le Statut Avancé |
| SBA | Small Business Act |
| SGMB | Société Générale Marocaine de Banques |
| S&T | Science et Technologie |
| TEMPUS | Trans-European MobilityScheme for UniversityStudies |
| TIC | Technologies de l’Information et de la Communication |
| TOKTEN | Transfer of KnowledgeThroughExpatriateNationals |
| TPE | Très Petite Entreprise |
| TPME | Très Petite, Petite et Moyenne Entreprise |
| UAP-P3A | Unité d`appui aux programmes de mise en ouvre de l`Accord d´Association |
| UE | Union Européenne |

Table des Matières

1. 	Informations de base	2

1.1	Programme	2

1.2	Numéro du jumelage	2

1.3	Intitulé	2

1.4.	Secteur	2

1.5.	Pays bénéficiaire	2

Error! Bookmark not defined.

2	Objectifs	2

2.1	Objectif général	2

2.2	Objectif spécifique	2

2.3	Contribution au plan national de développement et au Plan d’action UE-Maroc	2

2.3.1	Contribution au plan national de développement	4

2.3.2	Contribution au Plan d’action Maroc-UE	5

3	Description	7

3.1	Contexte et justification	7

3.2	Cadre juridique	8

3.3	Activités connexes	11

3.3.1	Coopération internationale en recherche et développement	11

3.3.2	Assistance des institutions financières internationales	12

3.3.3	Jumelages institutionnels liés	13

3.3.4	Activités liés pour le renforcement de la compétitivité des PME	14

3.4	Problématique et stratégie d’intervention	16

3.5	Résultats	19

3.6	Activités	21

3.6.1	Activités générales	21

3.6.2	Activités du projet	22

3.7	Moyens et apports de l’État membre partenaire	31

3.7.1	Profil et tâches du chef de projet (CP)	31

3.7.2	Profil et tâches des experts à court-terme	31

4	Cadre institutionnel	35

5	Budget	36

6	Modalités de mise en ouvre	36

6.1	Organisme responsable de la gestion du projet	36

6.2	Principaux homologues dans le pays bénéficiaire	36

6.3	Comité de pilotage et suivi	37

6.4	Contrats	37

7	Calendrier de mise en œuvre (à titre indicatif)	37

8	Durabilité	37

9	Questions transversales	37

9.1	Egalité des chances	37

9.2	Environnement	38

9.3	Cofinancement	38

9.4	Conditionnalité et échelonnement	38

Annexes	39

Annexe I. Matrice du cadre logique	40

Annexe II. Calendrier détaillé de mise en œuvre (Indicatif)	44

Annexe III. Textes de référence	45

# Informations de base

## Programme

Réussir le Statut Avancé (RSA).

## Numéro du jumelage

MA/39

## Intitulé

«Renforcer l'offre de services pour les PME au Maroc».

## 1.4.	Secteur

Recherche et Innovation en faveur des Petite et Moyenne Entreprises (PME).

## 1.5.	Pays bénéficiaire

Royaume du Maroc

# Objectifs

## Objectif général

Contribuer à la modernisation des PME marocaines et à leur internationalisation, notamment en renforçant la coopération avec les PME européennes.

## Objectif spécifique

Renforcer les capacités organisationnelles et techniques de la structure de gestion du consortium Innovation et CompétitivitéMaroc (ICM) en vue de développer une offre efficace de services aux PME marocaines et européennes.

## Contribution au plan national de développement et au Plan d’action UE-Maroc

Le processus de partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) a évolué selon un rythme ascendant, progressif et soutenu depuis la signature, en 1969, du premier Accord commercial Maroc-CEE. Cette relation s’est développée suffisamment pour donner lieu à la conclusion d’un nouvel Accord en 1976, renégocié en 1988, et couvrant à la fois les volets commerciaux, économiques, sociaux et financiers.

La coopération entre le Royaume du Maroc et l’UE s’est, par la suite, élargie avec la signature d’un Accord d’association, le 26 février 1996, entré en vigueur en mars 2000. L’Accord d’association s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Barcelone de 1995, établissant le Partenariat Euro-méditerranéen, renouvelée par l’Union pour la Méditerranée en 2008 et visant la réalisation des trois objectifs fondamentaux suivants: (i) renforcement du dialogue politique et de sécurité, (ii) prospérité partagée et (iii) rapprochement entre les peuples au moyen d’un partenariat social, culturel et humain. L’accord qui régit les relations entre les deux parties à ce jour, englobe donc les dimensions politique et sécuritaire, économique, commerciale et socioculturelle.

Ainsi, le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la réalisation de certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et règlementaire vers l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, social et humain. Parmi ces engagements, il est à signaler celui d'adopter, d'ici 2015, un programme national de convergence règlementaire basé sur une évaluation de l'écart existant, la définition de priorités de convergence et d'un calendrier de mise en œuvre.  Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan d’action Maroc pour la mise en œuvre du Statut avancé » ambitieux et multidimensionnel qui constitue notamment, une feuille de route de la coopération bilatérale pour la période 2013-2017 Le Plan d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 décembre 2013 à Bruxelles

Dans cette perspective, le Maroc et l’UE ont approuvé, en octobre 2008, le document conjoint sur le Statut avancé (i) qui a vocation à consolider les acquis des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et à promouvoir de nouvelles initiatives ambitieuses et novatrices et (ii) qui constitue une feuille de route de ce que le Maroc devra notamment entreprendre, dans les années qui viennent, avec l’appui de l’UE, afin d’arrimer son économie et son dispositif législatif et réglementaire à l’Acquis de l’Union et lui permettre ainsi l’accès au Marché intérieur européen.

Les progrès vers la bonne gouvernance et les réformes politiques et socio-économiques constituent des principes communs pour la mise en œuvre du Statut Avancé. Ce partenariat requiert le renforcement des engagements pour la mise en œuvre des réformes majeures initiées par le Maroc et leur approfondissement, aussi bien sur le plan politique, en priorité en matière de démocratie, de droits de l’homme et du respect de l’Etat de droit, que sur le plan économique et social, notamment en vue de progrès tangibles en matière de développement humain.

Le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la réalisation de certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et règlementaire vers l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, social et humain. Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan d’action Maroc-UE pour la mise en œuvre du Statut avancé » ambitieux et multidimensionnel qui constitue la feuille de route de la coopération bilatérale pour la période 2013-2017 et préparera les deux parties à établir un nouveau cadre contractuel qui remplacera, à terme, l’Accord d’association Maroc-UE. Le Plan d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 décembre 2013 à Bruxelles.

Afin de contribuer au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’UE et le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route du Statut Avancé, une série de secteurs et d’activités prioritaires ont été conjointement identifiés et font l’objet de soutien dans le cadre du programme multisectoriel appelé «Réussir le Statut Avancé» (d’un montant de 180 millions d’euros, comme défini dans le Programme Indicatif National - PIN pour la période 2011-2013). En effet, ce programme a pour objectif spécifique d’accompagner la mise en œuvre des principales réformes inscrites dans la feuille de route du Statut Avancé, du Plan d’action de la Politique de Voisinage, ainsi que des conclusions du Sommet UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010, en privilégiant l’appui au processus de convergence réglementaire marocain vers l’Acquis de l’Union.

Le présent jumelage est financé par le volet coopération technique du programme RSA. Le bénéficiaire direct de ce projet est l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) et les membres du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) qui ont fait partie du réseau Enterprise Europe Network (EEN) Maroc pour la période 2013-2014.

Les parties prenantes du jumelage seront donc les organismes suivants :

- L’Agence Nationale pour la Promotion de la PME (ANPME), en tant que coordinateur du ICM;

- Le Ministère de l´Industrie, du Commerce, d l´Investissement et de l´Economie Numérique (MICIEN) ;

- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MENESFCRS) ;

- Le département du Commerce Extérieur (DCE) ;

- L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) ;

- Le Centre Marocain de Promotion des Exportations (Maroc Export) ;

- L’Association Marocaine pour la Recherche & Développement (R&D Maroc) ;

- L´AMDI (Agence Marocaine de Développement des Investissements)

- La CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc).

### Contribution au plan national de développement

Conscient du rôle et de la contribution de la recherche et de l´innovation à la croissance économique et sociale, le Maroc accorde, depuis longtemps un intérêt particulier à la promotion de la participation des entreprises marocaines, en particulier les PME aux programmes de R&D financés par l´Union Européenne. Ainsi, des programmes de recherche prioritaires ont été mis en place et le rapprochement entre le secteur public de la recherche scientifique et le monde de l’entreprise, au Maroc et dans l´Union Européenne, a été encouragé, visant à favoriser l’intégration du Maroc dans l´Espace de la recherche Européenne (EER), ainsi que la promotion de partenariats entre les entreprises marocaines et européennes.

De leur côté, les politiques de l'entreprise du Maroc se rapprochent de celles de l'Union européenne sur la base de la Charte euro-méditerranéenne pour l'entreprise. Depuis l'adoption de la Charte au plan ministériel en 2004, le Maroc se réfère aux lignes directrices de ce document pour orienter ses programmes et mesures en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment en matière d'innovation. Le "Small Business Act" pour l'Europe adopté par l'Union européenne en 2008 renouvelle et complète les lignes directrices de la Charte, Les progrès accomplis dans leur mise en œuvre ont été évalués 2008 et en 2013 et des recommandations ont été adressées au Maroc à l'issue de ces évaluations.

Dans le même cadre de coopération industrielle entre le Maroc et l'Union européenne, le Maroc a participé avec succès à un projet-pilote intitulé "EuroMedinnovative Entrepreneurs of Change", lequel a amorcé le transfert d'approches et outils utilisés en Union européenne pour promouvoir la gestion de l'innovation, celle des clusters et le travail en réseau au bénéfice de l'innovation. Il importe à présent de valoriser les résultats de ce projet-pilote.

Enterprise Europe Network (EEN) a été présent au Maroc au travers d'ICM Maroc Consortium depuis février 2012. EEN a été lancé en février 2008 par la Commission Européenne et représente aujourd`hui le plus grand réseau d’appui aux entreprises dans le monde. Présent dans 52 pays à travers plus de 600 structures partenaires et 4000 professionnels, il a pour mission de soutenir les PME dans le développement de leur potentiel d’innovation et de les informer sur les politiques et les programmes mis en place par l´UE.

Dans ce cadre, le renforcement de la structure de gestion du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) à travers l’accompagnement à la mise en place de services aux entreprises, cadre parfaitement avec les stratégies de développement dans lesquelles s’inscrivent les programmes des membres du consortium, à savoir le Pacte National pour l’Emergence Industrielle, qui trace la feuille de route nationale des années à venir, en termes de mesures d’appui pour un développement accéléré des métiers traditionnels du Maroc ainsi que de ses ´métiers mondiaux Maroc´, à savoir les métiers relevant des secteurs clés de l´industrie dans lesquels le Maroc dispose d’avantages comparatifs importants. Il s´agit de la délocalisation, des composantsélectroniques de pointe, des équipements automobiles, des équipements aéronautiques, du textile, des produits agricoles, des produits de la mer et de l’artisanat. Ils sont considérés des secteurs à haute valeur ajoutée ou à fort potentiel d’emploi pour le Maroc. Plus récemment, cette stratégie a été étendue à d’autres secteurs pour englobeur ceux de la biotechnologie, de la nanotechnologie et de la microélectronique.

La composante innovation et R&D promue prioritairement à travers les actions du consortium sont également inscrites dans l’Initiative Innovation, qui constitue le plan d’action de l’innovation au Maroc. En particulier, l’offre de service à développer vient compléter l’offre existante en vue de couvrir tous les volets d’appui à l’entreprise, impulser un effet de levier en matière de renforcement de la compétitivité sectorielle et contribuer de ce fait au développement économique. Chaque service nouvellement créé concernera un ou plusieurs secteurs de la stratégie Emergence et notamment visera à renforcer les relations de partenariat avec les entreprises européennes, au travers de la promotion de l’internationalisation et l’accès aux instruments de financement et coopération de l’Union Européenne.

Dans ce contexte, le jumelage vise à contribuer au plan national de développement en mettant l’accent sur plusieurs priorités des différents acteurs impliqués, dont:

- La nécessité de renforcer la coordination et la synergie entre les activités des différents membres du consortium ICM, ainsi que les capacités de leurs ressources humaines;

- Le soutien au développement des réseaux d’échanges par la mobilité des compétences, la circulation de l’information et l’accès aux bases de données, en valorisant les ressources disponibles dans le cadre du consortium et afin de satisfaire les besoins des PME marocaines et européennes;

- Le renforcement d’une dynamique de coopération et de partenariat scientifique entre les PME marocaines et européennes, pour améliorer leur compétitivité á l´échelle nationale et internationale;

- L’appui à la promotion de l’innovation et du développement technologique à travers la mise en place d´une offre de services spécifiques adaptés aux besoins des PME, ainsi que la promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l´Union Européenne, en particulier dans le cadre du nouveau programme Horizon 2020 et des actions de valorisation des résultats de la recherche, de projets pilotes relatifs à l'innovation et d´appui à l´internationalisation des produits des PME marocaines et européennes.

- Il s’agit de capitaliser sur l´expérience et pérenniser les services, aussi en vue d`une possible continuation de la participation du ICM dans le cadre du EEN pour la période 2015-2020, en contribuant à une association plus étroite avec le tissu des PME marocaines.Le Maroc a adhéré en février 2012 à l’EEN en tant que pays tiers, à travers le consortium ICM afin de compléter l´appui aux PME déjà existant, en offrant des services tels qu’un rôle d’intermédiaire entre les entreprises et les décideurs européens, la promotion des activités de rapprochement avec les PME européens (tels que l´organisation et participation aux foires d´entreprises (« Business-to-Business ») et des missions commerciales, la promotion d´une coopération ciblée avec des PME européennes ou encore un service de conseil sur les droits de propriété intellectuelle ou sur la législation communautaire dans des secteurs spécifiques. Cette diversification de l´offre de service aura des retombées positives sur le développement des entreprises et en particulier les PME à travers la création de valeur ajoutée, d´emplois, le développement de nouveaux produits et services, ainsi que l’élargissement de l’accès à de nouveaux marchés. Ce projet de jumelage doit donc contribuer d´une manière décisive au rapprochement aux PME des services octroyés par le consortium ICM en tant que membre du réseau EEN –en impulsant en particulier une transmission fluide entre les objectifs du jumelage et le renforcement réel des PME, notamment en ce qui concerne ses capacités d´innovation et d´internationalisation. Ce rapprochement devrait se décliner par le biais d´une plus grande connexion avec les PME et des institutions représentant leurs intérêts (telles comme Chambres de Commerce –nationales et bilatéraux-, associations des PME, institutions de promotion à l´exportation, etc).

En bref, la valeur ajoutée du renforcement de la structure de gestion du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) réside dans le développement de nouveaux programmes et offres de services, avec pour objectif de compléter l´appui aux PME déjà existant, et de les intégrer dans les programmes qu’offre chaque partenaire du consortium dont l´ANPME est le coordinateur.

### Contribution au Plan d’action Maroc-UE

La promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) revêt un caractère stratégique dans le cadre de la coopération Maroc-UE pour la mise en œuvre du Statut avancé (point 6.13) qui prévoit notamment :

- L’amélioration de l'environnement des affaires et la poursuite de la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne pour l’entreprise en tenant compte des conclusions de l’évaluation conjointe réalisée en 2008 à partir de 77 indicateurs  relatifs aux dix champs d’action de la Charte ;

- L’encouragement de la coordination interministérielle et celle de tous les agents des secteurs public et privé concernés par le développement des entreprises et la promotion de l’innovation ;

- L’encouragement des travaux du Comité national de l’environnement des affaires (CNEA) ;

- La mise en place de Comités régionaux de l’environnement des affaires (CREA);

- La révision de la Charte Euro-méditerranéenne pour l’entreprise pour mieux prendre en compte les besoins des PME en s’inspirant du «Small Business Act» pour l'Europe. Une attention particulière à l’égalité hommes-femmes, à la responsabilité sociale des entreprises et à la protection de l’environnement est à considérer;

- L’amélioration de l'accueil des investisseurs et l’ancrage local des investissements ;

- Le développement des infrastructures d’accueil industrielles commerciales et technologiques, notamment les cités de l’innovation, et la promotion de la création de cluster ;

- La mise en place d’un cadre favorable au développement de la recherche et de l'innovation ;

- La mobilisation des entreprises locales autour des investissements étrangers pour stimuler l’innovation et le développement économique endogène ;

- L’encouragement de la mise en place et des activités du Centre marocain de l’innovation (CMI);

- La mise en place du statut de la jeune entreprise innovante et de l’auto- entrepreneur;

- La mise en place et le déploiement par l’ANPME de l’observatoire marocain des PME en tant qu’outil de connaissance d’analyse et de suivi du tissu des entreprises.

Plus spécifiquement, dans le Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales«Statut Avancé», il est indiqué parmi les priorités de la politique d’entreprise celle de développer la coopération entre le Maroc et le réseau de soutien aux petites et moyennes entreprises en Europe (Enterprise Europe Network) et ce, notamment, à travers l’appui à l’ANPME en sa qualité́ de point focal national vis-à-vis de ce réseau de soutien aux PME en Europe.

Par ailleurs, le partenariat entre le Maroc et l’UE s`est renforcé davantage par la signature d´une série de protocoles d’accords et de lettres d’intention avec la Commission européenne (DG Entreprise) portant sur plusieurs domaines de coopération. En particulier, en vertu d’une lettre d’intention concernant un dialogue sur la politique des PME, le Maroc et l’UE se sont engagés à promouvoir la compréhension mutuelle, à renforcer la coopération bilatérale et l’échange d’informations sur les politiques liées aux matières premières et à l’exploitation minière, et créer des canaux de communication afin d’optimiser l’échange de savoir-faire. Notamment, l’UE est intéressée par le renforcement de la présence des entreprises européennes au Maroc, en considérant l’intérêt que représentent, pour l’UE et ses entrepreneurs, le marché marocain, et celui-là comme pont vers le monde arabe et l`Afrique.

# Description

## Contexte et justification

Durant les dernières années, un nombre de stratégies sectorielles qui intègrent la recherche, l’innovation et le transfert de technologie ont été mises en place en tant que composantes essentielles des stratégies de développement nationales, parmi lesquelles: l’Initiative Maroc Innovation, la Charte Nationale de l’Éducation, le Pacte National pour l'Émergence Industrielle, la Stratégie Maroc Numérique 2013, le Plan Rawaj, le Plan Impact, la Stratégie Énergie Eau et Environnement, le Plan Maroc Vert, le Plan Éducation, Tourisme et Artisanat. Ces plans de développement ont constitué autant de leviers pour la dynamique du développement de projets innovants et, par là-même, ont renforcé l’importance d’assurer la pérennisation de la promotion d´un lien fort entre la recherche et innovation au niveau national, en capitalisant sur les acquis et en y apportant les améliorations nécessaires.

La «Stratégie et Vision 2025» continue à servir de référence pour la mise en œuvre des politiques et des mesures relatives à la recherche et innovation; en particulier celles coordonnés par :

- le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MENESFCRS) avec le “Programme Émergence” focalisant sur la formation, l'éducation et la recherche scientifique ;

- le Ministère de l´Industrie, du Commerce, de l´Investissement et de l´Economie Numérique (MICIEN) (ex Ministère de l’Industrie, Commerce et Nouvelles Technologies - MICNT), avec l`Initiative Maroc innovation 2009-2014, qui a apporté d’importants changements dans le cadre de la promotion de la recherche-développement et de l’innovation auprès des entreprises.

Dans le même temps, le Maroc a érigé depuis plusieurs années la promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (PME) en priorité nationale, vu son rôle central dans la dynamique économique et sociale du pays en tant que vecteur de la promotion de l’emploi et de la distribution des richesses. D’ailleurs les PME au Maroc occupent une place primordiale à l’instar de beaucoup d´autres pays, surtout dans l`UE. Selon les estimations disponibles les PME au Maroc représentent plus de 95% des entreprises et occupent plus de 50% des salariés, mais leur part dans les exportations ne dépasse pas 40% et elles ne participent qu’à hauteur de 10% dans la valeur ajoutée.

Dans ce contexte, depuis Juillet 2002, l’objet «PME» est reconnu juridiquement comme étant différent de la grande entreprise par la promulgation de la loi n° 53-00 formant la Charte de la petite et moyenne entreprise et permettant la création de l’Agence Nationale pour la promotion des PME (ANPME); celle-ci permet d’assurer l’accompagnement des petites structures et d’améliorer leur contribution dans la création des richesses et des emplois. Dans ce cadre, plusieurs initiatives ont été́ mises en place par l’ANPME et les résultats sont prometteurs.

Néanmoins, malgré les importants progrès réalisés sur le plan de la sensibilisation à l’innovation, des failles dans le système national de recherche et innovation existent encore et ralentissent considérablement le flux et l’échange de connaissances entre les différents acteurs, surtout en faveur des PME. Les fruits du dialogue et de la coopération au niveau politique entre les acteurs du système gagneraient à être mieux reflétés au niveau opérationnel avec les organismes opérant sur le terrain. Cela permettrait aux agences intermédiaires et aux institutions assurant le transfert de connaissances et de technologies entre les trois pôles clés universités-industrie-gouvernement (triangle de connaissances) de jouer plus efficacement leur rôle et à obtenir la reconnaissance institutionnelle nécessaire à la conduite de leurs activités.

# Par ailleurs, dans le cadre de la coopération Maroc-UE, l’ANPME a piloté la création du consortium «Innovation et Compétitivité Maroc» (ICM), coordonné par l’ANPME et constitué des acteurs nationaux les plus actifs auprès des entreprises dans les thématiques relatives aux activités liées à la promotion et la valorisation de la recherche et l’innovation, notamment à travers le renforcement de capacités des PME marocaines, leur internationalisation et le partenariat avec les PME européennes.

# Aujourd’hui, la structure de gestion del’ICM requiert un accompagnement institutionnel afin de renforcer les capacités de ses membres, notamment en matière de coordination, réseautage et amélioration de ses performances. Et, dans le cadre du RSA, et afin d´enrichir l’offre de services aux entreprises cibles, marocaines et européennes, l’ANPME en tant que coordonnateur du consortium ICM bénéficiera d’un projet de jumelage institutionnel léger, dont la fiche concept a été approuvée par le Comité de pilotage en mars 2013.

# En particulier, à travers la mise en place et l’exécution d’un jumelage institutionnel léger, l’ANPME entend parvenir aux résultats suivants:

R1.	Renforcer le système de gouvernance et les mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM;

R2.	Améliorer les fonctions et les compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant àl`offre des servicesaux PME marocaines et européennes;

R3.	Promouvoir l’accès des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l`UE, promouvoir les partenariats d'affaires entre les PMEmarocaines et européennes et favoriser le financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE.

A cet égard il faut souligner que les activités à conduire dans le cadre du Jumelage sont complémentaires aux actions de soutien de l’UE en cours et prévues dans le futur, elles  s'attacheront à valoriser les acquis des programmes et projets-pilotes antérieurs et elles devront se réaliser en synergie avec les structures déjà opérantes, et en particulier celles impliquées dans les activités de l’EEN, y compris les activités de soutien et ´mentoring´ déjà mise en place par la Commission Européenne.

A ce propos, le jumelage s’inscrit parfaitement dans le contexte du dialogue Maroc-UE qui, inspiré par le `Small Business Act´ pour l`Europe, est axé sur les échanges d`informations et de pratique visant à développer un cadre politique moderne pour les PME, propice à l`entreprenariat et l’innovation, dans un meilleur environnement économique.

Pour cela, outre la simplification administrative, une attention particulière dans la coopération Maroc-UE dans le secteur est également accordée aux domaines suivants :

- l`éducation et la formation à l`esprit d’entreprise, ainsi quel’amélioration des compétences ;

- la promotion de l´accès au financement et le développement d`une fiscalité plus favorable;

- la création d`entreprises innovatrices et le renforcement des associations professionnelles ;

- le développement des systèmes et services de soutien de qualité aux entreprises ;

- le renforcement des réseaux et partenariats européens et marocains ;

- la mise à disposition d`informations claires et ciblées pour les entreprises, notamment en ce qui concerne le marché de l´Union européenne et les possibilités de partenariat avec des PME européennes ;

- le soutien au développement durable des entreprises.

## Cadre juridique

Au niveau institutionnel, l’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) est l’organe en charge de la promotion de la compétitivité des petites et moyennes entreprises marocaines. Créée conformément à la Loi 53-00  formant la Charte de la PME, promulguée en août 2002, il s’agit d’un établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière dont l’autorité de tutelle est le Ministère de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de l’économie numérique (MICIEN).

Instrument opérationnel des pouvoirs publics en matière de développement des PME, l’ANPME a pour mission de contribuer de façon active à la promotion, au développement et à la mise à niveau des entreprises, et ce à travers:

-	l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’appui et d’assistance technique visant la promotion et la mise à niveau des entreprises à travers une prise en charge d’une partie des dépenses engagées par les PME dans le cadre de ces programmes;

-	la contribution à l’amélioration de l’environnement de la PME ;

-	le soutien et l’encouragement aux réseaux et aux structures d’appui des PME ;

-	l’assistance et la promotion du partenariat aux niveaux local, régional, national et international, entre PME et Grande Entreprise (GE);

-	la mise en place de mesures de simplification administratives, fiscales et juridiques au profit des entreprises ;

-	la collecte, le traitement et la diffusion de l’information sur et pour la PME.

Plus spécifiquement, l`ANPME propose une large gamme de produits et services pour accompagner les entrepreneurs, tels que les programmes Moussanada (modernisation et amelioration de la productivité des PME) ; Imtiaz : Contrat de croissance avec un prime à l’investissement matériel et immatériel ; Rawaj  (modernisation du commerce et de la distribution),Infitah (promotion des investissements pour accélérer l’informatisation et l`usage des TIC par les PME). Pour cela faire, l’ANPME s’appuie sur différentes structures d`accompagnement ainsi que le réseau d’institutions publiques et privées de promotion existantes, y compris le RéseauRégional pour la Modernisation des Entreprises (RRME) et le Réseau des Intervenants Régionaux (RIMANE), tout en les dynamisant et en coordonnant leurs actions.L`ANPME a en outre été le point focal du programme MEDIBTIKAR et le point de contact national pour la «Charte euro-méditerranéenne des entreprises».

En plus, comme déjà mentionné, l’ANPME est le coordinateur du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) qui est constitué des organismes suivants:

- L’Agence Nationale pour la Promotion de la PME (ANPME) ;

- Le Ministère de l´Industrie, du Commerce, de l´Investissement et de l´Economie Numérique (MICIEN) ;

- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique (MENESFCRS) ;

- Le département du Commerce Extérieur (DCE) ;

- L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) ;

- Le Centre Marocain de Promotion des Exportations (Maroc Export) ;

- L’Association Marocaine pour la Recherche & Développement (R&D Maroc) ;

Plus récemment, pendant la réunion du Comité de Pilotage du consortium ICM du 26 avril 2014, d’autres organismes ont adhéré au consortium, notamment :

-	L´AMDI (Agence Marocaine de Développement des Investissements), compte tenu de l’adéquation des actions du consortium ICM avec ses missions ;

-	La CGEM (Confédération Générale des Entreprises du Maroc) afin de permettre aux entreprises membres de bénéficier des services du consortium ICM.

Avec l`adhésion des nouveaux membres, le consortium ICM  complète les éléments requis pour adresser le cycle d´innovation dans son intégralité. Les membres actuels peuvent être en effet regroupés selon leur rôle et fonctions en quatre catégories  complémentaires et synergiques :

1)	Organismes en charge du soutien et de la promotion de la recherche et développement et le transfert des technologies en faveur des entreprises en général,  en particulier les PME, surtout à travers le renforcement de la participation des entreprises marocaines aux programmes européens, notamment le nouveau cadre de financement Horizon 2020 (MENESFCRS et R&D Maroc);

2)	Organismes en charge de la promotion de l`innovation et le renforcement des capacités des entreprises, en particulier les PME, pour faciliter le transfert de technologie et la protection et la valorisation de la propriété industrielle et commerciale (MICIEN, ANPME et OMPIC);

3)	Organismes en charge de la mise en relation avec les marchés étrangers et la promotion de l`export des produits des entreprises marocaines, y compris les PME (DCE et Maroc Export).

4)	Organismes en charge de la promotion des investissements, les partenariats et la mise en relation directe avec et entre entreprises nationales et internationales, y compris les PME (AMDI et CGEM).

Comme mentionné précédemment, le consortium ICM Maroc a adhéré au Réseau Europe Entreprise / Enterprise Europe Network (EEN) en février 2012. Grâce à cette adhésion le Maroc vise une mise en relation plus importantede ses entreprises avec leurs homologues européennes, le plus souvent membres du réseau EEN. Cela aideratoutes ces entreprises à créer de la richesse et de l’emploi avec un impact direct sur leur compétitivité.

Il est à signaler également que la ¨Mission for Growth¨ réalisée par la Commission Européenne au Maroc le 26 et 27 Novembre 2012  a été l’occasiond’annoncer l’inauguration de la structure EEN Maroc.  Au cours d’une conférence de presse, Monsieur le Vice-Président Tajani et Monsieur le Ministre Amara ont fait des allocutions mettant en exergue la grande importance de l’adhésion à ce réseau, et la disposition des instances européennes à appuyer davantage le consortium ICM en tant que structure EEN Maroc pour lui permettre de mieux servir les entreprises marocaines et européennes.

Le consortium ICM a ensuite développé un plan d´action pour l’EEN Maroc pour la période 2013-2014 articulé autour des activités suivantes :

1)	Promotion du Réseau ;

2)	Organisation d’évènements locaux et internationaux ;

3)	Réponses aux requêtes des PME et des partenaires du Réseau ;

4)	Rencontres avec les entreprises ;

5)	Services de soutien à l´internationalisation et à l´innovation ;

6)	Organisation de rencontres et missions de ´brokerage´ (mise en relation) ;

7)	Services personnalisés de veille/alerte et recherche de partenariat (´matchmaking´) ;

8)	Etablissement de propositions de partenariats ;

9)	Participation aux activités du Réseau et des membres du consortium.

Les interventions des partenaires du consortium ICM sont complémentaires et basées sur les compétences spécifiques de chaque entité. Par contre, il est prévu que la gestion et la coordination du réseau soient assurées par une équipe de gestion composée de représentants du consortium ICM.

Comme indiqué dans le règlement interne, chaque membre du consortium désigne une ou plusieurs personnes chargées de mettre en œuvre les activités du Consortium telles que définies par le plan d’actions. Par ailleurs, il convient de préciser que le Consortium ICM ne dispose pas de budget de fonctionnement et de budget opérationnel spécifiques.Il est prévu, dans son règlement interne, que les activités à réaliser sont intégrées dans les plans d’actions propres à chaque organisme membre, et ce conformément à sa mission de base. Les frais inhérents à ces activités sont pris en charge dans le cadre des budgets opérationnels de chaque membre. Pour les frais de déplacement et de séjour (nationaux et internationaux) des intervenants, liés aux besoins de formation, de réunions, de participation aux salons, de missions d’études, d’événements B2B, les membres du consortium collaborent en vue d’identifier des modes de financement adaptés.

Toutefois, la première phase de l’expérience de l’EEN Maroc n’a pas atteint des résultats complètement satisfaisants, et cela surtout en considération des difficultés rencontrées par la structure de gestion du consortium ICM à se doter d`un modèle de gouvernance efficace et de développer des mécanismes opérationnels appropriés.

Malgré cela, le consortium ICM vise à continuer sa participation à l’EEN afin de favoriser la création de nouvelles synergies entre les membres actuels du consortium marocain (et aussi en intégrant d’autres acteurs comme par exemple les Chambres de Commerce ou des organismes privés se focalisant sur la promotion de la recherche et innovation en faveur des PME) et basée sur le développement de services promouvant l´internationalisation des PME marocaines vers l´Union européenne et de nouveaux services destinés aux entreprises, qu’elles soient nationales ou internationales, et surtout européennes.

Dans ce cadre le jumelage pourrait servir de levier pour déclencher le rôle d`intermédiaire et catalyseur de l’ICM dans le domaine de la recherche et innovation en faveur des PME. Il permettra également d’ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre ces membres et d’autres acteurs actifs dans l’appui aux entreprises et l’innovation, que ce soit au Maroc ou dans l’UE, en considérant surtout le potentiel du Maroc comme pont entre l’Europe et les marchés du monde arabe et africains.

## Activités connexes

### Coopération internationale en recherche et développement

Le Maroc a participé depuis le début (1984) aux Programmes Cadres de Recherche et Développement (PCRD) de l´Union Européenne. Suite à l’Accord de Coopération Scientifique avec l’UE le dialogue entre le Maroc et l’UE s’est structuré pour mieux permettre aux chercheurs marocains de renforcer leur participation aux programmes européens. Cet accord vient en complément des programmes «Tempus» et «Erasmus-Mundi» auxquels le Maroc est éligible depuis 2008. En particulier, en 2013, un projet visant la création d´une plateforme technologique collaborative pour l´échange des informations sur les projets de recherche et développement a été financé par Tempus et mené par le MENESFCRS en collaboration avec l´ensemble des acteurs de la recherche au Maroc.

Dans le cadre de la coopération avec les Etas Membres de l´UE, des programmes de coopération avec la France ont été orientés vers le renforcement de projets nationaux spécifiques menés par des pôles de compétence ou prévus dans le cadre de la promotion de la R&D et de l’innovation (par exemple: les réseaux de diffusion technologique – RDT,du Génie Industriel – RGI, etle Réseau Maroc Incubation & Essaimage - RMIE), à l’instar du programme Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP). Il y a aussi une remarquable coopération en Science et Technologie (S&T)avec les États-Unis d’Amérique et le Canada, ainsi que plusieurs collaborations émergents en matière de promotion de l´innovation, par exemple avec l’Allemagne, la Belgique et l´Italie, entre autres.

Le Maroc a aussi développé des relations de coopération étroite avec plusieurs pays en développement, notamment d’Afrique subsaharienne et du monde arabe, en renforçant dans les dernières années son rôle de partenaire clé dans le développement économique dans la région méditerranéenne, et de pont vers l´Afrique. Ces relations expriment la politique de solidarité avec ces pays, surtout par le biais de la formation de cadres. Le Maroc est d’ailleurs beaucoup sollicité pour la mise en place de programmes de coopération visant le transfert de savoir-faire pour répondre à des besoins urgents en matière de recherche, notamment de la part de plusieurs pays africains, et d’autres pays émergents, surtout en Asie, tels que la Chine, la Corée du Sud et la Malaisie.

En ce qui concerne en particulier les projets financés par l`UE il est utile de mentionnerles suivants:

- Point d’Information pour les programmes de recherche européens (PIN) mis en place avec l’appui de la Commission européenne à travers le projet EUROMEDANET (6ème PCRD) qui a démarré en avril 2004. Abrité par le MENESFCRS, le PIN a pour mission de diffuser les informations relatives aux programmes de recherche de l’UE et d’encourager les chercheurs nationaux à participer à ces programmes en leur  offrant les outils de base.

- Projet MIRA, clôturé en 2013, a été mené par un consortium de 28 partenaires de pays européens et méditerranéens dans le cadre duPC7-INCO-2007-1, avec l´objectif de: 1) créer une plate-forme de dialogue virtuelle et organiser des événements pour améliorer la coordination entre les initiatives existantes en matière de S&T et discuter les idées de projets dans le 7ème PCRD; 2) former les pays tiers pour améliorer leur participation et gestion des projets PCRD ; 3) créer un observatoire sur la coopération S&T et des indicateurs de la coopération en R&D; 4) créer des réseaux d’institutions de recherche pour favoriser letransfert des services technologiques et soutenir les collaborations stratégiques afin depromouvoir le développement de l’espace euro-méditerranéen de l’innovation.

- Projet M2ERA, financé par le 7ème PCRD et en phase de conclusion, il a été construit sur la base d’initiatives précédentes entreprises dans le cadre de la coopération en S&T entre le Maroc et l’UE, avec l’objectif de renforcer davantage la participation de différents acteurs marocains aux programmes de l´UE et principalement à travers la mise en place de structures de points de contacts thématiques, des sessions d’informations et de formation et la promotion du partenariat Maroc-UE en S&T.

- Projet "MOBILISE" (MOrocco and the EU: strengtheningBIlateral Links in Innovation and Science for Economy / Mobiliser le Maroc et l’UE: Renforcer les liens bilatéraux pour la science dans l’innovation et l’économie. Ce projet de trois ans commencé en Octobre 2012 est financé dans le cadre de la coopération entre l’UE et le Maroc (PC7-INCO-2012-2) et coordonné par l’association R&D Maroc. Il vise à renforcer et à intensifier les initiatives et les programmes bilatéraux en cours dans le domaine de la S&T, avec le but final de préparer des activités conjointes ainsi que d’initier une collaboration et mise en réseau des plates-formes techniques et laboratoires de recherche afin de promouvoir l’innovation.

### Assistance des institutions financières internationales

Parmi les activités des institutions financières celles de la Banque Européenne d’Investissement (BEI)peuvent être soulignées. Depuis octobre 2002, la BEI a regroupé ses activités dans les pays partenaires méditerranéens sous la Facilité Euro-Méditerranéenne d’Investissement et de Partenariat (FEMIP). La FEMIP marque un tournant dans le partenariat financier entre l’UE et ses voisins du bassin méditerranéen qui remonte à plus de trente ans et a été renforcé dans les années `90 pour appuyer le Processus de Barcelone. Dans ce cadre, en accord avec la politique de voisinage de la nouvelle Europe élargie, la FEMIP a pour objet d’aider les pays partenaires méditerranéens à relever les défis de leur modernisation économique et sociale et d'une meilleure intégration régionale, en particulier dans la perspective de la création d'une zone de libre-échange avec l'UE. Pour cela, la FEMIP finance en priorité des projets réalisés par le secteur privé, qu'il s'agisse d'initiatives locales ou d'investissements étrangers directs (IED). Afin de créer un environnement propice au développement de l’entreprise privée, la FEMIP soutient également des projets d’infrastructure, des investissements dans le capital humainet des projets visant spécifiquement le soutien de réformes de politique générale, législatives et réglementaires, ainsi que l’aide aux stratégies de développement sectoriel, et le renforcement des capacités institutionnelles et la formation.Dans ce contexte, la BEI a financé une assistance technique pour le renforcement des capacités du Réseau Maroc Incubation et Essaimage (RMIE). Cette assistance qui a été conduite entre 2010 et 2012 a porté sur un appui au renforcement des compétences de la cellule de coordination du RMIE et des compétences managériales des porteurs de projets avec l´objectif de contribuer á la pérennisation de l’incubation au Maroc, qui s’attache à capitaliser les acquis et assurer la continuité des services offerts, en y apportant les améliorations nécessaires. Le RMIE a été créé pour contribuer au transfert de connaissances entre les universités, les organismes publics de recherche et le monde des entreprises et potentiellement joue un rôle déterminant dans la dynamique du système de recherche et innovation marocain. Il appuie essentiellement les incubateurs basés dans les universités et offre un support technique et financier aux start-ups au travers d’un processus de pré-incubation et d’incubation. Il accompagne les porteurs de projets jusqu’au stade où leurs plans d’affaires est élaboré et que le projet est mûr pour le financement et sont en mesure de passer le relais à d’autres institutions ouvrant pour le développement des entreprises. Dans ce cadre, s’il est incontestable que la synergie entre université et entreprise est fondamentale et qu’il y a effectivement un besoin de renforcement de cette mission au Maroc, les missions du RMIE et du ICM semblent complémentaires, occupant, une position de structure en amont et de relais vers les autres acteurs de l’innovation et par ailleurs, entretenant une relation étroite avec le monde des entreprises et des investisseurs. Leurs missions combinées dans la chaîne de valeur s’étendent depuis la sensibilisation jusqu’aux contacts internationaux, ce qui leur confère des rôles de soutien essentiel aux PME mais aussi aux start-ups et autres ´ventures´ (comme les auto-entrepreneurs et les Très Petites Entreprises - TPE).

Parmi les bailleurs de fonds actifs dans le domaine de l`aide aux PME, il faut mentionner également la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui est en train de finaliser la mise en place d´un prêt senior (´senior loan´) en faveur de la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) d´un montant de 20 millions d´Euros en faveur des TPME au Maroc. L`impact attendu de ce prêt est de favoriser l`accès aux financements des TPME marocaines et de faciliter le transfert de compétences pour un groupe sélectionné de TPME à travers l’organisation de séminaires, afin d´augmenter la compétitivité du secteur bancaire dans le domaine.

En plus, la Banque Mondiale et la Banque Africaine du Développement (BAD) travaillent sur de nombreux projets relatifs aux TPMEtels que la Charte des PME, la mise en œuvre d’outils de garantie financière de la Caisse centrale de garantie aux PME, ainsi que le soutien à la mise en place de l’Observatoire des TPME, y compris des activités de renforcement des capacités étendues aussi en faveur de la CGEM et de l`ANPME.

D’autres projets sont dédiés à un ensemble d`activités de nature bancaire et financière tournées vers les besoins des TPME, en terme de microfinance, micro-crédit, bancarisation des zones et segments de population faiblement desservis, ainsi que le soutien aux entreprises agricoles et à l`emploi en milieu rurale. En plus, des actions d`assistance portant sur l’amélioration de l’environnement des affaires visant ou servant spécifiquement les TPME et les micro-entreprises (en terme de facilitation administrative et adaptation des processus, accès au financement, réseaux et gouvernance sectoriels, et entreprenariat des femmes) sont en cours de définition. La Banque Mondiale a également manifesté son intérêt á la mise en œuvre du projet concernant l’auto-entrepreneur qui est coordonné par le Ministre délégué en charge de l’intégration du secteur informel au sein du MICIEN.

### Jumelages institutionnels liés

Parmi les Jumelage Institutionnels étroitement liés à ce projet dont le Maroc a pu bénéficier, il faut mentionner tout d`abord le Jumelage institutionnel pour le renforcement de la gouvernance du Système Nationale de la Recherche (SNR) au Maroc. Ce Jumelage étalé sur 24 mois et récemment clôturé, s`est focalisé sur le secteur de la recherche, et a été coordonnée par le MENESFCRS. S’inscrivant dans le cadre du programme d’appui à l’accord d’association Maroc-UE (P3A), ce projet mené en partenariat avec les ministères de la recherche Français et Espagnol, a été financé avec 1 million et 350 mil euros et visait à l’amélioration des performances des acteurs du système nationale de la recherche, l’accélération de l’intégration du Maroc à l’Espace Européen de la Recherche (EER) et le développement de la capacité en recherche et développement technologique et innovation. Le projet a permis de favoriser la création des conditions nécessaires à l’intégration du SNR marocain à l’EER, à travers un rapprochement avec les standards législatifs, réglementaires, institutionnels, organisationnels et méthodologiques en matière de recherche et développement technologique appliqués selon une approche unifiée par la communauté des chercheurs de l’UE.  Ainsi, le projet a livré un certain nombre de recommandations visant le renforcement, la coordination, le pilotage et l’évaluation du SNR, la réforme des statuts des personnels de recherche, la mise en œuvre de mesures incitatives pour favoriser l’innovation et la valorisation des résultats de la recherche publique et le renforcement de la présence du Maroc dans l’espace euro-méditerranéen de la recherche.

Un autre Jumelage institutionnel directement connexe avec ce projet est celui sur le renforcement des capacités d’intervention de l’OMPIC en matière de promotion et de protection des droits de propriété industrielle et intellectuelle. Ce jumelage,d’une durée de 18 mois et clôturé en décembre 2012, a eu comme bénéficiaires l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et commerciale (OMPIC) et ses partenaires. Financé par l’Union européenne à hauteur d`environ 800 mil euros, mobilisant une quarantaine d’experts à travers des missions d’assistance technique et des séminaires de formation et de sensibilisation, a été  mené en consortium par l’Institut  National de la Propriété Industrielle (INPI-France) en tant que Chef de file du projet avec l’Institut National de la Propriété Industrielle du Portugal (INPI-Portugal).Lejumelage a permis de mettre en place des outils solides et pérennes de nature à encourager et valoriser la création et l’innovation au Maroc. En particulier, les résultats ont porté sur la mise à la disposition de l’OMPIC et de ses partenaires des outils de gestion leur permettant l’analyse du cadre juridique existant dans le secteur des droits de propriété industrielle et sa comparaison avec la législation européenne et ce pour proposer des pistes d’amélioration.

Entre les jumelageslégers liés il faut mentionner celui sur le renforcement des capacités institutionnelles de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements (AMDI). Ce Jumelage entre l’AMDI et le ministère allemand de l’Économie et de la Technologie a concerné dix branches d’activités financé à la hauteur de 250 mil euros.Durant le projet, qui s’est étalé sur une période de six mois, et clôturé en juillet 2013, une équipe d’experts européens a accompagné les responsables de l’AMDI pour les aider à renforcer certains processus opérationnels et à en implémenter de nouveaux, avec pour objectif d’améliorer l’efficacité de l’Agence et sa proximité avec les usagers de ses services. Cela a concernée essentiellement la consolidation de "l’After-care", le renforcement des capacités de l’Agence en matière de "veille stratégique" et l’amélioration des "outils de mesure de la performance". Dans ce cadre, 15 experts allemands et polonais ont  été mobilisés pour mettre à profit leur expérience au service de l’AMDI à travers des missions, des séminaires de formation et d’information au Maroc ainsi que des visites d’études au profit des cadres de l’AMDI, au sein des structures allemandes de promotion de l’investissement, ainsi qu’au sein de "Invest in Poland", permettant l’échange de bonnes pratiques et l’implémentation effective des recommandations au niveau des outils de travail utilisés.

Un autre jumelage institutionnel d’intérêt pour le secteur est celui sur le renforcement des capacités de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC). Ce jumelage, financé avec 864 mil euros et étalé sur 18 mois, a porté sur l`amélioration des performances des agences ANAPEC et sur la qualité de l`offre de service et promotion de l’emploi. En particulier, les actions menées en coopération avec le Pôle Emploi de France, le Service public de l’emploi suédois et l’Association allemande GesellschaftfürVersicherungswissenschaftundgestaltung (GVG) (Société allemande d'études et de conception assurance), ont permis à travers la mobilisation de 21 experts et de séminaires de formation et partage d’expériences, de renforcer le management des ressources humaines et l’offre de services en matière d’intermédiation, pour améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi, tout en anticipant les besoins du marché et les attentes des employeurs.

### Activités liés pour le renforcement de la compétitivité des PME

En relation aux activités de renforcement de la compétitivité des PME, il faut souligner que la Commission Européenne et le Gouvernement du Maroc ont signé le 5 décembre 2013 une convention de financement pour l´amélioration du climat des entreprises, et en particulier en soutien de la création d´emplois dans les PME. Cette convention d’un montant de 40 millions d´Eurosse compose de 38 millions d´Euros d`appui budgétaire et de 2 millions d´Euros d´appui complémentaire. En particulier, les objectifs de la convention sont le (i) renforcement de la création d´emploi des PME marocaines, et (ii)l`amélioration de l`offre du travail. Dans le volet d`actions prévues pour atteindre le premier objectif, les PME sont considérées comme des acteurs prioritaires, et plusieurs des membres du consortium ICM sont parties prenantes dans la convention.

De plus, parmi les activités de coopération bilatérale, il faut noter que l´agence de coopération et de développement allemand (GIZ), coordonne un projet de promotion des TPME au Marocfinancé par le Ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ). Ce projet a commencé en 2009 et continue jusqu’en 2015. Il a comme objectif d`améliorer les capacités entrepreneuriales des TPME marocaines, afin d’augmenter leur croissance et créer de l’emploi. Il est mené en collaboration avec le Ministère des Affaires Economiques et Générales (MAEG) et en partenariat avec le Ministère des Economies et Finances (MEF), le MICIEN, le Groupement Professionnel des Banques Marocaines (GPBM) et l´ANPME, visant notamment à aider le Maroc dans la mise en ouvre de la stratégie nationale des TPME. La GIZ accompagne aussi les institutions marocaines concernées, en particulier le MICIEN, dans la mise en place de la stratégie de `clusters´, financés par le fonds de soutien aux clusters géré par le MICIEN, et visant appuyer la mise en réseaux des entreprises (grandes et TPME) avec le centres de recherches et universités autour de projets en commun dans des domaines et zone géographiques ciblées.

A cet égard, dans le cadre de la coopération entre l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Royaume du Maroc, matérialisée par la mise en œuvre du Programme intégré de l’ONUDI au Maroc (PIM), avec le soutien de l’Agence Française de Développement (AFD),il a été entamé en 2013 une action de diffusion d’une démarche cluster pour trois pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie).Suite aux résultats de cette activité, et en considérant que la promotion des clusters est un des principaux chantiers de l`Initiative Maroc Innovation, l’ONUDI, en coopération et avec le soutien de plusieurs bailleurs de fonds, notamment la Commission Européenne (DG ENTERPRISE et EUROPEAID) et certains Etats Membres de l’UE, par exemple la coopération italienne dans le domaine des industries créatives et culturelles (CCI), a intégré plusieurs activités sur le renforcement des clusters dans son programme de travail 2014-2015, avec un financement d’environ 5 millions d’euros.

En plus, entre les nombreux accords financiers unissent le Maroc et l’Espagne figure le programme financier signé en 2008 et rénové en 2011, alimenté par les fonds dédiés à l’internationalisation des entreprises marocaines (FIEM), qui porte sur des prêts concessionnels d’État à État, avec l’objectif de mieux répondre aux besoins pointus des entreprises dans un contexte de plus en plus concurrentiel. En particulier, suite au renouvellement de l`accord, en 2012 une ligne spécifique a été créée et est destinée à financer les PME marocaines afin de les inciter à développer des affaires avec des entreprises espagnoles.

Par ailleurs, l´ANPME comme l´ensemble des parties prenantes qui sont aussi membres de l’ICM, bénéficie du soutien de la Commission Européenne pour le renforcement des capacitésdans le cadre de l’évaluation de laCharte euro-méditerranéenne des entreprises. Il s´agit en particulier d`une action de formation menée par la GIZ et financée par DG ENTREPRISE. Suite aux priorités identifiées dans l´évaluation de la Charte, un cycle de séminaires est en cours de mise en œuvre, avec une première session qui s’est tenules 24 et 25 juin 2014. A ce propos, parmi les thèmes adressés il y a la gestion de l´information des entreprises et la gestion des informations enligne.

Dans ce contexte il faut également rappeler qu’un financement d’environ 2 millions d’euros de la part du Parlement Européen a permis à la DG ENTERPRISE d`élargir à quatre pays de la Méditerranée, y compris le Maroc, l'approcheIMP3ROVE: approche européenne pour améliorer le management de l’innovation et la compétitivité dans le cadre du projet-pilote "EuroMedInnovative Entrepreneurs for Change". Il s’agit d`une série de formations spécialisées visant la certification qualité d’experts en management de l’innovation et gestion de clusters, en cohérence avec la stratégie nationale pour le renforcement de l’innovation et de la compétitivité des entreprises et des PME marocaines en particulier. Cette formation a aussi permis de développer des compétences d´auto-évaluation en s’appuyant sur des outils de diagnostic de la performance et du potentiel d’innovation au sein des entreprises.

Enfin, il faut rappeler encore une fois que dans le cadre de la participation du Maroc àl’EEN, l`ANPME en qualité de coordinateur del’ICM et de l’EEN-Maroc pour la période 2013-2014, a bénéficié du soutien de l’EEN soit sous forme de tutorat / mentoring allant jusqu'à la fin du 2014, soit par le biais du financement d’activités spécifiques de renforcement des capacités à travers la mobilisation d’expertise au titre du programme TAIEX.

L’ANPME bénéficie aussi de l’exposition à plusieurs collaborations internationales, y compris récemment l’organisation des visites d’études et d`activités de partage de connaissance financés par la Chambre de Commerce de Milan en Italie.

Ces activités sont d`ailleurs clairement liées à la stratégie de l´ANPME de faire de l’ICM un véritable guichet unique pour l´échange d’informations entre entreprises, investisseurs et monde de la recherche, ainsi que de garantir le suivi et l´évaluation des résultats, l’accompagnement des processus d’innovation et l´exposition des PME aux pratiques internationales, y compris le soutien à leur « spécialisation intelligente » dans les secteurs prioritaires définis dans le Pacte National pour l'Émergence Industrielle (métiers-mondiaux Maroc), et enfin le développement de partenariats stratégiques.

A ce propos, une mentionne spéciale méritel`effort déployé par le Maroc, dès les années `90, pour la mobilisation des compétences des marocains résidents à l`étranger. En effet, conscient du rôle de la Diaspora marocaine pour le développement de l’innovation, outre les mesures politiques prises dans ce sens, notamment au niveau de la constitution marocaine de 2011, des actions ont été menés ciblant cette population et visant à faciliter leur contribution au développement du pays.

A cet égard il faut mentionner tout d’abord les rencontres de la diaspora Marocaine organisés depuis l’année 1993 dans le cadre du programme des Nations Unies TOKTEN (Transfer of KnowledgeThroughExpatriateNationals), visant essentiellement à mobiliser des compétences nationales résidents à l’étranger, afin de contribuer, par missions d`appui scientifique, au développement de la recherche et innovation. En plus, le programme baptisé FINCOME (Forum INternationalCOmpétences Marocaines à l’Etranger) a pour objectif la mise à contribution des compétences marocaines résidant à l’étranger pour accompagner les efforts de développement économique, social et culturel du Maroc en termes de formation, de recherche, d’expertise, ou d’initiatives propres d’investissement. Ce programme constituait la consécration de la décision prise par le Comité Interministériel Permanent de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique présidé par le Premier Ministre, lors de sa réunion en 2003. Elle traduisait la volonté des pouvoirs publics de mobiliser ces compétences pour servir le développement du Maroc. Dans ce cadre, à partir de 2006, un appel à proposition annuel est lancé par le CNRST instaurant ainsi un mécanisme financier permettant de soutenir partiellement des opérations d’expertise, notamment dans le domainqe de l’enseignement et la recherche

Toutes ces activités pourront bénéficier du renforcement des capacités de la structure de gestion de l’ICM, surtout en considérant son rôle d´interfaçage entre le secteur public, et notamment les activités de promotion des investissements et de la recherche-innovation, et le monde de l´entreprise, en particulier au profit des PME innovantes marocaines et celles européennes qui souhaitent s’installer au Maroc ou coopérer avec les entreprises marocaines pour s`adresser aux marches internationaux, plus particulièrement en utilisant le Maroc comme ´pont` vers le monde arabe et l’Afrique.

## Problématique et stratégie d’intervention

Suite à l´analyse de l`état des lieux menée dans la phase de formulation de cette fiche de jumelage, l’enseignement le plus important dont il faut tenir compte dans le cadre de la mise en place du projet afin de renforcer l´appui à l´internationalisation des PME marocaines et le système de recherche et innovation en faveur des PME marocaines, est certainement la difficulté des mécanismes de gouvernance au niveau des politiques de développement et précisément la faiblesse de liens entre la recherche et l´industrie, surtout au niveau des PME. En effet, on observe une nécessité de coordination plus étroite et de synergie entre les différents acteurs institutionnels. Plus précisément, le concept de l’innovation et son interprétation dans les politiques nationales reflète le manque d’approche systémique des interventions publiques. Cette distinction culturelle de l’innovation risque de produire une fragmentation et une superposition des mesures incitatives proposées aux acteurs économiques, et en particulier les PME.

Considérant les succès et les limites de certaines expériences au niveau international sur la capacité des gouvernements à affronter le défi de la compétitivité mondiale, le Jumelage en faveur du renforcement de la structure de gestion du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) doit représenter une opportunité pour développer un véritable modèle marocain de l´innovation, plutôt que suivre et adapter des expériences vécues ailleurs, et dans des contextes différents. Dans ce cadre s`inscrit la nouvelle stratégie en cours de définition auprès des acteurs de l´innovation au Maroc, et où l´ANPME dot jouer un rôle central. Cette stratégie a identifié la nécessité d´un changement et d´une rupture avec le passé. L’orientation est celle de passer de l´émergence à l´accélération. Pour cela, l´effort sur lequel il est impératif de travailler consiste à développer des écosystèmes industriels en favorisant le rôle clé des PME innovantes autour des filières des secteurs prioritaires, notamment les métiers-monde Maroc. A cet égard, un élément particulier de la réflexion en cours est celle d’aider les PME marocaines à se préparer pour entrer dans des domaines de pointe et prometteurs, aujourd’hui et surtout dans le futur, et dans lesquels l´industrie marocaine pourrait bien se positionner comme leader.

Et plus particulièrement, à partir de 2015, le réseau « Enterprise Europe Network » demandera à ses membres non-financés tels que le Maroc de mettre l'accent sur les activités suivantes:

1)	Etablissement de propositions de partenariats ;

2)	Organisation de rencontres et missions de ´brokerage´ (mise en relation) ;

3)	Réponses aux requêtes des PME et des partenaires du Réseau (accès aux marchés marocains);

Le nouveau EEN aura aussi une dimension approfondie d´appui et de promotion à l´innovation pour les PME. Par conséquent, les organisations qui souhaiteront fairepartie du futur consortium EEN marocain devront être formées davantage dans ce domaine important pour développer la compétitivité des PME européennes et marocaines.

Dans ce contexte, par ailleurs, la prise de conscience est croissante dans le pays, tant au niveau du gouvernement comme à celui des partenaires sociaux et économiques, soit nationaux que internationaux, qu’une attention insuffisante a été portée jusqu’ici aux PME, et en particulier les TPE, qui ont été négligées dans le cadre de la politique industrielle du pays, jusqu’aujourd’hui. C’est sur ce constat que a été élaboré en 2012 le projet de stratégie nationale de soutien aux TPME, porté par le Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance et développée avec le soutien de la coopération allemande et avec la participation des opérateurs des secteurs public et privé. Cette stratégie, annoncé officiellement en mai 2013, s'inscrit dans le cadre du programme gouvernemental, vise à créer de la valeur ajoutée, à parvenir à l'inclusion économique et sociale et à soutenir les TPME, à travers des mesures fiscales et financières adéquates, tout en leur offrant l'accompagnement nécessaire. L’objectif est d`adresser les déficiences structurelles, dont souffrent les TPME, entravent leur développement. Il s'agit notamment de la prédominance de l'informel, de l'absence de protection sociale, de la difficulté d'accès au financement nécessaire et aux marchés publics, de l'insuffisance de création d'emplois et du manque de participation aux finances publiques.

Quant au rôle décisif des TPME pour la croissance économique et l'emploi, cette stratégie vise à lutter contre la marginalisation de la TPME et à faciliter son intégration dans le tissu socio-économique national, à travers sa participation dans le développement local et régional, et en encouragent l´entreprenariat des jeunes et des femmes.Cetteapproche régionale pour encourager les TPME et les faire participer au développement économique national et aux stratégies gouvernementales, tout en restructurant l'accompagnement des porteurs de projets, à travers un diagnostic approfondi de leurs demandes est considéré fondamentale pour la réussite de la stratégie même.A cet égard, en marge du rencontre de lancement de la stratégie pour la promotion des TPME, le 17 mai 2013, trois conventions de coopération ont été signés pour la mise en œuvre de la stratégie proposée, notamment: 1) Uneconvention avec l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), qui a pour objectif l'adhésion à la mise en œuvre de la stratégie aux niveaux national et régional en matière de formation ; 2) Une convention avecl`ANAPEC visant l'affiliation de l'Agence à la déclinaison de la stratégie à travers l'accompagnement et le soutien des activités pour l'amélioration du sens d'entreprenariat ; 3) Une convention avec le Groupement Professionnel des Banques du Maroc, afin d'améliorer le climat réglementaire et bancaire lié à la TPME pour lui faciliter l'accès au crédit.

Un autre enseignement essentiel issu de l´analyse suggère l’importance d’aller au-delà de l’investissement infrastructurel, en mettant en place les processus nécessaires pour produire un développement économique etgarantir la pérennité des dispositifs et des actions mises en place.

En dépit de plusieurs mécanismes et mesures incitatives en matière de promotion de la recherche et de l’innovation, ainsi que de coopération internationale dans le domaine, et notamment avec l’UE, les indicateurs de compétitivité et d’innovation technologique restent encore en dessous des résultats stratégiquement attendus.

En plus, une des problématiques déjà identifiées et faisant déjà l’objet d´un processus de réflexion interne au sein de l`ANPME et des membres du consortium ICM, est celle des limites en termes d`information statistique sur les entreprises marocaines. A ce sujet, dans un écosystème marqué par la présence d’une multitude d’acteurs et d’intervenants dans le cycle de vie de l’entreprise, il est difficile d’accéder aux données relatives à son évolution, à son interaction avec son environnement et à son adaptation à un paysage concurrentiel en perpétuelle mutation.

Tout ce qui suit ne devrait-il pas déjà apparaître plus haut  dans le document?L'objectif du jumelage est-il  bien  de rendre l'ANPME plus capable de fédérer les acteurs marocains au service de l'innovation et de l'internationalisation des PME tant par le biais de EEN qu'au travers d'autres actions telles que l'Observatoire des TPME (cfr ci-dessous) ; la valorisation d'approches testées dans des projets pilotes (IMP3rove par exemple, cfr ci-dessus): la territorialisation (cfr ci-dessous) ; la mise en œuvre du Small Business Act au Maroc (cfr rôle de coordonnateur de l'ANPME.

Dans ce contexte, un projet visant la création de l’Observatoire Marocain des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) est en cours d´élaboration et coordonné par l´ANPME. Cet observatoire a pour objectif de centraliser toutes les données et informations sur l'environnement des TPME au plan national et régional et d'établir des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs sur les conditions de leur accès au financement bancaire et aux mécanismes d'accompagnement. Ce travail doit permettre de dégager une vision globale, commune et partagée au plan national, sur la problématique de financement des TPME. L’Observatoire mettra ainsi à disposition un tableau de bord d’indicateurs reflétant la démographie, le comportement économique et la situation financière des TPME. Il produira régulièrement des études généralistes et thématiques, et  mettra à disposition un portail d’accès vers les différentes institutions et prestataires pertinents. Toutefois, les missions spécifiques de l´Observatoire doivent encore être précisées. A cet égard, il faut mentionner que les activités de formation à conduire dans le cadre du soutien à l´évaluation de la Charte euro-méditerranéenne, également coordonnée par l’ANPME, prévoient le renforcement de capacités dans le domaine de la gestion de l´information. Cette activité pourrait être le point de départ d`une série d`actions spécifiques qui pourraient être menées dans le cadre du Jumelage pour renforcer les relations entre les différents parties prenantes, autour des activités du ICM et de l’ANPME en tant que coordinateur de plusieurs activités complémentaires entre elles.

Dans ce sens, il est aussi souhaitable que l´Observatoire soit complété par le développement d´un Portailbasésur une plateforme de ´matchmaking´ entre porteurs de projets innovants, TPME et autres acteurs concernés dans le cycle de recherche-innovation, y compris les centres de recherche, incubation et essaimage, les investisseurs, du secteur public et privé, ainsi que les capital-risqueurs et autres, au niveau national et international. Le consortium ICM pourrait jouer un rôle important dans la coordination et l’animation de cette plateforme, qui pourrait aussi bénéficier des données disponibles et partagées à travers l´Observatoire.Dans cette perspective, la présence dans l´Observatoire de certains des membres du consortium ICM, enrichie par les acteurs du système bancaire et financier et les ministères chargés de la planification des politiques nationales au niveau horizontal, fait de celui-ci la place idéale pour commencer la réflexion, aussi en vue d`une contribution plus efficace du Maroc dans le cadre de l’EEN.

D`ailleurs, l´ANPME a déjà développé une expérience considérable en ce qui concerne la communication et l´information en faveur des entreprises, en particulier les TPME. La cellule de communication et information au sein de l´ANPME est organisée pour fournir un portfolio d`informations et de services de communication, soit au niveau institutionnel (communiqué de presse, relations avec le Parlement et les autres ministères et institutions de l´Etat), soit au niveau des différents partenaires du système bancaire et financier, du public cible des entreprises pour les informer en particulier des programmes de financement gérés par l´ANPME ou par d’autres acteurs. Une diffusion ciblée, et en bon temps et forme, des informations sur le marché européen et les possibilités de partenariat avec des PME européennes, est aussi d´une importance primordial dans le contexte de l ´EEN.

Néanmoins, il semble clair qu’une offre intégrée de services des différents membres du consortium ICM n´est pas encore disponible. Il manque par ailleurs un plan de communication partagé et un outil permettant de collaborer avec efficacité entre les nombreux partenaires. Il convient parallèlement de donner la possibilité aux PME elles-mêmes, à l’échelle nationale et internationale, de se rendre proactives dans la recherche de partenaires et d`opportunités pour améliorer leurs possibilités d´innover ou de s´internationaliser par exemple.

A cet égard, le Jumelage en faveur du renforcement du consortium ICM devrait viser tout d’abord laconsolidation du rôle catalyseur de l´ANPME, en tant que coordinateur du consortium et responsable de la structure de gestion. Pour cela, toutefois, une série de besoins exprimés par les différents acteurs interrogés doivent être satisfaits.

L’approche stratégique proposée pour adresser ces besoins doit d’abord se baser sur l’analyse du rôle moteur que la «territorialisation» ou l’ancrage territorial du système de recherche et innovation en faveur des PME peut jouer, dans un contexte national de croissance économique ouvert aux défis et opportunités internationales. Elle définit notamment comment ce rôle peut influencer la stratégie nationale, à savoir comment mettre en œuvre une véritable politique de recherche et innovation en faveur des PME, territorialisée et capable d’obtenir des résultats, stimuler le développement et créer de la richesse et de l’emploi à partir des ressources locales et dans une perspective de cohésion économique et sociale.

La tendance du système de recherche et innovation à organiser ses propres ressources en faveur des PME devient un facteur de croissance important dans la mesure où la capacité de développement technologique, le «réseautage» et l’ouverture sur le monde extérieur sont des conditions fondamentales pour la réussite. Elle s’appuie d´ailleurs sur la nécessité d’optimiser les instruments de la politique industrielle et de la coopération internationale, actuels et futurs, et sur un « ciblage » des capacités technologiques et d´innovation vis-à-vis les capacités réelles du tissu industriel et des PME marocaines et des conditions des marchés interne et international, et elle s’interroge sur la manière de mobiliser les acteurs et les compétences et de créer des synergies efficaces entre les politiques de recherche et innovation et les interventions structurelles développées afin de répondre aux défis de la Vision 2025, les indications des politiques nationales et en particulier les objectifs du Pacte National pour l´Emergence Industrielle et l´Initiative Maroc Innovation entre autres.

Dans ce cadre, la «territorialisation» de la politique de recherche et innovation en faveur des PME soulève deux grandes thématiques:

- Sensibiliser davantage les acteurs locaux aux politiques nationales de recherche-innovation et adapter ces dernières aux besoins socio-économiques des territoires et des PME ;et

- Orienter les interventions des politiques de recherche et innovation vers le renforcement de la capacité des PME et l’amélioration de leurs compétences en vue de jouer un rôle moteur dans le développement économique et technologique de chaque région et du pays.

Dans le but de rationaliser les efforts des différents acteurs, un accent particulier de la stratégie d’intervention du Jumelage proposé est mis sur des actions précises fournissant une valeur ajoutée dans l´immédiat et pourtant capable de produire une «rupture» afin de promouvoir :

- une meilleure interaction entre l’industrie, surtout les PME, et les activités de recherche;

- l’ouverture vers les marchés en évolution, et

- la diffusion des résultats de la recherche et leur commercialisation et exploitation.

Pour être efficace, cette approche s’appuie sur des relations multisectorielles et sur des organisations aux compétences différentes mais complémentaires. En perspective, la structure de gestion du consortium ICM accumulera compétences et excellence par l’apprentissage continu, pour enfin évoluer vers un automatisme qui associe systématiquement les représentants des différents milieux concernés et des membres du consortium qui représentent à la fois la recherche, l’interfaçageet l’industrie.Les liens entre les PME et les fournisseurs d´investissement et de connaissance jouent à cet égard un rôle particulièrement important au sens où ils concourent, sous certaines conditions, à renforcer le tissu économique des régions plus faibles. L’idée est de formaliser l’ancrage territorial d’une fonction R&D/transfert technologique/gestion de l´innovation autour d’acteurs de la recherche et des PME locaux, à travers la mobilisation d’une structure légère et capable de mobiliser partenariats nationaux et internationaux.

L’un des éléments clés de succès est le renforcement de la gouvernance du consortium ICM et la définition d´un modèle organisationnel, de gestion et d´affaires efficace et approprié au contexte marocain. Pour ce faire, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités del’ICM vont devoir passer par un processus d’apprentissage mutuel afin de traiter d’une façon efficace et efficiente les questions de coordination, de suivi et d’évaluation propres à ce secteur. Des conditions indispensables, toutefois, doivent être remplies dont, en premier lieu, la gouvernance la plus large possible et la plus efficace, considérant les enjeux et les défis du secteur, et, le soutien fort des pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la stratégie de promotion de la recherche-innovation en faveur des TPME à travers le consortium ICM. En effet, cela doit permettre, d’une part, de mieux définir son apport aux politiques industrielles du pays et, d’autre part, de permettre aux différentes structures d’appui de mutualiser leurs ressources et leurs compétences en prenant directement en charge la mise en place des actions structurantes destinées à renforcer le secteur et favoriser l`internationalisation et le développement des partenariats avec les PME de l’UE.

## Résultats

Le présent jumelage comprend trois composantes principales et une composante pour les activités générales de démarrage, suivi et clôture du projet.

Les résultats devant être atteints par le projet et leurs indicateurs sont résumés dans le tableau synoptique suivant :

| Composante n°1: Renforcement du système de gouvernance et des mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM |  |
| --- | --- |
| Résultat 1 (R1) Les capacités de gestion et les mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM sont renforcés | Indicateurs : - Degré d`augmentation de l’efficience de la structure de gestion du consortium ICM (ratio actions effectuées / ressources humaines et financières déployées) - Degré d’amélioration des mécanismes de coordination de la structure de gestion du consortium ICM |
| Composante n°2: Perfectionnement des fonctions et des compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant à l`offre de servicespour les PME |  |
| Résultat 2 (R2) Les fonctions et les compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant à une amélioration de l`offre de servicespour les PMEmarocaines et européennes, notamment dans le domaine de l´internationalisation | Indicateurs : - Degré d’augmentation de la performance des membres de la structure de gestion du consortium ICM (nombre de programmes lancés, nombre d’actions de promotion et valorisation, nombre de projets de R&I financés/accompagnés, etc.) - Degré d’amélioration de l’offre de services et de la performance des membres du consortium ICM dans la gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME (augmentation du nombre de requêtes satisfaites, diminution des temps de réponse, amélioration de la qualité des services, etc.) - Degré d´augmentation et/ou amélioration des services ciblés sur l´internationalisation des PME marocaines, en particulier vers le marché UE |
| Composante n°3 : Promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l’UE etaux mécanismes de financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE |  |
| Résultat 3 (R3) L’accès des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l`UE et le financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UEest favorisée | Indicateurs : - Degré d’amélioration de la qualité des données et des communications internes et externes d’informations - Degré d’augmentation des demandes de partenariat pour la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l`UE, et de financement des projets d´innovation |

## Activités

### Activités générales

En plus des activités liées aux trois composantesprincipales, ce projet organisera deux activités générales de façon à s’assurer de sa visibilité: une au moment du lancement du projet et une seconde visant à présenter les résultats obtenus lors de l’achèvement du projet. De plus, et pour assurer une gestion et un mécanisme de suivi efficaces, trois réunions du Comité de pilotage (CoPIL) seront organisées, notamment une réunion de démarrage, une réunion de suivi à mi-parcours et une réunion de clôture. Ces activités sont partie intégrante du projet et seront mis en œuvre par le Chef de Projet (CP) et son homologue du côté de l’administration bénéficiaire. Les activités générales comprennent également le certificat d’audit de fin de projet et les éventuels frais de traduction / interprétation

Activité 0.1: Démarrage du projet et atelier de lancement

Organiser un séminaire de lancement d’une demi-journée auquel seront conviées les parties prenantes et qui sera l’occasion de réunir aussi un premier Comité de Pilotage. L´objectif de ce séminaire est de permettre un premier contact officiel avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet et présenter le projet à la presse. Cette réunion s’achèvera par une conférence de presse et la distribution d’un communiqué de presse. Cette manifestation sera de nature opérationnelle et les participants seront – entre autres – le Chef de projet, ainsi que son homologue du côté de l’administration bénéficiaire, les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), l'UAP-P3A, de l’ANPME et les autres parties prenantes identifiées par le bénéficiaires, notamment tous les membres du Consortium Innovation Compétitivité Maroc (ICM), ainsi que des représentants du secteur privé et des associations professionnelles. Cet atelier de lancement fournira aux participants l’opportunité de recevoir une information détaillée au sujet des objectifs du projet, des résultats obligatoires attendus et du plan des activités. Un rapport concis incluant des photos sera produit à l’issue de cet évènement.

Nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués :

- Expertise Etat Membre: Chef de Projet (CP) -  2 h/j (1 mission x 2 jours)

Activité 0.2: Réunion de mi-parcours du Comité de pilotage

Organiser une réunion de mi-parcours du Comité de Pilotage d’une demi-journée auquel seront conviées les parties prenantes et qui sera l’occasion de vérifier l´état d´avancement des activités et de planifier la phase suivante du projet. Afin de préparer le Comité de Pilotage  une réunion technique d’une demi-journée sera aussi organisée entre les responsables opérationnels du projet, y compris le Chef de projet, ainsi que son homologue du côté de l’administration bénéficiaire, les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), l'UAP-P3A, de l’ANPME et les autres parties prenantes identifiées par le bénéficiaires, notamment tous les membres du Consortium ICM.

Nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués :

- Expertise Etat Membre: Chef de Projet (CP) -  2 h/j (1 mission x 2 jours)

Activité 0.3 : Conférence de clôture du projet

Organiser une conférence de clôture qui présentera aux parties prenantes les résultats atteints dans le cadre du projet et qui sera l’occasion de réunir le Comité de Pilotage de clôture lors duquel le Chef de Projet remettra le rapport final. Cette conférence organisée sous forme de table ronde aura lieu à Rabat et toutes les parties prenantes du projet seront invitées à y participer. Cette manifestation s’achèvera par des recommandations communes pour des actions de suivi et des leçons dont on pourra tirer profit lors de la mise en œuvre de projets similaires.

Nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués :

- Expertise Etat Membre: Chef de Projet (CP) -  2 h/j (1 mission x 2 jours)

### Activités du projet

Composante 1 : Renforcement du système de gouvernance et des mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM

L’objectif de cette composante est de renforcer le système de gouvernance et les mécanismes de gestion et coordination entre les membres du consortium ICM dans le but de créer les synergies nécessaires pour une meilleure valorisation des compétences et des moyens financiers et matériels mis à la disposition du secteur, ainsi que les compétences de leurs ressources humaines.

| Activité 1.1: Analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion des structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME et développement d`une proposition de mécanismes de coordination efficace et approprié au consortium ICM |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Définir un modèle efficace de gestion et d’organisation du consortium ICM, en relation avecl`apport des différents partenaires sur les activités opérationnelles du réseau, en se basant sur une analyse comparative de différents modelés de gestion de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans plusieurs Etats membres de l`UE et de pays tiers. |
| Calendrier : | Mois 1 – Semaine 1 à Mois 2 Semaine 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 experts CT x 2 missions x 7 h/j - total : 28 h/j - Un expert en stratégie de réseaux et gestion des activités de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME; - Un expert en analyse organisationnelle de réseaux et d’organismes de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME. |
| Cible : | Tous les partenaires membres du consortium ICM et en particulier les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium. |
| Méthodologie : | - Analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion et organisationnels de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PMEdans plusieurs Etats membres de l`UE et de pays tiers, avec un accent sur les modèles d´affaires et de gestion des réseaux, ainsi que sur l`offre de services. - Analyse de la stratégie et de la structure de gestion du consortium ICM et proposition d’un modèle d´affaires et de gestion, etd’une structure organisationnelle appropriée et des besoins de formation à adresser afin d´améliorer l´efficience, l`efficacité et la durabilité du management du réseau. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de modèles de gestion analysés dans le benchmarking ; - Taux de satisfaction exprimé par les bénéficiaires du projet par rapport aux résultats de l`analyse de la stratégie et structure de gestion du consortium ICM. |
| Livrables : | - Rapport d´analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion et de structures organisationnelles de promotion de la recherche et innovation en faveur des PMEdans plusieurs Etats membres de l`UE et de pays tiers ; - Rapport d´analyse de la stratégie et de la structure de gestion du consortium ICM et recommandations pour améliorer l´efficience, l’efficacité et la durabilité du management du réseau, y compris l´identification des besoins de formation spécifiques à adresser pendant les activités prévues dans le cadre de l’Activité 1.3 (voir ci-dessous). |

| Activité 1.2 : Partage d`expériences sur les meilleures pratiques d`un nombre de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans un ou deux Etats membres de l`UE |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Améliorer la connaissance des processus de gestion et de coordination des différentes structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME à travers l’organisation d`une visite d’études. Elle offrira aux personnes concernées l’opportunité de voir les processus de gestion et de management sur le terrain où ils sont appliqués et de s’informer directement auprès de ces personnes sur les avantages et les inconvénients des différentes modalités de gestion et de management des réseaux. |
| Calendrier : | Mois 2 – semaine 1 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 Visite d’étude de 5 jours pour 9 représentants du consortium ICM (ce nombre peut varier en fonction des couts de voyages. En plus, des représentants additionnels pourraient participer au frais des partenaires des administrations bénéficiaires) |
| Cible : | Les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium ICM |
| Méthodologie : | - Mise en œuvre de rencontres et rendez-vous avec les structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PMEdans un ou deux pays de l’UE, sélectionnés sur la base des résultats de l`analyse de benchmarking menée dans le cadre de l`Activité 1.1 - Rédaction d’un rapport de visite par les bénéficiaires et partage des expériences lors d’un séminaire de formation organisé entre les membres du consortium ICM pendant les activités prévues sous l’Activité 1.3 (voir ci-dessous). |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de rencontres et rendez-vous organisés pendant la visite d`étude - Taux de satisfaction exprimé par les participants par rapport à l’utilité et à la possibilité de mise en œuvre des pratiques visitées |
| Livrables : | - Rapport réalisé par les participants sur les modèles de gestion et de coordination de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME visitées et la possibilité pour le consortium ICM de les adopter. - Présentation power point ´en groupe´ à partager lors du séminaire organisé entre les membres du consortium ICM pendant les activités prévues sous l’Activité 1.3 (voir ci-dessous). |

| Activité 1.3 : Formation spécialisée en gestion des activités d´une structure de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME, avec l`accent sur le réseautage et l`appui aux acteurs de la recherche et innovation pour favoriser le transfert technologique. Cette formation s'instruira en coopération avec les membres du réseau EEN dans les Etats membres (transfert des « best practices ») et "Learning by doing" par la mise en situation (apprentissage sur le tas) doublée d'une analyse critique des forces et faiblesses en vue de s'améliorer. |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renforcer les capacités des ressources humaines impliquées et relevant des membres du consortium ICM, et surtout de la structure de gestion et de coordination stratégique et opérationnel du réseau |
| Calendrier : | Mois 2 – semaine 3et 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 Experts CT x 1 mission x 7h/j - total : 14h/j - Un expert en stratégie de réseaux et gestion des activités de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME ; - Un expert en gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation pour favoriser le transfert technologique en faveur des PME. |
| Cible : | - Séminaire de formation : les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium ICM; - Workshop élargi: représentants des organisations membres du consortium ICM et autres parties prenantes, y compris représentants du secteur privé et des associations professionnelles, ainsi que du monde académique et de la recherche scientifique. |
| Méthodologie : | - Préparation et conduite d’une formation spécialisée, sur la base de besoins identifiés dans le cadre de l´Activité 1.1 ; - Préparation et mise en œuvre d´un workshop élargi ; - Rédaction d’un rapport d´évaluation de la formation par les bénéficiaires en mettant l’accent sur les compétences apprises et les besoins additionnels à adresser, avec l’objectif de partager et pérenniser la connaissance ainsi que d’identifier autres nécessités de formation. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants dans les séminaires de formation et taux de satisfaction exprimée par rapport à l’utilité et la possibilité de mise en œuvre des compétences apprises - Nombre de participants dans le workshop élargi et taux de satisfaction exprimée. |
| Livrables : | - Matériel préparé pour la formation (p.e. présentations power point, études de cas, témoignages, etc.) ; - Rapport d´évaluation de la formation par les bénéficiaires en mettant l’accent sur les compétences apprises et les besoins additionnels à adresser ; - Présentation power point ´en groupe´ à partager lors du Workshop élargi organisé - Rapport du workshop et recommandations élaborées suite au débat. |

Composante 2 : Perfectionnement des fonctions et des compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant à l`offre de services pour les PME

L’objectif de cette composante est d’appuyer la structure de gestion du consortium ICM dans la mise en place d´une offre de services adaptés aux besoins des PME, ainsi que d’améliorer la promotion de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME marocaines et européennes. Transfert des « best practices » des membres UE du réseau EEN.

| Activité 2.1: Appui à la définition de l`offre de service du consortium ICM, intégrant les services déjà fournis par les membres et un portfolio de services additionnels visant l´amélioration de conditions de promotion de la recherche et de l`innovation en faveur des PME |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renforcer et compléter l´offre de services d´appui aux PME à travers la rationalisation des programmes et procédures déjà existants et le développement de nouveaux services |
| Calendrier : | Mois 3 – Semaine 1 à Mois 4 Semaine 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 Experts CT x 2 missions x 7h/j - total : 28 h/j - Un expert en stratégie de réseaux et gestion des activités de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME - Un expert en marketing et offre de services aux PME |
| Cible : | Tous les partenaires membres du consortium ICM et en particulier les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium. |
| Méthodologie : | - Sur la base des résultats des activités conduites dans le cadre de la composante 1 et une analyse spécifique de procédures de fonctionnement de la structure de gestion du consortium ICM, développer un plan stratégique et un portfolio de services intégrant les programmes qu’offre chaque partenaire du consortium avec des nouveaux services, afin de promouvoir une offre commune (type guichet-unique) de la part de ICM et de chaque partenaire, tout en capitalisant sur l´expérience des membres individuels et afin de consolider une offre de services commune et adaptée aux besoins des PME marocaines et européennes. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Degré d`applicabilité de la stratégie et nombre de nouveaux services proposés, ainsi que l’augmentation de programmes lancés, d’actions de promotion et valorisation, et de projets de R&I financés/accompagnés, etc. - Degré d’augmentation de la performance des membres du consortium ICMdans la gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME (augmentation du nombre de requêtes satisfaites, diminution des temps de réponse, amélioration de la qualité des services, etc.). |
| Livrables : | - Rapport d’analyse de la stratégie du consortium ICMet des programmes qu’offre chaque partenaire, avec identification des atouts, faiblesses, menaces et opportunités de la structure par rapport au contexte (analyse AFOM), y compris l´identification des besoins de formation spécifiques à adresser pendant les activités prévues dans le cadre de l’Activité 2.2 (voir ci-dessous), et recommandations pour intervenir aux niveaux stratégique et opérationnel, en particulier dans le cadre d’une rationalisation des programmes et de procédures de fonctionnement du consortium ICM; - Proposition d’un Plan stratégique et d´un portfolio de services intégrant les services déjà existants avec des nouveaux services à développer, afin de promouvoir une offre commune (type guichet-unique) de la part du consortium ICM et de chaque partenaire. |

| Activité 2.2: Séminaires de renforcement des capacités techniques des membres de la structure ICM dans la promotion de l’offre des services et de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renforcer les capacités techniques des ressources humaines impliquées et relevant des membres du consortium ICM dans la promotion de l`offre de services et de gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME |
| Calendrier : | Mois 4 Semaine 1 et 2 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 Experts CT x 1 mission x 7h/j - total: 14 h/j - Un expert en marketing et offre de services aux PME ; - Un expert en gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation pour favoriser le transfert technologique en faveur des PME ; |
| Cible : | Les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités de promotion de l`offre des services du consortium ICM (guichet unique) et de mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME |
| Méthodologie : | - Préparation et conduite d’une formation spécialisée dans la promotion de l’offre des services et de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME, et de la gestion de l’innovation dans son cycle entier, sur la base des besoins identifiés dans le cadre de l´Activité 2.1 ; - Rédaction d’un rapport d´évaluation de la formation par les bénéficiaires en mettant l’accent sur les compétences apprises et les besoins additionnels à adresser, avec l’objectif de partager et pérenniser la connaissance ainsi que d’identifier d’autres nécessités de formation, y compris les besoins immédiats qui pourront être adressés pendant la visite d’étude. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants dans les séminaires de formation ; - Taux de satisfaction exprimé par rapport à l’utilité et possibilité de mise en œuvre des compétences apprises. |
| Livrables : | - Matériel préparé pour la formation (i.e. présentations power point, études de cas, témoignages, etc.) ; - Rapport d´évaluation de la formation par les bénéficiaires en mettant l’accent sur les compétences apprises et les besoins additionnels à adresser ; - Rapport réalisé par les participants dans la visite d`étude sur les modalités de promotion de services et d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME visités et la possibilité pour le consortium ICM de les adopter |

| Activité 2.3: Organisation conjointe d’une rencontre de ´brokerage´et missions B2B pour favoriser la construction de partenariats et le transfert de technologie entre PME marocaines et européennes(également dans le cadre réseau EEN). |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Renforcer la dynamique de coopération et de partenariat entre les PME marocaines et européennes, pour favoriser le transfert de technologies et améliorer leur compétitivité á l´échelle nationale et internationale, en tenant compte en particulier des « best practices » du réseau EEN. |
| Calendrier : | Mois 4 semaine 4 et Mois 5 semaine 1 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 2 Experts CT x 1 mission x 8h/j - total : 16h/j - Un expert en marketing et offre de services aux PME ; - Un expert en mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation pour favoriser le transfert technologique en faveur des PME. |
| Cible : | Tous les partenaires membres du consortium ICM y compris les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium ICM, et les responsables en charge des activités de promotion de l`offre de services aux PME (guichet unique) et de mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME, ainsi que les PME marocaines et européennes et d`autres opérateurs économiques, le représentants du monde de la recherche scientifique et des associations professionnelles. |
| Méthodologie : | Organisation conjointe entre les membresdu consortium ICM et la structure jumelée de 1rencontre conjointe de ´brokerage´ et des missions B2B (en même temps que l`évènement de brokerage) pour favoriser la construction de partenariats et le transfert de technologie entre PME marocaines et européennes. et "Learning by doing" par la mise en situation (apprentissage sur le tas) doublée d'une analyse critique des forces et faiblesses en vue de s'améliorer L´évènement se tiendra au Maroc et si possible en même temps que d’autres activitésorganiséespar des membres du consortium ICM afin de favoriser la promotion des partenarias entre PME marocaines et européennes, y compris la la participation dans les programmes de recherche et développement financés par l`UE et de l’accès aux mécanismes de financement des projets d´innovation |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants dans le rencontre de ´brokerage´ organisées et taux de satisfaction exprimée ; - Nombre de participants dans les missions B2B organisées et taux de participation des PME ; - Nombre de nouveaux partenariats établis; - Nombre de projets de financement conjoint développés. |
| Livrables : | - Matériel préparé pour l´organisation des évènements (y compris annonces, newsletter, brochures, lettre d’invitation, aperçus des opportunités de partenariat, résumés exécutifs des secteurs prioritaires et opportunités d’investissement et de transfert de technologies, etc.) - Rapport d´évaluation conjoints des rencontres de `brokerage` et de missions B2B en mettant l’accent sur les résultats et les problématiques rencontres en vue de son amélioration dans le futur. |

Composante 3 : Promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l’UE  et aux mécanismes de financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE

L’objectif de cette composante est de favoriser la promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l´Union Européenne, en particulier dans le cadre du nouveau programme Horizon 2020, ainsi que aux actions de valorisation des résultats de la recherche et d´appui à l´internationalisation des produits des PME marocaines

| Activité 3.1: Appui à la définition d´un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICM de veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Définir un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICMde veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés |
| Calendrier : | Mois 4 – Semaine 1 à Mois 5 Semaine 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 Expert CT x 2 missions x 8 h/j - total : 16h/j - Un expert en veille juridique et règlementaire et en promotion des investissements et accès aux marchés internationaux |
| Cible : | Les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités de veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés offert par le consortium ICM |
| Méthodologie : | - Sur la base des résultats des activités d´analyse conduites dans le cadre des composantes 1 et 2, et d’une analyse spécifique de procédures de veille juridique et règlementaire ainsi que des actions de promotion des investissement et de l’accès aux marchés internationaux, développer une proposition et un plan de mise en œuvre d`un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICMde veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Degré d’applicabilité du plan d’action et taux de satisfaction des membres du consortium ICM - Degré d’augmentation de la performance des membres du consortium ICMdans les activités de veille juridique et règlementaire ainsi que des actions de promotion des investissements et de l’accès aux marchés internationaux en faveur des PME (augmentation du nombre de requetés satisfaites, diminution des temps de réponse, amélioration de la qualité des services, etc.) |
| Livrables : | - Rapport d’analyse de procédures de veille juridique et règlementaire ainsi que des actions de promotion des investissements et de l`accès aux marchés internationaux des différents membres du consortium ICM; - Proposition de plan d`action pour la mise en œuvre d`un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICMde veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés. |

| Activité 3.2: Analyse comparative pour l’apprentissage (`benchlearning´) entre différentes expériences et modèles (« Benchmarking » sur l´expérience gagnée au sein du réseau EEN) et appui à la conception d`une plateforme technologique collaborative pour l’échange de l`information en-ligne, le partage de connaissances et l’identification et gestion de partenariat (plateforme de ´matchmaking´) afin de promouvoir la participation des PME marocaines et européennes à des projets d´innovation conjoints. |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Définir un plan pour la conception et la mise en œuvre d`une plateforme technologique collaborative du consortium ICM pour l`échange de l`information en-ligne, le partage de connaissances et l`identification et la gestion de partenariats (plateforme de ´matchmaking´) |
| Calendrier : | Mois 4 – Semaine 1 à Mois 5 Semaine 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 Expert CT x 2 missions x 9 h/j - total : 18 h/j - Un expert en conception et gestion de plateformes technologiques collaboratives et analyse des besoins des utilisateurs et bénéficiaires finaux |
| Cible : | Tous les partenaires membres du consortium ICM et en particulier les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités de conception et gestion d’une plateforme technologique collaborative pour l’échange d’ information en-ligne, le partage de connaissances et l`identification et gestion de partenariat (plateforme de ´matchmaking´) afin de promouvoir la participation des PME marocaines et européennes à des projets d´innovation conjoints.. |
| Méthodologie : | - Réaliser une analyse comparative pour l`apprentissage (benchlearning) de différentes plateformes technologiques collaboratives utilisées par plusieurs structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans les Etats membres et pays tiers. - Réaliser un audit des besoins en termes de traitements, d’échanges internes et de communications externes d’information, afin de diagnostiquer les manquements dans ce domaine et d’optimiser la dissémination et la gestion de l’information au sein du consortium ICM; - Développer une proposition de plan de conception de l’architecture de la plateforme technologique collaborative, incluant les bases de données internes, et externes, ainsi que le schéma des relations pour développer l’intranet et les interconnections aux réseaux externes, y compris la procédure pour l’établissement d’une plateforme d’échange d’information et de données informatisées entre les partenaires du consortium ICM, ainsi que d’un portail pour la gestion de l’information et des partenariats (plateforme de `matchmaking´). |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de plateformes technologiques analysés; - Degré d`applicabilité du plan de conception de la plateforme de matchmakingaux exigences du consortium ICM et taux de satisfaction des membres du consortium. |
| Livrables : | - Rapport d`analyse comparative pour l`apprentissage (benchlearning) de différents plateformes technologiques collaboratives utilisées par plusieurs structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans les Etats membres et pays tiers; - Rapport d`audit des besoins en termes de traitements, d’échanges internes et de communications externes d’information, et recommandations pour optimiser la dissémination et la gestion de l’information au sein du consortium ICM ; - Plan de conception de l’architecture de la plateforme technologique collaborative interne et de la plateforme externe (portail) de `matchmaking´. |

| Activité 3.3: Séminaires conjoints, en faveur des PME, de sensibilisation et formation sur la participation aux programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres) et l`accès aux mécanismes de financement de projets d´innovation nationaux et internationaux, y compris l`appui au montage de projets d´innovation conjoints ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel à travers un coaching personnalisé. |  |
| --- | --- |
| Objectif : | Favoriser la promotion du développement des réseaux d’échanges par la circulation de l’information et l’accès aux bases de données, en valorisant les ressources disponibles dans le cadre du consortium ICM afin de mieux satisfaire les besoins des PME marocaines et augmenter leur participation aux programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020) et l`accès aux mécanismes de financement de projets d´innovation nationaux et internationaux. |
| Calendrier : | Mois 6 – Semaine 3à Semaine 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | 1 Expert CT x 2 missions x 8 h/j - total : 16 h/j - Un expert en préparation et gestion des programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres) ; - Un expert enmécanismes de financement de projets d´innovation internationaux et en montage et gestion de projets ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel. |
| Cible : | Tous les partenaires membres du consortium ICM y compris les responsables désignés par chaque partenaire pour contribuer aux activités stratégiques et opérationnelles de gestion et coordination du consortium ICM, et les responsables en charge des activités de promotion de l`offre de services (guichet unique) et de mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME, ainsi que les PME marocaines et d`autres opérateurs économiques, les représentants du monde de la recherche scientifique et des associations professionnelles. |
| Méthodologie : | - Organisation conjointe entre les membres du consortium ICMet la structure jumelée de 1 workshop qui aura lieu au Maroc, possiblement en même temps que d’autres activités organisées par des membres du consortium ICMet ayant la capacité d`attirer une masse critique de PME marocaines et européennes et autres acteurs intéressés. Dans le workshop de sensibilisation et formation, seront organisés, en parallèle, de sessions personnalisées de coaching par les experts de la structure jumèle, en collaboration avec des autres experts du consortium ICM, ainsi que des rencontres entre PME marocaines et européennes, et autres acteurs, sur le modèle ´speed networking´, afin de maximiser l’impact des activités de promotion de la recherche et innovation dans le tissu économique local, et en particulier en faveur des PME. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants dans les workshops organisés et taux de satisfaction exprimé ; - Nombre de PME bénéficiaires des sessions de coaching personnalisé ; - Nombre de nouveaux partenariats établis - Nombre d`accords dur le développement de projets de R&D conjoints ; - Nombre de projets de financement conjoint développés. |
| Livrables : | - Matériel préparé pour le workshop de sensibilisation et formation f (p.e. présentations power point, études de cas, témoignages, etc.) - Rapports d´évaluation conjoints des Workshops et des activités connexe (coaching, speednetworking, et autres) en mettant l’accent sur les résultats et les problématiques rencontres en vue de son amélioration dans le futur |

## Moyens et apports de l’État membre partenaire

### Profil et tâches du chef de projet (CP)

Le Chef de Projet (CP) de l’Etat Membre doit être un responsable de rang supérieur, au sein de l’Administration jumelle capable de mener un dialogue opérationnel, technique et stratégique et d’apporter les solutions requises aux problèmes et difficultés susceptibles d’être rencontrées durant l’exécution du projet de jumelage.

Le CP pourra lui-même être l’un des experts désignés pour travailler dans le pays bénéficiaire, sous réserve que son profil réponde à un des profils décrits ci-dessous (voir 3.7.2).

Sa mission consiste notamment à:

- Instaurer un rapport de travail avec le bénéficiaire qui soit professionnel et basé sur la confiance;

- Assurer la mise en œuvre effective du projet de jumelage;

- Organiser l’événement de lancement du projet destiné à mobiliser les parties prenantes ainsi que le Comité de Pilotage à mi-parcours et l’événement de clôture ;

- Présenter au Comité de Pilotage la méthodologie détaillée (lors du lancement), le rapport de démarrage (à mi-parcours) et le rapport final (à la clôture);

- Organiser, en étroite collaboration avec le chef de projet de l’institution bénéficiaire, les voyages d’étude dans le pays identifiés;

- Elaborer le rapport de démarrage et le rapport final qu’il soumettra à l’autorité contractante ; et

- Assurer la qualité des livrables produits par les experts court-terme.

Le Chef de Projet devra participer au Comité de Pilotage au démarrage, à mi-parcours et à la clôture de la mission. La contribution du chef de projet au titre de l’administration et de la gestion du projet, comprend notamment l’organisation des événements de lancement et de clôture, la participation au briefing initial et le suivi des livrables (qualité et ponctualité), et s’étale sur une période maximum de 9 mois, comprenant 1 mois de lancement, 6 mois d’exécution et 2 mois de clôture, pour une charge indicative de 6 j/p, correspondant à 3 missions de deux jours au Maroc (voir 3.6.1 Activités générales).

Le Chef de Projet est aussi responsable, en coopération avec son homologue de la structure bénéficiaire au Maroc, de l’organisation de l’Activité 1.2 : Partage d`expériences sur les meilleures pratiques d`un nombre de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans un ou deux Etats membres de l`UE

### Profil et tâches des experts à court-terme

- Expert en stratégie de réseauxet gestion des activités de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5 et préférablement un Doctorat) en sciences économiques, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 15 années d`expérience en matière dedéveloppement de stratégies de réseaux et gestion des activités de structures de promotion de la recherche et innovation

Expérience professionnelle spécifique:

- Expérienceen formulation de stratégies des réseaux pour la promotion de la recherche innovation en faveur des PME ;

- Expérience en gestion de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME

- Expérience en réseautage (networking) internationale et en particulier dans le cadre des programmes financés par l’UE et de coopération entre l`UE et des pays tiers

Langues:pratique courante de l'anglais et dufrançais et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 1 seraitresponsable des activités suivantes :

Activité 1.1:Analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion des structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME et développement d`une proposition de mécanismes de coordination efficace et approprié au consortium ICM

Activité 1.3 : Formation spécialisée en gestion des activités d´une structure de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME, avec l`accent sur le réseautage et l`appui aux acteurs de la recherche et innovation pour favoriser le transfert technologique

Activité 2.1: Appui à la définition de l`offre de service du consortium ICM, intégrant les services déjà fournis par les membres et un portfolio de services additionnels visant l´amélioration de conditions de promotion de la recherche et de l`innovation en faveur des PME..

- Expert en analyse organisationnelle de réseaux et d’organismes de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en sciences économiques ou de l’organisation, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience en matière deanalyse organisationnel de réseaux de promotion de la recherche et innovation

Expérience professionnelle spécifique:

- Expérience étendue dans le développement et la restructuration des organisations publiques et privés, y compris l’écriture d’organigrammes fonctionnels et l’élaboration des politiques et procédures pour leur mise en œuvre ;

- Connaissance approfondie des mécanismes organisationnels de gouvernance des réseaux de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME et des relations fonctionnelles entre ses différents acteurs

- Expérience en planification stratégique, et dans l’élaboration de plans d’actions couvrant les aspects organisationnels, la stratégie, le suivi, la gestion et la communication, en particulier dans le domaine de la promotion de la recherche et innovation en faveur des PME

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 2 serait en charge avec l’expert 1, de la réalisation del´Activité 1.1:Analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion des structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME et développement d`une proposition de mécanismes de coordination efficace et approprié au consortium ICM.

- Expert en gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation pour favoriser le transfert technologique en faveur des PME

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5 et préférablement un Doctorat) en sciences économiques, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience en gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation

Expérience professionnelle spécifique:

- Expérienceétendue dans le management de l’innovation et la gestion de structure d’interfaçage ente le mode de la recherche et l’industrie;

- Connaissance approfondie des mécanismes de promotion de la recherche-innovation en faveur des PME, dans les secteurs publics et ou privés

- Expérience et maîtrise de la gestion des processus de valorisation des résultats de la recherche en termes d’innovations, de transfert technologique, de spin-off et de création de start-up innovatrices

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 3 sera en charge avec l’expert 1, de la réalisation de l´Activité 1.3 : Formation spécialisée en gestion des activités d´une structure de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME, avec l`accent sur le réseautage et l`appui aux acteurs de la recherche et innovation pour favoriser le transfert technologique. Il sera aussi en charge, avec l’Expert 4, de l´Activités 2.2:Séminaires de renforcement des capacités techniques des membres de la structure e gestion du consortium ICM dans la promotion de l’offre des services et de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME, et de l`Activité 2.3: Organisation conjointe d’un rencontre de ´brokerage´ et missions B2B pour favoriser la construction de partenariats et le transfert de technologie entre PME marocaines et européennes.

- Expert en marketing et offre de services aux PME

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en sciences économiques ou de la communication, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou équivalent (de préférence avec spécialisation en marketing et relations industrielles) ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience en marketing dans le domaine des politique industrielles et de promotion des PME innovantes

Expérience professionnelle spécifique:

- Expérienceétendue dans le marketing stratégique de réseaux d`entreprise innovantes

- Connaissance approfondie des politiques industrielles et des mécanismes de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME, dans les secteurs publics et privés

- Expérience et maîtrise en formulation de plan de communication et de développement d’offre de services spécifiques dans le domaine recherche et innovation en faveur des PME

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 4 serait en charge, avec l’expert 1, de l`Activité 2.1: Appui à la définition de l`offre de service du consortium ICM, intégrant les services déjà fournis par les membres et un portfolio de services additionnels visant l´amélioration de conditions de promotion de la recherche et de l`innovation en faveur des PME. Il sera également en charge avec l’expert 3 de l’Activité 2.2:Séminaires de renforcement des capacités techniques des membres de la structure e gestion du consortium ICM dans la promotion de l’offre des services et de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME ; et de l`Activité 2.3: Organisation conjointe d’un rencontre de ´brokerage´ et missions B2B pour favoriser la construction de partenariats et le transfert de technologie entre PME marocaines et européennes.

- Expert en veille juridique et règlementaire et en promotion des investissements et accès aux marchés internationaux

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en droit international, ou domaine équivalent(de préférence avec spécialisation en matière de législation et réglementation dans le domaine de la promotion des investissements) ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience en matière de législation et réglementation dans le domaine de la promotion des investissements enrecherche et innovation en faveur des entreprises, et en particulier les PME

Expérience professionnelle spécifique:

- Expériencedans la mise en place de systèmes de veille juridique et règlementaires pour des réseaux similaires dans un pays membre de l’UE ou pays tiers de référence;

- Connaissance des systèmes législatifs et réglementaires en recherche et innovation et des politiques de promotion des investissements dans l’UE, ainsi que de certains pays tiers de référence;

- Connaissance de la législation et de la réglementation Marocaines serait un atout

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 5 serait responsable de l´Activité 3.1: Appui à la définition d´un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICM de veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés.

- Expert en conception et gestion de plateformes technologiques collaboratives et analyse des besoins des  utilisateurs et bénéficiaires finaux

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en ingénierie, informatique, management des technologies ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience dans la conception et gestion de systèmes d’information et de réseaux informatiques collaboratives

Expérience professionnelle spécifique:

- Connaissance approfondie dans la conception d’architectures et l’établissement de systèmes d’information et de réseaux informatiques collaboratives dans le domaine de la recherche et de l’innovation dans plusieurs pays membres de l’UE et pays tiers de référence;

- Expérience étendue en gestion de plateformes collaborative pour la mise en relation et le management des partenariats internationaux, y compris la gestion et création de bases de données et la mise en place de systèmes de recueil des données

- Expérience avérée en élaboration des méthodologies de gestion de plateforme d´interfaçage en tenant compte des besoins des utilisateurs et bénéficiaires finaux, et dans le transfert du savoir-faire aux utilisateurs

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 6 serait en charge de la réalisation de l’Activité 3.2: Analyse comparative pour l’apprentissage (`benchlearning´) entre différentes expériences et modèles et appui à la conception d`une plateforme technologique collaborative pour l’échange de l`information en-ligne, le partage de connaissances et l’identification et gestion de partenariat (plateforme de ´matchmaking´) afin de promouvoir la participation des PME marocaines et européennes à des projets d´innovation conjoints

- Expert en préparation et gestion des programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres)

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en sciences économiques ou de la communication, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience en préparation et gestion des programmes de recherche et développement de l`UE

Expérience professionnelle spécifique:

- Connaissance approfondie des politiques et programmes de recherche et développement et de promotion de l’innovation dans les pays membres de l’UE, en particulier Horizon 2020

- Expérience avérée dans la préparation et gestion de projets de recherche et développement financés par l’UE et en particulier des projets incluant des PME et réseaux élargis de partenaires à l'échelle internationale

- Expérience en formation et transfert du savoir-faire, ainsi que en coaching et tutorat des entreprises, en particulier PME, pour la promotion et établissement de partenariats entre institutions publics et privée et la conception de projets innovants à fort potentiel

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 7 serait en charge, avec l’expert 8, del`Activité 3.3: Séminaires conjoints, en faveur des PME, de sensibilisation et formation sur la participation aux programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres) et l`accès aux mécanismes de financement de projets d´innovation nationaux et internationaux, y compris l`appui au montage de projets d´innovation conjoints ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel à travers un coaching personnalisé.

- Expert en mécanismes de financement de projets d´innovation internationaux et en montage et gestion de projets ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel

Formation: Diplôme universitaire supérieur (minimum BAC + 5) en sciences économiques ou de la communication, ingénierie de gestion, management de l´innovation ou domaines équivalents ou une expérience professionnel dans ces domaines ou domaines équivalents d'au moins 10 ans

Expérience professionnelle: Expertise senior avec au moins 8 années d`expérience dans le domaine du financement de projets d´innovation au niveau international

Expérience professionnelle spécifique:

- Connaissance approfondie des mécanismes de financement de projets d´innovation internationaux

- Expérience avérée en montage et gestion de projets ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel

- Expérience en formation et transfert du savoir-faire, ainsi que en coaching et tutorat des entreprises, en particulier PME, pour la promotion et établissement de partenariats entre institutions publics et privée et la conception de projets innovants à fort potentiel

Langues:pratique courante de l'anglais et du français et la connaissance de la langue Arabeconstitue un atout.

Tache: L’expert 8 serait en charge, avec l’expert 7, de l`Activité 3.3: Séminaires conjoints, en faveur des PME, de sensibilisation et formation sur la participation aux programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres) et l`accès aux mécanismes de financement de projets d´innovation nationaux et internationaux, y compris l`appui au montage de projets d´innovation conjoints ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel à travers un coaching personnalisé.

# Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel visé par le présent projet est décrit au point 3.1.2.

Le jumelage, financé par l'Union européenne, s’inscrit dans le cadre du Programme Réussir le Statut Avancé (RSA), tel que géré par le Ministère de l’Economie et des Finances en partenariat avec  le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Secrétariat Général du Gouvernement.

Le Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc est le pouvoir adjudicateur.

Le bénéficiaire direct du jumelage est l'ANPME.

Tel que prévu par la Convention de financement du RSA, la Cellule d'accompagnement au Programme (CAP-RSA), créée par le Ministère de l’économie et des finances (MEF) et placée au cœur de la Direction du trésor des finances extérieures, au sein de la Division des relations avec l’Europe (DRE), est en charge de l'accompagnement de la mise en œuvre du programme.

Quant à la préparation, suivi et mise en œuvre des jumelages institutionnels, la convention de financement du RSA indique qu'ils sont confiés à l'Unité d'Appui aux Programmes d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (UAP-P3A), sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

# Budget

Le montant maximal de la subvention est de 250 000 Euros

# Modalités de mise en ouvre

## Organisme responsable de la gestion du projet

L’UAP assure la mise en œuvre des procédures de jumelage du programme RSA en coordination avec la CAP-RSA (Ministère de l'Economie et des Finances). L’UAP sera l’organe responsable pour la gestion de ce jumelage dans le respect des dispositions de la convention de financement du programme RSA. Elle gèrera également les appels à propositions, les contrats, et ce dans le respect des procédures de contrôle décentralisé ex-ante définies dans le guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général des Communautés européennes dans le cadre des actions extérieures.

Personnes de contact à l’UAP :

M. Kamal EL MAHDAOUI – Directeur de l’UAP

22, rue de Teflet – Quartier de la résidence - Rabat

Tél. : (+212) - 0537- 76.80.04 - Fax : (+212) - 0537-76.52.33

E-mail: elmahdaoui@maec.gov.ma

## Principaux homologues dans le pays bénéficiaire

| Institutions bénéficiaires | L’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (ANPME) en qualité de coordinateur du consortium ´Innovation et Compétitivité Maroc` (ICM), et les différents membres du consortium |
| --- | --- |
| Homologue du Chef de Projet | Monsieur Abderrahim AQUESBI Directeur du Pôle Communication, Etudes, Coopération et Partenariat, ANPME, 3, Avenue Annakhil 457 Lot 11, Hay Riad, Rabat, Maroc Tél : 212 5 37 57 44 12/13 - Fax : +212 5 37 57 20 70 Email : abderrahim.aquesbi@anpme.ma |

La responsabilité pour les aspects techniques relatifs à la préparation, mise en œuvre et supervision relève de l’ANPME en qualité de coordinateur du consortium ´Innovation et Compétitivité Maroc` (ICM). Pour cela faire, une partie du temps du personnel de l’ANPME et des représentants désignés par chacun des membre du consortium ICM devra être consacrée aux différents volets du projet.

Au niveau le plus large et le plus élevé, l’ANPME et les membres du consortium ICM devront appuyer le projet de jumelage dans son ensemble par son engagement et son soutien. L´homologue du Chef de projet aura l’autorité suffisante à l’intérieur de l’ANPME et du consortium ICM pour faciliter le bon déroulement des actions prévues.

## Comité de pilotage et suivi

Un Comité de Pilotage sera mis en place pour le contrôle et la supervision des activités duprojet et ses résultats. Le Comité de Pilotage tiendra 3 réunions : au démarrage, à mi-parcourset à la clôture du projet, auxquelles participera le Chef de Projet.

Le Comité de pilotage du projet (CoPIL), comprendra les représentants de l’ANPME, de la CAP-RSA, de l’UAP-P3A ainsi que des représentants de la Délégation de l’UE auprès du Royaume du Maroc. Le CoPIL vérifiera, notamment, la réalisation des livrables et discutera  toute question qui pourrait affecter sa bonne mise en œuvre du projet et validera les rapports de mise en oeuvere (un compte-rendu sera préparé suite à chaque réunion

Un rapport de démarrage sera rédigé après les deux premiers mois suivant la signature du contrat de jumelage (et soumis au cours du troisième mois lors du Comité de Pilotage), de même qu’un rapport final (selon les modèles prévus dans le manuel commun de jumelage) sera soumis lors du Comité de Pilotage de clôture. Ces rapports devront être approuvés et contresignés par le bénéficiaire qui pourra y apporter des commentaires.Les rapports seront rédigés en langue française.

## Contrats

Un seul contrat de jumelage est prévu pour ce projet.

# Calendrier de mise en œuvre (à titre indicatif)

| Durée du projet: | 9 (6 pour l'exécution des activités + 3) |
| --- | --- |
| Lancement de l’appel à propositions: | Mi-juillet 2014 |
| Réception des propositions: | Mi-septembre 2014 |
| Notification des Etats membres: | Mi-octobre 2014 |
| Signature du contrat de jumelage: | Janvier/Février 2015 |
| Démarrage des activités du projet de jumelage: | Février/Mars 2015 (mise en œuvre) |
| Date de fin du projet: | Novembre/Décembre 2015 |

Les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif. Toutefois,le contrat de jumelage devrait être signé au plus tard le 23 février 2015, date limite de contractualisation des projets financés sous le RSA I. Au-delà de cette date, le présent projet de jumelage ne pourra bénéficier d’un financement.

# Durabilité

Les différentes activités prévues par ce projet de jumelage ont été conçues pour contribuer au développement des capacités professionnelles de la structure de gestion du consortium ICM et pour améliorer les mécanismes de gestion et coordination entre ses différents partenaires à travers la formation, l’échange d’expériences pratiques et l’élaboration d`outils stratégiques, méthodologiques et opérationnels. A cet effet, les résultats escomptés auront des impacts durables sur la performance du consortium ICM et de ses membres et son fonctionnement grâce à la capacité d’absorption du bénéficiaire, à l’insertion des résultats dans une stratégie à long terme et à sa volonté de conserver et de transmettre les compétences acquises.

# Questions transversales

## Egalité des chances

Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son personnel s’engagent au respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes, à combattre toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence à l'état matrimonial ou familial, sur la race, l’origine, la religion, ou l’orientation politique et à élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du genre et de toutes les autres dimensions.

## Environnement

Le projet de jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les règles environnementales soient à tout moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de la rédaction de nouveaux textes législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix d’équipements qui veilleront à se conformer aux aspects spécifiques liés à l’environnement.

Le renforcement des capacités techniques et la mise à niveau avec les acquis européens permettront de disposer d’un outil d’évaluation et de contrôle essentiel dans le domaine de l’environnement et notamment de l’environnement méditerranéen.

## Cofinancement

Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, l’ANPME, en tant que coordonnateur du consortium ICM, mettra à la disposition du Chef de Projet et des experts Court Terme pendant ses missions :

- un bureau équipé à proximité de celui de l’homologue principal avec PC ;

- un téléphone (avec en particulier une ligne internationale), télécopieur et accès à l’Internet ;

En ce qui concerne l'organisation des séminaires de formation et la logistique s’y rapportant, salles de séminaire, matériel audiovisuel et autres frais annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris en charge par l’ANPME en tant que coordonnateur du consortium ICM.

## Conditionnalité et échelonnement

Conditions préalables:Il n’y a pas de conditions préalables à ce projet de jumelage. Néanmoins, un engagement et un soutien forts sont attendus de la part du bénéficiaire, y compris sa volonté d’établir un Comité de pilotage au sein duquel il jouera un rôle actif dans la coordination et la mise en œuvre du projet de jumelage. L’ANPME, et les autres partenaires membres du consortium ICM devront, en particulier, allouer les ressources suffisantes et les compétences adéquates pour la mise en œuvre de toutes les activités, y compris la formation, et pour l’obtention des résultats obligatoires.

Séquençage:Le tableau présentant le calendrier de mise en œuvre (annexe II) mentionne à titre indicatif les séquences des différentes activités en fonction des résultats à obtenir sur la période de 9 mois (6 mois d`exécution et 3 mois pour les aspects administratifs de démarrage et clôture).

Annexes:

## I. Matrice du cadre logique

## II. Calendrier détaillé de mise en œuvre (Indicatif)

III. Textes de référence

## Annexe I. Matrice du cadre logique

| Titre : Renforcer l'offre de services pour les PME au Maroc |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence : MA/39 | Durée du projet : 6+3 mois | Budget maximum: 250 000 Eur |

|  | Logique d’intervention | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général | Contribuer à la modernisation des PME marocaines et à leur internationalisation, notamment en renforçant la coopération avec les PME européennes. | - Augmentation du % de PME marocaines bénéficient d’un financement pour des projets de recherche et innovation, de transfert technologique ou de soutien à l’internationalisation - Augmentation du % de projets conjoints de recherche et développement, et d’innovation/transfert technologique entre PME marocaines et européennes | - Rapports d´évaluation de la compétitivité et innovation des PME au Maroc et de relations avec les PME de l’UE - Rapports de suivi et évaluation de la Charte euro-méditerranéenne des entreprises | - Dynamisation effective des échanges entre les structures opérationnelles de promotion de la recherche innovation en faveur des PME marocaines et européennes - A mesurer de 24 mois après la clôture du Jumelage |
| Objectif spécifique | Renforcer les capacités organisationnelles et techniques de la structure de gestion du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (ICM) en vue de développer une offre efficace de services aux PME marocaines et européennes | - Augmentation de la performance du consortium ICM (ratio actions effectuées / ressources humaines et financières déployées) - Augmentation des partenariats internationaux établis pour la promotion de la recherche-innovation en faveur des PME - Augmentation dela qualité de l’offre de services aux PME marocaines et européennes | - Rapports d´évaluation interne de la performance du consortium ICM - Rapports de suivi et évaluation de la Charte euro-méditerranéenne des entreprises - Enquêtes d’évaluation du taux de satisfaction auprès d`un échantillon dePME marocaines et européennes entre en relation avec le consortium ICM et/ou ses membres, ainsi que un échantillon de contrôle | - Synergie de tous les acteurs concernés et impliqué dans le consortium ICM - Disponibilités d`indicateurs de suivi et évaluation - Efficacité des modalités de transfert des connaissances - Mobilisation d’expertise adéquate - A mesurer de 12 mois après la clôture du Jumelage |

| Résultats attendus | Composante n°1 : Renforcement du système de gouvernance et des mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résultat 1 (R1) Les capacités de gestion et les mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du consortium ICM sont renforcés | - Degré d`augmentation de l’efficience de la structure de gestion du consortium ICM (ratio actions effectuées / ressources humaines et financières déployées) - Degré d’amélioration des mécanismes de coordination de la structure de gestion du consortium ICM | - Rapports d´évaluation interne de la performance du consortium ICM | Capacité d’appropriation des modèles de gestion analysés et des expériences partagées de la part des membres du consortium ICM |
|  | Composante n°2 : Perfectionnement des fonctions et des compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant à l`offre de services pour les PME |  |  |  |
|  | Résultat 2 (R2) Les fonctions et les compétences des membres de la structure de gestion du consortium ICM contribuant à une amélioration de l`offre de services pour les PME marocaines et européennes notamment dans le domaine de l´internationalisation | - Degré d’augmentation de la performance des membres de la structure de gestion du consortium ICM (nombre de programmes lancés, nombre d’actions de promotion et valorisation, nombre de projets de R&I financés/accompagnés, etc.) - Degré d’amélioration de l’offre de services et de la performance des membres du consortium ICM dans la gestion des mécanismes d’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME (augmentation du nombre de requêtes satisfaites, diminution des temps de réponse, amélioration de la qualité des services, etc.) | Enquêtes d’évaluation du taux de satisfaction auprès d`un échantillon de PME marocaines et européennes entre en relation avec le consortium ICM et/ou ses membres, ainsi que un échantillon de contrôle | Mise en place effective d’un mécanisme de suivi et évaluation de la performance du consortium ICM |
|  | Composante n°3 : Promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l’UE et aux mécanismes de financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE |  |  |  |
|  | Résultat 3 (R3) L’accès des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l`UE et le financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE est favorisée | - Degré d’amélioration de la qualité des données et des communications internes et externes d’informations - Degré d’augmentation des demandes de partenariat pour la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l`UE, et de financement des projets d´innovation | - Rapports d´évaluation de la compétitivité et innovation des PME au Maroc et de relations avec les PME de l’UE - Rapports de suivi et évaluation de la Charte euro-méditerranéenne des entreprises | Mise en place effective d’un système de suivi et évaluation des résultats/impacts sur les PME marocaines et européennes (en relation avec l’Observatoire des TPME et le mécanisme de suivi de la Charte euro-méditerranéenne) |

| Activités | Moyens (indicatif | Hypothèses |
| --- | --- | --- |
| Activités générales |  |  |
| Activité 0.1.Atelier de lancement | Chef de projet (1 mission x 2 h/j) | ###### Organisation en même temps des évènements de démarrage/mi-parcours/clôture et les reunions du CoPIL |
| Activité 0.2. Réunion de mi-parcours du CoPIL | Chef de projet (1 mission x 2 h/j) |  |
| Activité 0.3. Conférence de clôture | Chef de projet (1 mission x 2 h/j) |  |
| Composante n° 1 : Renforcement du système de gouvernance et des mécanismes de coordination des membres de la structure de gestion du ICM |  |  |
| Activité 1.1:Analyse comparative (benchmarking) de différents modèles de gestion des structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME et développement d`une proposition de mécanismes de coordination efficace et approprié au consortium ICM | 2 experts CT x 2 missions x 7 h/j - total: 28 h/j | Capacité d’appropriation de la part des membres de la structure de gestion du consortium ICM des modelés analysés et des expériences partagées qui doit représenter une opportunité pour développer un véritable modèle marocain de l´innovation, plutôt que suivre et adapter des expériences vécues ailleurs, et dans des contextes différents |
| Activité 1.2 : Partage d`expériences sur les meilleures pratiques d`un nombre de structures de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME dans un ou deux Etats membres de l`UE | 1 Visite d’étude de 5 j pour 9 représentants du consortium ICM |  |
| Activité 1.3 : Formation spécialisée en gestion des activités d´une structure de promotion de la recherche et innovation en faveur des PME, avec l`accent sur le réseautage et l`appui aux acteurs de la recherche et innovation pour favoriser le transfert technologique | 2 Experts CT x 1 mission x 7 h/j - total: 14 h/j |  |
| Composante n° 2 : Perfectionnement des fonctions et des compétences des membres de la structure de gestion du ICM contribuant à l`offre de services pour les PME |  |  |
| Activité 2.1: Appui à la définition de l`offre de service du consortium ICM, intégrant les services déjà fournis par les membres et un portfolio de services additionnels visant l´amélioration de conditions de promotion de la recherche et de l`innovation en faveur des PME | 2 Experts CT x 2 missions x 7 h/j - total: 28 h/j | Volonté politique confirmée et cadre institutionnel stabilisé |
| Activité 2.2:Séminaires de renforcement des capacités techniques des membres de la structure e gestion du consortium ICM dans la promotion de l’offre des services et de l’interfaçage entre la recherche et l`innovation en faveur des PME | 2 Experts CT x 1 mission x 7 h/j - total: 14 h/j | Capacité de mise en œuvre de la part des membres du consortium ICM et dynamisation effective des échanges entre les structures opérationnelles de promotion de la recherche innovation en faveur des PME marocaines et européennes |
| Activité 2.3: Organisation conjointe d’un rencontre de ´brokerage´ et missions B2B pour favoriser la construction de partenariats et le transfert de technologie entre PME marocaines et européennes | 2 Experts CT x 1 mission x 8 h/j - total: 16 h/j |  |

| Composante n°3 : Promotion de la participation des PME marocaines aux programmes de recherche et développement financés par l’UE et aux mécanismes de financement des projets d´innovation conjoints Maroc-UE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Activité 3.1: Appui à la définition d´un mécanisme commun et efficace entre les membres du consortium ICM de veille juridique et réglementaire et sur l’accessibilité des marchés. | 1 Expert CT x 2 missions x 8 h/j - total : 16 h/j | Capacité d’application et de mise en œuvre d`un mécanisme commun et efficace de veille juridique et règlementaire ainsi que des actions de promotion des investissements et de l’accès aux marchés internationaux entre les membres du consortium ICM |
| Activité 3.2: Analyse comparative pour l’apprentissage (`benchlearning´) entre différentes expériences et modèles et appui à la conception d`une plateforme technologique collaborative pour l’échange de l`information en ligne, le partage de connaissances et l’identification et gestion de partenariat (plateforme de ´matchmaking´) afin de promouvoir la participation des PME marocaines et européennes à des projets d´innovation conjoints | 1 Expert CT x 2 missions x 9 h/j - total : 18 h/j | - Capacité d´élaboration et de mise en œuvre de la plateforme collaborative de matchmaking et des relations fonctionnelles avec des autres outils et initiatives au Maroc et dans l`UE (par exemple les portails des différents membres du consortium ICM et autres initiatives, tels que l’Observatoire des TPME ou les outils du EEN et les différents portails de la Commission Européenne pour la promotion de la recherche – innovation en faveur des PME et de leur coopération internationale, surtout dans la région euro-méditerranéenne) |
| Activité 3.3: Séminaires conjoints, en faveur des PME, de sensibilisation et formation sur la participation aux programmes de recherche et développement de l`UE (Horizon 2020 et autres) et l`accès aux mécanismes de financement de projets d´innovation nationaux et internationaux, y compris l`appui au montage de projets d´innovation conjoints ayant une dimension internationale et avec un fort potentiel à travers un coaching personnalisé | 2 Expert CT x 1 missions x 8 h/j - total : 16 h/j |  |

.

## Annexe II. Calendrier détaillé de mise en œuvre (Indicatif)

Ce calendrier de mise en œuvre est indicatif et propose une structuration des activités dans le temps permettant une mise en œuvre harmonieuse du projet.

Nota : mars 2015/mois 1

## Annexe III. Textes de référence

- Document conjoint UE-Maroc sur le renforcement des relations bilatérales / Statut Avancé

- Fiche de Concept de Projet de jumelage

- Termes de Reference pour la mission de formulation de la fiche de jumelage ANPME

- Small Business Act (SBA) review 2011

- Pacte national pour l´Emergence Industrielle 2009-2009

- Initiative Maroc Innovation (plan d`action de l`innovation au Maroc)

- Convention de financement UE-Maroc sur le programme d`appui à l´Emploi-PME pour la période 2014-2019 (du 5 décembre 2013)

- Lettre d’intention concernant un dialogue sur la politique des PME entre l’Union Européenne et le Royaume du Maroc, Rabat, 26 novembre 2012

- Charte de la PME au Maroc – Loi 53.00

- Charte Euro-méditerranéenne pour l´entreprise et notes sur sa mise en œuvre au Maroc

- Notre synthétique pour le Ministres du Rapport sur la Mise en œuvre du «Small Business Act» pour l’Europe dans le bassin méditerranéen au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 2014 (préparée par: UE, OECD, BEI et ETF en février 2014)

- Enquête CGEM sur les entreprises (2012), résultats reporté sur Le matin du 25 mai 2013.

- Les PME au Maroc état des lieux et conditions d'émergence, article disponible en Banque des Etudes, 28 juillet 2013

- Portfolio de l`offre des services en faveur des PME au Maroc (ANPME et autres acteurs)

- Documents de synthèse des activités et résultats des TAIEX en faveur de ANPME et ICM

- Plan d`action EEN Maroc 2013-2014

- Procès-Verbal du Comité de pilotage du EEN Marco / Consortium ICM du 26 avril 2014

- Présentation du plan d´action EEN Maroc 2013-2014 au CdP 26 avril 2014

- Présentation des fonds de financement de l`innovation – INTILAK et TATWIR (

- Présentation des programmes d´appui aux TPME marocaines (Avril 2014)

- Projet de Règlement du consortium Innovation et Compétitivité Maroc (IMC)

- Organigramme fonctionnel de l´ANPME

- Rôles et structure des membres du IMC et aperçu de leurs activités principales

- Projet sur l´Observatoire marocain des PME

- Guide de l`investissement au Maroc : Opportunités et conditions, Nations Unies, Juillet 2010

- Rapport de l´Académie Hassan II des Sciences et Techniques sur ´Developper la recherche scientifique pour gagner la bataille de la compétitivité : un état des lieux et des recommandations clés, Maroc, Novembre 2012

- Projet M3ERA Project – Intermediary Report on data for the update of scientificcooperationbetween the EU and Morocco, March, 2009

- Fiche de projet - MOBILISE

- Programme de travail de l’ONUDI 2014-2015 pour la coopération industrielle euro-méditerranéenne

- Global Innovation Index, 2014: Facteur humain dans l’innovation, Projet de Chapitre sur la diaspora Marocaine et sa contribution pour le développement de l’innovation au Maroc

Si on considère aussi les Très Petites Entreprises, selon une estimation de l´ANPME, la totalité des TPME - qui comprend toutes les entreprises très petites, petites et moyennes confondues - constituent l’équivalent de 98% du tissu productif et représentent plus de 50% des effectifs employés, 50% de l’investissement, 30% des exportations et 40% de la production.

La dernière édition (2013) du Baromètre de la situation d’affaires des PME accompagnée par l’ANPME, montre que les bénéficiaires des programmes améliorent leurs indicateurs de ventes, d’emploi et d’investissement.