| Royaume du Maroc Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération |  |  |
| --- | --- | --- |

Fiche projet de Jumelage institutionnel

MA14/ENP-AP/OT32

Renforcement des capacités

du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) du Royaume du Maroc

à exercer ses missions de protection et de promotion des Droits de l’Homme

SOMMAIRE

GLOSSAIRE

1.INFORMATIONS DE BASE

1.1 Programme

1.2 Numéro de jumelage

1.3 Intitulé

1.4 Secteur

1.5 Pays bénéficiaire

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

2.2 Objectif spécifique

2.3 Contribution au Plan national / à l’Accord d’Association / au Plan d’Action / au Statut avancé

3. DESCRIPTION

3.1 Contexte et justification

3.2 Activités connexes

3.3 Résultats obligatoires et indicateurs objectivement vérifiables

3.4 Composantes et Activités

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État Membre Partenaire

4. CADRE INSTITUTIONNEL

5. BUDGET

6. LANGUE

7. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

7.1 Autorité contractante

7.2 Unité de gestion

7.3 Bailleur / Observateur

8. CALENDRIER INDICATIF

8.1 Lancement de l’appel à propositions

8.2 Démarrage des activités du projet

8.3 Durée de la période d’exécution

8.4 Clôture du projet

9. DURABILITE

10. QUESTIONS TRANSVERSALES

10.1 Égalité des chances entre hommes et femmes

10.2 Environnement

11. CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT

ANNEXES

# GLOSSAIRE

AA	Accord d’Association

CCDH        Conseil Consultatif des Droits de l’Homme

CDH           Conseil des Droits de l’Homme (ONU)

CdP	Comité de Pilotage

CIC	Comité International de Coordination (des INDH)

CNDH        Conseil National des Droits de l’Homme

CP              Code Pénal

CPP            Code de Procédure Pénale

CRJ	Conseiller Résident de Jumelage

DIDH         (la) Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme

DIDH         (le) Droit International des Droits de l’Homme

DIH 	Droit International Humanitaire

DH	Droits de l’Homme

EPU            Examen Périodique Universel (devant le CDH)

HCDH        Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (ONU)

IER	Instance Equité et Réconciliation

INDH         Institution Nationale des Droits de l’Homme

IOV            Indicateurs Objectivement Vérifiables

MAEC 	Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

ONG          Organisation Non Gouvernementale

OSC           Organisation de la Société Civile

PEV           Politique Européenne de Voisinage

P3AIII	Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE

PANDDH  Plan d’Action National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme

SI               Système d’Information

UE	Union Européenne

UAP	Unité d’Appui au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE

1. INFORMATIONS DE BASE

1.1 Programme

« Protéger et promouvoir les Droits de l’Homme au Maroc »

Convention de financement n° ENPI/2012/24433

1.2 Numéro de jumelage

MA14/ENP-AP/OT32

1.3 Intitulé

« Renforcement des capacités du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) du Royaume du Maroc à exercer ses missions de protection et de promotion des Droits de l’Homme ».

1.4 Secteur

Autres

1.5 Pays bénéficiaire

Maroc

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

L’objectif général du projet est de contribuer au respect des Droits de l’Homme et à la consolidation de la Démocratie au Maroc, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Association Maroc-UE, du Plan d’Action qui en découle, ainsi que du document conjoint Maroc-UE sur le renforcement des relations bilatérales au titre du Statut avancé.

2.2 Objectif spécifique

L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités du CNDH à exercer ses attributions statutaires dans les domaines de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme.

2.3 Contribution au Plan national / à l’Accord d’Association / au Plan d’Action / au Statut avancé

2.3.1 Contribution au Plan national

La  promotion des Droits de l’Homme dans les domaines civil et politique, économique, social et culturel, à laquelle s’attache le présent projet, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement poursuivie avec constance par le Royaume du Maroc au cours de la dernière décennie.

Au regard de l’engagement du Maroc en faveur de la Démocratie, de la consolidation de l’Etat de Droit et du développement humain durable, la question des Droits de l’Homme est l’une des grandes priorités des autorités. Initié dans les années 1990, cet engagement s’est traduit par un vaste chantier de réformes institutionnelles et législatives, renforcé par la Justice transitionnelle, l’adhésion au Droit international des Droits de l’Homme et la mise en place d’un cadre constitutionnel, législatif et institutionnel national relatif à la protection et à la promotion des Droits de l’Homme.

L’évolution vers l’Etat de Droit et la consolidation des Droits de l’Homme au Maroc a connu une récente avancée significative avec l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011 qui  consacre le principe de séparation des pouvoirs, établit les mécanismes essentiels soutenant l’indépendance de la justice et garantit l’exercice des principales libertés publiques. Dans le préambule est proclamé « le choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique » et « d’intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen ». Le Royaume du Maroc « réaffirme son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus » et s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

La nouvelle Loi fondamentale a également conforté ou créé une série d’instances indépendantes concourant à la bonne gouvernance, parmi lesquelles  figurent les instances de protection et de promotion des Droits de l’homme, dont le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), qui est « chargé de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des Droits de l’Homme et des libertés ».

2.3.2 Contribution à l’Accord d’Association

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’article 2 de l’Accord d’Association conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne qui stipule que « le respect des principes démocratiques et des Droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord ».

2.3.3 Contribution au Plan d’Action

Le projet contribuera à la première action prioritaire identifiée dans le Plan d’Action Maroc-UE, à savoir « la poursuite des réformes législatives et l’application des dispositions internationales en matière de Droits de l’Homme ».  Le projet appuiera également les actions suivantes incluses dans le point 2.1. « Dialogue politique et réformes », paragraphe « Droits de l’Homme et libertés fondamentales » du Plan d’Action, à savoir «  assurer une protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales conformément aux normes internationales » et « accroître la promotion et la protection des Droits des femmes et des enfants ».

2.3.4 Contribution au Document conjoint sur le Statut avancé

Le CNDH constitue l’un des acteurs essentiels du « renforcement du dialogue et de la coopération sur les questions relatives aux Droits de l’Homme, aux Droits fondamentaux, à la lutte contre le racisme et à d’autres sujets d’intérêt commun » mentionné au point (e) des dispositions du  document conjoint sur le  Statut avancé se rapportant à la dimension politique du renforcement des relations bilatérales Maroc-UE.

Par ailleurs, le Sommet Union européenne - Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010 a réaffirmé l’attachement des parties au respect, à la protection et à la promotion des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et à la consolidation de l’Etat de droit, de la Démocratie et de la bonne Gouvernance, considéré comme l’un des piliers fondamentaux du partenariat UE-Maroc. L’UE a par ailleurs « salué les réformes lancées par le Maroc ces dernières années dans ce cadre, tout en soulignant l’importance de poursuivre ce processus de réformes législatives, politiques et institutionnelles notamment en matière de Justice et de Liberté d’expression, de presse et d’association ». L’UE et le Maroc ont également considéré que la mise en œuvre de toutes les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), établie avec le concours de l’Union européenne, permettra au Maroc de consolider les acquis réalisés et de progresser dans la consolidation du respect et de la promotion des Droits de l'Homme.

Enfin, le statut de « Partenaire pour la démocratie » accordé au Maroc en juin 2011 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élargi le cadre de coopération avec les institutions européennes en donnant au Royaume du Maroc la possibilité d’adhérer à certaines Conventions du Conseil de l’Europe proposées aux Etats non membres de l’Union Européenne.

Le présent projet de jumelage institutionnel contribuera ainsi au renforcement du dialogue, de la coopération et de l’interaction du Maroc avec les institutions européennes dans le domaine des Droits de l’Homme.

3. DESCRIPTION

3.1 Contexte et justification

3.1.1 Présentation du bénéficiaire

Le Titre II de la Constitution est consacré aux « libertés et droits fondamentaux » et le Titre XII intitulé « De la bonne gouvernance » confère une consécration constitutionnelle à dix « institutions et instances de protection des droits et libertés, de la bonne gouvernance, du développement humain et durable et de la démocratie participative » (art. 160 à 170). Parmi ces institutions et instances indépendantes bénéficiant de l’appui de l’Etat et devant présenter au Parlement un rapport annuel d’activités, figure le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) « institution nationale pluraliste et indépendante, chargée de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des Droits de l’Homme et des Libertés, à la garantie de leur plein exercice et à leur promotion, ainsi qu’à la préservation de la dignité, des droits et des libertés individuelles et collectives des citoyennes et citoyens et ce, dans le strict respect des référentiels nationaux et universels en la matière » (art.161). L’art.171 de la Constitution prévoit l’adoption de lois pour fixer le statut et les règles de fonctionnement des instances en charge de la bonne gouvernance ; dans l’attente de la loi devant régir le CNDH, c’est le Dahir n.1-11-19 du 1er mars 2011 portant création de l’institution qui est applicable.

Le CNDH a pris le relais du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) créé en 1990 et réorganisé en 2001 sur la base des Principes de Paris régissant les Institutions Nationales des Droits de l’Homme (INDH) adoptés par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 1993. En  2002 puis en 2007, le CCDH, sur décision du Comité International de Coordination (CIC) des INDH (établi au sein du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU) avait accédé au statut « A » des INDH, ce qui signifie que le CCDH est considéré conforme aux Principes de Paris, tant pour ce qui concerne son indépendance à l’égard des pouvoirs publics, que par l’étendue de ses compétences en matière de traitement des plaintes des particuliers et de son mandat, qui englobe la protection et la promotion de l’ensemble des droits fondamentaux.

Le CCDH était habilité à formuler des avis consultatifs en vue de promouvoir les Droits de l’Homme, à élaborer des rapports annuels sur l’état des Droits de l’Homme au Maroc ainsi que des rapports thématiques sur des questions intéressant les Droits de l’Homme (par ex. émigration irrégulière, lieux de détention, observation des élections), à formuler des recommandations sur l’adhésion du Royaume du Maroc aux instruments internationaux relatifs aux Droits de l’Homme ainsi que sur l’harmonisation du droit positif avec les engagements internationaux du Maroc. Le CCDH en matière de protection des Droits de l’Homme était habilité à recevoir des plaintes relatives à des allégations de violations des droits de l’Homme.

Le CCDH a été notamment chargé en janvier 2006 du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l'Instance Equité et Réconciliation (IER). Dans ce cadre, il a développé plusieurs partenariats au niveau national et international. L'Union européenne a été le premier partenaire stratégique dans la mise en œuvre de ces programmes, dont le Programme d'appui aux actions de réparation en faveur des régions touchées par les violations des droits de l'homme (IER I), le Programme d’accompagnement aux recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation en matière d'Histoire et de Mémoire (IER II), et le Programme d'Appui au Plan National en matière de Démocratie et Droits de l'Homme (PANDDH).

Le CNDH a été lui aussi accrédité du statut « A » le 17 mai 2011 pour la période 2010 à 2015. L’un des critères de l’indépendance du CNDH est le pluralisme de sa composition : ses trente membres sont en effet désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable par les pouvoirs publics et les organisations de la société civile (OSC) « de manière à concilier la pluralité, la compétence, l’expertise, la représentation de la femme et la représentation régionale » (art.35). Sont également membres de droit du CNDH (art.32 du Dahir du 1er mars 2011) le responsable de l’Institution  chargée de la promotion de la communication entre le citoyen et l’Administration (le Médiateur, cf. art 162 de la Constitution) et les Présidents des commissions régionales (cf. ci-après).

Le nouveau statut du CNDH, consacré par sa « constitutionnalisation », a accru l'autonomie du Conseil tout en élargissant ses prérogatives dans la ligne des principes de Paris. Le Dahir du 1er mars 2011 a précisé les compétences du CNDH dans trois domaines :

1) En matière de protection des Droits de l’Homme, le CNDH « surveille les cas de violation des Droits de l’Homme dans toutes les régions du Royaume. Il examine tous les cas de violation soit de sa propre initiative soit sur plainte des parties concernées » (art.4-5) qui les transmettent au Conseil, qui peut diligenter des enquêtes et convoquer le cas échéant toute personne susceptible de témoigner à cet effet. A l’issue de cet examen, le CNDH élabore un rapport « comprenant les conclusions et les résultats de ses observations ou de ses investigations et enquêtes et les soumet à l’autorité compétente accompagnées de ses recommandations visant à traiter lesdites violations » (art.4). Par ailleurs l’avis consultatif du CNDH peut être sollicité par les pouvoirs publics pour toutes les questions se rapportant à la protection et au respect des Droits de l’Homme et des Libertés individuelles et collectives des citoyens, ce qui a été le cas en juin 2012 lorsque le CNDH a émis un avis consultatif à la demande du Parlement.

Le CNDH contribue à la mise en œuvre des mécanismes prévus (en particulier la rédaction de rapports périodiques) par les Conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme ratifiées par le Royaume du Maroc. Le CCDH puis le CNDH en 2012, ont participé activement à la préparation des sessions des deux premiers cycles de l’Examen Périodique Universel (EPU) concernant le Royaume du Maroc. Dans sa contribution au 2ème cycle d’examen du Royaume du Maroc,  le CNDH a notamment recommandé l’adoption et la mise en œuvre du Plan d’Action National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme (PANDDH) ainsi que la mise en œuvre de la Plateforme citoyenne pour la promotion de la Culture des Droits de l’Homme. Il s’est également prononcé en faveur de la « révision urgente et globale des textes réglementant le secteur de la communication » et de la ratification du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI).

Le CNDH  est également habilité à « intervenir par anticipation et d’urgence chaque fois qu’il s’agit d’un cas de tension qui pourrait aboutir à une violation individuelle ou collective des droits de l’Homme » (art.9). Outre ces nouvelles responsabilités de médiation ou de conciliation, le CNDH a reçu désormais la mission d’effectuer des visites aux lieux de détention et aux établissements pénitentiaires pour surveiller la situation des détenus et le traitement qui leur est réservé, ainsi qu’aux centres de protection de l’enfance et de la réinsertion, aux établissements hospitaliers spécialisés dans le traitement des maladies mentales et psychiques et aux lieux de rétention des étrangers en situation irrégulière (art.11), à la suite desquelles il élabore à l’attention des autorités des rapports recensant ses observations et ses recommandations.

2) Dans le domaine de la promotion des Droits de l’Homme, le CNDH a diverses attributions : il peut proposer aux autorités toute recommandation en vue d’harmoniser les textes législatifs et réglementaires en vigueur avec les Conventions internationales dans le domaine des Droits de l’Homme que le Royaume du Maroc a ratifiées ou auxquelles il a adhéré (art.13) ; il contribue à l’élaboration des rapports à l’attention des mécanismes de supervision des Conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme engageant le Royaume du Maroc et il « encourage et incite les départements gouvernementaux » à « poursuivre l’exécution des observations finales et recommandations émises par lesdites instances (art.15) ; à la demande du Parlement ou du Gouvernement, il prête assistance et conseil afin d’harmoniser les projets ou propositions de lois avec les dispositions des Conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme engageant le Royaume du Maroc (art.16) ; il examine les projets de conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme qui lui sont soumis par le Gouvernement (art.18). Le CNDH joue en outre un rôle catalytique dans ses domaines de compétences en instaurant un « partenariat constructif » (art.20) avec les institutions internationales compétentes en matière de Droits de l’Homme de même qu’il est appelé « à faciliter et à encourager les relations de coopération et de partenariat efficient » (art.21) entre les pouvoirs publics et les associations nationales et internationales actives dans le domaine des Droits de l’Homme, acteurs publics et privés dont il a vocation à renforcer les capacités par la formation (art.23). Enfin, le CNDH contribue à la promotion et à la diffusion de la culture des Droits de l’Homme dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement, de la formation de l’information et de la sensibilisation dans le cadre notamment de la « Plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’Homme ».

3) Le Dahir du 1er mars 2011 a enfin délimité un champ nouveau de compétences pour le CNDH en matière d’enrichissement de la pensée et du dialogue concernant les Droits de l’Homme et la Démocratie. Ainsi le CNDH a vocation à organiser « des forums nationaux, régionaux et internationaux sur les Droits de l’Homme afin d’enrichir la dialogue et la pensée » en la matière (art.25) ; le CNDH a reçu également attribution pour renforcer la construction démocratique par le bais de la « promotion du dialogue sociétal pluriel » ainsi que par d’autres moyens et mécanismes, y compris « l’observation des opérations électorales » (art.25), cette dernière prérogative s’étant traduite par l’organisation par le CNDH d’une observation du référendum constitutionnel du 1er juillet 2011. Le CNDH est également habilité à participer à la « création de réseaux de communication et de dialogue » avec d’autres INDH et des experts dans le domaine des Droits de l’Homme afin de « renforcer le dialogue entre les civilisations et les cultures » (art.26). Enfin est créé « un prix national des Droits de l’Homme » qui sera remis « aux personnalités et organismes nationaux ou étrangers » dans le cadre des forums organisés par le Conseil (art.27).

Le Dahir du 1er mars 2011 a également posé les bases d’un renforcement notable de la mise en œuvre opérationnelle des activités du CNDH en créant des Commissions régionales des Droits de l’Homme, qui se composent de « membres proposés par les corps représentatifs régionaux des magistrats, des avocats, des médecins, des oulémas et des journalistes professionnels, des associations et de personnalités actives dans le domaine de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme « (art.41). Les Commissions régionales ont pour double mission « d’assurer le suivi et le contrôle de la situation des Droits de l’Homme au niveau régional » et de « recevoir les plaintes relatives aux allégations de violations des Droits de l’Homme » (art.28). Sur ce dernier point, il est précisé que les recommandations formulées par les Commissions régionales sont transmises au Président du CNDH pour décision. Par ailleurs les Commissions régionales mettent en œuvre les programmes du CNDH en matière de promotion des droits de l’Homme, en collaboration avec d’autres acteurs, en particulier les associations, instances représentatives de la Société civile dont les Commissions régionales doivent promouvoir la mise en place afin « d’assurer le suivi de l’évolution des Droits de l’Homme au niveau régional » (art.31).

Le CNDH élabore un rapport annuel sur l’état des Droits de l’Homme au Maroc ainsi que sur le bilan et les perspectives d’action du Conseil. Ce rapport est soumis au Roi et son contenu est présenté par le Président de l’institution aux chambres du Parlement. Le rapport est publié au « Bulletin Officiel ».

Le règlement intérieur du CNDH fixe les modalités de fonctionnement de ses différents organes ainsi que de ses structures administratives et financières. Il détermine également la composition ainsi que les attributions et le mode de fonctionnement des commissions régionales (art.43 et 45 du Dahir du 1er mars 2011). Le CNDH accomplit les missions qui lui ont été imparties dans le cadre de groupes de travail permanents et de comités spécialisés. Le CNDH tient des réunions plénières (art.46) et prend ses décisions à la majorité des deux tiers de ses membres. Outre la présidence du Conseil, son cabinet et son secrétariat général, la structure administrative du CNDH est composée des départements suivants : Département des ressources humaines et financières et des affaires générales ; Département des politiques publiques liées au domaine des Droits de l’Homme ; Département de la communication et des relations extérieures ; Département de la coopération et du partenariat ; Département du monitoring et de la protection ; Département des études, des recherches, de la documentation et du renforcement des capacités.

3.1.2 Présentation des bénéficiaires secondaires

Les bénéficiaires secondaires du projet sont les institutions de bonne gouvernance établies par le titre XII de la Constitution, le Parlement, les juridictions, les organisations et associations de la Société civile, l’Université, les institutions de recherche et de formation aux Droits de l’Homme ainsi que les départements ministériels et la DIDH qui coordonne l’action de ces départements dans le domaine des Droits de l’Homme.

3.1.3 Présentation du projet

La réforme du CNDH opérée par le dahir du 1er mars 2011, étendant le mandat de l’institution, ouvrant plus largement sa composition à la Société civile, amplifiant ses compétences de protection, lui ouvrant un droit de visite des centres privatifs de liberté et organisant sa régionalisation, consacre un saut qualitatif qui situe désormais le CNDH parmi les quelques institutions exerçant la plénitude des fonctions dévolue par les Principes de Paris.

Les évènements du Printemps arabe, les attentes de la population d’avancées tangibles vers le régime de Droit établi par la Constitution du 29 juillet 2011 et la cristallisation des conflits sociaux, source potentielle d’atteinte aux Droits fondamentaux, imposent que le CNDH  puisse rapidement s’affirmer dans le dispositif national de défense des Droits de l’Homme et exercer effectivement et de façon coordonnée ses missions statutaires. Toutefois, dans l’exercice de ses attributions, le CNDH rencontre diverses difficultés tant sur le plan institutionnel que sur celui de la substance.

Les principaux problèmes rencontrés par le CNDH, identifiés par un diagnostic institutionnel mené en février 2012 avec le concours de l’Union européenne ayant donné lieu à un « Rapport d’analyse institutionnelle et audit organisationnel du Conseil National des Droits de l’Homme », ont trait aux retards pris dans la fonctionnalisation du nouvel organigramme traduisant les missions élargies du Conseil, à l’inadéquation du statut actuel et des procédures de gestion des personnels, à l’absence de système cohérent de gestion de l’information administrative et substantive aux plans central et régional, aux capacités insuffisantes du personnel en techniques de gestion et d’administration. Au plan substantif, le diagnostic a mis en évidence plusieurs carences liées à absence d’un pool d’expertise permanente, composé d’experts de chacun des Droits ressortissant à la compétence du Conseil, apte à conseiller et épauler les membres centraux et régionaux dans leur fonctions de promotion et protection, l’insuffisante formalisation des procédures de promotion et, surtout, protection des Droits de l’Homme, l’absence d’outils de gestion et suivi des cas, et enfin l’absence de plan cohérent de formation permanente des membres et du staff.

Sur la base des résultats de ce diagnostic, une mission d’expertise mobilisée avec l’appui de l’UE est en cours pour la définition de l’organigramme du CNDH, la description précise des postes, la refonte du statut et le développement des compétences humaines. Des manuels des procédures seront également élaborés en plus du lancement de la mise en œuvre des composantes du système d’information. Ce projet visant le renforcement des capacités des structures du CNDH devra être conduit entre avril et septembre 2013.

Le présent projet de jumelage est entrepris à la lumière du diagnostic institutionnel et s’inscrit dans la continuité du projet susmentionné. Il vise à renforcer à moyen et à plus long terme les capacités des services opérationnels de l’institution et à développer les compétences des membres du CNDH et de ses commissions régionales. A court et moyen terme, ce jumelage devra assister le CNDH à la conduite du changement potentiellement induit par les différentes composantes du projet de renforcement des capacités tant au niveau de l’organisation que des outils de travail (procédures et SI)

Le renforcement des capacités de l’administration du CNDH doit prioritairement concerner l’appui au pool d’expertise permanente qui sera mis en place dans le cadre de la fonctionnalisation du nouvel organigramme du CNDH. En effet, un  nouveau « Département des études », composé d’experts formés dans les diverses disciplines des Sciences sociales et humaines et spécialistes des Droits de l’Homme sera créé afin, d’une part, de conseiller les membres du CNDH et de ses commissions régionales et, d’autre part, de contribuer sur le plan de la substance aux réformes  législatives et institutionnelles en lien avec la protection et le développement des DH au Maroc.

Le renforcement des capacités doit également concerner, dans leurs domaines de spécialisation respectifs, l’ensemble du personnel des départements administratifs aux niveaux national et régional. En effet, la fonctionnalisation de l’organigramme et le descriptif des profils requis au niveau des différents postes fera appel à une mise à niveau des compétences du potentiel humain actuel.  La cartographie actuelle des compétences existantes est en cours de réalisation par le CNDH.   Un plan de formation devra ainsi être établi et mis en œuvre en prenant en considération cette cartographie d’une part, et les exigences des profils des postes d’autre part.

Le renforcement des capacités du CNDH à exercer ses fonctions statutaires est parfaitement adapté à l’instrument du jumelage institutionnel avec pour objectif de forger entre les membres (« nationaux » et « régionaux ») et l’administration du CNDH une vision commune des missions de protection et de promotion des Droits de l’Homme ainsi que de l’enrichissement de la pensée et du dialogue concernant les Droits de l’Homme et la Démocratie.

Ainsi, le projet de jumelage permettra également de renforcer les capacités des membres du CNDH dans certains domaines de compétence tels que l’observation des opérations électorales, les droits économiques et sociaux, le droit humanitaire international….

Dans le cadre des actions d’appui au développement des compétences des ressources du staff et des membres, il est recommandé de privilégier des activités de formation-action à travers la réalisation conjointe de projets nouveaux se rapport aux centres d’intérêt du CNDH, tels que :

- L’élaboration de mémorandums

- L’instauration de la démarche qualité et la certification au sein du CNDH et CRDH

Par ailleurs, l’objectif de faire du CNDH une institution forte, aux niveaux national et régional, de son organisation, ses compétences humaines et ses outils (procédures, système d’information) ne peut avoir des retombées efficientes et efficaces que s’il est porté par une communication de proximité au niveau des différentes interfaces impliquées par les domaines d’activités du CNDH. Le projet de jumelage devra ainsi profiter au développement des capacités du CNDH et des CRDH en terme de définition et de mise en œuvre d’une politique de communication pertinente couvrant l’ensemble des partenaires et des catégories cibles.

Enfin, le projet de jumelage constitue un cadre opportun pour l’accompagnement du CNDH dans le projet de mise en place et d’opérationnalisation des mécanismes de prévention et de recours prescrits par les dispositions internationales.

3.2 Activités connexes

Au cours des dernières années, l’Union européenne a financé plusieurs programmes dans le domaine de la bonne gouvernance et des Droits de l’Homme, dont le bénéficiaire principal a été le CNDH/CCDH :

- Programme d’appui aux actions de réparation recommandées par l’Instance Equité et Réconciliation en faveur des régions touchées par les violations des Droits de l’Homme (programme IER I)

- Suite à l’achèvement de la mission de l’IER en novembre 2005, le CCDH a été chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’IER dans le domaine des archives de l’Histoire et de la préservation de la Mémoire, ce qui a donné lieu au financement par l’UE du Programme d’accompagnement aux recommandations de l’IER en matière d’Histoire et de Mémoire (programme IER II)

- Programme d’appui à l’élaboration du Plan National en matière de Démocratie et de Droits de l’Homme (PANDDH).

Il n’y a pas eu d’actions TAIEX réalisées dans ce domaine au Maroc.

3.3 Résultats obligatoires et indicateurs objectivement vérifiables

Afin de renforcer les capacités du CNDH dans son ensemble à exercer les missions qui lui ont été assignées par le Dahir du 1er mars 2011 et par la nouvelle Constitution marocaine, le projet de jumelage affiche les résultats escomptés désignés ci-après:

Premier résultat : Les capacités techniques des membres du CNDH et de ses Commissions régionales à exercer leurs missions statutaires sont renforcées.

Deuxième résultat : Les capacités techniques du personnel administratif du CNDH et de ses Commissions régionales dans le domaine des Droits de l’Homme sont renforcées.

Troisième résultat : la nouvelle organisation du CNDH est effective et la démarche qualité instaurée au CNDH

Quatrième résultat : la visibilité sur les domaines de compétence et les activités du CNDH est assurée au profit du public et des instances au niveau national et international

Ainsi, un appui important en expertise sera apporté au renforcement des capacités techniques des membres et du personnel administratif du CNDH ainsi que des Commissions régionales dans les domaines de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme, domaines qui constituent « le cœur de métier » de l’institution. Les activités du projet, prenant pour l’essentiel la forme de formations sur place et de visites d’étude à l’étranger ainsi que de mise à disposition d’outils méthodologiques vise la pleine appropriation par ces bénéficiaires de la thématique des Droits de l’Homme.

Par ailleurs, on rappellera que l’assistance aux procédures de suivi des cas de violation des Droits de l’Homme fait l’objet d’une intervention complémentaire de l’UE, hors du champ du présent projet de jumelage institutionnel.

Le cadre logique en annexe 1 de la présente fiche projet mentionne un certain nombre d’indicateurs de résultats objectivement vérifiables

3.4 Composantes et Activités

Les activités prévues dans le cadre du projet représentent un total d’expertise de 786 h/j.

Il est à noter que ces informations sont fournies à titre indicatif.

Composante 0 : Séminaires de lancement et de clôture (8 h/j)

Activité 0.1 : Organiser un séminaire de lancement

Objectif : Communiquer sur les résultats attendus et assurer la visibilité du projet auprès des partenaires et du grand public

Nombre indicatif de jours d’expertise : 4

Cible : Institutions concernées, bénéficiaires secondaires, médias

Livrable : Rapport d’évaluation

Méthodologie : Préparation du programme (discours officiels et présentation par les chefs de projet), préparation d’une plaquette de présentation, rédaction et envoi d’un communiqué de presse, invitation de la presse écrite et audiovisuelle

Activité 0.2 : Organiser un séminaire de clôture

Objectif : Communiquer sur les résultats atteints et assurer la visibilité du projet auprès des partenaires et du grand public

Nombre indicatif de jours d’expertise : 4

Cible : Institutions concernées, bénéficiaires secondaires, médias

Livrable : Rapport d’évaluation

Méthodologie : Préparation du programme (discours officiels et présentation par les chefs de projet), rédaction et envoi d’un communiqué de presse, invitation de la presse écrite et audiovisuelle

Composante 1 : Diagnostic des besoins en formation et durabilité des formations (65 h/j)

Activité A.1.1 : Elaborer un plan de formation général

Objectif : Réaliser un diagnostic initial des besoins en formation de toutes les composantes du CNDH et apporter une réponse aux besoins exprimés en terme de sessions de formation

Nombre indicatif de jours d’expertise : 60 (2 experts x 3 missions x 10 jours)

Cible : Direction du CNDH

Livrable : Plan de formation général

Méthodologie : Le projet propose 610 jours de formation. Il est donc nécessaire de commencer par analyser les besoins de formation de chacun des six publics cible, à savoir :

- Les membres du CNDH

- Les membres des Commissions régionales du CNDH

- Le personnel du CNDH

- Le personnel des Commissions régionales du CNDH

Pour cela, les experts prendront en compte les points suivants :

- Analyse des besoins en formation de chacune des catégories cibles en tenant compte des prérogatives du Conseil et de ses plans d’actions

- Définition des objectifs et du contenu de chaque formation

- Niveau requis de la formation (par exemple formations plus poussées pour le futur Département juridique)

- Élaboration de la méthodologie de la formation (atelier, séminaire, conférence, formation-action…)

- Sélection des personnes à former (si besoin)

- Élaboration de modalités de formation de formateurs (si besoin)

- Élaboration d’un calendrier

- Identification des experts (formateur, enseignant, chercheur, juriste…)

- Élaboration d’une grille d’évaluation de la formation.

On peut d’ores et déjà prévoir qu’il y aura un besoin en formations générales sur le Droit International des Droits de l’Homme (DIDH), qui pourront porter sur (liste indicative) :

- Les DH de la première génération (droits civils et politiques) ; les DH de la seconde génération (droits économiques, sociaux et culturels) ; les DH de la troisième génération (droits collectifs)

- Les « Droits émergents » liés au progrès scientifique et technique et leur incidence sur les Droits de l’Homme (par exemple Nouvelles technologies de l’information et de la communication et DH ; Bioéthique et DH ; les Droits liés au développement humain durable, etc…)

- Les principales Conventions de portée générale au niveau universel ou régional ; les conventions spécifiques visant à garantir certains Droits de l’Homme ; la protection des droits catégoriels de populations vulnérables (réfugiés, apatrides, migrants, minorités, peuples indigènes, travailleurs, femmes, enfants, personnes avec un handicap, combattants, prisonniers et personnes civiles en temps de conflit armé, personnes en détention, etc..) ; la lutte contre les différents types de discrimination

- Le système de protection des DH des Nations Unies et de ses institutions spécialisées

- Les systèmes régionaux de protection des Droits de l’Homme (systèmes européen, arabe, interaméricain et africain)

- Le rôle des INDH dans la protection et la promotion des Droits de l’Homme (incluant l’analyse des Principes de Paris adoptés en 1993).

Ceci fait l’objet de la deuxième composante.

On peut également prévoir qu’il y aura un besoin en formations spécifiques et pratiques, qui pourront porter sur (liste indicative) :

- Techniques de prévention et résolution pacifique des conflits

- Techniques d’observation électorale

- Techniques et procédés d’investigation et d’enquêtes sur les violations

- Méthodologie de rédaction des rapports adressés à l’ONU et des avis consultatifs

- Méthodologie de rédaction des rapports d’enquêtes et du rapport annuel du CNDH

- Domaines de compétences de chacun des six départements administratifs du CNDH

- Domaine de compétence du futur département juridique du CNDH

Ceci fait l’objet de la troisième composante.

Activité A.1.2 : Produire un recueil de tous les supports de formation

Objectif : Durabilité des résultats

Nombre indicatif de jours d’expertise : 5 (1 expert x 1 mission x 5 jours)

Cible : Bénéficiaires principaux et secondaires du projet

Livrable : DVD interactif

Méthodologie : Chaque formation doit donner lieu à un support pédagogique distribué sur place aux participants. Afin de favoriser la duplication des formations, sera conçu un DVD interactif reprenant tous ces supports ainsi que les textes de référence. Ce DVD pourra être distribué aux participants ainsi qu’aux bénéficiaires secondaires à la fin du projet.

Composante 2 : Formations générales sur le Droit International des Droits de l’Homme (178 h/j)

Activité A.2.1 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour les membres du CNDH

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH à exercer ses missions

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 2 missions x 5 jours)

Cible : Membres du CNDH

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Activité A.2.2 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour les membres des Commissions régionales du CNDH

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH à exercer ses missions

Nombre indicatif de jours d’expertise : 78 (2 experts x 3 jours x 13 commissions)

Cible : Membres des 13 Commissions régionales du CNDH

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Activité A.2.3 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour le personnel du CNDH et des CRDH

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH à exercer ses missions

Nombre indicatif de jours d’expertise : 80 (2 experts x 8 missions x 5 jours)

Cible : six départements du CNDH, futur département juridique du CNDH, 13 CRDH (près de 100 benificiaires)

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Composante 3 : Formations spécifiques et formations pratiques (345 h/j)

Activité A.3.1.1 : Réaliser une formation portant sur les techniques de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH dans le cadre de l’article 9 du Dahir du 1er mars 2011 (« Le Conseil peut, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues et en coordination avec les autorités publiques concernées, intervenir par anticipation et d’urgence chaque fois qu’il s’agit d’un cas de tension qui pourrait aboutir à une violation individuelle ou collective des droits de l’Homme et ce, en déployant tous les moyens nécessaires de médiation et de conciliation qu’il juge appropriés afin d’empêcher la survenance de ladite violation »).

Nombre indicatif de jours d’expertise : 60 (2 experts x 3 missions x 10 jours)

Cible : Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Activité A.3.1.2 : Produire un guide méthodologique portant sur les techniques de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH dans le cadre de l’article 9 du Dahir du 1er mars 2011

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (1 expert x 1 mission x 10 jours)

Cible : Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrable : Guide méthodologique portant sur les techniques de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends

Activité A.3.2.1 : Réaliser une formation portant sur les techniques d’observation électorale

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH dans l’exercice de la mission nouvelle qui lui a été attribuée par l’art.25 du Dahir du 1er mars 2011 en matière d’observation des opérations électorales

Nombre indicatif de jours d’expertise : 15 (1 experts x 3 missions x 5 jours)

Cible : Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : Les formations porteront sur les thèmes suivants (liste indicative) :

- Les normes internationales (NU, UE, OSCE, etc…) en matière d’élections démocratiques

- Le cadre juridique des opérations électorales au Maroc

- Les phases du processus électoral à observer/évaluer au regard des standards internationaux (de l’inscription des électeurs au dépouillement des votes et à la proclamation des résultats)

- Le rôle des observateurs dans un processus électoral

- La méthodologie de la préparation des rapports et des déclarations d’une mission d’observation des élections.

Les formations pourront prendre la forme d’ateliers.

Activité A.3.2.2 : Réaliser une formation portant sur les techniques d’investigation et d’enquête sur les éventuelles violations

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH dans l’exercice de la mission portant sur les investigations relatives aux violations des droits de l’Homme

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 2 missions x 5 jours)

Cible : Membres et personnel du CNDH, de ses Commissions régionales

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : Les formations porteront sur les thèmes suivants (liste indicative) :

-	Les normes internationales en la matière

-	Le cadre juridique au Maroc

-	Les phases du processus d’investigation (de la préparation de l’enquête à la rédaction du rapport)

Les formations pourront prendre la forme d’ateliers.

Activité A.3.2.3 : Produire un guide méthodologique portant sur les techniques d’observation électorale

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH dans l’exercice de la mission nouvelle qui lui a été attribuée par l’art.25 du Dahir du 1er mars 2011 en matière d’observation des opérations électorales

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (1 expert x 1 mission x 10 jours)

Cible : Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrable : Guide méthodologique portant sur les techniques d’observation électorale

Activité A.3.3 : Réaliser une formation pratique portant sur la méthodologie de rédaction des rapports adressés à l’ONU et des avis consultatifs

Objectif : Acquérir les outils méthodologiques sur les techniques d’élaboration des rapports aux organes de supervision de la mise en œuvre des Conventions relatives aux DH, assurer un meilleur suivi des recommandations de ces derniers et renforcer les capacités des membres du CNDH à préparer les avis consultatifs qui peuvent lui être demandés par le Roi, le Parlement ou le Gouvernement

Nombre indicatif de jours d’expertise : 30 (2 experts x  3  missions x 5 jours)

Cible : Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : La formation pourra prendre la forme d’atelier de présentation puis d’appui technique à la rédaction

Activité A.3.4 : Réaliser une formation pratique portant sur la méthodologie de rédaction des rapports thématiques et du rapport annuel du CNDH

Objectif : L’élaboration d’un rapport annuel sur l’état des Droits de l’Homme au Maroc à l’intention des pouvoirs publics fait partie des obligations statutaires du CNDH mentionnées dans le Dahir du 1er mars 2011 (art.24).

Nombre indicatif de jours d’expertise : 30 (2 experts x 3 missions x 5 jours)

Cible : Personnel et Membres du CNDH et de ses Commissions régionales

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : La formation pourra prendre la forme d’atelier de présentation puis d’appui technique à la rédaction

Activité A.3.5 : Réaliser des formations-actions  pour les Départements du CNDH

Objectif : Renforcer les capacités du CNDH à exercer ses missions

Nombre indicatif de jours d’expertise : 120 (douze actions à raison de 2 experts x 5 jours par action)

Cible : Départements du CNDH et personnel des CRDH

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : Chaque département devra recevoir une formation spécifique portant sur son domaine de compétences. Les formations découleront des travaux d’ingénierie des plans de formation indiqués à la composante 1. Les domaines concernés porteraient entre autres sur :

- La Protection des Droits humains (travaux relatifs aux rapports thématiques)

- La Promotion des Droits humains

- L’Evaluation des politiques publiques

- Les droits économiques et sociaux

- La coopération internationale en matière de DH

- Le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU : procédures spéciales / Examen Périodique Universel (EPU) , les organes conventionnels, mécanisme de supervision de l’application des Conventions relatives aux DH

- Méthodologie du suivi des recommandations des organes de supervision des traités relatifs aux DH

- La communication (institutionnelle, évènementielle, crise)

- Démarche qualité

Activité A.3.6 : Réaliser des formations spécifiques sur les droits des migrants et des demandeurs d’asile

Objectif : Contribuer à la mise en place d’un système national d’asile et mieux intégrer les droits des migrants dans les politiques sectorielles

Nombre indicatif de jours d’expertise :  50 (2 experts x 2 missions de 10 jours x 1 mission de 5 jours)

Cible : Membres et personnel du CNDH et membres des Commissions régionales.

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Méthodologie : Les formations porteront sur les thèmes suivants (liste indicative) :

-	Les Conventions relatives aux Droits des migrants et du futur Partenariat pour la mobilité UE-Maroc

-	La mise en œuvre de la Convention de Genève et de son protocole de 1967 et coopération avec le HCR

-	migration et gouvernance (justice, droits de l'homme) et impact de la migration sur les politiques d’emploi, de formation professionnelle, de santé, d’affaires sociales, de genre, de macro-économie, du secteur privé (investissements, transferts de fonds) et de développement territorial/rural

Composante 4 : Visites d’étude

Activité A.4.1 : Réaliser cinq visites d’études sur le fonctionnement technique d’une INDH

Objectif : Mieux comprendre le fonctionnement d’autres INDH d’Etats-Membres de l’UE

Méthodologie : 5 visites d’études de 5 jours pour 6 participants marocains

Cible : Membres du CNDH, des Commissions régionales

Livrables : Programme de visite, Rapports de visite (à réaliser par les bénéficiaires)

Activité A.4.2 : Réaliser deux visites d’études sur le fonctionnement d’INDH

Objectif : Mieux comprendre le fonctionnement administratif d’autres INDH d’Etats-Membres de l’UE

Méthodologie : 2 visites d’études de 5 jours pour 6 participants marocains

Cible : Cadre et Responsables de départements du CNDH et CRDH

Livrables : Programme de visite, Rapports de visite (à réaliser par les bénéficiaires)

Composante 5 : Assistance technique (160 h/j)

Activité A.5.1 : Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication du CNDH  et à son opérationnalisation au niveau national et régional

Objectif : efficacité de la communication pour les différentes catégories de cibles  (nationale et internationale)

Méthodologie : 5 missions x 1 expert de 10 jours  (50 HJ)

Cible : CNDH et CRDH

Livrables : plans d’action pour la communication externe et interne, fiches pour une campagne de communication, définition des pratiques et des modèles de supports spécifiques par rapport à des groupes cibles ( femmes, jeunes, …) ou des thématiques (droits catégoriels, …)

Activité A.5.2 : Appui au lancement des processus de certification au CNDH et CRDH

Objectif : garantir l’application des procédures et l’instauration de la démarche qualité dans les projets et activités

Méthodologie : 5 missions x 1 expert de 10 jours  (50 HJ)

Cible : CNDH et CRDH pilotes

Livrables : plans d’assurance qualité, dossiers de certification ISO

Activité A.5.3 : Appui à l’opérationnalisation des mécanismes de prévention et de recours

Objectif :  étude de mise en place (faisabilité, conception, proposition des modalités de fonctionnement, accompagnement de leur démarrage)

Méthodologie : 3 missions x 2 experts de 10 jours  (60 HJ)

Cible : CNDH, CRDH,

Livrables : Rapport d’étude

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État Membre Partenaire

3.5.1 Profil et tâches du Chef de projet

- Profil

La/Le Chef de projet de l’Etat membre partenaire doit être un haut fonctionnaire au sein de l’Institution jumelle.  Elle/Il doit être diplômé de l’enseignement supérieur. Elle/Il doit avoir une expérience professionnelle conséquente au moins dans le domaine des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Elle/Il doit être capable de mener un dialogue opérationnel et apporter les solutions requises aux problèmes et difficultés rencontrés durant l’exécution du projet de jumelage, notamment par ses capacités de management et son réseau d’experts.

- Tâches

La mission du Chef de projet de l’Etat membre consiste notamment à :

- Superviser et diriger la mise en œuvre du projet de jumelage

- Oeuvrer en étroite collaboration avec le Chef de projet de l’Institution bénéficiaire

- Coordonner le recrutement d’experts court terme, les visites d’études, les stages et les séminaires de lancement/clôture

- Codiriger les comités de pilotage

- Etre garant de la bonne gestion financière du budget

- Elaborer des rapports intermédiaires et un rapport final qu’il soumettra à l’autorité contractante.

La/Le Chef de projet doit avoir une bonne expérience en matière de mise en œuvre de projets de coopération. Il doit disposer des aptitudes à diriger une équipe et à organiser et planifier son travail. Il est également souhaitable que la/le Chef de projet ait dirigé ou contribué à la gestion et au suivi d’un projet similaire.

La/Le Chef de projet œuvrera en étroite collaboration avec la/le Chef de projet marocain pour garantir la direction et la coordination de l’ensemble du projet. Chacun d’eux sera responsable des activités assignées à son administration dans le plan de travail convenu et aura pleine autorité sur les ressources humaines et matérielles qui sont mobilisées à cette fin.

A cet effet, elle/il doit être disponible pour le projet au minimum trois jours par mois depuis son lieu de résidence avec de régulières visites auprès du bénéficiaire notamment pour les séminaires de lancement/clôture et les comités de pilotage trimestriels.

Nonobstant, la/le Chef de projet pourra elle/lui-même être l’un des experts désignés pour travailler dans le pays bénéficiaire, auquel cas son profil devra répondre aux critères définis au point 3.5.3.

3.5.2 Profil et tâches du Conseiller Résident de Jumelage

- Profil

La/Le CRJ doit être un fonctionnaire ou agent assimilé. Elle/Il doit être diplômé de l’enseignement supérieur. Elle/Il doit avoir une expérience professionnelle conséquente dans le domaine des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

La/Le CRJ doit avoir une aptitude personnelle avérée à l’échange, à l’innovation et au dialogue interculturel. Elle/il doit également posséder le sens de l’organisation indispensable pour assurer le bon déroulement et la coordination des missions d’expertise dans le respect du calendrier prévu, tant en termes d’activités que de livrables.

- Tâches

La/Le CRJ aura à assurer la conduite administrative du projet, sa coordination et notamment la gestion de l’équipe d’experts. Elle/Il aura une implication personnelle dans l’élaboration, la mise en œuvre, la programmation des activités et le suivi.

Elle/Il devra suivre l’exécution du budget et le calendrier des opérations, sera responsable de la logistique du projet en relation avec l’UAP et aura à informer le Bénéficiaire et son Chef de Projet de l’avancement du jumelage.

Elle/Il devra organiser les réunions trimestrielles du Comité de pilotage, qui sont présidées conjointement par les deux chefs de projet. Ces comités de pilotage permettent de faire le point sur l’état d’avancement du projet par rapport aux résultats attendus et sur la programmation à venir.

Elle/Il assistera le chef de Projet pour soumettre à l’UAP les rapports trimestriels et le rapport final du projet.

- Durée de la mission

La mission du CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois à plein temps au Maroc (Rabat). Durant cette période, le CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les tâches qui lui sont affectées.

- Profil de son assistant(e)

La/Le CRJ sera secondé par un(e) assistant(e) à temps plein qui sera recruté(e) localement, après l’attribution du contrat et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de jumelage, conformément aux règles standards. A ce stade, son CV ne doit pas faire partie de la proposition de l’État membre.

3.5.3. Profil et tâches des principaux experts (e)s courts termes

La partie suivante est présentée en terme d’expertise recherchée. Il est évident que plusieurs experts peuvent avoir la même expertise ou des expertises complémentaires, notamment pour les formations en binôme.

| Activités |  | Expertise |
| --- | --- | --- |
| Composante 1 : Diagnostic des besoins en formation et durabilité des formations |  |  |
| Activité A.1.1 |  | Spécialistes en Ingénierie de formation dans le domaine des DH |
| Activité A.1.2 |  | Infographiste |
| Composante 2 : Formations générales sur le Droit International des Droits de l’Homme |  |  |
| Expertise commune : Spécialistes en Droit International des Droits de l’Homme avec une expérience en matière de formation. Selon le niveau de la formation : formateur, enseignant, chercheur, juriste… |  |  |
| Composante 3 : Formations spécifiques et formations pratiques |  |  |
| Activité A.3.1 | Spécialistes en techniques de prévention et résolution pacifique des conflits |  |
| Activité A.3.2 | Spécialistes en techniques d’observation électorale, d'investigation des violations avec expérience professionnelle dans ce domaine |  |
| Activité A.3.3 | Enseignant chercheur spécialisé dans le système de protection des DH des Nations Unies ou des institutions européennes (en particulier le Conseil de l’Europe) ou fonctionnaire ayant une expérience professionnelle avérée auprès des organes conventionnels |  |
| Activité A.3.4 et A.3.5 | Juristes spécialisés en Droit International des Droits de l’Homme Cadres supérieurs d’une INDH d’un Etat-membre Spécialistes (en fonction des domaines de compétence concernés) |  |
| Activité A.3.5 | Spécialistes en droits des migrants et des réfugiés |  |
| Activité A.5.1 | Expert en communication institutionnel et relations publiques |  |
| Activité A.5.2 | Expert démarche qualité et certification |  |
| Activité A.5.3 | Spécialistes, responsables ou cadres supérieurs d’organismes équivalents |  |

4. CADRE INSTITUTIONNEL

Financement assuré par le Programme « Protéger et promouvoir les Droits de l’Homme au Maroc » - Convention de financement n° ENPI/2012/24433 signée le 19.12.2012,

Gestion assurée par l’Unité d’Appui (UAP) au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE (P3AIII) - Convention de financement n° ENPI/2008/019-685 signée le 19.11.2009,

au titre du Protocole d’accord pour délégation de tâches entre le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC) signé le 16 avril 2013.

5. BUDGET

Le budget total maximum fixé pour ce projet du jumelage s’élève à  1.200.000 euros.

6. LANGUE

Tous les rapports et livrables doivent être rédigés en langue française.

Il est exigé que la/le Chef de projet de l’EMP et la/le CRJ maîtrisent le français.

Il est recommandé que les principaux experts court terme maîtrisent le français.

Il est rappelé que les frais de traduction et d’interprétation peuvent être pris en compte dans le budget du projet.

7. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

7.1 Autorité contractante

Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH)

Place Ach-Chouhada, B.P. 1341, 10001, Rabat- Maroc

Tel : +212 (0) 5 37 73 28 64 / Fax : +212 (0) 5 37 73 29 27

Personne de contact: M. Driss EL YAZAMI, Président

7.2 Unité de gestion

Sous tutelle du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC)

Unité d’Appui au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc – UE (UAP)

22 rue Teflet, Quartier Résidence – Rabat – Maroc

Tél : +212 5 37 76 79 23 / Fax : +212 5 37 76 52 33

Personne de contact : Directeur de l’UAP, ugpaaa@gmail.com

7.3 Bailleur / Observateur

Délégation de l’Union européenne à Rabat (DUE)

Riad Business Center, Aile Sud, Bld Er-Riad, B.P. 1302 – Rabat – Maroc

Tel : +212 5 37 57 98 00 / Fax : +212 5 37 57 98 10

Personne de contact : Corinne ANDRE, Chef de section, Corinne.andre@eeas.europa.eu

8. CALENDRIER INDICATIF

8.1 Lancement de l’appel à propositions : juin 2014

8.2 Démarrage des activités du projet : mars 2015

8.3 Durée de la période d’exécution : 24 mois (+ 3mois pour le démarrage et la clôture)

8.4 Clôture du projet : juin 2017

9. DURABILITE

La durabilité des résultats acquis à l’issue du Jumelage est hautement probable, compte tenu de leur parfaite insertion dans l’appui aux compétences statutaires dévolues au CNDH par le Dahir du 1er mars 2011 et la Constitution du Royaume du Maroc du 29 juillet 2011.

10. QUESTIONS TRANSVERSALES

10.1 Égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le présent projet s’inscrit dans le cadre des principes et des règles de Droit marocains et européens en matière d’égalité des chances tels que définis notamment dans l’Accord d’Association UE/Maroc et dans la « Boite à outils pour l’intégration de la dimension du genre dans la coopération au développement de la CE » publié par la CE (http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/fr).

L’égalité des genres est un des principes communs sous-tendant le dialogue et les partenariats entre l’UE et les pays tiers. L’élimination des inégalités entre les genres et l’émancipation des femmes sont dès lors considérées comme des questions transversales de développement au même titre que la bonne gouvernance, les droits humains et la durabilité de l’environnement. Comme d’autres problèmes transversaux, elle constitue en elle-même un objectif de développement important tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte d’autres objectifs de développement.

L’analyse et l’intégration de questions transversales dans les programmes de développement est l’une des exigences d’assurance qualité de la CE: la qualité des interventions en faveur du développement doit être évaluée au regard de leur pertinence pour les parties prenantes du développement, c’est-à-dire en fonction des expériences et des besoins différents des femmes et des hommes, des garçons et des filles ainsi que des contextes sociaux, économiques, géographiques et politiques divers.

La mise en œuvre du présent projet n’aura aucun effet connu de discrimination ni positive ni négative à l’égard d’aucun sexe.

10.2 Environnement

### Le présent projet s’inscrit dans le cadre des principes et des règles de Droit marocains et européens en matière d’environnement tels que définis notamment dans l’Accord d’Association UE/Maroc et dans la « Mediterranean strategy for sustainable development ».

11. CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT

Pour garantir la réussite de ce projet, le bénéficiaire s’engage à réaliser toutes les activités prévues pour chaque composante. Le bénéficiaire s’engage à assurer une mise en œuvre de ces activités permettant un transfert d’expertise et des compétences et par conséquent ayant des résultats et des effets durables pour l’institution.

Pour ce qui est des moyens humains, le CNDH appuiera le projet de jumelage dans son ensemble par son engagement et son soutien, notamment en assurant l’engagement et la motivation du personnel.

Pour ce qui est des moyens matériels, le CNDH mettra à la disposition des experts toutes les infrastructures nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Un comité de pilotage trimestriel sera mis en place pour le contrôle et la supervision des activités du projet et du résultat obligatoire.

Des rapports d’activité trimestriels seront présentés par les deux Chefs de projet avec l’appui du CRJ. Ces rapports seront soumis à l’UAP, avec copie à la Délégation, et devront recevoir l’approbation des membres du comité de pilotage.

ANNEXES

Annexe 1 : Cadre logique

Annexe 2 - Résumé en anglais

| ## Annexe 1 Cadre logique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Stratégie d’intervention | ## Indicateurs objectivement vérifiables | ## Source de vérification | ## Hypothèses |
| ## Objectif global |  |  |  |
| ## Contribuer au respect des Droits de l’Homme et à la consolidation de la Démocratie au Maroc |  |  |  |
| ## Objectif spécifique |  |  |  |
| ## Renforcer les capacités du CNDH à exercer ses attributions statutaires | ## L’institution est reconnue comme un partenaire clef en matière de protection et de promotion de Droits de l’Homme | ## Rapport annuel au Parlement du CNDH ## Revues de presse sur les institutions ## Rapports des OSC DH | ## Volonté politique de poursuivre les réformes en vue de construire un État de Droit démocratique |
| ## Résultats |  |  |  |
| ## R. 1 : Les capacités techniques des membres du CNDH et de ses Commissions régionales à exercer leurs missions statutaires sont renforcées | Le CNDH est perçu comme légitime et accessible. Il surveille la situation nationale des DH et le respect des normes internationales, commente les lois et projets de lois, coopère avec les organes régionaux et internationaux | ## Rapport annuel au Parlement du CNDH ## Comptes-rendus des Assemblées ordinaires et extraordinaires | ## Vision mutualisée des membres sur les mandats et missions élargis du CNDH ## Faiblesse des capacités institutionnelles |
| ## R.2 : Les capacités techniques du personnel administratif du CNDH et de ses Commissions régionales dans le domaine des Droits de l’Homme sont renforcées | ## Le CNDH fait l’objet de sollicitations de plus en plus nombreuses de la part de la population et des acteurs concernés ## Il traite les plaintes de manière diligente et efficace et concourt a l’éducation et formation aux DH | ## Rapports d’activités des départements et divisions | ## Vision mutualisée du staff sur les mandats et missions élargis du CNDH ## Capacités d’absorption |
| ## Activités |  |  |  |
| Composante 1 : Diagnostic des besoins en formation et durabilité des formations |  |  |  |
| ## Activité A.1.1 : Elaborer un plan de formation général | ## Plan élaboré | ## Plan de formation général |  |
| ## Activité A.1.2. Produire un recueil de tous les supports de formation | ## Supports pédagogiques élaborés | ## DVD interactif |  |
| Composante 2 : Formations générales sur le Droit International des Droits de l’Homme |  |  |  |
| ## Activité A.2.1 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour les membres du CNDH | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des membres formés | ## Supports de formation, Rapport d’évaluation | ## Expertise juridique et en Droits de l'Homme du staff ## Nécessité d’améliorer les capacités du CNDH dans le cadre de l’article 9 du Dahir du 1er mars 2011 |
| ## Activité A.2.2 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour les membres des Commissions régionales du CNDH | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des membres formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| ## Activité A.2.3 : Réaliser une formation générale portant sur le DIDH pour le personnel du CNDH et des CRDH | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des membres formés | ## Supports de formation, Rapport d’évaluation |  |
| Composante 3 : Formations spécifiques et formations pratiques |  |  |  |
| ## Activité A.3.1.1 : Réaliser une formation portant sur les techniques de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends | Nombre de participants Taux de satisfaction des membres formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation | ## Nécessité d’améliorer les capacités du CNDH dans le cadre de l’article 9 du Dahir du 1er mars 2011 Nécessité d’améliorer les capacités du CNDH dans l’exercice de la mission nouvelle qui lui a été attribuée par l’art.25 du Dahir du 1er mars 2011 Importance d'acquérir les outils méthodologiques sur les techniques d’élaboration des rapports aux organes de supervision de la mise en œuvre des Conventions relatives aux DH Nécessité de se conformer aux obligations statutaires du CNDH mentionnées dans le Dahir du 1er mars 2011 (art.24) Volonté de créer un pôle d’excellence d’expertise pluridisciplinaire |
| ## Activité A.3.1.2 : Produire un guide méthodologique portant sur les techniques de prévention des conflits et de règlement pacifique des différends | ## Diffusion et utilisation du guide | ## Guide méthodologique |  |
| A.3.2.1 : Réaliser une formation portant sur les techniques d’observation électorale | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des participants formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.3.2.2 : Réaliser une formation portant sur les techniques d’investigation et d’enquête sur les éventuelles violations | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des participants formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.3.2.3 : Produire un guide méthodologique portant sur les techniques d’observation électorale | ## Diffusion et utilisation du guide | ## Guide méthodologique |  |
| Activité A.3.3 : Réaliser une formation pratique portant sur la méthodologie de rédaction des rapports adressés à l’ONU et des avis consultatifs | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction du personnel formé | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.3.4 : Réaliser une formation pratique portant sur la méthodologie de rédaction des rapports thématiques et du rapport annuel du CNDH | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction du personnel formé | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.3.5 : Réaliser des formations-actions pour les Départements du CNDH | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction du personnel formé | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.3.6 : Réaliser des formations spécifiques sur les droits des migrants et des demandeurs d’asile | ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction du personnel formé | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Composante 4 : Visites d’étude |  |  |  |
| ## Activité A.4.1 : Réaliser cinq visites d’études sur le fonctionnement technique d’une INDH |  | ## Rapports de visites |  |
| ## Activité A.4.2 : Réaliser deux visites d’études sur le fonctionnement administratif d’une INDH |  | ## Rapports de visites |  |
| ## Composante 5 : Assistance technique |  |  |  |
| ## Activité A.5.1 : Appui à la mise en œuvre de la stratégie de communication du CNDH et à son opérationnalisation au niveau national et régional | ## Plans d’action validés ## Nombre d’actions de communication lancées par les CRDH ## Image du CNDH | ## Rapports ## Rapports d’activité du CNDH et CRDH ## Presse et Médias |  |
| ## Activité A.5.2 : Appui au lancement des processus de certification ISO au CNDH et CRDH | ## Plans d’assurance qualité opérationnalisés | ## Rapports d’audit et de suivi ## Rapports d’activités du CNDH | ## Mise en place effective de l’organisation et des procédures définies dans le cadre du projet de renforcement des capacités du CNDH |
| ## Activité A.5.3 : Appui à l’opérationnalisation des observatoires régionaux des DH | ## Plans de mise en place des observatoires et guides de fonctionnement validés ## Observatoires mis en place progressivement | ## Rapport d’évaluation ## Séminaire de lancement | ## Volonté et implication des partenaires concernés ## Disponibilité de ressources pour l’opérationnalisation des observatoires |