Financé par l’Union Européenne

ROYAUME DU MAROC

Programme « REUSSIR LE STATUT AVANCE »

Projet n° ENPI/2011/022-778

FICHE DE JUMELAGE

Accompagner la mise en place de l’observation et le suivi des indicateurs de protection sociale

ACRONYMES

| CAP-RSA | Cellule d’accompagnement du programme « Réussir le Statut avancé » |
| --- | --- |
| CP | Chef de Projet |
| CRJ | Conseiller (e) Résident du Jumelage |
| CoPIL | Comité de pilotage du projet |
| DUE | Délégation de l'Union Européenne au Royaume du Maroc |
| MAEC | Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération |
| MEDA | Euro - MediterraneanPartnership |
| MEF | Ministère de l'Economie et des Finances |
| RSA | Réussir le Statut Avancé |
| SGG | Secrétariat Général du Gouvernement |
| UAP | l’Unité d’Appui au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc­UE |

1. INFORMATIONS DE BASE

1.1 Programme:« Réussir le Statut Avancé » (RSA)

1.2 Numéro de jumelage:MA/33

1.3 Intitulé:Accompagner la mise en place de l’observation et le suivi des indicateurs de protection sociale

1.4 Secteur:Protection sociale

1.5 Pays bénéficiaire: Royaume du Maroc

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général :

Contribution à l’élaboration et à la mise en place depolitiques sociales efficaces.

2.2 Objectifs spécifiques du projet:

Mettre en place (i) un système d’information de recueil des données relatives à la protection sociale et (ii) un dispositif d’observation et de suivi des indicateurs de protection sociale et de publication d’études, par l’adoption des exigences de l’Acquis et des bonnes pratiques européennes.

2.3 Contribution au plan national de développement, à l’Accord d’Association, à la Feuille de route du Statut Avancé et au Plan d’Action de la Politique Européenne de Voisinage :

Le processus de partenariat entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne (UE) a évolué selon un rythme ascendant, progressif et soutenu depuis la signature, en 1969, du premier Accord commercial Maroc-CEE. Cette relation s’est développée davantage pour donner lieu à la conclusion d’un nouvel Accord en 1976, renégocié en 1988, qui couvre à la fois des volets commerciaux, économiques, sociaux et financiers.

La coopération entre le Royaume du Maroc et l’UE s’est, par la suite, élargie avec la signature d’un Accord d’association, le 26 février 1996, entré en vigueur en mars 2000. L’Accord d’association, s’inscrit dans le cadre de la Déclaration de Barcelone de 1995 établissant le Partenariat Euro-méditerranéen, renouvelée par l’Union pour la Méditerranée en 2008, visant la réalisation des trois objectifs fondamentaux suivants: (i) renforcement du dialogue politique et de sécurité, (ii) prospérité partagée et (iii) rapprochement entre les peuples au moyen d’un partenariat social, culturel et humain. Aussi, cet accord, qui régit les relations entre les deux parties à ce jour, englobe les dimensions politiques et sécuritaires, économiques, commerciales et socioculturelles. Les relations entre le Maroc et l’Union européenne (UE) se sont développées progressivement et de manière soutenue vers un véritable partenariat UE-Maroc, faisant du Maroc un partenaire privilégié.

Ce partenariat s’est renforcé, encore davantage, dans le cadre de la Politique européenne de Voisinage (PEV), lancée par l’UE en 2003, à travers l’adoption en juillet 2005 d’un Plan d’action Maroc-UE, lequel a permis une utilisation plus ciblée des instruments mis à disposition par l’Accord d’association et a appuyé l’objectif marocain d’une intégration plus forte des structures économiques et sociales marocaines à celles de l’Union.

Dans cette perspective, le Maroc et l’Union européenne ont, par la suite, approuvé, en octobre 2008, le document conjoint sur le Statut Avancé (i) qui a vocation à consolider les acquis des relations bilatérales entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et promouvoir de nouvelles initiatives ambitieuses et novatrices et (ii) qui constitue une feuille de route de ce que le Maroc devra notamment entreprendre, dans les années qui viennent, avec l’appui de l’UE, afin d’arrimer son économie et son dispositif législatif et réglementaire à l’Acquis de l’Union et lui permettre ainsi l’accès au Marché intérieur européen. Les progrès vers la bonne gouvernance et les réformes politiques et socio-économiques constituent des principes communs pour la mise en œuvre du statut avancé. Ce partenariat requiert le renforcement des engagements pour la mise en œuvre des réformes majeures initiées par le Maroc et leur approfondissement, aussi bien sur le plan politique, en priorité en matière de démocratie, des droits de l’homme et du respect de l’Etat de droit, que sur le plan économique et social, notamment en vue de progrès tangibles en matière de développement humain.

Ainsi, le Royaume du Maroc s’est engagé, dès l’adoption dudit document conjoint, dans la réalisation de certaines actions constructives visant notamment le rapprochement législatif et règlementaire vers l’Acquis de l’Union européenne dans les domaines politique, économique, social et humain. Parmi ces engagements, il est à signaler celui d'adopter, d'ici 2015, un programme national de convergence règlementaire basé sur une évaluation de l'écart existant, la définition de priorités de convergence et d'un calendrier de mise en œuvre.  Dans cet esprit, le Maroc et l’UE ont conçu un nouveau « Plan d’action Maroc pour la mise en œuvre du Statut avancé » ambitieux et multidimensionnel qui constitue, notamment,une feuille de route de la coopération bilatérale pour la période 2013-2017 Le Plan d’action a été adopté par le 11ème Conseil d’association UE-Maroc, organisé le 17 décembre 2013 à Bruxelles.

Afin de contribuer au renforcement et à l’approfondissement du partenariat entre l’Union européenne et le Maroc, tel que proposé dans la feuille de route du statut avancé, une série de secteurs et d’activités prioritaires ont été conjointement identifiées et font l’objet de soutien dans le cadre du programme multisectoriel appelé « Réussir le Statut Avancé » (d’un montant de 180 millions d’euros, PIN 2011-2013).

En effet, ce programme a pour objectif spécifique d’accompagner la mise en œuvre des principalesréformes inscrites dans la feuille de route du statut avancé, du Plan d’action de la Politique de Voisinage, ainsi que des conclusions du Sommet UE-Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010, en privilégiant l’appui au processus de convergence réglementaire marocain vers l’Acquis de l’Union.

L'action prévue dans le présent projet de fiche de jumelage est financée avec les fonds du programme RSA.A cet égard, il est à rappeler que l’Union européenne soutient la protection sociale en tant qu’élément constitutif du marché intérieur (art. 3 du Traité). La protection sociale relève de la compétence réservée des Etats membres. Le droit européen en la matière est donc relativement limité et illustre une recherche d’équilibre entre le dynamisme économique et la promotion des valeurs sociales et de solidarité.

Depuis plus de 10 ans, l’UE a lancé une « Méthode Ouverte de Coordination » (MOC) pour ce sujet de la protection sociale. Dans ce cadre, un Comité de protection sociale a été créé. Il a pour mission de faire avancer les Etats membres vers des réglementations convergentes en s’appuyant principalement sur des indicateurs de protection sociale partagés.

Le présent projet de jumelage s’inscrit en soutien à la création d’un dispositif de constitution et de suivi d’indicateurs de protection sociale pour le Maroc dans une trajectoire convergente avec la MOC.

2.3.1 Contribution au plan national de développement

Les dispositions de la nouvelle Constitution

L’article 31 de la nouvelle Constitution qui stipule que l’État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent, entre-autre, à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l’égal accès des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l’Etat.

Le plan national de développement

Dans la Déclaration gouvernementale du mois de janvier 2012, le Gouvernement a insisté sur la nécessité d’améliorer la protection sociale des travailleurs et a soulignéla consécration des principes d’équité et de solidarité en ce domaine.

2.3.2 Contribution à l’Accord d’Association, à la Feuille de route du Statut Avancé et au Plan d’Action de la Politique Européenne de Voisinage

Le projet de développement des capacités d’observation et d’analyse des indicateurs de protection sociale a été conçu conformément aux dispositions de la Feuille de route du statut avancé, comme activité d'appui envisagée dans le cadre des jumelages ayant pour objectif de contribuer à la mise en application du processus de convergence réglementaire vers l'Acquis de l'Union européenne.

Le secteur de la protection sociale a d’ailleurs toujours été considéré comme prioritaire dans le cadre de la coopération Maroc-Union européenne :

- La protection sociale dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-UE :

L’Accord d’association vise par son article 71 à consolider la coopération dans le domaine social à travers l’amélioration des systèmes de la protection sociale et de la couverture sanitaire.

- La protection sociale dans le cadre du Plan d’action de la Politique européenne de voisinage (PEV) :

Ce projet cadre parfaitement avec l’objectif assigné par le Plan d’action de la PEV visant essentiellement à consolider la coopération en matière d’emploi et de politique sociale notamment par la mise en œuvre des articles 69 à 72 de l’Accord d’association et par le rapprochement de la législation marocaine aux normes et bonnes pratiques de l’UE dans le domaine social et de l’emploi.

Pour atteindre cet objectif, le plan d’action a prévula poursuite du dialogue sur l’emploi et la politique sociale. L’accent est mis également sur le renforcement de la coopération en matière de régimes de sécurité sociale (échange d'expériences, appui à la réforme et à la mise en œuvre des systèmes de protection sociale, notamment l'assurance maladie obligatoire (AMO) et le régime des retraites).

- La protection sociale dans le cadre du Document conjoint Maroc-UE sur le Statut Avancé :

Dans sa dimension économique, financière et sociale, le Document conjoint sur le Statut Avancé confirme l’importance du secteur de la protection sociale dans la réalisation d’un espace économique commun UE-Maroc, et ce à travers le soutien à la mise en place d'un cadre institutionnel des politiques du marché du travail en vue de développer une politique d’emploi et des politiques sociales (protection sociale, dialogue social) tenant compte des grandes lignes de la stratégie européenne de l'emploi ainsi que du cadre d'action de la Conférence ministérielle Euro Med sur l'emploi tenue à Marrakech (en novembre 2008). Ce document a souligné la nécessité d’accorder une attention particulière, entre autres, à la protection et à l’inclusion sociales dans le monde du travail.

- La protection sociale dans le Plan d’action UE-Maroc sur le statut Avancé :

Le Plan d’action EU-Maroc vise, en matière d’emploi (y compris droits sociaux fondamentaux et normes fondamentales du travail) et de politique sociale, à promouvoir l’adoption et l’application d’un dispositif général des politiques de protection sociale et d'inclusion sociale, et ce à travers notamment l’extension du régime AMO à toutes les catégories socioprofessionnelles (notamment les travailleurs indépendants, les professions libérales et les étudiants).

En effet, l’article 5.5 du Plan d’action Maroc-UE envisage la promotion de l’adoption et de l’application d’un dispositif général des politiques de protection sociale et d'inclusion sociale et notamment, l’adoption et l’échange de bonnes pratiques européennes et internationales. En termes de convergence législative et règlementaire, le Plan d'Action précise également que pour mettre en œuvre les réformes dans ce secteur, « le Maroc prendra en compte, en matière de convergence réglementaire, avec l’appui de l’UE, les directives européennes pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail (élaboration du nouveau dispositif législatif et réglementaire relatif à la prévention des risques professionnels), à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, à la protection contre la discrimination, et au droit du travail, ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l’UE ».

3. Description

3.1 Contexte et justification

3.1.1 Le cadre juridique

Le secteur de la protection sociale est encadré par le Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972), relatif au régime de sécurité sociale, Bulletin Officiel n° 3121 du 23-8-72, pp. 1150-1156, tel qu’il a été modifié et complété. Rectificatif au « Bulletin Officiel » n° 3121, du 23 août 1972, p. 1150, Bulletin Officiel 3160 du 23-5-73, pp. 813-814.

La protection sociale institutionnelle comprend principalement l'assurance maladie, la couverture contre les accidents de travail et les maladies professionnelles, la retraite pour la protection des travailleurs salariés des secteurs public et privé.

La protection sociale, généralement liée à une contribution, n’est pas généralisée à toute la population et est très diversement répandue selon les risques concernés.

La couverture médicale est le risque le plus largement couvert mais  ne concerne que 30% de la population active occupée. En effet:

- L’expérience «INAYA» (régime d’assurance maladie destiné aux artisans, commerçants et aux indépendants), dans le cadre du régime de couverture médicale de base mis en place,  n’a pas connu le succès attendu (peu d'adhésion, paquet de soins de base très limité, etc.) ;

- L'offre de contrats d'assurances sur le marché souscrits individuellement est marquée par des insuffisances de prestations  et parfois des incohérences avec le cadre législatif ;

- Les principes d'équité, de solidarité et de mutualisation maximale des populations concernées, bien que toujours au centre des préoccupations gouvernementales, constituent un défi à la mise en place de systèmes pérennes de couverture sociale pour ces populations.

Le secteur de la protection sociale ne couvre pas encore tous les risques mais évolue vers un élargissement comme le montrent les projets en cours de couverture médicale pour les étudiants et pour les travailleurs indépendants, de couverture sociale au sens large pour le secteur du transport et d’indemnité pour perte d’emploi destinée aux salariés du secteur privé.La conception d'une réforme des régimes de retraite est également en cours.

Le Maroc a entrepris durant la dernière décennie des réformes très importantes qui visent à renforcer et rendre plus cohérent son système de protection sociale, notamment la réforme de la couverture médicale de base (CMB). Néanmoins, les programmes d’assistance sociale actuels n’offrent pas une couverture suffisante des besoins des travailleurs du secteur formel et de leurs familles. De plus, la plupart des travailleurs du secteur informel sont exclus de ces programmes d’assurance ou d’assistance sociale. L’organisation actuelle de la sécurité sociale au Maroc présente un cadre règlementaire et une structure institutionnelle diversifiée, avec des mécanismes de mise en œuvre particulièrement complexes. Elle repose à la fois sur des distinctions entre les domaines de protection sociale, les formes d’activités, les domaines d’activités. Certaines couvertures sont assurées par des organismes publics, privés ou semi publics.

En raison de cette articulation complexe, la cohérence du système est peu lisible.

Ainsi, partant du pluralisme institutionnel qui caractérise le système de la protection sociale au Maroc, et de la multiplicité des acteurs et des intervenants en matière de production de données et d’indicateurs en ce domaine, il s’avère nécessaire de créer un dispositif intégré d’observation et de suivi des indicateurs de protection sociale qui permettra de centraliser, de traiter et de suivre les informations et les données produites par les différents acteurs et intervenants en ce domaine.

Le schéma ci-dessous décrit le cadre du projet envisagé qui fera l’objet de la mission de jumelage.

Afin de renforcer l’approche inclusive de ce projet de jumelage et le dialogue entre tous les acteurs concernés par la protection sociale, il est envisagé de mettre en place une organisation pour le pilotage du projet comprenant :

- Un Comité d’orientation composé des différents représentants des opérateurs du système (CNSS, CNOPS, CMR, RCAR, …) qui aura pour mission d’assurer l’échange d’information, l’orientation, le suivi et l’évaluation du projet ;

- Un Comité Directeur, en liaison permanente avec tous les Directeurs des différents opérateurs, qui aura pour mission la supervision des grands travaux réalisés dans le cadre du nouveau dispositif d’observation et de suivi des indicateurs de la protection sociale, l’aide à la prise de décision et la mise en place de la stratégie de développement social ;

- Un Comité technique spécialisé pour le :

  - Suivi et évaluation des projets ;

  - Analyse et interprétation des résultats ;

  - Collecte et traitement des données.

3.1.2 Le cadre institutionnel, les responsabilités et la structure organisationnelle

Le Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales (MEAS) mène actuellement plusieurs chantiers de réforme sociaux tels que l’extension de la couverture médicale aux étudiants, la mise en place d’une couverture sociale pour les professionnels du secteur du transport routier, indemnité pour perte d’emploi, et de nouveaux dispositifs juridiques et réglementaires, tels que le code de la mutualité et la réforme de la loi sur le régime de réparation des accidents du travail.

Le Ministère envisage également d’élaborer et de mettre en œuvre à moyen et long terme une stratégie nationale sur la protection sociale prévue dans le cadre du programme RSA.

En juillet 2014, au cours de la phase de formulation de la présente fiche de jumelage, dans le cadre d'une étude de l’écart existant entre le cadre juridique marocain et les exigences de l’Acquis de l'Union européenne et des bonnes pratiques européennes dans le domaine de la protection sociale, des recommandations seront émises afin de soutenir le processus de convergence envisagé par l’administration bénéficiaire. En lien avec cette étude, le MEAS mettra en place le jumelage institutionnel, décrit par la présente fiche, qui constitue une étape clé du processus de rapprochement juridique et institutionnel vers l’Acquis. En particulier, et prenant en compte les engagements prévus par le Plan d’action Maroc-UE (2013-2017), le projet de jumelage institutionnel, dont le financement a été approuvé par les membres du comité du pilotage du Programme RSA, a pour objectif d’apporter une assistance à la mise en place d’un dispositif d’observation et de suivi des indicateurs de la protection sociale. Ce dispositif, destiné à constituer l’outil de référence pour une connaissance de l’état du système de protection sociale, permettra d’assurer un suivi permanent de l’évolution de toutes les composantes du système, soutenant ainsi les décideurs dans la mise en place des politiques socio-économiques. Actuellement, aucun dispositif de ce type n’existe au Maroc, chaque organisme opérant le traitement de ses propres donnés.

3.1.2.1 La conception du projet

Le projet de mise en place d’un dispositif d’observation et de suivi des indicateurs de la protection sociale sera soutenupar le présent projet de jumelage.

A titre indicatif, ce projet, à forte dominante statistique, pourrait comporter un volet transversal (pilotage du projet, suivi budgétaire du projet, cadre juridique du projet, …), un volet dédié à la constitution de la base de données (BDD) et un volet dédié à la structuration des études statistiques sur la protection sociale.

Le jumelage permettra d’accompagner ce projet par :

- le partage d’expériences entre les experts de l’administration attributaire du projet et les experts nationaux ;

- la réalisation de benchmark des pratiques et des organisations ;

- la présentation dessolutions juridiquespouvant servir de référence.

Cet accompagnement sera utile à toutes les étapes du projet, pour l’organisation même du projet, pour la nécessaire mobilisation institutionnelle des acteurs ainsi que pour le choix des indicateurs et des analyses qui pourront être réalisées.

3.1.2.2 La structure organisationnelle

La conception de ce projet est faite par la Division des Etudes de la Protection Sociale de la Direction de la Protection Sociale des Travailleurs (DPST) relevant du Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales.

Cette Division pourrait être prochainement rattachée à la future Direction de l’Observatoire National du Marché du Travail, dont la création a été décidée par le Conseil du Gouvernement le 15 mai 2014.

Pour toute précision sur ce sujet, il convient de consulter le site du Ministère, rubrique organigramme.

3.2 Activités connexes

L’administration bénéficiaire a réalisé en collaboration avec la Fondation Friedrich Ebert un CD-ROM sur la protection sociale, regroupant l’ensemble des textes marocains concernant la protection sociale au Maroc (sécurité sociale, couverture médicale, retraites et accidents de travail et maladies professionnelles).

Dans le cadre du CMB III (Programme d’appui à la réforme de la couverture médicale de base au Maroc – Phase II) financé par l’UE et la Banque africaine du développement, une assistance technique financée par la BAD accompagnera la mise en place d'un système d’information intégré  entre tous les organismes de couverture médicale afin de d’obtenir une fiabilité des données au niveau national.

Une étude générale pour la proposition des scénarios de couverture par une assurance maladie obligatoire des travailleurs indépendants et des professions libérales est – au moment de la formulation de ces TDR - en cours de réalisation par le Ministère de la santé. Cette étude a été confiée par le consortium « Conseil Santé-Servac » avec un financement assuré par la coopération Maroc-UE.Une étude complémentaire relative à la couverture sociale de cette population sera lancée dans les prochains mois par l'UE à la demande du MEAS.

Le volet appui budgétaire du programme RSA I prévoit des mesures d'appui de l'UE à la création au Maroc d'un dispositif d'observation et d'analyse du marché du travail et de la protection sociale.

Il y a lieu d’ajouter également qu’en juin 2014, dans le cadre du programme RSA, une étude portant sur évaluation générale de l’écart entre le cadre juridique est institutionnel en vigueur au Maroc dans le domaine de la protection sociale et l'Acquis de l'Union européenne et des bonnes pratiques a été lancée. Cette étude, qui devrait être finalisée finjuillet2014 devrait indiquer en termes généraux des pistes qui pourraient constituer des acquis de départ pour le présent jumelage.

Le mise e œuvre duprésent projet de jumelage devra être coordonnée avec ces actions.

3.3 Résultats

## Composante 1 : Bénéficier des bonnes pratiques européennes pour la constitution d’une base de données fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale

## Résultat obligatoire 1

Une base de données (BDD) fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale estconstituée et fonctionne de façon pleinement opérationnelle.

## Indicateurs

- Nombre d’organismes et d’administrations contactés

- Nombre de réunions tenues avec les parties concernées

- Nombre de participants au voyage d’études (VE)

- Nombre d’interlocuteurs rencontrés

- Nombre de modules réalisés

- Nombre de participants à chaque module

- Nombre de participants à la réunion de présentation des rapports d’audit

# Composante 2 : Identifier au sein de l’UE des modèles de coordination institutionnelle entre les acteurs de la protection sociale et accompagner la formalisation d’une telle coordination au Maroc

## Résultat obligatoire 2

Les relations entre le MEAS et les producteurs de données et d’indicateurs sont définies, renforcées et institutionnalisées.

## Indicateurs

- Nombre d’interlocuteurs rencontrés

- Nombre de participants aux réunions

- Nombre de réunions tenues

- Nombre de signataires de l’accord cadre ou nombre de conventions signées

- Nombre de réunions

- Nombre d’études programmées la 1ère année

- Nombre de participants à la réunion de présentation

## Composante 3 : Accompagner le choix des indicateurs de protection sociale et leur exploitation dans les politiques publiques

## Résultat obligatoire 3

Les indicateurs de référence de la protection sociale pour le Maroc sont choisis de façon consensuelle et utilisés dans des études publiées.

## Indicateurs

- Nombre d’interlocuteurs rencontrés

- Nombre d’intervenants au séminaire

- Nombre de participants au séminaire

- Nombre de modules réalisés

- Nombre de participants à chaque module

- Nombre d’indicateurs présentés

- Nombre de participants au séminaire

- Nombre de contrôles humains et informatiques existants recensés

- Nombre de contrôles humains et informatiques recommandés

3.4Activités du projet

3.4.1 Activités générales

En plus des activités liées aux 3 composantes de cette action, ce projet organisera également deux activités générales de façon à s’assurer de sa visibilité : une au moment du lancement du projet et une seconde à l’issue de l’achèvement du projet, visant à présenter les résultats obtenus. De plus, et pour assurer une bonne gestion (pilotage) du projet et un mécanisme de monitoring efficace sur les activités réalisées, des réunions régulières du Comité de pilotage seront organisées.

Activité 01 : Démarrage du projet et atelier de lancement

Le premier mois du projet sera utilisé pour les activités de démarrage ainsi que pour l’installation du Conseiller Résident de Jumelage (CRJ). Le CRJ recrutera un assistant au moyen de procédures de sélection appropriées.

Pendant cette période de démarrage, le CRJ organisera une réunion de lancement, avec comme objectif de permettre un premier contact officiel avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet et présenter le projet à la presse. Cette réunion s’achèvera par une conférence de presse et la distribution d’un communiqué de presse. Cette manifestation sera de nature opérationnelle et les participants incluront – entre autres – les représentants de la DUE, du MEF (y compris de la CAP-RSA), de l'UAP (MAEC), le Chef de projet et le CRJ ainsi que leurs homologues du côté de l’administration bénéficiaire. Cet atelier de lancement fournira aux participants l’opportunité de recevoir une information détaillée au sujet des objectifs du projet, des résultats obligatoires et du plan d’action. Un rapport concis incluant des photos sera produit à l’issue de cet évènement.

Activité 02 Conférence de clôture du projet

Pendant les deux derniers mois du projet, une conférence de clôture sera organisée. Celle-ci permettra de présenter les résultats du projet. Le but de cette activité consistera également à disséminer les résultats du projet et créer une sensibilisation auprès du public. Cette conférence aura lieu à Rabat et toutes les parties prenantes du projet seront invitées à y participer. Cette manifestation s’achèvera par des recommandations pour des actions de suivi et des leçons dont on pourrait tirer profit lors de la mise en œuvre de projets similaires.

3.4.2Composantes du projet

Le projet comprend 3composantes ; chacune est déclinée en activités et est assortie de résultats obligatoires devant être atteints par le projet, déclinés en indicateurs mesurables.

3.4.2.2 Détail des composantes et des activités

## Composante 1 Bénéficier des bonnes pratiques européennes pour la constitution d’une base de données fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale

Par la réalisation des activités prévues dans cette composante, les experts de l’administration attributaire du projet de jumelage et les experts nationaux homologuescoopéreront étroitement dans la conception, la mise en place et la validation d’un système d’information de traitement et de suivi des indicateurs de protection sociale.

#### Activité 1.1 élaboration d’une cartographie de l’existant au Maroc en termes de système de protection sociale, d’acteurs et de données

| Objectif | Obtenir une vision complète de l’état des lieux des producteurs de données et des types de données et de leur format ; ces éléments étant mis en perspective au regard de l’organisation du système de protection sociale. |
| --- | --- |
| Calendrier | Mois 2 - 3 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert x 2 missions x 15 p/j |
| Cible | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie | - Recueil d’information notamment auprès des parties concernées par la protection sociale et des producteurs d’information - Recensement des projets en cours visant à l’identification des indicateurs liés à la protection sociale |
| Indicateurs objectivement vérifiables | Nombre d’organismes et d’administrations contactés Nombre de réunions tenues avec les parties concernées |
| Livrables | Note synthétique décrivant le système de protection sociale marocain Liste des acteurs avec indication pour chacun de son statut public ou privé, de ses domaines d’intervention, du nombre de bénéficiaires, de l’adresse et des coordonnées des responsables Schéma des acteurs par risque de protection sociale Liste des données par risque et complétée par des commentaires sur leurs caractéristiques et leur niveau de fiabilité Schéma des normes utilisées par acteurs et par risques Recensement et description des éventuels travaux en cours sur la constitution de bases de données ou d’indicateurs et préconisations sur les modalités d’articulation avec le dispositif de recueil et de suivi d’indicateurs de la protection sociale |
| Source de vérification | Compte rendus des réunions Livrables établis et adoptés |
| Hypothèses de réussite | Adhésion des acteurs concernés Volonté politique de mobiliser les acteurs |

#### Activité 1.2Partage d’expérience sur la constitution d’une base de données de protection sociale par une visite d’étude dans deux pays de l’UE

| Objectif : | S’enquérir de l’exemple des Etats membres de l’UE en matière de constitution d’une base de données de protection socialeafin d’anticiper les besoins informatiques |
| --- | --- |
| Calendrier : | Dès le mois 4 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : VE 12participants X 5p/j X 2 pays |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | Visite d’étude pour les responsables de la structure en charge des études de protection sociale du MEAS et des acteurs de la protection sociale (CNSS, CNOPS, CMR,RCAR) pour leur permettre de rencontrer les responsables d’organismes de protection sociale de 2 paysde l'UE afin d’identifier la typologie de données gérées, l’architecture informatique nécessaire à leur traitement et les possibilités d’échelonner les étapes de constitution d'une base de donnée; Autant que possible, les pays choisis correspondront à des approches différentes de la protection sociale (ex. d’inspiration bismarckienne / beveridgienne) et à des pays avec une grande diversité d’acteurs (publics et privés et avec des champs d’intervention différents) ; Cette visite sera suivi d’une journée de restitution en commun à Rabat comprenant les participants des 2 visites. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants - Nombre d’interlocuteurs rencontrés |
| Livrables : | - Description de l’organisation des systèmes informatiques d’organismes de protection sociale de l’UE - Description des données gérées - Description des outils permettant la compatibilité des données et/ou l’harmonisation des normes |
| Source de vérification | Compte rendus des réunions et des rencontres |
| Hypothèses de réussite | Disponibilité des interlocuteurs européens Adhésion des acteurs |

#### Activité 1.3 Elaboration d’un plan de formation au profit des équipes des organismes producteurs de données et des équipes du MEAS en charge de leur exploitation à la rédaction des livrables nécessaires aux travaux informatiques de constitution de la base de données

| Objectif : | Organiser le développement des compétences des équipes en charge des statistiques pour la formulation des besoins auprès de l’informatique |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 9 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT X 2 missions x 5 p/j chacune + 3 experts CT X 1 mission x 5 p/j chacun |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Les experts de l’administration attributaire du projet de jumelage et les experts nationaux homologues vont définirles besoins des équipes statistiques en formation pour les mettre en capacité de rédiger des cahiers des charges nécessaires pour le bon déroulement des développements informatiques (norme d’échange, cahier des charges fonctionnel, spécifications détaillées, cahier de recettes, …) - Elaborer le plan de formation, - Développer des programmes de formation de chaque module (2X3 jours de formation), - Préparer des supports pédagogiques devant servir, par ailleurs, à la préparation d’outils, guides et manuels. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de modules réalisés Nombre des supports pédagogiques développés |
| Livrables : | - Note synthétique reprenant les besoins en développement de compétences - le plan de formation détaillé par module. Il comprendra : l’analyse des besoins de formation (par population cible), le plan global de formation, les programmes modulaires, la programmation des actions. … - les supports pédagogiques |
| Source de vérification | - Supports pédagogiques - Fiches de présence des participants aux réunions d’identification des besoins et séances de formation - Livrables |
| Hypothèses de réussite | Réalisation préalable et mise à disposition de la planification des développements informatiques de la base de données |

#### Activité 1.4  Mise en œuvre du plan de formation au profit des équipes des organismes producteurs de données et des équipes du MEAS en charge de l’exploitation des données

| Objectif : | Développer les compétences de communication des équipes en charge des statistiques vers des équipes informatiques |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 11 - 13 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 4 experts CT x4 missions x 5 p/j chacune |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - 2 groupes de 15 personnes - Réaliser les formations (3 sessions de 2 x3 jours : rédiger un cahier des charges fonctionnel, rédiger ou superviser des spécifications détaillées, réaliser un cahier de recette et le tester) - Remettre les supports de formation aux participants - Realiser un test d’évaluation |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants à chaque module |
| Livrables : | - le support de formation - le rapport d’évaluation |
| Source de vérification | Rapport d’évaluation Fiches de présence des participants |
| Hypothèses de réussite | - Planification des formations - Disponibilité des équipes |

#### Activité 1.5  Audit du fonctionnement informatique de la base de données par un expert européen

| Objectif : | Réalisation d’une une base de données automatisée et opérationnelle |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 20 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 1 mission x 35 p/j Achat serveur : 5.000 € max |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - L’expert de l’administration attributaire du projet de jumelage en étroite coopération avec les experts nationaux homologueset le CRJ définira le plan de l’audit et prendra connaissance des documents nécessaires à sa mission (cartographie des acteurs, cahiers des charges, …) - L’expert examinera la conformité des développements réalisés pour structurer la base de données aux cahiers des charges définis et formulera des préconisations pour remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés - L’expert vérifiera que tous les producteurs de données transmettent des flux conformes à la norme convenue - Le CRJ et son homologue organiseront une séance de restitution interne au Ministère du rapport d’audit de la base de données et une séance de restitution du rapport sur les flux d’alimentation de la base de données avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces présentations seront réalisées par l’expertde l’administration attributaire du projet de jumelage et par un spécialiste de l’administration bénéficiaire.. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants à la réunion de présentation des rapports d’audit |
| Livrables : | - Un plan d’audit - Un rapport d’audit qui analysera la conformité des traitements opérationnels aux cahiers de recettes - Un rapport sur la généralisation de la transmission de données par les producteurs de données et sur la conformité des flux à la norme |
| Source de vérification | Compte rendu de la réunion Fiches de présence |
| Hypothèses de réussite | Achèvement des développements informatiques de structuration et d’alimentation de la base de données |

# Composante 2 : Identifier au sein de l’UE des modèles de coordination institutionnelle entre les acteurs de la protection sociale et accompagner la formalisation d’une telle coordination au Maroc

Par la réalisation des activités prévues par cette composante, les experts de l’administration attributaire du projet de jumelage et les  spécialistes nationaux homologues coopèreront dans l’accompagnement à la mobilisation et à la coordination des acteurs de la protection sociale.

#### Activité 2.1 Accompagnement de la définition d’une organisation institutionnelle des relations entre les acteurs de la protection sociale

| Objectif : | Augmenter le degré de participation de tous les acteurssur l’organisation institutionnelle à mettre en place et développer une approche inclusive dans le secteur |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 15 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 1 mission x 25p/j |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | Les experts de l’administration attributaire du projet de jumelage et les spécialistes nationaux homologues collaboreront dans la réalisation - d’un benchmark de 3 types d’organisation institutionnelle des études statistiques dans 3 pays de l’UE - D'entretiens avec les organismes et institutions de la protection sociale (analyse d’éventuels plaidoyers émanant des acteurs) - d'une réunion de présentation du benchmark et d’une préconisation intégrant les attentes recueillies lors des entretiens avec un débat aboutissant à des préconisations |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de participants à la réunion Nombre de réunions tenues |
| Livrables : | Recommandations sur l’organisation institutionnelle acceptable par les institutions et organismes de protection sociale |
| Source de vérification | Compte rendus des réunions et entretiens (et fiches de présence) |
| Hypothèses de réussite | disponibilité et mobilisation des acteurs |

#### Activité 2.2  Audit de l’environnement légal et réglementaire du transfert de données à des fins statistiques

| Objectif : | Définir les modalités juridiques de transfert de données entre les organismes et institutions de protection sociale et le dispositif du MEAS |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 7-8 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 1 mission x 40 p/j |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - L’expert définira avec le CRJ et son homologue les scenarii de transfert de données à prendre en compte (données macro / données fines anonymisées / données nominatives) - Par l’intermédiaire de rencontres avec chacun des organismes producteurs de données, un inventaire des conditions existantes de recueil, de traitement et de transfert éventuel des données et des références juridiques utilisées par chacun sera réalisé L’expert fera un état des lieux de la législation applicable - L’expert présentera un exemple de bonnes pratiques d’un pays de l’UE sur le cadre juridique du recueil de données par un organisme de statistiques nationales auprès d’organismes de protection sociale publics et privés - L’expert formulera un diagnostic et des recommandations sur les évolutions législatives nécessaires par scenario de niveau de finesse des données à transmettre - Chaque étape fera l’objet d’une séance de restitution des travaux et de partage avec l’ensemble des acteurs concernés. Ces présentations seront faites par l’expert de l’administration attributaire et par un spécialiste homologue. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants aux réunions - Nombre de réunions |
| Livrables : | - Un plan d’audit avec la description des scenarii - Un rapport de synthèse sur l’état des lieux des conditions existantes de recueil, de traitement et de transfert éventuel des données et des références juridiques utilisées par chacun - Une présentation de la législation marocaine applicable - Une présentation de bonnes pratiques européennes - Un rapport sur les évolutions législatives nécessaires |
| Source de vérification | Compte rendu des réunions Fiches de présence |
| Hypothèses de réussite | Identification des scenarii de transfert des données |

#### Activité 2.3 Appui au conventionnement avec les producteurs de données

| Objectif : | Définir le rôles et responsabilités des acteurs, lecadre de travail en commun entre la structure en charge des études de la protection sociale et les organismes producteurs de données en instaurant une coopération technique et des actions communes sur le contenu des études |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 16 – 20 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x1 missions x 5 p/j+ 4 missions de 3p/jchacune |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - En coordination avec le CRJ et son homologue et dans le respect des indications données par la structure en charge des études de la protection sociale, l’expert élaborera un projet d’accord-cadre ou de convention type - Ce document sera présenté par l’expert à l’occasion d’une réunion avec l’ensemble des producteurs de données - Après une période comprise entre 1 et 2 mois qui permettra aux acteurs d’échanger sur ce projet, l’expert reviendra pour traduire dans le projet les avancées convenues entre les acteurs ; il pourra être amené à proposer des solutions de compromis en cas de désaccord entre les parties. - L’expert sera amené à revenir plusieurs fois afin de laisser aux acteurs le temps d’avancer dans la négociation ; les moments de période de 1 mois qui permettra à nouveau aux acteurs de finaliser leur accord, l’expert reviendra pour formaliser définitivement le contenu négocié entre les acteurs ; il pourra être amené à proposer des solutions de compromis en cas de désaccord entre les parties. - Le CRJ et son homologue organiseront une cérémonie de signature de l’accord cadre ou des conventions en présence du Ministre ; elle sera suivie d’une conférence de presse. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de signataires de l’accord cadre ou nombre de conventions signées - Nombre de réunions |
| Livrables : | Un accord cadre ou un modèle de convention qui traitera notamment des modalités de transfert de données, des conditions d’accès à la base de données par les partenaires, les rôles respectifs de chaque acteur et la méthodologie de travail afin de permettre des actions de coopération dans tous les domaines pertinents, tel que : - organisation institutionnelle - échanges de données sur les indicateurs de la protection sociale relatifs à chaque composante du système - échanges de statistiques - élaboration et échanges de documents (rapports, synthèses, études, …) - organisation de rencontres et de journées d’information et de débat sur la protection sociale - développement de plans d’action et de programmes de travail - montage et mise en œuvre de projets communs - développement de programmes de formation. |
| Source de vérification | Accord cadre ou conventionssignées Fiches de présences |
| Hypothèses de réussite | Planification à l’avance par le CRJ et son homologue des réunions et rencontres |

#### Activité 2.4  Appui à l’élaboration du premier programme de travail statistique sur les indicateurs de protection sociale

| Objectif : | Structurer le programme de travail et y associer les principaux utilisateurs d’études statistiques sur la protection sociale |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 19 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : 1 expert CT x 1 mission x 25p/j |
| Cible : | - Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Après consultation des acteurs, proposer un projet de programme de travail de la première année de fonctionnement des études en coordination avec le CRJ et son homologue et sous la responsabilité des CP - Présenter le projet de programme et la charte des études aux organismes et institutions de la protection sociale |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre d’études programmées la 1ère année - Nombre de participants à la réunion de présentation |
| Livrables : | - Document décrivant le calendrier d’activité de la structure d’études - Projet de programme de travail pour la première année avec le détail des indicateurs à établir (données utilisées, modalités de calcul, contrôles de fiabilité, modalités de validation et de diffusion, …) |
| Source de vérification | - Programme d’études - Compte rendus de réunions |
| Hypothèses de réussite | Volonté politique de mobiliser les acteurs |

## Composante 3  Accompagner le choix des indicateurs de protection sociale et leur exploitation dans les politiques publiques

La présente composante a pour but de fournir au Maroc une vision des indicateurs existant au niveau de l’UE et dans deux pays de référence, à constituer un réseau d’expertise statistique, à former les équipes pour le traitement statistique et à faciliter la publication des études.

#### Activité 3.1 Visite d’étude dans un pays membre de l’UE et auprès du Comité de protection sociale de l’UE

| Objectif : | Permettre à l’administration bénéficiaire d’avoir une connaissance concrète des organismes de statistiques nationales de protection sociale d’un pays membre de l’UE et du Comité de protection sociale de l’UE et des indicateurs utilisés |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 11 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : VE 15participants x 5p/j x 2 pays |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Organiser une visite d’étude pour rencontrer les responsables du Sous-groupe sur les indicateurs du Comité de protection sociale de l’UE et les responsables d’organismes de statistiques nationales de protection sociale d’un pays membre de l’UE - La visite sera centrée sur la description des indicateurs, les raisons des choix effectués et les points de vigilance concernant la fiabilité de ces indicateurs |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre d’interlocuteurs rencontrés |
| Livrables : | Description des indicateurs en insistant sur l’intérêt de chacun pour obtenir une bonne vision de la protection sociale |
| Source de vérification | Compte rendus des réunions et des rencontres |
| Hypothèses de réussite | Disponibilité des interlocuteurs européens |

#### Activité 3.2Séminaire de présentation des indicateurs UE et pays de référence

| Objectif : | Disposer d’une liste d’indicateurs de référence qui servira de base à la définition des indicateurs pertinents pour le suivi de la protection sociale, nouer des contacts avec des experts européenset construire un socle de proposition d’indicateurs pour le Maroc |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 14 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x2 missions x 15p/j + 3 experts CT (profil supérieur) 1 mission 4p/j pour chaque expert + 10 experts CT x 1 mission de 5p/j pour chaque expert + 150 repas (50 personnes x 3 jours) |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Recensement des indicateurs recommandés par le Comité de la Protection sociale de l’UE - Recensement des indicateurs de protection sociale existants dans 2 pays membres de l’UE de référence - Organisation par le CRJ et son homologue d’un séminaire de 3 jours consacré aux indicateurs de protection sociale ouvert à l‘ensemble des parties prenantes (40 à 50 participants) - Avec le CRJ et son homologue, l’expert proposera les profils des intervenants à contacter pour le séminaire et définira le cadrage des interventions de chacun - Le programme indicatif pourrait être le suivant : J1 : arrivée des experts le matin, accueil et présentation du programme du séminaire. Déjeuner convivial Après-midi, séance de travail sur la définition d’un cadre de coopération entre ces 3 experts et leurs homologues marocains J2 : matin, 1 conférence plénière avec présentation par l’expert des indicateurs pour l’UE + débat avec 2 ou 3 acteurs marocains suivie du déjeuner et l’après-midi 1 conférence plénière avec présentation par 2 experts des indicateurs nationaux pour leurs pays + débat avec 2 ou 3 acteurs marocains. J3 : le matin, ateliers sur le choix des indicateurs par type de risque en parallèle avec intervention d’experts de pays UE et l’après midi ateliers en parallèle sur les échanges de données nécessaires aux indicateurs par type de risque avec intervention d’experts de pays UE J4 : restitution des ateliers et allocation de clôture par le Ministre Rédaction par l’expert du compte rendu du séminaire et du rapport sur les indicateurs recommandés à l’issue des ateliers |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre d’intervenants au séminaire - Nombre de participants au séminaire |
| Livrables : | - Liste des indicateurs suivis par l’UE dans le domaine de la protection sociale avec indication de leur fonction, de leur composition et des modalités de collecte. - Liste des indicateurs suivis par 2 pays membres de l’UE dans le domaine de la protection sociale avec indication de leur fonction, de leur composition et des modalités de collecte, de suivi et d’utilisation. - Support du séminaire pour la présentation des indicateurs existants dans le ou les pays sélectionnés par l’expert CT (description, utilisation, évolution, …) - Compte rendu des débats - Rapport sur les indicateurs recommandés à l’issue des ateliers |
| Source de vérification | - Actes du séminaire - Fiches de présence |
| Hypothèses de réussite | - Adhésion des acteurs concernés - Volonté politique de mobiliser les acteurs - Disponibilité des intervenants |

#### Activité 3.3  Elaboration d’un plan de formation sur les indicateurs et sur les études pour les équipes en charge des statistiques au MEAS et dans les organismes et institutions de protection sociale

| Objectif : | Développement des compétences en fonction des besoins sur les indicateurs retenus, les logiciels d’exploitation des données, la réalisation d’études statistiques |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 16 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 2 missions x 5 p/j + 3 experts CT (profil supérieur) x 1 mission x 5 p/j chacun |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Définir les besoins des équipes statistiques en formation pour les mettre en état de traiter et de suivre les indicateurs de la protection sociale, de maîtriser les logiciels de traitement des données et de réaliser des études. - Elaborer le plan de formation, - Développer des programmes de formation de chacun des 3 modules, - Préparer des supports pédagogiques devant servir, par ailleurs, à la préparation d’outils, guides et manuels. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de formations prévues et effectuées |
| Livrables : | le plan de formation détaillé par modules. Il comprendra : l’analyse des besoins de formation, le plan global de formation, les programmes modulaires, la programmation des actions. … |
| Source de vérification | Le plan de formation |
| Hypothèses de réussite | Mise à disposition d’une liste d’indicateurs choisis par les acteurs |

#### Activité 3.4  Mise en œuvre du plan de formation des équipes en charge des statistiques au MEAS et dans les organismes et institutions de protection sociale

| Objectif : | Développer les compétences des équipes sur les indicateurs retenus, les logiciels d’exploitation des données et la réalisation d’études statistiques |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 18 - 19 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 2 missions x 4p/j chacune + 2 experts CT (profil supérieur) x 2 missions chacun x 5 p/j chacune |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | - Réaliser les formations (2 sessions: les indicateurs retenus -3j / session-, les logiciels d’exploitation des données -2j / session- et la réalisation d’études statistiques -3j / session-) - Remettre les supports de formation aux participants - Faire un test d’évaluation |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre de participants à chaque module |
| Livrables : | - Supports pédagogiques - Rapport d’évaluation |
| Source de vérification | Rapport d’évaluation |
| Hypothèses de réussite | - Adéquation du profil des participants au contenu de la formation, très opérationnelle - Planification des formations et motivation des équipes |

#### Activité 3.5 Soutien à la communication sur les indicateurs de référence en matière de protection sociale retenus par et pour le Maroc

| Objectif : | Garantir l’information des parties prenantes sur les indicateurs retenus et leurs modalités de constitution et promouvoir les études réalisées |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 15 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 1 mission x 10 p/j + 1 expert CT x 1 mission x 15 p/j |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | En coordination avec le CRJ et son homologue, et à partir de la liste des indicateurs retenus par la structure en charge des études de la protection sociale, l’expert rédigera une description de chaque indicateur avec pour chacun des précisions sur les données nécessaires à sa constitution, la périodicité de calcul, … Ce document sera présenté lors d’un séminaire avec les organismes et institutions de protection sociale L’expert présentera également lors d’un second séminaire avec les organismes et institutions de protection sociale des exemples de bonnes pratiques d’Etats membres de l’UE pour un kit de communication des études (charte graphique, format(s), supports, tarif, événementiel,…) |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | - Nombre d’indicateurs présentés - Nombre de participants au séminaire |
| Livrables : | - Fichier excel de description fine des indicateurs - Support de présentation des indicateurs pour le séminaire - Brochure de présentation des indicateurs destinée à être publiée - Exemples de bonnes pratiques de communication sur les études statistiques nationales de protection sociale |
| Source de vérification | Support et Compte-rendu des séminaires |
| Hypothèses de réussite | - Accès à une liste d’indicateurs retenus - Programme d’études de la première année établi |

#### Activité 3.6 Appui à l’élaboration d’un système d’audit qualité des indicateur produits

| Objectif : | Garantir la qualité et la fiabilité des indicateurs utilisés |
| --- | --- |
| Calendrier : | Mois 22 |
| Moyens (nombre indicatif de jours ouvrés d’experts alloués) : | MS : EM Expertise (p/j) : 1 expert CT x 1 mission x 10 p/j |
| Cible : | Structure en charge des études de la protection sociale |
| Méthodologie : | L’expert de l’administration attributaire en concertation avec son homologueélaborera le schéma du circuit des données utilisées pour calculer les indicateurs et identifiera les risques associés. Il interrogera les intervenants de chaque étape du processus afin de préciser ces risques à partir des opérations réalisées, de recenser les contrôles humains et informatiques prévus et de formuler des recommandations pour optimiser ces contrôles. L’expert de l’administration attributaire et son homologue, après avoir partagé cette expérience, élaboreront un cahier des charges d’audit qui sera mis à la disposition de la structure en charge des études de la protection sociale afin qu’elle puisse réaliser ensuite ou faire réaliser des audits réguliers. |
| Indicateurs objectivement vérifiables : | Nombre de contrôles humains et informatiques existants recensés Nombre de contrôles humains et informatiques recommandés |
| Livrables : | Compte rendus des rencontres avec les organismes et institutions concourant à la fourniture des données et à la constitution des indicateurs Rapport d’audit comprenant des recommandations sur les contrôles à mettre en place et sur les modalités de mise en œuvre des mesures correctrices. Cahier des charges d’audit indiquant notamment la nécessité ou pas d’un contrôle externe et comprenant la liste des éléments à auditer, la méthode de contrôle, les indicateurs permettant d’évaluer le résultat du contrôle. |
| Source de vérification | - Livrables |
| Hypothèses de réussite | Indicateurs de protection sociale choisis et calculés |

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État membre partenaire:

Il est attendu de l’administration de l’État membre partenaire un Chef de Projet (mise à disposition partielle), un Conseiller Résident du Jumelage (CRJ) mis à disposition au Maroc à temps complet et l’intervention ponctuelle d’experts à court terme.

3.5.1 Profil et tâches du chef de projet

Le chef de projet sera chargé de la coordination des activités, de la diffusion des informations du projet parmi les parties prenantes, de prendre part aux discussions avec les hauts fonctionnaires, de présenter et défendre les inputs et les livrables attendus, de gérer l’équipe du projet, de préparer les rapports de gestion du projet, d’aider à résoudre tout problème éventuel lié à la mise en œuvre, d’assister le CRJ pour assurer le développement harmonieux des activités du projet. Le chef de projet devra consacrer au minimum 3 jours par mois au projet depuis le siège de son administration. De plus, celui-ci devra coordonner du côté de l’Etat membre, le Comité de pilotage du projet (CoPIL), qui se réunira à Rabat tous les 3 mois. Le chef de projet assurera ses fonctions pendant toute la durée du projet, soit 24 mois.

Le profil du chef de projet :

- Le chef de projet doit être un haut fonctionnaire possédant au moins 15 ans d’expérience professionnelle, y compris 5 ans d’expérience en gestion administrative ;

- Un minimum de 10 ans d’expérience en matière de  protection sociale ;

- Compétence suffisante dans le domaine des indicateurs de la protection sociale et dans l’élaboration de stratégies nationales dans ce domaine avec l’expérience de projets à composantes informatique et statistique ;

- Expérience spécifique de la gestion de projets, en particulier les projets financés par l’UE comme le jumelage constituerait un avantage ;

- Fort leadership et bonne capacité à résoudre les problèmes ;

- Bonne aptitude en matière de communication au niveau institutionnel et administratif ;

- Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée.

Les tâches du chef de projet :

- Il/elle sera responsable de la conception et de l’orientation générale des apports de l’Etat membre ;

- Il/elle sera responsable de la coordination globale, de la supervision méthodologique et du suivi du projet ;

- Il/elle sera chargé(e) de la préparation des rapports du projet avec l’appui du CRJ ;

- Il/elle sera responsable de la réalisation – en temps voulu – des résultats obligatoires du projet ;

- Il/elle co-présidera le CoPIL du projet ;

- Il/elle fournira des conseils et analyses techniques et d’ordre législatif si nécessaire ;

- Il/elle travaillera en bonne coordination avec le conseiller (ère) résident (te) du jumelage ;

- Il/elle sera responsable de soumettre à l’UAP-P3A et à la CAP-RSA (avec une copie à la délégation de la Commission européenne à Rabat) les rapports intérimaires trimestriels relatifs au projet

3.5.2 Profil et tâches du CRJ

Le Conseiller Résident du Jumelage (CRJ) sera basé à temps complet au Maroc pendant toute la durée du projet, soit 24 mois :

Le profil du CRJ :

- Le conseiller résident de jumelage sera un fonctionnaire de conception et d’encadrement supérieur  jouissant d’une bonne expérience de la coopération de l’UE, de préférence en matière de jumelage et/ou avec les pays MEDA ;

- Formation économique et protection sociale,avec des connaissances de la législation du domaine spécifié;

- Un minimum de cinq ans d’expérience professionnelle dans le pilotage de projets informatiques si possible dans le secteur de la protection sociale ;

- La maîtrise des outils statistiques et de l’élaboration d’études à partir d’indicateurs ;

- Connaissance approfondie des Directives de l’UE, de l’Acquis de l’UE en matière de politiques sociales et de protection sociale;

- Dynamisme et autorité personnelle au sein de l’Administration contractante suffisante pour mobiliser l’expertise nécessaire et animer une équipe d’experts à court terme de haut niveau ainsi que de réaliser tous les résultats attendus ;

- Excellentes aptitudes en matière de communication écrite et orale ;

- Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Les tâches du CRJ :

- Gestion au jour le jour de la coordination et du progrès de la mise en œuvre des activités du projet ;

- Apport d’inputs techniques dans certains domaines du projet, en particulier en matière de transposition de l’Acquis de l’UE ;

- Assurer la liaison avec son chef de projet et avec l’homologue du CRJ dans l’administration bénéficiaire ;

- Contribuer à la rédaction des rapports trimestriels et du final du projet.

3.5.3 Profil et tâches des experts à court-terme :

Le CRJ sera assisté par des experts court-terme afin que le spectre entier de l’expertise requise soit couvert. Ceux-ci seront des experts qualifiés capables de fournir les compétences nécessaires à l’accomplissement des activités du projet.

Le profil des experts à court-termes:

- Un diplôme universitaire (Bac + 5) dans un domaine compatible avec son intervention ;

- Un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans leur domaine spécifique ou une expérience professionnel dans ces domaines d'au moins 10 ans ;

- De préférence une expérience entant qu'expert dans le cadre de la mise en œuvre de projets de coopération pour le développement ;

- Une excellente maîtrise de la langue française constitue un atout.

Les tâches des experts court-terme :

- Fournir des inputs techniques dans des domaines spécifiques de la mise en œuvre du projet, y compris l’organisation d’ateliers de formation, de coaching, la rédaction de support pédagogiques et de matériaux méthodologiques suivant les termes de références rédigés par le CRJ avant le début de chaque mission ;

- Assurer la liaison avec le CRJ, l’homologue du CRJ et le chef de composante du côté de l’administration bénéficiaire ;

- Rapporter au CRJ.

3.6 Moyens et apports de l’administration du Maroc :

Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, le MEAS mettra à la disposition du Conseiller Résident de Jumelage et de son assistant(e):

- un bureau équipé à proximité de celui de l’homologue principal avec PC ;

- téléphone (avec en particulier une ligne internationale), télécopieur et accès à l’Internet ;

- un bureau sera également mis à la disposition des experts court-terme en mission.

En ce qui concerne l'organisation des réunions et séminaires s’y rapportant, salles de séminaire, matériel audiovisuel et autre frais annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris en charge par le MEAS.

Le MEAS mobilise sur le projet un homologue du CP et un homologue du CRJ .

4. Cadre institutionnel

Le cadre institutionnel visé par le présent projet est décrit au point 3.1.2.

Ce jumelage, financé par l'Union européenne, s’inscrit dans le cadre du Programme Réussir le Statut avancé (RSA), géré par le Ministère de l’Economie et des Finances en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération et le Secrétariat Général du Gouvernement

Le Ministère de l’Economie et des Finances marocain est le Pouvoir adjudicateur du contrat de jumelage.

Le bénéficiaire du jumelage est le Ministère de l'Emploi et des Affaires Sociales. Plus spécifiquement, la Direction directement impliquée dans le jumelage est la Direction de la Protection Sociale des Travailleurs (DPST).

Les bénéficiaires indirects du jumelage seront les organismes et institutions de la protection sociale et la société civile.

Tel que prévu par la Convention de financement du RSA, la Cellule d'accompagnement au Programme (CAP-RSA), créée par le Ministère de l’économie et des finances (MEF) et placée au cœur de la Direction du trésor des finances extérieures, au sein de la Division des relations avec l’Europe (DRE), est en charge de l'accompagnement de la mise en œuvre du programme.

Quant à la préparation, suivi et mise en œuvre des jumelages institutionnels, la convention de financement du RSA indique qu'ils sont confiés à l'Unité d'Appui aux Programmes d'Appui à la mise en œuvre de l'Accord d'Association (UAP-P3A), sous la tutelle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.

5. Budget

Le budget total maximum disponible pour cette action est 1050 000€.

6. Modalités de mise en œuvre

6.1 Organisme de mise en œuvre

L’UAP-P3Aassure la mise en œuvre des procédures de jumelage du programme RSA en coordination avec la CAP-RSA (Ministère de l'Economie et des Finances). L’UAP sera l’organe responsable pour la gestion de ce jumelage dans le respect des dispositions de la convention de financement du programme RSA. Elle gèrera également les appels à propositions, les contrats, et ce dans le respect des procédures de contrôle décentralisé ex-ante définies dans le guide pratique des procédures contractuelles financées par le budget général des Communautés européennes dans le cadre des actions extérieures.Personnes de contact à l’UAP-P3A :

M. Kamal EL MAHDAOUI – Directeur de l’UAP

22, rue de Teflet – Quartier de la résidence - Rabat

Tél. : (+212) - 0537- 76.80.04

Fax : (+212) - 0537-76.52.33

E-mail: elmahdaoui@maec.gov.ma

6.2 Principal organisme homologue dans le pays bénéficiaire :

La responsabilité pour les aspects techniques relatifs à la préparation, la mise en œuvre et la supervision relève du MEAS.

    - Chef de projet : M. XXX XXX*,

Adresse : Ministère de l’emploi et des affaires sociales

Rue Al Jommayz, Hay Riad – Rabat – Maroc,

Tél :

E-mail :

* Dans l’attente de la réorganisation annoncée du Ministère, les noms et qualités ne sont pas encore connus.

Mission : Dirige la mise en œuvre du projet de jumelage en concertation avec son homologue le Chef de Projet de l’État Membre (EM).

    - Homologue du CRJ: M. Monsieur LahcenIfezwan,

Adresse : Ministère de l’emploi et des affaires sociales

Rue Al Jommayz, Hay Riad – Rabat – Maroc,

Tél :

E-mail :

Mission : Point focal pour le projet de jumelage du MEAS chargé de l’identification et de la formulation du projet, interlocuteur officiel susceptible d’être consulté pour toutes les activités de jumelage prévues et homologue principal du CRJ pendant toute la période de jumelage.

6.2.3  Le Comité de pilotage :

Le CoPIL sera mis en place dès le début du projet.

Le CoPIL sera établi pour le pilotage, le contrôle et la supervision des activités du projet et de ses résultats obligatoires, pour assurer la bonne gouvernance du jumelage tout au long de sa durée et pour que les activités de jumelage puissent se dérouler de manière efficace. Des réunions régulières du Comité de pilotage seront organisées chaque trimestre, lors de ces réunions, ces membres procéderons à l’évaluation des progrès du projet, vérifierons la réalisation des livrables et discuterons de toute question pouvant avoir un effet sur la bonne marche du projet.

Le CoPIL sera composé par des représentant de toutes les parties prenantes, notamment: le chef de projet du côté du bénéficiaire, le chef de projet du côté de l’Etat Membre, l’homologue du CRJ et le CRJ, représentants de la DUE, de l’UAP-P3A et de la CAP-RSA etc..

6.3 Contrats :

Un seul contrat de jumelage est prévu pour ce projet.

7. Calendrier de mise en œuvre (indicatif)

| Action | Date |
| --- | --- |
| Durée du projet | 24mois |
| Lancement de l’appel à propositions: | Juillet 2014 |
| Réception des propositions: | Mi-septembre 2014 |
| Notification des Etatsmembres: | Mi-octobre 2014 |
| Signature du contrat de jumelage: | Janvier/fevrier 2015 |
| Démarrage des activités du projet de jumelage: | Fevrier/mars 2015 |
| Date de fin du projet: | Fin février2017 |

Les dates proposées dans le calendrier sont données à titre indicatif. Toutefois, le contrat de jumelage devrait être signé au plus tard le 23 février 2015, date limite de contractualisation des projets financés sous le RSA I. Au-delà de cette date, le présent projet de jumelage ne pourra bénéficier d’un financement.

8. Durabilité

Ce projet comprend plusieurs composantes de formation dans le domaine technique et règlementaire des indicateurs de protection sociale. Ces formations et sessions de sensibilisation des différents acteurs du métier contribueront non seulement à élever le niveau de professionnalisme des parties prenantes mais aussi permettront une pérennisation des résultats de ce projet. En effet, ce transfert de meilleures pratiques de l’UE fournira les clés permettant aux bénéficiaires et parties prenantes de diffuser ces compétences et d’actualiser les méthodes et pratiques les plus adéquates bien au-delà de la durée de vie de ce projet de jumelage.

9. Questions transversales (égalité des chances, environnement, etc. …)

9.1 Egalité des chances

Dans sa phase d’élaboration, de mise en place et d’exécution, le projet et les membres de son personnel s’engagent au respect du principe de l'égalité des femmes et des hommes, à combattre toute forme de discrimination et d'inégalité basées sur le sexe, par référence à l'état matrimonial ou familial, sur la race, l’origine, la religion, ou l’orientation politique et à élaborer des instruments et stratégies fondées sur une approche intégrée de la dimension du genre et de toutes les autres dimensions.

9.2 Environnement

Le projet de jumelage dans sa phase de mise en place s’assurera que les règles environnementales soient à tout moment respectées, que ce soit lors de la modification ou de la rédaction de nouveaux textes législatifs ou lors des formations, jusque dans le choix d’équipements qui veilleront à se conformer aux aspects spécifiques liés à l’environnement.

Le renforcement des capacités techniques et la mise à niveau avec les acquis européens permettront de disposer d’un outil d’évaluation et de contrôle essentiel dans le domaine de l’environnement et notamment de l’environnement méditerranéen.

9.3 Cofinancement

Dans le cadre de la mise en œuvre du jumelage, le MEAS mettra à la disposition du Conseiller Résident de Jumelage et de son assistant(e):

- un bureau équipé à proximité de celui de l’homologue principal avec PC ;

- téléphone (avec en particulier une ligne internationale), télécopieur et accès à l’Internet ;

- un bureau sera également mis à la disposition des experts court-terme en mission.

En ce qui concerne l'organisation des séminaires de formation et la logistique s’y rapportant, salles de séminaire, matériel audiovisuel et autre frais annexes (photocopies, transports, etc.) seront pris en charge par le MEAS.

10. Conditionnalité et échelonnement

Il n’y a pas de préconditions particulières à observer à l‘occasion de la mise en œuvre projet de jumelage.

Séquençage :

Le tableau présentant ci-après le calendrier de mise en œuvre du jumelage mentionne à titre indicatif les séquences des différentes activités en fonction des résultats à obtenir sur la période de 24 mois.

ANNEXES A LA FICHE DE PROJET

1. Matrice du cadre logique en format standard

2. Calendrier détaillé de mise en œuvre

3. Liste des principaux textes législatifs et réglementaires

ANNEXE 1 - MATRICE DU CADRE LOGIQUE

| Titre : | Référence : | Durée du projet : | Budget : |
| --- | --- | --- | --- |
| Accompagner la mise en place de l’observation et le suivi des indicateurs de protection sociale |  | 24 mois | 1 050 000 € |
| Objectif général | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| Contribution à l’élaboration à la mise en place de politiques sociales efficaces | Diffusion d’indicateurs de protection sociale élaborés à partir de données provenant de l’ensemble des organismes et institutions de protection sociale | Rapport annuel (à créer) sur la situation et les perspectives d’évolution de la protection sociale au Maroc Rapports annuels des principaux bailleurs de fonds internationaux sur le développement économique du Maroc aux niveaux macro et sectoriel (FMI, UE, USAID, JICA, BAD…) | Le thème des indicateurs de la protection sociale demeure prioritaire au niveau politique, administratif et au niveau de la société civile |
| Objectifs spécifiques | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| Mettre en place : - un système d’information de recueil des données relatives à la protection sociale - un dispositif d’observation et de suivi des indicateurs de protection sociale et de publication d’études. | Mise en commun de données émanant des différents organismes et institutions de protection sociale | Compte rendus d’un Comité (à créer) regroupant tous les acteurs concernés | Une volonté politique sans failles est observée en matière de rapprochement législatif avec l’Acquis de l’UE dans le domaine des indicateurs de la protection sociale |
| Résultats : | Indicateurs objectivement vérifiables | Sources de vérification | Hypothèses |
| Composante 1 Bénéficier des bonnes pratiques européennes pour la constitution d’une base de données fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale |  |  |  |
| Une base de données (BDD) fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale est constituée et fonctionne de façon pleinement opérationnelle. | i. Nombre d’organismes et d’administrations contactés ii. Nombre de réunions tenues avec les parties concernées iii. Nombre de participants au VE iv. Nombre d’interlocuteurs rencontrés v. Nombre de modules prévus vi. Nombre de participants à chaque module vii. Nombre de participants à la réunion de présentation des rapports d’audit | Compte rendus des réunions Livrables établis et adoptés Compte rendus des réunions et des rencontres Supports pédagogiques Rapport d’évaluation Compte rendu de la réunion | Volonté politique de mobiliser les acteurs Adhésion des acteurs concernés Disponibilité des interlocuteurs européens Réalisation préalable et mise à disposition de la planification des développements informatiques de la base de données Planification des formations Disponibilité des équipes Achèvement des développements informatiques de structuration et d’alimentation de la base de données |
| Composante 2 Identifier au sein de l’UE des modèles de coordination institutionnelle entre les acteurs de la protection sociale et accompagner la formalisation d’une telle coordination au Maroc |  |  |  |
| Les relations entre le MEAS et les producteurs de données et d’indicateurs sont définies,renforcées et institutionnalisées. | - Nombre d’interlocuteurs rencontrés - Nombre de participants aux réunions - Nombre de réunions tenues - Nombre de signataires de l’accord cadre ou nombre de conventions signées - Nombre de réunions - Nombre d’études programmées la 1ère année - Nombre de participants à la réunion de présentation | Compte rendus des réunions et des rencontres Accord cadre ou conventions Programme d’études | Adhésion des acteurs concernés Volonté politique de mobiliser les acteurs Identification des scenarii de transfert des données Planification à l’avance par le CRJ et son homologue des réunions et rencontres |
| Composante 3 Accompagner le choix des indicateurs de protection sociale et leur exploitation dans les politiques publiques |  |  |  |
| Les indicateurs de référence pour le Maroc sont choisis et utilisés dans des études publiées. | - Nombre d’interlocuteurs rencontrés - Nombre d’intervenants au séminaire - Nombre de participants au séminaire - Nombre de modules prévus - Nombre de participants à chaque module - Nombre d’indicateurs présentés - Nombre de participants au séminaire - Nombre de contrôles humains et informatiques existants recensés - Nombre de contrôles humains et informatiques recommandés | Compte rendus des réunions et des rencontres Actes du séminaire Plan de formation Supports pédagogiques Rapport d’évaluation Support et Compte-rendu des séminaires Rapport d’audit Cahier des charges d’audit | Adhésion des acteurs concernés Volonté politique de mobiliser les acteurs Disponibilité des interlocuteurs européens pour partager leur expérience Disponibilité des intervenants au séminaire Adéquation du profil des participants au contenu de la formation, très opérationnelle Planification des formations et motivation des équipes Indicateurs de protection sociale choisis et calculés Accès à une liste d’indicateurs retenus Programme d’études de la première année établi |
| Activités : | Moyens (indicatif) : |  | Hypothèses : |
| Activité 0.1.Atelier de lancement | Chef de projet (1 mission x 2 p/j) |  |  |
| Activité 0.2. Atelier de clôture | Chef de projet (1 mission x 2 p/j) |  |  |
| Composante 1 Bénéficier des bonnes pratiques européennes pour la constitution d’une base de données fiable et partagée entre les acteurs de la protection sociale |  |  |  |
| Activité 1.1Elaboration d’une cartographie de l’existant au Maroc en termes de système de protection sociale, d’acteurs et de données | 1 expert x 2missions x 15 p/j |  | Adhésion des acteurs concernés Volonté politique de mobiliser les acteurs |
| Activité 1.2 Partage d’expérience sur la constitution d’une base de données de protection sociale par une visite d’étude dans deux pays de l’UE | VE 12 participants x 5p/j X 2 pays |  | Disponibilité des interlocuteurs européens Adhésion des acteurs concernés |
| Activité 1.3 Elaboration d’un plan de formation au profit des équipes des organismes producteurs de données et des équipes du MEAS en charge de leur exploitation à la rédaction des livrables nécessaires aux travaux informatiques de constitution de la base de données | 1 expert CT x 2 missions x 5 p/j chacune + 3 experts CT X 1 mission x 5 p/j chacun |  | Réalisation préalable et mise à disposition de la planification des développements informatiques de la base de données |
| Activité 1.4 Mise en œuvre du plan de formation au profit des équipes des organismes producteurs de données et des équipes du MEAS en charge de l’exploitation des données | 4 experts CT x4 missions x 5 p/j chacun |  | Planification des formations Disponibilité des équipes |
| Activité 1.5 Audit du fonctionnement informatique de la base de données par un expert européen | 1 expert CT x 1 mission x 35 p/j Achat serveur : 5K€ |  | Achèvement des développements informatiques de structuration et d’alimentation de la base de données |
| Composante 2 Identifier au sein de l’UE des modèles de coordination institutionnelle entre les acteurs de la protection sociale et accompagner la formalisation d’une telle coordination au Maroc |  |  |  |
| Activité 2.1 Accompagnement de la définition d’une organisation institutionnelle des relations entre les acteurs de la protection sociale | 1 expert CT x 1 mission x 25p/j |  | disponibilité et mobilisation des acteurs |
| Activité 2.2 Audit de l’environnement légal et réglementaire du transfert de données à des fins statistiques | 1 expert CT x 1 mission x 40 p/j |  | Achèvement des développements informatiques de structuration et d’alimentation de la base de données |
| Activité 2.3 Appui au conventionnement avec les producteurs de données | 1 expert CT x 1 mission x 5 p/j + 4 missions de 3p/j chacune |  | Planification à l’avance par le CRJ et son homologue des réunions et rencontres |
| Activité 2.4Appui à l’élaboration du premier programme de travail statistique sur les indicateurs de protection sociale | 1 expert CT x 1 mission x 25p/j |  | Volonté politique de mobiliser les acteurs |
| Composante 3 Accompagner le choix des indicateurs de protection sociale et leur exploitation dans les politiques publiques |  |  |  |
| Activité 3.1 Visite d’étude dans un pays membre de l’UE et auprès du Comité de protection sociale de l’UE | VE 15 participants x 5p/j X 2 pays |  | Disponibilité des interlocuteurs européens |
| Activité 3.2 Séminaire de présentation des indicateurs UE et pays de référence | 1 expert CT x 2 missions x 15 p/j + 3 experts CT (profil supérieur) 1 mission 4p/j pour chaque expert + 10 experts CT x 1 mission de 5p/j pour chaque expert + 150 repas (50 personnes X 3 jours) |  | Adhésion des acteurs concernés Volonté politique de mobiliser les acteurs Disponibilité des intervenants |
| Activité 3.3 Elaboration d’un plan de formation sur les indicateurs et sur les études pour les équipes en charge des statistiques au MEAS et dans les organismes et institutions de protection sociale | 1 expert CT x 2 missions x 5 p/j + 3 experts CT (profil supérieur) X 1 mission x 5 p/j chacun |  | Mise à disposition d’une liste d’indicateurs choisis par les acteurs |
| Activité 3.4 Mise en œuvre du plan de formation des équipes en charge des statistiques au MEAS et dans les organismes et institutions de protection sociale | 1 expert CT x 2 missions x 4 p/j chacune + 2 experts CT (profil supérieur) x 2 missions chacun x 5 p/j chacune |  | Planification des formations et motivation des équipes Adéquation du profil des participants au contenu de la formation, très opérationnelle |
| Activité 3.5 Soutien à la communication sur les indicateurs de référence en matière de protection sociale retenus par et pour le Maroc | 1 expert CT x 1 mission x 10 p/j + 1 expert CT x 1 mission x 15 p/j |  | Accès à une liste d’indicateurs retenus Programme d’études de la première année établi |
| Activité 3.6 Appui à l’élaboration d’un système d’audit qualité des indicateurs produits | 1 expert CT x 1 mission x 10 p/j |  | Indicateurs de protection sociale choisis et calculés |
|  |  |  | Préconditions : |
|  |  |  | L’administration bénéficiaire est fortement motivée et intéressée à la réussite de ce projet ; La direction bénéficiaire de ce projet s’est bien préparée à la réalisation des résultats obligatoires ; Les activités sont planifiées avec soin ; |

ANNEXE 2 – CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE

Ce calendrier de mise en œuvre est indicatif et propose une structuration des activités dans le temps permettant une mise en œuvre harmonieuse

| Activités | Mois du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 |
| Activitésgénérales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 0.1: Atelier de lancement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 0.2: Atelier de clôture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité 3.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANNEXE 3: PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

- Le secteur de la protection sociale est encadré par le Dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972), relatif au régime de sécurité social, Bulletin Officiel n° 3121 du 23-8-72, pp. 1150-1156, tel qu’il a été modifié et complétéRectificatif au « Bulletin Officiel » n° 3121, du 23 août 1972, p. 1150, Bulletin Officiel 3160 du 23-5-73, pp. 813-814.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/liens/..%5C71856.htm

Avant l'entrée en vigueur de la Loi 65-00  portant code sur la couverture médicale, en 2005, seulement 16% des Marocains bénéficiaient d’une couverture médicale. Les personnes ne disposant pas de couverture médicale formelle (84% de la population) devaient, soit payer directement leurs soins sans remboursement, soit obtenir un certificat « d’indigence », afin de bénéficier de soins gratuits dans les établissements relevant du Ministère de la Santé. Actuellement, en termes de couverture, la CMB a nettement progressée, jusqu'à atteindre 56% de la population marocaine: cette extension est essentiellement attribuable à la progression de la couverture de l'assurance maladie obligatoire AMO à la population salariée et à la généralisation du Régime d'Assistance Médicale aux personnes Economiquement Démunis (RAMED).

Voir la plus récente mise à jour du "Répertoire de la législation de l'UE" (http://eur-lex.europa.eu/browse/directories/legislation.html).

http://www.emploi.gov.ma/index.php/fr/department-of-employment/organizational.html