| Royaume du Maroc Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération |  |  |
| --- | --- | --- |

Fiche projet de Jumelage institutionnel

MA13/ENP-AP/OT31

Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) du Royaume du Maroc

SOMMAIRE

GLOSSAIRE

1.INFORMATIONS DE BASE

1.1 Programme

1.2 Numéro de jumelage

1.3 Intitulé

1.4 Secteur

1.5 Pays bénéficiaire

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

2.2 Objectif spécifique

2.3 Contribution au Plan national / à l’Accord d’Association / au Plan d’Action / au Statut avancé

3. DESCRIPTION

3.1 Contexte et justification

3.2 Activités connexes

3.3 Résultats obligatoires et indicateurs objectivement vérifiables

3.4 Composantes et Activités

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État Membre Partenaire

4. CADRE INSTITUTIONNEL

5. BUDGET

6. LANGUE

7. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

7.1 Autorité contractante

7.2 Unité de gestion

7.3 Bailleur / Observateur

8. CALENDRIER INDICATIF

8.1 Lancement de l’appel à propositions

8.2 Démarrage des activités du projet

8.3 Durée de la période d’exécution

8.4 Clôture du projet

9. DURABILITE

10. QUESTIONS TRANSVERSALES

10.1 Égalité des chances entre hommes et femmes

10.2 Environnement

11. CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT

ANNEXES

# GLOSSAIRE

AA	Accord d’Association

CCDH        Conseil Consultatif des Droits de l’Homme

CDH           Conseil des Droits de l’Homme (ONU)

CdP	Comité de Pilotage

CNDH        Conseil National des Droits de l’Homme

CP              Code Pénal

CPP            Code de Procédure Pénale

CRJ	Conseiller Résident de Jumelage

DIDH         Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme

DIH 	Droit International Humanitaire

DH	Droits de l’Homme

EPU            Examen Périodique Universel (devant le CDH)

HCDH        Haut Commissariat aux Droits de l’Homme (ONU)

INDH         Institution Nationale des Droits de l’Homme

IOV            Indicateurs Objectivement Vérifiables

MAEC 	Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

ONG          Organisation Non Gouvernementale

OSC           Organisation de la Société Civile

PEV           Politique Européenne de Voisinage

P3AIII	Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE

PANDDH  Plan d’Action National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme

SI               Système d’Information

UE	Union Européenne

UAP	Unité d’Appui au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE

1. INFORMATIONS DE BASE

1.1 Programme

« Protéger et promouvoir les Droits de l’Homme au Maroc »

Convention de financement n° ENPI/2012/24433

1.2 Numéro de jumelage

MA13/ENP-AP/OT31

1.3 Intitulé

« Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) du Royaume du Maroc »

1.4 Secteur

Autres

1.5 Pays bénéficiaire

Maroc

2. OBJECTIFS

2.1 Objectif général

L’objectif général du projet est de contribuer au respect des Droits de l’Homme et à la consolidation de la Démocratie au Maroc, dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord d’Association Maroc-UE, du Plan d’Action qui en découle, ainsi que du document conjoint Maroc-UE sur le renforcement des relations bilatérales au titre du Statut avancé.

2.2 Objectif spécifique

L’objectif spécifique du projet est de renforcer les capacités de la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) à exercer ses attributions statutaires de promotion des Droits de l’Homme.

2.3 Contribution au Plan national / à l’Accord d’Association / au Plan d’Action / au Statut avancé

2.3.1 Contribution au Plan national

La  promotion des Droits de l’Homme dans les domaines civil et politique, économique, social et culturel, à laquelle s’attache le présent projet, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement poursuivie avec constance par le Royaume du Maroc au cours de la dernière décennie.

Au regard de l’engagement du Maroc en faveur de la Démocratie, de la consolidation de l’Etat de Droit et du développement humain durable, la question des Droits de l’Homme est l’une des grandes priorités des autorités. Initié dans les années 1990, cet engagement s’est traduit par un vaste chantier de réformes institutionnelles et législatives, renforcé par la Justice transitionnelle, l’adhésion au Droit international des Droits de l’Homme et la mise en place d’un cadre constitutionnel, législatif et institutionnel national relatif à la protection et à la promotion des Droits de l’Homme.

L’évolution vers l’Etat de Droit et la consolidation des Droits de l’Homme au Maroc a connu une récente avancée significative avec l’adoption de la Constitution du 29 juillet 2011 qui  consacre le principe de séparation des pouvoirs, établit les mécanismes essentiels soutenant l’indépendance de la justice et garantit l’exercice des principales libertés publiques. Dans le préambule est proclamé « le choix irréversible de construire un Etat de droit démocratique » et « d’intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen ». Le Royaume du Maroc « réaffirme son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus » et s’engage à « accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale ».

La nouvelle Loi fondamentale a également conforté ou créé une série d’instances indépendantes concourant à la bonne gouvernance, parmi lesquelles  figurent les instances de protection et de promotion des Droits de l’homme, dont le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), qui est « chargé de connaître de toutes les questions relatives à la défense et à la protection des Droits de l’Homme et des libertés ».

Le dispositif national de promotion et protection des Droits de l’Homme a également été renforcé par la mise en place de la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) en tant que structure gouvernementale chargée de la coordination de l’élaboration de la politique du gouvernement dans le domaine des Droits de l’Homme.

2.3.2 Contribution à l’Accord d’Association

Le projet s’inscrit dans le cadre de l’article 2 de l’Accord d’Association conclu entre le Royaume du Maroc et l’Union Européenne qui stipule que « le respect des principes démocratiques et des Droits fondamentaux de l’Homme, tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des Droits de l’Homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord ».

2.3.3 Contribution au Plan d’Action

Le projet contribuera à la première action prioritaire identifiée dans le Plan d’Action Maroc-UE, à savoir « la poursuite des réformes législatives et l’application des dispositions internationales en matière de Droits de l’Homme ».  Le projet appuiera également les actions suivantes incluses dans le point 2.1. « Dialogue politique et réformes », paragraphe « Droits de l’Homme et libertés fondamentales » du Plan d’Action, à savoir «  assurer une protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales conformément aux normes internationales » et « accroître la promotion et la protection des Droits des femmes et des enfants ».

2.3.4 Contribution au Document conjoint sur le Statut avancé

La DIDH constitue l’un des acteurs essentiels du « renforcement du dialogue et de la coopération sur les questions relatives aux Droits de l’Homme, aux Droits fondamentaux, à la lutte contre le racisme et à d’autres sujets d’intérêt commun » mentionné au point (e) des dispositions du  document conjoint sur le  Statut avancé se rapportant à la dimension politique du renforcement des relations bilatérales Maroc-UE.

Par ailleurs, le Sommet Union européenne - Maroc tenu à Grenade le 7 mars 2010 a réaffirmé l’attachement des parties au respect, à la protection et à la promotion des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, et à la consolidation de l’Etat de droit, de la Démocratie et de la bonne Gouvernance, considéré comme l’un des piliers fondamentaux du partenariat UE-Maroc. L’UE a par ailleurs « salué les réformes lancées par le Maroc ces dernières années dans ce cadre, tout en soulignant l’importance de poursuivre ce processus de réformes législatives, politiques et institutionnelles notamment en matière de Justice et de Liberté d’expression, de presse et d’association ». L’UE et le Maroc ont également considéré que la mise en œuvre de toutes les recommandations de l’Instance Equité et Réconciliation (IER), établie avec le concours de l’Union européenne, permettra au Maroc de consolider les acquis réalisés et de progresser dans la consolidation du respect et de la promotion des Droits de l'Homme.

Enfin, le statut de « Partenaire pour la démocratie » accordé au Maroc en juin 2011 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a élargi le cadre de coopération avec les institutions européennes en donnant au Royaume du Maroc la possibilité d’adhérer à certaines Conventions du Conseil de l’Europe proposées aux Etats non membres de l’Union Européenne.

Le présent projet de jumelage institutionnel contribuera ainsi au renforcement du dialogue, de la coopération et de l’interaction du Maroc avec les institutions européennes dans le domaine des Droits de l’Homme.

3. DESCRIPTION

3.1 Contexte et justification

3.1.1 Présentation du bénéficiaire

La DIDH a été créée par le décret n.2-11-150 du 11 avril 2011. Elle est rattachée au Chef du Gouvernement tant en raison du caractère transversal des Droits de l’Homme que de la mission de coordination et de pilotage des différents départements ministériels incombant au Chef du Gouvernement.

La DIDH est impartie d’une double mission :

- assurer le suivi et la coordination de l'action des départements gouvernementaux et des politiques publiques en matière de défense et de promotion des Droits de l'Homme ainsi que du Droit Humanitaire ;

- « proposer toute mesure en vue d’assurer la mise en œuvre des conventions internationales des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire auxquelles le Maroc est partie » (art.2 du décret du 11 avril 2011).

Afin de mener à bien cette double mission, la DIDH s’est dotée d’un Plan stratégique 2012-2016, finalisé en avril 2012 et qui répond à la volonté du Maroc de disposer d’un système  national des Droits de l’Homme « cohérent, coordonné, moderne et efficace » (art. 8 du Plan).

Au titre de sa première mission de coordination et d’accompagnement de la politique gouvernementale en matière de protection et de promotion des Droits de l’Homme, la DIDH est chargée du suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action National en matière de Démocratie et des Droits de l’Homme (PANDDH) préparé avec le concours de l’Union européenne et en cours d’adoption par le Gouvernement. Elle contribue également à la mise en œuvre de la plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des Droits de l’Homme, qui, comme le PANDDH, a été élaborée à l’initiative du Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) devenu en 2011 le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH).

La DIDH s’est assignée trois autres objectifs : promouvoir l’harmonisation des textes du Droit positif avec les dispositions de la Constitution du 29 juillet 2011 et les engagements conventionnels internationaux du Royaume du Maroc ; contribuer à l’intégration de l’approche des Droits de l’Homme dans les programmes et les politiques publics à travers le renforcement des capacités de l’administration et des autres partenaires de la Délégation (institutions nationales, université, associations de la société civile…) ; accompagner le processus de réforme de la Justice initié en 2012. Dans la mise en œuvre de ces attributions, la DIDH se propose de « dynamiser le dialogue avec les parties prenantes marocaines », en particulier la dizaine d’institutions de bonne gouvernance consacrées par la Constitution du 29 juillet 2011 (art.160 à 170), dont le CNDH et le Médiateur, ainsi qu’avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des Droits de l’Homme.

Au titre de sa seconde mission de formulation de propositions en vue d’assurer la mise en œuvre des conventions internationales des Droits de l’Homme et du Droit International Humanitaire auxquels le Maroc est partie, la DIDH est chargée de préparer et de soumettre les rapports périodiques en vertu des conventions internationales ratifiées par le Maroc ou  auxquelles il a adhéré. Elle assure en outre le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant des organes de traités ainsi que de l’Examen Périodique Universel (EPU). La DIDH contribue également à la coordination de l’interactivité avec les Procédures Spéciales du Conseil des Droits de l’homme des Nations Unies (visites de délégations, communications écrites et rencontres) et le Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme. On relèvera qu’en une année d’existence l’action de la DIDH a permis de rattraper le retard parfois conséquent que le Royaume du Maroc avait pris dans la soumission de ses rapports périodiques aux organes conventionnels.

La DIDH, dirigée par un Délégué interministériel assisté d’un Secrétaire général, réalise ses missions en prenant appui sur quatre directions (art 5 à 7 du décret du 11 avril 2011) : Coordination et promotion des Droits de l’Homme ; Dialogue et partenariat avec les organismes et associations nationaux ; Etudes juridiques et coopération internationale ; division en charge des Affaires administratives et financières (rattachée au Secrétaire général). A la mi-2012, la DIDH comptait une vingtaine de personnes, l’objectif étant de tripler cet effectif d’ici 2014.

Afin de faciliter la mission de coordination intergouvernementale assignée à la DIDH, a été créée auprès d’elle une Commission interministérielle permanente aux Droits de l’Homme composée des représentants des départements ministériels concernés par l’action de la  Délégation.

Le positionnement de la DIDH vis-à-vis des différents acteurs intervenant dans le domaine des Droits de l’Homme est donc clairement établi : vis-à-vis des ministères, la DIDH coordonne l’action gouvernementale ; vis-à-vis des institutions nationales des Droits de l’Homme (INDH), elle renforce sa coopération en vue d’assurer le suivi de la mise en œuvre de leurs recommandations et propositions ; vis-à-vis des organisations de la société civile, la DIDH développe des partenariats et concourt au renforcement de leurs capacités ; enfin vis-à-vis des institutions internationales, la DIDH accompagne la diplomatie nationale pour promouvoir la vision marocaine en matière de promotion des Droits de l’Homme et renforcer l’interaction avec le système onusien et les systèmes régionaux des Droits de l’Homme.

3.1.2 Présentation des bénéficiaires secondaires

Les bénéficiaires secondaires du projet sont les départements ministériels dont la DIDH coordonne l’action dans le domaine des Droits de l’Homme ainsi que le CNDH, les Universités et les organisations et associations de la Société civile.

3.1.3 Présentation du projet

Les évènements du Printemps arabe, les attentes de la population d’avancées tangibles vers le régime de Droit établi par la Constitution du 29 juillet 2011 et la cristallisation des conflits sociaux, source potentielle d’atteinte aux Droits fondamentaux, imposent que la DIDH (comme le CNDH) puisse rapidement s’affirmer dans le dispositif national de défense des Droits de l’Homme et exercer effectivement et de façon coordonnée ses missions statutaires.

Or la DIDH est confrontée à d’importants défis d’ordre structurel, organisationnel, procédural et de ressources humaines – que le présent projet se propose d’adresser – face à son aspiration à mettre en œuvre l’ensemble des actions prévues dans son Plan stratégique 2012-2016. En effet, le mandat de la Délégation est essentiellement centré sur la promotion des Droits de l’Homme avec comme cœur de cible l’élaboration de la politique gouvernementale en la matière, la coordination des actions des institutions publiques concernées, la participation à l’harmonisation du corpus juridique avec les engagements internationaux du Royaume du Maroc dans le domaine des Droits de l’Homme ainsi qu’à la mise en œuvre des dispositions des conventions internationales relatives aux Droits de l’Homme.

La DIDH est en phase de construction et fonctionne actuellement avec un effectif réduit. La Délégation ne dispose pas encore des mécanismes et outils de management et de gestion de l’information garantissant un exercice efficient de ses fonctions statutaires. Le personnel en place a besoin de formations renforcées aux Droits (national et international, DH et DIH, général ou catégoriel) interprétés par la Délégation, ainsi qu’aux mécanismes des traités, aux méthodologies du suivi des recommandations des organes conventionnels,  et aux techniques de coopération et partenariat.

Plusieurs avancées importantes sont toutefois intervenues avec l’adoption d’un organigramme détaillé et surtout d’un Plan stratégique 2012-2016, qui donne une plus grande visibilité sur la manière dont  la  Délégation  envisage d’exercer son mandat, conformément aux dispositions du décret du 11 avril 2011 ainsi qu’à la lumière d’éléments nouveaux, dont l’adoption en cours du PANDDH, dont elle devrait assurer le suivi et la coordination. Ce Plan stratégique constituera le point d’ancrage du présent projet de jumelage, notamment en ce qui concerne les activités prévues de consolidation organisationnelle, de processus d’harmonisation de l’arsenal juridique, de l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les programmes et politiques publics et de suivi et évaluation du PANDDH.

3.2 Activités connexes

Au cours des dernières années, l’Union européenne a financé plusieurs programmes dans le domaine de la bonne gouvernance et des Droits de l’Homme, dont le bénéficiaire principal a été le Conseil Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH) devenu Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) :

- Programme d’appui aux actions de réparation recommandées par l’Instance Equité et Réconciliation en faveur des régions touchées par les violations des Droits de l’Homme (programme IER I)

- Suite à l’achèvement de la mission de l’IER en novembre 2005, le CCDH a été chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’IER dans le domaine des archives de l’Histoire et de la préservation de la Mémoire, ce qui a donné lieu au financement par l’UE du Programme d’accompagnement aux recommandations de l’IER en matière d’Histoire et de Mémoire (programme IER II)

- L’UE a également apporté un appui au CCDH/CNDH dans l’élaboration du Plan National en matière de Démocratie et de Droits de l’Homme (PANDDH).

- Projet de jumelage institutionnel à venir, portant sur le renforcement des capacités du CNDH (MA13/ENP-AP/OT31)

La DIDH a été créée dans une période très récente et n’a encore bénéficié d’aucun appui de l’UE ou d’autres partenaires techniques et financiers.

Il n’y a pas eu d’actions TAIEX réalisées dans ce domaine au Maroc.

3.3 Résultats obligatoires et indicateurs objectivement vérifiables

Deux résultats sont attendus du projet.

Premier résultat: La consolidation organisationnelle de la DIDH est réalisée

Ce premier résultat est corrélé aux résultats 1 et 2 de l’axe 4 du plan stratégique 2012-2016 de la DIDH. La consolidation organisationnelle appuyée par le présent projet de jumelage ne concerne pas l’assistance à la fonctionnalisation du nouvel organigramme de la DIDH puisque la nouvelle structure organisationnelle (avril 2012), la description des postes et le « staffing » subséquent sont déjà conceptualisés et en cours de réalisation. Il en va de même pour les questions de statuts des personnels fonctionnaires et contractuels de la Délégation, qui sont régis par le Droit de la fonction publique.

Le besoin urgent de la DIDH, à ce stade de son établissement réside dans la « dynamisation » de sa structure par la mise en place d’un système de management et de pilotage axé sur les résultats, favorisant la responsabilisation et la clarification des rôles. Le Plan stratégique de la DIDH met en exergue « l’instauration de la gouvernance institutionnelle » en vue de doter la Délégation « d’une organisation efficace, des ressources humaines compétentes, des moyens financiers suffisants et utilisés à bon escient, d’un mode de pilotage et de management qui favorise la fluidité des échanges et un système de communication externe qui renforce la visibilité et le partenariat » (p.38). Le projet de jumelage contribuera donc à cet axe transversal du plan stratégique en agissant dans les domaines du renforcement des capacités et du système de management et de pilotage de la DIDH (composante 1).

Second résultat: Les capacités techniques de la DIDH à exercer ses fonctions statutaires de promotion des Droits de l’Homme sont renforcées

Ce second résultat est corrélé à l’axe 1 du plan stratégique 2012-2016 de la DIDH. Dans cette perspective, un appui significatif de portée transversale devra être apporté au renforcement des capacités techniques du pool d’expertise juridique ayant vocation à se déployer au sein des directions de la coordination et de la promotion des DH ainsi que de la direction des études juridiques et de la coopération, qui sont au cœur de la mission de la Délégation. Cette activité, prenant la forme de formations sur place et à l’étranger ainsi que de la mise à disposition d’outils didactiques, vise la pleine appropriation par ces personnels des Droits (national et international, DH et DIH, général ou catégoriel) interprétés par la Délégation, des organes des traités, des méthodologies du suivi des recommandations des organes conventionnels, des techniques de coopération et partenariat (composante 2).

Le projet de jumelage doit par ailleurs apporter son concours au processus d’harmonisation de l’arsenal juridique par rapport aux dispositions constitutionnelles et aux normes internationales (axe 1, résultat 3 du Plan stratégique), qui constitue un pré-requis à l’affermissement de l’Etat de Droit au Maroc. Ce résultat devrait être initié par une assistance dans la réalisation d’une étude exhaustive de l’adéquation du corpus normatif national avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et le Droit international applicable, accompagnée de « normes et indicateurs en matière d’harmonisation » (résultat 3, activité 1 du Plan stratégique), qui servira de support à la détermination de la feuille de route de la Délégation en matière d’harmonisation. Le projet apportera aussi une assistance technique dans l’accompagnement par la DIDH du processus de mise en conformité des textes ciblés par le plan stratégique 2012-2016 (composante 3).

Un autre point d’entrée du projet sera le renforcement des capacités de la DIDH à promouvoir l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les programmes et politiques publics avec un focus placé sur les capacités des ministères à élaborer les rapports périodiques, ainsi qu’à assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations émanant des organes de traités et autres mécanismes onusiens (axe 1, résultat 1.2, activité 1 du Plan stratégique), qui suppose, outre des activités de formation/sensibilisation, une assistance technique dans le développement d’indicateurs et la conception de guides dans les domaines relevant des différents départements (composante 4).

Le dernier axe d’appui proposé concerne le renforcement des capacités de la DIDH à assurer le suivi et l’évaluation du PANDDH, en cours d’adoption (composante 5).

Le cadre logique en annexe 1 de la présente fiche projet mentionne un certain nombre d’indicateurs de résultats objectivement vérifiables.

3.4 Composantes et Activités

Les activités prévues dans le cadre du projet représentent un total d’expertise de 436 h/j.

Il est à noter que ces informations sont fournies à titre indicatif.

Composante 0 : Séminaires de lancement et de clôture (16 h/j)

Activité 0.1 : Organiser un séminaire de lancement

Objectif : Communiquer sur les résultats attendus et assurer la visibilité du projet auprès des partenaires et du grand public

Nombre indicatif de jours d’expertise : 4

Méthodologie : Préparation du programme (discours officiels et présentation par les chefs de projet), préparation d’une plaquette de présentation, rédaction et envoi d’un communiqué de presse, invitation de la presse écrite et audiovisuelle

Cible : Institutions concernées, bénéficiaires secondaires, médias

Livrable : Rapport d’évaluation

Activité 0.2 : Organiser un séminaire de clôture

Objectif : Communiquer sur les résultats atteints et assurer la visibilité du projet auprès des partenaires et du grand public

Nombre indicatif de jours d’expertise : 4

Méthodologie : Préparation du programme (discours officiels et présentation par les chefs de projet), rédaction et envoi d’un communiqué de presse, invitation de la presse écrite et audiovisuelle

Cible : Institutions concernées, bénéficiaires secondaires, médias

Livrable : Rapport d’évaluation

Composante 1 : Consolidation organisationnelle de la DIDH (65 h/j)

En vue d’atteindre le premier résultat sont prévues des activités s’inscrivant dans le court terme afin de « dynamiser » l’organigramme élaboré par la DIDH en avril 2012 grâce à la mise en place d’un système de management et de pilotage axé sur les résultats et favorisant la responsabilisation et la clarification des rôles.

Activité A.1.1 : Elaborer un manuel de procédures métiers

Objectif : Assurer l’appropriation par le personnel du fonctionnement interne et externe de la DIDH

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 2 missions x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH

Livrable : Manuel des procédures métiers

Activité A.1.2. Elaborer un manuel de procédures internes

Objectif : Contribuer à la mise en place d’un système de coordination interne et d’animation des équipes

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (2 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH

Livrable : Manuel de procédures internes

Activité A.1.3. Elaborer un schéma d’architecture d’un système d’information (SI) interne

Objectif : Faciliter la circulation de l’information, en vue de mutualiser les efforts de coordination et d’assurer la cohérence entre les différentes activités et programmes de la DIDH. Ce système d’information devra incorporer un module permettant le suivi-évaluation du PANDDH sur la base des indicateurs fixés par le plan ou à définir.

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 2 missions x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH

Livrable : Schéma de l’architecture du système d’information

Activité A.1.4. Réaliser des formations à l’exercice des nouveaux systèmes et procédures mis en place

Objectif : Assurer l’appropriation par le personnel de la DIDH des nouveaux outils de travail mis en place

Nombre indicatif de jours d’expertise : 15 (3 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH

Livrables : Plan de formation, Supports de formation, Rapports d’évaluation

Le second résultat est divisé en quatre composantes, toutes corrélées à l’axe 1 du Plan stratégique 2012-2016 de la DIDH, avec pour bénéficiaires principaux non seulement les trois Directions de la DIDH mais aussi les différents départements ministériels en charge des Droits de l’Homme.

Composante 2 : Renforcement des capacités techniques des cadres (60 h/j)

Activité A.2.1 : Elaborer un plan de formation portant sur le Droit International des Droits de l’Homme

Objectif : Renforcer les capacités du pool d’expertise juridique ayant vocation à se déployer au sein des directions substantives de la DIDH et des autres départements ministériels

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 2 missions x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrables : Plan de formation

Méthodologie : Les formations porteront sur les thèmes suivants (liste indicative) :

- Droit international des Droits de l’Homme : les principales Conventions de portée générale au niveau universel ou régional ; les conventions spécifiques visant à garantir certains Droits de l’Homme ; la protection des Droits catégoriels de populations vulnérables (réfugiés,  apatrides, migrants, minorités, peuples indigènes, travailleurs, femmes, enfants, personnes avec un handicap, combattants, prisonniers et personnes civiles en temps de conflit armé,  personnes en détention, etc..) ; la lutte contre les différents types de discrimination ;

- Le système de protection des DH des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ;

- Les systèmes régionaux de protection des Droits de l’Homme (systèmes européen, arabe, interaméricain et africain) ;

- La Cour Européenne des DH ;

- Le rôle des INDH dans la protection et la promotion des Droits de l’Homme (incluant l’analyse des Principes de Paris adoptés en 1993).

Les formations pourront prendre la forme de sessions, séminaires ou conférences.

Activité A.2.2 : Réaliser les formations portant sur le Droit International des Droits de l’Homme

Objectif : Renforcer les capacités du pool d’expertise juridique ayant vocation à se déployer au sein des directions substantives de la DIDH et des autres départements ministériels

Nombre indicatif de jours d’expertise : 40 (2 experts x 4 missions x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrables : Supports de formation, Rapport d’évaluation

Composante 3 : Processus d’harmonisation de l’arsenal juridique national (190 h/j)

Activité A.3.1 : Réaliser une étude sur l’adéquation du corpus normatif national avec les dispositions de la nouvelle Constitution marocaine de 2011 et le Droit international applicable

Objectif : Renforcer l’harmonisation de l’arsenal juridique national avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et les normes internationales

Nombre indicatif de jours d’expertise : 60 (2 experts x 3 missions x 10 jours)

Cible : Direction des études juridiques de la DIDH

Livrables : Etude exhaustive accompagnée de la définition de « normes et indicateurs en matière d’harmonisation »

Activité A.3.2 : Analyser les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux Droits de l’Homme au Maroc et proposer des axes de mise en conformité avec les engagements internationaux du Maroc en la matière

Objectif : Renforcer l’harmonisation de l’arsenal juridique national avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et les normes internationales

Nombre indicatif de jours d’expertise : 80 (8 experts x 1 mission x 10 jours)

Cible : Direction des études juridiques de la DIDH

Livrable : Rapport d’analyse et de recommandations

Méthodologie : Les textes devant être analysés sont identifiés par le plan stratégique 2012-2016 de la DIDH, dont, mis à part le Code pénal et le Code de procédure pénale:

- Les textes relatifs aux instances des DH prévues par la nouvelle Constitution de 2011 ;

- Le code des libertés publiques et les textes sur l’accès à l’information ;

- Les textes sur la migration, les réfugiés et les demandeurs d’asile ;

- Les textes sur la traite des personnes ;

- Les lois sur la parité et l’égalité des chances ;

- Les textes relatifs aux Droits des personnes vulnérables.

Le document soumis devra présenter un descriptif des textes analysés, une présentation des écarts relevés avec les nouvelles normes nationales et les standards internationaux en matière de Droits de l’Homme, une identification des problèmes et des propositions de modifications à apporter pour chaque texte analysé.

Activité A.3.3 : Analyser le Code pénal et le Code de procédure pénal marocains et proposer des axes de mise en conformité avec les engagements internationaux du Maroc en matière des Droits de l’Homme

Objectif : Renforcer l’harmonisation de l’arsenal juridique national avec les nouvelles dispositions constitutionnelles et les normes internationales

Nombre indicatif de jours d’expertise : 50 (2 experts x 2 missions de 10 jours x 1 mission de 5 jours)

Cible : Direction des études juridiques de la DIDH

Livrable : Rapport d’analyse et de recommandations

Le document soumis devra présenter un descriptif des textes analysés, une présentation des écarts relevés avec les nouvelles normes nationales et les standards internationaux en matière de Droits de l’Homme, une identification des problèmes et des propositions de modifications à apporter pour chaque texte analysé.

Composante 4 : Intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques (75 h/j et 3 visites d’étude)

Activité A.4.1 : Elaborer un plan de formation portant sur l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques

Objectif : Renforcer les capacités de promotion de l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les programmes et politiques publics

Nombre indicatif de jours d’expertise : 5 (1 expert x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrables : Plan de formation

Méthodologie : Les formations porteront sur les thèmes suivants (liste indicative) :

- Référentiels et instruments de l’approche Droits de l’Homme ;

- Présentation des organes conventionnels, mécanisme de supervision de l’application des Conventions relatives aux Droits de l’Homme ;

- Outils méthodologiques sur les techniques d’élaboration des rapports aux organes de supervision de la mise en œuvre des Conventions relatives aux Droits de l’Homme ;

- Méthodologie du suivi des recommandations des organes de supervision des traités relatifs aux Droits de l’Homme.

Activité A.4.2 : Réaliser des formations portant sur l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques

Objectif : Renforcer les capacités de promotion de l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les programmes et politiques publics

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (2 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrables : Supports de formation, Rapports d’évaluation

Activité A.4.3 : Produire un guide méthodologique portant sur l’élaboration des rapports aux organes de supervision des traités relatifs aux Droits de l’Homme et sur le suivi des recommandations de ces organes conventionnels

Objectif : Renforcer les capacités des ministères à contribuer à l’élaboration des rapports périodiques, ainsi qu’à assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations émanant des organes de traités et autres mécanismes onusiens

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (2 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrable : Guide méthodologique (co-rédigé avec la DIDH) incluant le développement d’indicateurs objectivement vérifiables (IOV)

Activité A.4.4 : Produire une dizaine de guides thématiques portant sur la protection et la promotion des différents Droits à l’intention des départements ministériels en charge de catégories vulnérables de la population

Objectif : Renforcer les capacités des ministères à contribuer à l’élaboration des rapports périodiques, ainsi qu’à assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations émanant des organes de traités et autres mécanismes onusiens

Nombre indicatif de jours d’expertise : 50 (10 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : Personnel de la DIDH et des différents départements ministériels en charge des DH

Livrables : Guides thématiques (co-rédigés avec la DIDH) incluant le développement d’indicateurs objectivement vérifiables (IOV) à l’adresse des différents ministères sectoriels

Activité A.4.5 : Réaliser trois visites d’études

Objectif : Mieux comprendre le fonctionnement d’institutions de protection et de promotion des Droits de l’Homme ou d’institutions actives dans ces domaines (Départements ministériels, INDH, Parlement, Universités, Fondations, etc..) d’Etats-Membres de l’UE

Méthodologie : 3 visites d’études de 5 jours pour 6 participants marocains

Cible : Direction de la DIDH et des départements ministériels en charge des DH

Livrables : Programme de visite, Rapports de visite (à réaliser par les bénéficiaires)

Composante 5 : Suivi de la mise en œuvre et évaluation du PANDDH (30 h/j)

Activité A.5.1 : Proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions, recommandations et activités prévues dans le PANDDH

Objectif : Renforcer les capacités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation du PANDDH

Nombre indicatif de jours d’expertise : 10 (2 experts x 1 mission x 5 jours)

Cible : DIDH et ministères sectoriels concernés

Livrable : Rapport de Proposition d’indicateurs

Activité A.5.2 : Elaborer un guide méthodologique formalisant les modalités de mise en œuvre et de rapportage du PANDDH par les ministères et institutions concernés

Objectif : Renforcer les capacités de suivi de la mise en œuvre et d’évaluation du PANDDH

Nombre indicatif de jours d’expertise : 20 (2 experts x 1 mission x 10 jours)

Cible : DIDH et ministères sectoriels concernés

Livrable : Guide méthodologique sur le PANDDH

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’État Membre Partenaire

3.5.1 Profil et tâches du Chef de projet

- Profil

La/Le Chef de projet de l’Etat membre partenaire doit être un haut fonctionnaire au sein de l’Institution jumelle. Elle/Il doit être diplômé de l’enseignement supérieur. Elle/Il doit avoir une expérience professionnelle conséquente dans le domaine des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques. Elle/Il doit être capable de mener un dialogue opérationnel et apporter les solutions requises aux problèmes et difficultés rencontrés durant l’exécution du projet de jumelage, notamment par ses capacités de management et son réseau d’experts.

- Tâches

La mission du Chef de projet de l’Etat membre consiste notamment à :

- Superviser et diriger la mise en œuvre du projet de jumelage

- Oeuvrer en étroite collaboration avec le Chef de projet de l’Institution bénéficiaire

- Coordonner le recrutement d’experts court terme, les visites d’études, les stages et les séminaires de lancement/clôture

- Codiriger les comités de pilotage

- Etre garant de la bonne gestion financière du budget

- Elaborer des rapports intermédiaires et un rapport final qu’il soumettra à l’autorité contractante.

La/Le Chef de projet œuvrera en étroite collaboration avec la/le Chef de projet marocain pour garantir la direction et la coordination de l’ensemble du projet. Chacun d’eux sera responsable des activités assignées à son administration dans le plan de travail convenu et aura pleine autorité sur les ressources humaines et matérielles qui sont mobilisées à cette fin.

A cet effet, elle/il doit être disponible pour le projet au minimum trois jours par mois depuis son lieu de résidence avec de régulières visites auprès du bénéficiaire notamment pour les séminaires de lancement/clôture et les comités de pilotage trimestriels.

Nonobstant, la/le Chef de projet pourra elle/lui-même être l’un des experts désignés pour travailler dans le pays bénéficiaire, auquel cas son profil devra répondre aux critères définis au point 3.5.3.

3.5.2 Profil et tâches du Conseiller Résident de Jumelage

- Profil

La/Le CRJ doit être un fonctionnaire ou agent assimilé. Elle/Il doit être diplômé de l’enseignement supérieur. Elle/Il doit avoir une expérience professionnelle conséquente dans le domaine des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques.

La/Le CRJ doit avoir une aptitude personnelle avérée à l’échange, à l’innovation et au dialogue interculturel. Elle/il doit également posséder le sens de l’organisation indispensable pour assurer le bon déroulement et la coordination des missions d’expertise dans le respect du calendrier prévu, tant en termes d’activités que de livrables.

- Tâches

La/Le CRJ aura à assurer la conduite administrative du projet, sa coordination et notamment la gestion de l’équipe d’experts. Elle/Il aura une implication personnelle dans l’élaboration, la mise en œuvre, la programmation des activités et le suivi.

Elle/Il devra suivre l’exécution du budget et le calendrier des opérations, sera responsable de la logistique du projet en relation avec l’UAP et aura à informer le Bénéficiaire et son Chef de Projet de l’avancement du jumelage.

Elle/Il devra organiser les réunions trimestrielles du Comité de pilotage, qui sont présidées conjointement par les deux chefs de projet. Ces comités de pilotage permettent de faire le point sur l’état d’avancement du projet par rapport aux résultats attendus et sur la programmation à venir.

Elle/Il assistera le chef de Projet pour soumettre à l’UAP les rapports trimestriels et le rapport final du projet.

- Durée de la mission

La mission du CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois à plein temps au Maroc (Rabat). Durant cette période, le CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les tâches qui lui sont affectées.

- Profil de son assistant(e)

La/Le CRJ sera secondé par un(e) assistant(e) à temps plein qui sera recruté(e) localement, après l’attribution du contrat et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de jumelage, conformément aux règles standards. A ce stade, son CV ne doit pas faire partie de la proposition de l’État membre.

3.5.3. Profil et tâches des principaux experts (e)s courts termes

La partie suivante est présentée en termes d'expertise recherchée. Il est évident que pour les composantes qui nécessitent un grand nombre de jours d’expertise (notamment composantes 2, 3 et 4), plusieurs experts seront nécessaires.

| Activités | Expertise |
| --- | --- |
| Composante 1 : Consolidation organisationnelle de la DIDH |  |
| Activité A.1.1 | Expertise 1 : Spécialiste en développement institutionnel des structures gouvernementales en charge des Droits de l’Homme (compétences en gestion des ressources humaines, administratives et prévisionnelles) |
| Activité A.1.2 | Expertise 2 : Spécialiste en organisation des institutions publiques (expérience en réforme du secteur public ou ayant trait à l’analyse institutionnelle des organisations) |
| Activité A.1.3 | Expertise 3 : Spécialiste en systèmes d’information et gestion de bases de données (formation d’ingénieur informaticien) |
| Activité A.1.4 | Expertises 1, 2 et 3 |
| Composante 2 : Renforcement des capacités techniques des cadres |  |
| Activité A.2.1 | Expertise 4 : Formateurs en Droit international des Droits de l’Homme et Libertés publiques |
| Activité A.2.2 | Expertise 4 |
| Composante 3 : Processus d’harmonisation de l’arsenal juridique national |  |
| Exemples de profil : juriste, magistrat… |  |
| Activité A.3.1 | Expertise 5:Spécialistes en Droit international Public Expertise 6 : Spécialistes en Droit international Privé dans le domaine des Droits de l’Homme et des Libertés publiques avec expérience dans l’harmonisation du Droit national avec les dispositions de Conventions relatives aux Droits de l’Homme |
| Activité A.3.2 | Expertises 5 et 6 Expertise 7 : Spécialiste en Droit des Libertés publiques Expertise 8 : Spécialiste en approche Genre, lutte contre les discriminations et égalité des chances Expertise 9 : Spécialiste en Droit de la Migration et des Réfugiés Expertise 10 : Spécialiste en Droit de la Communication Expertise 11 : Spécialistes en Droit catégoriel (personnes vulnérables) |
| Activités A.3.3 | Expertise 12 : Spécialistes en Droit privé et pénal avec spécialisation en Droits de l’Homme et expérience de codification |
| Composante 4 : Intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques |  |
| Exemples de profil : expérience en qualité de membre des organes conventionnels chargés du « monitoring » de la mise en œuvre des Conventions relatives aux Droits de l’Homme |  |
| Activité A.4.1 | Expertise 13 : Spécialistes en politiques publiques dans le domaine des Droits de l’Homme (notamment système de protection des DH des Nations Unies ou des institutions européennes, Conseil de l’Europe) |
| Activité A.4.2 | Expertise 13 |
| Activités A.4.3 | Expertise 13 |
| Activités A.4.4 | Expertise 13 |
| Activités A.4.5 | Expertise 13 |
| Composante 5 : Suivi de la mise en œuvre et évaluation du PANDDH |  |
| Activité A.5.1 | Expertise 14 : Spécialiste en évaluation des politiques publiques dans le domaine des Droits de l’Homme |
| Activité A.5.2 | Expertise 14 |

4. CADRE INSTITUTIONNEL

Financement assuré par le Programme « Protéger et promouvoir les Droits de l’Homme au Maroc » - Convention de financement n° ENPI/2012/24433 signée le 19.12.2012,

Gestion assurée par l’Unité d’Appui (UAP) au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc-UE (P3AIII) - Convention de financement n° ENPI/2008/019-685 signée le 19.11.2009,

au titre du Protocole d’accord pour délégation de tâches entre la Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH) et le Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC) signé le 16 avril 2013.

5. BUDGET

Le budget total maximum fixé pour ce projet du jumelage s’élève à  900.000 euros.

6. LANGUE

Tous les rapports et livrables doivent être rédigés en langue française.

Il est exigé que la/le Chef de projet de l’EMP et la/le CRJ maîtrisent le français.

Il est recommandé que les principaux experts court terme maîtrisent le français.

Il est rappelé que les frais de traduction et d’interprétation peuvent être pris en compte dans le budget du projet.

7. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

7.1 Autorité contractante

Délégation Interministérielle aux Droits de l’Homme (DIDH)

Angle Avenue Ibn Sina, Rue Oued El Makhazine, Agdal – Rabat – Maroc

Tel : +212 5 37 57 11 40 / Fax : +212 5 37 57 11 38

Personne de contact: M. Abderrazak ROUWANE, Secrétaire général de la DIDH

7.2 Unité de gestion

Sous tutelle du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC)

Unité d’Appui au Programme d’Appui au Plan d’Action Maroc – UE (UAP)

22 rue Teflet, Quartier Résidence – Rabat – Maroc

Tél : +212 5 37 76 79 23 / Fax : +212 5 37 76 52 33

Personne de contact : Directeur de l’UAP, ugpaaa@gmail.com

7.3 Bailleur / Observateur

Délégation de l’Union européenne à Rabat (DUE)

Riad Business Center, Aile Sud, Bld Er-Riad, B.P. 1302 – Rabat – Maroc

Tel : +212 5 37 57 98 00 / Fax : +212 5 37 57 98 10

Personne de contact : Corinne ANDRE, Chef de section, Corinne.andre@eeas.europa.eu

8. CALENDRIER INDICATIF

8.1 Lancement de l’appel à propositions : septembre 2013

8.2 Démarrage des activités du projet : avril 2014

8.3 Durée de la période d’exécution : 24 mois (+ 3mois pour le démarrage et la clôture)

8.4 Clôture du projet : juillet 2016

9. DURABILITE

La durabilité des résultats acquis à l’issue du Jumelage est hautement probable, compte tenu de leur parfaite insertion dans le Plan stratégique 2012-2016 du Bénéficiaire.

10. QUESTIONS TRANSVERSALES

10.1 Égalité des chances entre les hommes et les femmes

Le présent projet s’inscrit dans le cadre des principes et des règles de Droit marocains et européens en matière d’égalité des chances tels que définis notamment dans l’Accord d’Association UE/Maroc et dans la « Boite à outils pour l’intégration de la dimension du genre dans la coopération au développement de la CE » publié par la CE (http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/index.htm).

L’égalité des genres est un des principes communs sous-tendant le dialogue et les partenariats entre l’UE et les pays tiers. L’élimination des inégalités entre les genres et l’émancipation des femmes sont dès lors considérées comme des questions transversales de développement au même titre que la bonne gouvernance, les droits humains et la durabilité de l’environnement. Comme d’autres problèmes transversaux, elle constitue en elle-même un objectif de développement important tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à l’atteinte d’autres objectifs de développement.

L’analyse et l’intégration de questions transversales dans les programmes de développement est l’une des exigences d’assurance qualité de la CE: la qualité des interventions en faveur du développement doit être évaluée au regard de leur pertinence pour les parties prenantes du développement, c’est-à-dire en fonction des expériences et des besoins différents des femmes et des hommes, des garçons et des filles ainsi que des contextes sociaux, économiques, géographiques et politiques divers.

La mise en œuvre du présent projet n’aura aucun effet connu de discrimination ni positive ni négative à l’égard d’aucun sexe.

10.2 Environnement

### Le présent projet s’inscrit dans le cadre des principes et des règles de Droit marocains et européens en matière d’environnement tels que définis notamment dans l’Accord d’Association UE/Maroc et dans la « Mediterranean strategy for sustainable development ».

11. CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT

Pour garantir la réussite de ce projet, le bénéficiaire s’engage à réaliser toutes les activités prévues pour chaque composante. Le bénéficiaire s’engage à assurer une mise en œuvre de ces activités permettant un transfert d’expertise et des compétences et par conséquent ayant des résultats et des effets durables pour l’institution.

Pour ce qui est des moyens humains, la DIDH appuiera le projet de jumelage dans son ensemble par son engagement et son soutien, notamment en assurant l’engagement et la motivation du personnel.

Pour ce qui est des moyens matériels, la DIDH mettra à la disposition des experts toutes les infrastructures nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Un comité de pilotage trimestriel sera mis en place pour le contrôle et la supervision des activités du projet et du résultat obligatoire.

Des rapports d’activité trimestriels seront présentés par les deux Chefs de projet avec l’appui du CRJ. Ces rapports seront soumis à l’UAP, avec copie à la Délégation, et devront recevoir l’approbation des membres du comité de pilotage.

ANNEXES

Annexe 1 - Cadre Logique

Annexe 2 - Résumé en anglais

| ## Annexe 1 Cadre logique |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Stratégie d’intervention | ## Indicateurs objectivement vérifiables | ## Source de vérification | ## Hypothèses |
| ## Objectif global |  |  |  |
| ## Contribuer au respect des Droits de l’Homme et à la consolidation de la Démocratie au Maroc |  |  |  |
| ## Objectifs spécifique |  |  |  |
| ## Renforcer les capacités de la DIDH à exercer ses attributions statutaires | ## L’institution est reconnue comme un partenaire clef en matière de protection et de promotion de Droits de l’Homme | ## Rapports DIDH ## Revues de presse sur les institutions ## Rapports des OSC DH | ## Volonté politique de poursuivre les réformes en vue de construire un État de Droit démocratique |
| ## Résultats |  |  |  |
| ## R. 1 : La consolidation organisationnelle de la DIDH est réalisée | ## La DIDH dispose d’un système de management et de pilotage axé sur les résultats et favorisant la responsabilisation et la clarification des rôles | ## Rapports d’avancement de la réforme organisationnelle de la DIDH | ## Recrutement effectif des personnels nécessités par le nouvel organigramme |
| ## R.2 : Les capacités techniques de la DIDH à exercer ses fonctions statutaires de promotion des DH sont renforcées | ## La DIDH a contribué à l’élaboration et mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de défense, de protection et de promotion des Droits de l’homme et du Droit international humanitaire ## Elle dynamise le dialogue et le partenariat entre les parties prenantes, départements ministériels, société civile et institutions nationales et facilite l’interaction avec les acteurs internationaux. | ## Rapports d’avancement du PANDDH ## Rapports d’activités des directions et divisions | ## Adoption du PANDDH |
| ## Activités |  |  |  |
| Composante 1 : Consolidation organisationnelle de la DIDH |  |  |  |
| ## Activité A.1.1 : Elaborer un manuel de procédures métiers | ## Manuel élaboré | ## Manuel des procédures métiers | ## Volonté des responsables de doter la délégation d’une organisation appropriée ## Disponibilité des crédits budgétaires pour financer les coûts de recrutements additionnels |
| ## Activité A.1.2. Elaborer un manuel de procédures internes | ## Système de coordination élaboré et fonctionnel | ## Manuel de procédures internes |  |
| Activité A.1.3. Elaborer un schéma d’architecture d’un système d’information (SI) interne | ## Système d’information élaboré et fonctionnel | ## Schéma de l’architecture du système d’information |  |
| ## Activité A.1.4. Réaliser des formations à l’exercice des nouveaux systèmes et procédures mis en place | ## Nombre de formations ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des personnels formés | ## Plan de formation, Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Composante 2 : Renforcement des capacités techniques des cadres |  |  |  |
| ## Activité A.2.1 : Elaborer un plan de formation portant sur le Droit International des Droits de l’Homme | ## Plan de formation réalisé | ## Plan de formation | ## Expertise juridique du staff |
| ## Activité A.2.2 : Réaliser les formations portant sur le Droit International des Droits de l’Homme | ## Nombre de formations ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des personnels formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Composante 3 : Processus d’harmonisation de l’arsenal juridique national |  |  |  |
| ## Activité A.3.1 : Réaliser une étude sur l’adéquation du corpus normatif national avec les dispositions de la nouvelle Constitution marocaine de 2011 et le Droit international applicable | ## Étude réalisée et ayant servi de support à la formulation d’une stratégie et d’un calendrier de mise en conformité | ## Etude exhaustive accompagnée de la définition de « normes et indicateurs en matière d’harmonisation » | ## Nécessité d’un audit exhaustif de conformité du cadre normatif national ## Subséquemment, pas de stratégie de mise en conformité du corpus normatif |
| ## Activité A.3.2 : Analyser les principaux textes législatifs et réglementaires relatifs aux Droits de l’Homme au Maroc et proposer des axes de mise en conformité avec les engagements internationaux du Maroc en la matière | ## Délai de drafting des textes ## Qualité des textes ## Nombre de textes harmonisés ## Rapports des directions DIDH Journal officiel | ## Rapport d’analyse et de recommandations |  |
| Activité A.3.3 : Analyser le Code pénal et le Code de procédure pénal marocains et proposer des axes de mise en conformité avec les engagements internationaux du Maroc en matière des Droits de l’Homme | ## Délai de drafting des textes ## Qualité des textes ## Nombre de textes harmonisés ## Rapports des directions DIDH Journal officiel | ## Rapport d’analyse et de recommandations |  |
| Composante 4 : Intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques |  |  |  |
| ## Activité A.4.1 : Elaborer un plan de formation portant sur l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques | ## Plan de formation réalisé | ## Plan de formation | ## Nécessité d’un audit exhaustif de l’intégration des DH dans les politiques et programmes publics |
| ## Activité A.4.2 : Réaliser des formations portant sur l’intégration de l’approche Droits de l’Homme dans les politiques publiques | ## Nombre de formations ## Nombre de participants ## Taux de satisfaction des personnels formés | ## Supports de formation, Rapports d’évaluation |  |
| Activité A.4.3 : Produire un guide méthodologique portant sur l’élaboration des rapports aux organes de supervision des traités relatifs aux Droits de l’Homme et sur le suivi des recommandations de ces organes conventionnels | ## Diffusion et utilisation du guide | ## Guide méthodologique |  |
| Activité A.4.4 : Produire une dizaine de guides thématiques portant sur la protection et la promotion des différents Droits à l’intention des départements ministériels en charge de catégories vulnérables de la population | ## Diffusion et utilisation des guides | ## Guides thématiques |  |
| ## Activité A.4.5 : Réaliser trois visites d’études |  | ## Rapports de visites |  |
| Composante 5 : Suivi de la mise en œuvre et évaluation du PANDDH |  |  |  |
| ## Activité A.5.1 : Proposer des indicateurs de suivi et d’évaluation des actions, recommandations et activités prévues dans le PANDDH | ## Nombre d’indicateurs préparés | ## Rapport de Proposition d’indicateurs | ## Disponibilité sur le court terme du cadre gouvernemental de promotion des DH (PANDDH) |
| Activité A.5.2 : Elaborer un guide méthodologique formalisant les modalités de mise en œuvre et de rapportage du PANDDH par les ministères et institutions concernés | ## Diffusion et utilisation du guide | ## Guide méthodologique sur le PANDDH |  |