Programme « Réussir le Statut Avancé II (RSA II)" ;

Décisions n° 2013/24-875, 2014/037-845, 2017/040-759 et 2018/041-696

Jumelage

«Renforcement des capacités institutionnelles du Conseil de la Concurrence»

MA 18 ENI FI 01 21 R

CALENDRIER DE LANCEMENT ET DE MISE EN OEUVRE (INDICATIF)

| Action délai | Mois | Date |
| --- | --- | --- |
| Finalisation fiche : | 0 | Lundi 02 Août 2021 |
| Lancement de l’appel à propositions: | m+1 | Vendredi 06 Août 2021 |
| minimum 8 semaines |  |  |
| Réception des propositions : | m+3 | Mercredi 13 octobre 2021 |
| Réunions de sélection : |  | Mercredi 20 octobre 2021 |
| idéalement 2 semaines exceptionnellement jusque 4 semaines |  |  |
| Notification des Etats membres : | m+4 | Mercredi 27 octobre 2021 |
| 1 semaine maxi |  |  |
| Confirmation Etat membre sélectionné : |  | Mercredi 03 novembre 2021 |
| maximum 3 mois après notification |  |  |
| Signature du contrat de jumelage: | m+5 | Au maximum le 13 décembre 2021 |
| maximum 3 mois après notification |  |  |
| Démarrage des activités du projet de jumelage: |  | Lundi 20 Décembre 2021 |
| 24 mois |  |  |
| Date de fin du projet: |  | Mercredi 20 Décembre 2023 |