Cadre logique simplifié

|  | Description | Indicateurs (avec niveau de référence et données cibles pertinents) | Sources de vérification | Risques | Hypothèses (facteurs externes au projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général | Contribuer à la préservation de la santé humaine et à la santé animale conformément à l’approche « One health » ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire | a) Réduction des maladies d’origine alimentaire Niveau de référence (2023) : 12% des maladies signalées sont liées à la consommation d’aliments contaminés. Cible (2028) : 8% des maladies signalées sont liées à la consommation d’aliments contaminés. b) Amélioration de la surveillance des zoonoses Niveau de référence (2023) : 40% des régions rapportent sur les zoonoses. Cible (2028) : 80% des régions rapportent sur les zoonoses. c) Capacité de gestion des TIAC Niveau de référence (2023) : non disponible Cible (2028) : 100% de réponses adéquates (conformes aux plans et intersectorielles) aux TIAC signalées. | a) Réduction des maladies d’origine alimentaire Source : Rapports annuels des districts sanitaires. Base de données du système de surveillance des maladies d’origine alimentaire (OMS, Ministères). Études spécifiques sur les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC). b) Renforcement des systèmes de surveillance des zoonoses Source : Rapports nationaux sur la surveillance des zoonoses (Ministère de la Santé et MIRAH). Documents de projets financés par des partenaires techniques et financiers (OMS, FAO, OMSA). c) Capacité de gestion des TIAC Source : Évaluations des plans d’urgence et simulations menées dans les districts sanitaires. Rapports des formations pour les gestionnaires des TIAC. |  |  |
| Objectif spécifique (du projet) | Le dispositif de sécurité sanitaire des aliments et de l’hygiène publique vétérinaire est amélioré | 1. Renforcement des capacités institutionnelles et infrastructurelles •Indicateur 1.1 : Nombre de laboratoires d’analyse fonctionnels conformes aux normes internationales. Niveau de référence : 7 laboratoires fonctionnels en 2023 dont la mise en conformité est en cours. Cible : Augmenter le nombre de laboratoires fonctionnels de 25% d’ici 2028. •Indicateur 1.2 : Proportion des agents des autorités compétentes formés aux normes internationales de contrôle sanitaire. Niveau de référence : 75% des agents formés en 2023. Cible : 90% des agents formés d’ici 2028. 2. Amélioration de la surveillance des risques sanitaires •Indicateur 2.1 : Système de notification fonctionnel sur l’ensemble du territoire. •Niveau de référence : 10 alertes provenant de 8 régions sur 33 notifiées en 2023 (sous notification) •Cible : rapports d’alerte ou confirmant l’absence d’alerte provenant des 33 régions. •Indicateur 2.2 : Les autorités compétentes disposent des données des entreprises alimentaires. •Niveau de référence : Non disponible. •Cible : 100% d’ici 2028. 3. Réduction des maladies d’origine alimentaire •Indicateur 3.1 : Taux d’incidence des TIAC (Toxi-infections alimentaires collectives) par 100 000 habitants. •Niveau de référence : Non disponible •Cible : Réduction de 30% d’ici 2028. •Indicateur 3.2 : Pourcentage de prélèvements alimentaires non conformes aux normes microbiologiques. •Niveau de référence : Non disponible. •Cible : Réduction à moins de 10% d’ici 2028. 4. Mise en conformité des établissements agroalimentaires •Indicateur 4.1 : Proportion des établissements agroalimentaires conformes aux normes sanitaires nationales et internationales. •Niveau de référence : 40% des établissements en conformité en 2023. •Cible : 65% d’ici 2028. •Indicateur 4.2 : proportion des opérateurs du secteur alimentaire qui connaissent les risques sanitaires et phyto sanitaires et le dispositif de surveillance •Niveau de référence : Non disponible. •Cible : 75% d’ici 2028. | Sources transversales 1.Institutions publiques nationales : •Ministères techniques (Santé, Agriculture, Ressources Animales et Halieutiques, Commerce, ...). •Plateforme une seule santé. •Plateforme gouvernementale (egouv.ci). 2.Institutions régionales/internationales : • UEMOA, CEDEAO, Union Africaine, UE, FAO, OMS, OMSA. 3.Bases de données publiques et études sectorielles : •Données issues des recensements nationaux ou enquêtes spécifiques (agroalimentaires, épidémiologiques). 4.Consultations avec les parties prenantes : • Réunions des comités techniques, Groupe techniques de travail. • Ateliers de concertation avec les acteurs de la chaîne alimentaire. | 1. Risques institutionnels et organisationnels •Manque de coordination intersectorielle : Difficulté de collaboration entre les différentes parties prenantes (ministères, services techniques, acteurs privés). •Faiblesse des capacités techniques : Nombre insuffisant d’agents formés pour gérer des problématiques complexes. 2. Risques financiers et budgétaires •Insuffisance des ressources financières : Budget limité pour l’achat d’équipements, la formation et les infrastructures. 3. Risques techniques •Inadéquation des infrastructures : Laboratoires non conformes, absence d’équipements modernes ou pannes fréquentes. •Faible adoption des technologies : Résistance au changement ou manque de maîtrise des outils numériques par les acteurs. 4. Risques liés aux parties prenantes •Non-conformité des opérateurs économiques : Résistance des entreprises alimentaires à se conformer aux normes sanitaires. •Manque d’engagement des parties prenantes : Faible participation des acteurs locaux (collectivités, consommateurs, producteurs). 5. Risques environnementaux et contextuels •Crises sanitaires ou pandémiques : Émergence de nouvelles maladies zoonotiques ou alimentaires. •Changements climatiques : Impact sur les chaînes alimentaires et la sécurité sanitaire (augmentation des pathogènes, altération des conditions de conservation). 6. Risques juridiques et réglementaires •Incohérences réglementaires : Normes nationales non harmonisées avec les standards internationaux (Codex Alimentarius, OMSA). •Application faible ou inégale des lois : Non-respect des règles par certains acteurs en raison de l’impunité. 7. Risques socioculturels •Manque de sensibilisation des consommateurs : Faible prise de conscience des risques alimentaires par la population. •Pratiques traditionnelles ou informelles : Préférence pour les circuits informels ou recours à des méthodes de production artisanales non conformes. | 1. Hypothèses politiques et institutionnelles •Stabilité politique et engagement gouvernemental : Le projet repose sur une volonté politique constante et un environnement stable pour soutenir les réformes et investissements nécessaires. •Risque si non respecté : Instabilité ralentissant les processus décisionnels ou modifiant les priorités nationales. •Soutien institutionnel intersectoriel : Une coopération efficace entre les ministères (Agriculture, Santé, Commerce, Environnement, Ressources Animales et Halieutiques) et les agences publiques est assurée. •Risque si non respecté : Manque de coordination entre les acteurs, entraînant des chevauchements ou des lacunes dans les actions. 2. Hypothèses financières et économiques •Disponibilité des financements : Les ressources financières nécessaires (budgets nationaux et apports des partenaires) seront mobilisées et allouées à temps. •Risque si non respecté : Retard ou arrêt des activités par manque de fonds. •Stabilité économique : Une stabilité économique nationale permettant aux acteurs privés de s’engager dans la conformité aux normes sanitaires (par exemple, via des investissements dans les infrastructures). •Risque si non respecté : Contraction des activités économiques et résistance des opérateurs à adopter les réformes. 3. Hypothèses techniques •Capacité d’absorption technique : Les acteurs (contrôleurs, opérateurs économiques, laboratoires) peuvent intégrer rapidement les nouvelles technologies et approches. •Risque si non respecté : Faible adoption des innovations ou lenteur dans leur mise en œuvre. •Accès aux infrastructures et équipements modernes : Les infrastructures (laboratoires, équipements de contrôle) et services de maintenance nécessaires seront disponibles. •Risque si non respecté : Faibles performances analytiques et incapacité à détecter les risques. 4. Hypothèses sociales et culturelles •Acceptation par les parties prenantes locales : Les populations, producteurs, et transformateurs sont prêts à adopter les normes et pratiques de sécurité sanitaire modernes. •Risque si non respecté : Résistance culturelle ou dépendance aux circuits informels. •Participation active des consommateurs : Les consommateurs montrent une demande croissante pour des produits sûrs et conformes aux normes. •Risque si non respecté : Faible pression du marché pour stimuler l’amélioration des normes de production. 5. Hypothèses environnementales •Conditions environnementales favorables : Les conditions climatiques et les ressources naturelles nécessaires à l’agriculture et à la production animale restent stables. •Risque si non respecté : Changements climatiques entraînant de nouveaux défis (ex. : augmentation des pathogènes, insécurité alimentaire). •Absence de catastrophes naturelles majeures : Le projet n’est pas interrompu par des événements naturels (sécheresses, inondations) susceptibles de perturber les systèmes alimentaires. •Risque si non respecté : Retards significatifs dans la mise en œuvre. 6. Hypothèses juridiques et réglementaires •Conformité législative avec les standards internationaux : Les textes de loi et réglementations nationales seront harmonisés avec les cadres internationaux (Codex Alimentarius, OMSA). •Risque si non respecté : Déconnexion entre les exigences internationales et les pratiques locales, rendant difficile l’exportation. •Volonté politique pour l’application des sanctions : Les lois existantes seront appliquées de manière équitable et stricte. •Risque si non respecté : Perception d’impunité parmi les opérateurs non conformes. 7. Hypothèses liées aux partenaires externes •Engagement continu des partenaires techniques et financiers : Les partenaires internationaux (FAO, OMS, OIMSA, UEMOA, etc.) maintiendront leur soutien technique et financier. •Risque si non respecté : Pénurie de fonds ou d’expertise pour certaines activités. •Disponibilité des expertises internationales : Les experts requis pour le transfert de savoir-faire et l’assistance technique sont disponibles et accessibles. •Risque si non respecté : Retards dans la mise en œuvre des programmes de renforcement des capacités. 8. Hypothèses sanitaires globales •Absence de crises sanitaires majeures : Il n’y aura pas de pandémie ou d’urgence sanitaire détournant les ressources et priorités du projet. •Risque si non respecté : Réaffectation des fonds et ressources humaines vers d’autres priorités sanitaires. |
| Résultats / produits obligatoires par volet | R1 : La mise à jour du cadre législatif et règlementaire en matière de santé publique vétérinaire est effective | - Nombre de personnes au sein de la Direction des Affaires Juridiques et Contentieuses et de la DSV ayant bénéficié d’au moins une action de renforcement de capacités (formation, visite d’études…) NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de textes législatifs et règlementaires finalisés et adoptés (pour les arrêtés et décrets) ou déposés au Parlement (pour les lois) NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes | •Soutien institutionnel intersectoriel •Mise à disposition des ressources humaines •Engagement continu des parties prenantes |
|  | R2 : L’organisation de l’autorité compétente et le fonctionnement interne des services vétérinaires sont améliorés | - Nombre d’agents des Autorités compétentes ayant mis en œuvre le système de gestion de la qualité NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de plans d’actions élaborés et validés pour améliorer le fonctionnement interne des services NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Mise en place d’un mécanisme de coordination entre le service SICOSAV et la DSV NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de systèmes d’information en matière de santé publique vétérinaire opérationnels NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes |  |
|  | R3 : Les agents en charge du contrôle officiel et de la certification des denrées animales et d’origine animale disposent des compétences similaires à leurs collègues des pays européens | - Nombre d’agents des Autorités compétentes ayant reçu une formation minimum NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de procédures standardisées et mises en œuvre par l’Autorité Compétente NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de plans de contrôle et surveillance établis et suivis par l’Autorité Compétente NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de cas de maladies animales contrôlés NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes |  |
|  | R4 : Les acteurs du secteur des DAOA sont informés, sensibilisés et formés sur les bonnes pratiques d’hygiène | - La stratégie de communication en santé et bien-être animal est révisée NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Au moins 3 campagnes de sensibilisation des opérateurs, des partenaires et des parties prenantes réalisées NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de personnes de l’Autorité Compétente ayant suivi la formation NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes |  |
|  | R5 : Les capacités opérationnelles en matière de veille sanitaire et règlementaire sont renforcées | - Nombre de systèmes de surveillance épidémiologique renforcés et suivis par l’Autorité Compétente NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Dispositif de veille sanitaire et règlementaire mis en place NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Réseau de surveillance de la résistance aux antimicrobiens mis en place NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes |  |
|  | R6 : Les capacités opérationnelles en matière de biosécurité en élevage sont renforcées | - Nombre de personnes ayant été formées en biosécurité NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd - Nombre de textes législatifs spécifiques en biosécurité adoptés NR (année) : nd Cible (fin du projet) : tbd | Rapports d’activités | •Manque de coordination intersectorielle •Faiblesse des capacités techniques •Manque d’engagement des parties prenantes |  |

OBJECTIF GÉNÉRAL: indiquer l’objectif stratégique général qui dépasse le cadre immédiat du projet, mais auquel celui-ci peut contribuer. L’objectif général devrait être en rapport avec la réforme sectorielle générale dans le pays bénéficiaire, comme convenu dans le cadre de la définition de la coopération avec l’UE.

Il s’agit des changements qu’apporteront les interventions de tous les acteurs et parties prenantes du projet au niveau du contexte politique, social, économique et environnemental mondial. Ces changements nécessitent la participation de tierces parties qui n’étaient pas des bénéficiaires directs de l’intervention. Ils sont donc indirectement influencés par l’intervention de l’UE.

OBJECTIF(S) spécifique(s) DU PROJET: définir le ou les objectifs spécifiques qui seront atteints grâce à la mise en œuvre du projet de jumelage. Il s’agit des effets du projet sur les domaines politiques, sociaux, économiques et environnementaux ciblés par l’intervention de l’UE ainsi que des modifications des comportements des bénéficiaires de l’intervention de l’UE.

RÉSULTATS/PRODUITS OBLIGATOIRES: décrire chaque résultat que le projet doit atteindre, comme décrit dans la fiche de jumelage. Chaque résultat/produit obligatoire doit correspondre à un « volet du projet ». Veuillez utiliser une ligne par volet.

INDICATEURS: (avec niveau de référence et données cibles pertinents): donner une indication de la manière dont la réalisation de chaque volet des résultats obligatoires [sous-résultats par volet, résultats (objectifs spécifiques) et impact (objectif général)] sera mesurée. Veiller à ce que les indicateurs définissent les éléments suivants, le cas échéant: 1. Valeur de la mesure (quantité ou qualité); 2. Niveau de référence et cible (valeurs et délais); 3. Acteurs responsables de la collecte des données et de l’établissement des rapports; 4. Groupe cible; 5. Délais pour l’établissement des rapports; 6. Lieu. Le niveau de référence et les données cibles, comme indiqués dans la fiche de jumelage, seront indiqués entre crochets à côté de chaque indicateur. Les indicateurs peuvent être révisés si cela est jugé approprié lors de l’élaboration du plan de travail initial.

SOURCES DE VÉRIFICATION: pour chaque volet, préciser les sources d’information permettant de prouver que les cibles ont bien été atteintes: par exemple, des rapports indépendants, des enquêtes, le Journal officiel, des rapports de la Commission, etc.

RISQUES: mentionner les facteurs externes susceptibles d’entraver la bonne mise en œuvre du projet, y compris tout événement échappant au contrôle des principaux acteurs.

HYPOTHÈSES: préciser les conditions externes et/ou les initiatives de tierces parties susceptibles d’influencer la mise en œuvre du projet au point que seule leur réussite peut garantir le succès du projet. Il s’agit des conditions nécessaires et positives qui permettent d’établir un lien de causalité avéré entre les différents niveaux de résultats.