Programme « Facilité de Coopération Technique (FCT) »

Projet de jumelage

«Renforcement des capacités de l’Agence Judiciaire du Royaume (AJR)»

(MA 22 NDICI JH 03 25).

CALENDRIER DE LANCEMENT ET DE MISE EN OEUVRE (INDICATIF)

| Action délai | Mois | Date |
| --- | --- | --- |
| Finalisation fiche : | 0 | Mi-juillet 2025 |
| Lancement de l’appel à propositions: | m+1 | 10 septembre 2025 |
| minimum 8 semaines |  |  |
| Réception des propositions | m+3 | 12 novembre 2025 |
| idéalement dans les 2 semaines exceptionnellement jusque 4 semaines |  |  |
| Réunions de sélection |  | 19 novembre 2025 |
| idéalement dans les 2 semaines (max) |  |  |
| Notification des Etats membres | m+4 | 05 Décembre 2025 |
| Immédiatement après la notification |  |  |
| Confirmation Etat membre sélectionné |  | 09 décembre 2025 |
| maximum 3 mois après notification |  |  |
| Signature du contrat de jumelage | m+5 | 20 janvier 2026 au plus tard |
| maximum 3 mois après notification |  |  |
| Démarrage des activités du projet de jumelage | M+6 | 12 mars 2026 au plus tard |
| 24 mois |  |  |
| Date de fin du projet | m+28 | 12 mars 2028 au plus tard |