## ANNEXE C1 : Fiche de jumelage Intitulé du projet : Appui au renforcement et à l’adaptation de l’offre de formation forestière en Côte d’Ivoire Administrations bénéficiaires : - École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) sous tutelle du Ministère en charge des Eaux et Forêts (MINEF) - Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) Référence du jumelage : CI 24 NDICI EN 01 25 Référence de l’avis de publication : 186706

Projet financé par l’Union européenne OUTIL DE JUMELAGE

1.	Informations de base

1.1	Programme : « Programme d’Appui aux Systèmes Sylvicole et Agroalimentaire Durables en Côte d’Ivoire », en abrégé « PASSAD » - réf. NDICI/2023/ACT-61932.

1.2	Secteur de jumelage : AG+EN

1.3	Budget financé par l’Union européenne : 1 850 000 EUR.

1.4	Objectifs de développement durable (ODD) : ODD n°5 (Egalité des sexes), ODD n°8 (Travail décent et croissance économique), 10 (Réduction des inégalités), ODD n° 13 (Changement climatique), ODD n°15 (Ecosystèmes terrestres)

2.	Objectifs

2.1	Objectif général

L'objectif général du projet de jumelage est de contribuer au renforcement de la gestion durable et inclusive des ressources sylvicoles de Côte d’Ivoire.

2.2	Objectif spécifique

L’objectif spécifique est de renforcer et adapter l’offre de formation forestière en Côte d’Ivoire.

2.3	Les éléments ciblés dans les documents stratégiques

2.3.1. Contribution au Plan National de Développement (PND)

Dans le cadre de la vision 2030 du gouvernement ivoirien, le PND 2026-2030 a pour objectif global de contribuer à la transformation structurelle de l’économie ivoirienne. Deux de ses piliers sont plus particulièrement pertinents pour la présente fiche de jumelage.

Le pilier 4 « Développement du capital humain, des compétences et création d’emplois décents » entend notamment développer un système éducatif performant intégrant les principes de l’économie circulaire, renforcer l’employabilité des jeunes et promouvoir l’adéquation compétence-emploi.

Le pilier 5 « Développement des infrastructures stratégiques et des pôles économiques régionaux, transition écologique, résilience climatique et économie circulaire » entend rééquilibrer le développement entre les régions grâce à la création de pôles économiques régionaux ancrés dans une économie verte, circulaire et inclusive.

2.3.2. Contribution à la mise en œuvre de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts (SPREF – 2019-2030)

Outil d’exécution de la Politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des Forêts, la SPREF, au rayon des « mesures transversales et d’urgence », précise que l’Administration forestière s’impliquera dans la formation initiale et continue des agents techniques des eaux et forêts à travers des appuis :

- A la restructuration des enseignements, la remise à niveau des dispositifs / bâtiments de formation sur le terrain (en forêt) ;

- Au renforcement des capacités des enseignants (la formation des enseignants aux nouvelles techniques de pépinières, éclaircies, itinéraires techniques à mettre en place) ;

- L’actualisation des curricula de formation (maquettes pédagogiques) ;

- Au renouvellement du matériel de formation pour tirer profit de nouvelles technologies telles les drones, SIG, les logiciels de gestion des forêts, etc.

2.3.3. Contribution à la mise en œuvre de la Stratégie Faune et de la Stratégie des Ressources en eau

De manière plus indirecte, le présent projet de jumelage contribuera également à la mise en œuvre de ces stratégies en intégrant, dans les formations forestières, des modules dédiés aux enjeux correspondants.

3.	Description

3.1	Contexte et justification

3.1.1 Formation initiale publique diplômante

Jusqu’en 2021, cette formation était dispensée dans deux établissements.

A l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro, et plus précisément au sein de l’École Supérieure Agronomique (ESA), sous tutelle du Ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), sont formés depuis 1989 :

  - Les Ingénieurs de conception spécialité Eaux et Forêts (IEF), de niveau Bac+5

  - Les Ingénieurs des Techniques des Eaux et Forêts (ITEF), de niveau Bac+4

Les lauréats peuvent ensuite intégrer la fonction publique et devenir officiers des Eaux et Forêts.

Depuis 2020, l’ESA forme également des Techniciens Supérieurs d’Aménagement et de Gestion Forestière (TSAGF), de niveau Bac+3 (équivalent licence professionnelle) mais ce cursus ne permet pas encore aux lauréats d’intégrer la fonction publique, ce qui limite pour le moment son intérêt. Il n’y a d’ailleurs pas eu de promotion 2023-24 et la promotion 2024-2025 ne compte que 6 élèves. Pour autant, l’ESA entend maintenir cette offre de formation qui pourrait éventuellement rencontrer à terme l’intérêt du secteur privé (forestier et agricole) comme des apprenants visant l’auto-emploi (pépiniéristes, sylviculteurs, exploitants, etc).

En termes de contenu, l’offre forestière de formation initiale et continue n’a pas été́ mise à jour depuis plus de trente ans et le récent renouvellement des enseignants peine à porter ses fruits. La grande majorité du corps enseignant habite Abidjan et le taux d’absentéisme est très important. La qualité de l’enseignement s’en ressent fortement : à part quelques rares élèves, le niveau général des ingénieurs est d’une grande faiblesse.

La récente réforme d’ampleur menée au sein de l’INP-HB (avec la séparation des activités d’enseignement et de recherche) est toutefois susceptible d’améliorer notablement cette situation via l’accroissement de la redevabilité des unités correspondantes.

A l’Institut National de Formation Professionnelle Agricole (INFPA), et plus précisément au sein de l’École de Spécialisation en Foresterie (ESF) du Banco, sous tutelle du Ministère en charge de l’agriculture, sont formés depuis 1992 :

  - Les Techniciens Supérieurs, de niveau Bac+2

  - Les Techniciens, de niveau Bac

Avant l’année de spécialisation « Foresterie et environnement », les élèves des deux cycles bénéficiaient d’une année de tronc commun dispensée à Bingerville et les lauréats pouvaient ensuite intégrer la fonction publique et devenir sous-officiers des Eaux et Forêts.

Le paysage de l’enseignement a fortement évolué en 2021 avec la création par décret de l’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF). Placée sous la tutelle technique du Ministère en charge des forêts (Ministère des eaux et forêts - MINEF), l’ENEF est chargée de former  « les Agents Techniques des Eaux et Forêts en vue de répondre aux besoins des secteurs publics » (Article 3 du décret de création) et souhaite faire de ces agents « de véritables spécialistes des questions environnementales et écologiques, tout en étant, à part entière, des professionnels de la sécurité dans des zones parfois reculées ou sensibles », tel que mentionné dans le rapport de présentation du décret de création.

Plus précisément, l’ENEF est chargée de former :

- Les Techniciens Supérieurs des Eaux et Forêts (TSEF), de niveau Bac+2

- Les Techniciens des Eaux et Forêts (TEF), de niveau Bac

Dans le cadre d’un programme triennal ayant débuté en mars 2023, et en réponse au besoin exprimé par le Conseil National de la Sécurité, l’ENEF est actuellement mobilisée pour préparer d’ici 2026 le recrutement exceptionnel de 3000 techniciens (1000 par an) bénéficiant d’une formation accélérée selon ce schéma :

- Trois mois de formation militaire (Formation Commune de Base – FCB)

- Un mois de formation forestière (Complément FCB - CFCB)

- Trois mois de stage au MINEF, à la Société de Développement Forestier (SODEFOR) et à l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR)

Tous les techniciens issus de la première promotion (975 TEF – 25 TSEF) ont été affectés fin 2023 dans les structures décentralisées précitées et il est prévu que la formation des deux autres promotions soit achevée au premier semestre 2026.

Cette même année marquera le retour à la normale et à une formation dispensée sur deux ans.

Il est prévu que l’ENEF s’installe à Bouaflé mais pour le moment, la formation est dispensée à Abidjan sur le site de Sebroko, ancienne base de l’ONUCI à Attécoubé.

NB : depuis la création de l’ENEF, la formation des techniciens a été suspendue au sein de l’ESF-INFPA mais une réflexion pourrait y être menée pour compléter l’offre de l’ENEF et former des techniciens à destination du secteur privé ou de l’auto-emploi, tout comme l’ESA l’envisage pour ses TSAGF.

3.1.2 Formation continue diplômante des agents des Eaux et Forêts

A leurs niveaux respectifs, l’INP-HB et l’INPFA assurent la formation continue des agents publics des Eaux et Forêts. A l’INP-HB, c’est plus particulièrement au sein de l’École des Formations Spécialisées et de Perfectionnement des Cadres (EFSPC) que se déroule cette formation continue pour permettre aux TSEF, TSAGF* et ITEF d’accéder aux niveaux supérieurs. A l’INFPA (ESF), l’offre de formation dédiée à la promotion des TEF en TSEF perdure mais il est fort possible qu’elle soit également reprise prochainement par l’ENEF.

Synthèse de l’offre actuelle de formation initiale et continue diplômante (hors INFPA)

Formation continue diplômante

à l’INFPA (ESF) => ENEF ?

- TEF (Bac)

- TSEF (Bac+2)

à l’INP-HB (EFSPC)

- TSEF (Bac+2 / TSAGF* (Bac+3)

- ITEF (Bac+4)

- IEF (Bac+5)

Formation initiale diplômante

à l’ENEF

- TEF (Bac)

- TSEF (Bac+2)

à l’INP-HB (ESA)

- TSAGF* (Bac+3) 
- ITEF (Bac+4)

- IEF (Bac+5)

*Rappel : les TSAGF ne peuvent pour le moment intégrer la fonction publique sans devenir à minima ITEF

3.1.3 Formation continue qualifiante tous publics

Ni l’ESA ni l’ESF ne disposent actuellement d’une telle offre de formation dédiée à la foresterie.

Dans un passé récent, l’ESA a cependant développé des modules de formation ad-hoc en agronomie et en agroforesterie cacaoyère, à la demande du secteur privé (OLAM et InterCoton). La formation qualifiante développée avec OLAM s’adressait aux coachs et aux paysans-relais des coopératives partenaires et s’appuyait sur un manuel de formation co-écrit par l’ESA et OLAM. La formation a duré pendant 4 ans, a été déclinée selon divers modules couvrant de 2 à 4 semaines et a abouti à la délivrance de certificats de formation. Elle constitue un excellent exemple de ce qui peut être avantageusement transposé au secteur de la foresterie.

De son côté, l’ESF a déjà entamé la réflexion en vue du développement d’une offre de formation équivalente qui lui permettrait de retrouver un peu d’espace dans un environnement aujourd’hui largement contraint par la création de l’ENEF.

Outre la possibilité d’accueillir les apprenants dans le cadre habituel de l’école située dans le du Parc du Banco (Abidjan), l’ESF envisageait également de constituer une école itinérante pour aller à la rencontre des apprenants, et notamment des femmes dont la disponibilité est encore très souvent limitée.

L’offre en cours de structuration s’appuierait sur une dizaine de modules, sur des sessions de 2 à 4 semaines et l’évaluation des stagiaires se ferait selon des questionnaires à choix multiples et des mises en situation réelle (travaux pratiques).

3.2	Réformes en cours

Depuis les années 1960, le développement agricole rapide en Côte d’Ivoire s’est accompagné d’une déforestation massive : la superficie forestière est passée de 16,5 millions d’hectares en 1960 à 2,97 millions en 2021, soit seulement 9,2 % du territoire.

Pour répondre à cette situation, la Côte d’Ivoire a adhéré aux principales conventions internationales sur la gestion durable des forêts, dont la Convention sur la Diversité Biologique (1992), la Convention-cadre sur les Changements Climatiques (1992), la Convention sur la Lutte Contre la Désertification (1994), la Convention Africaine sur la Conservation de la Nature (1968), la Convention Ramsar (1971) et l’Accord International sur les Bois Tropicaux.

Depuis 2013, l’Union européenne soutient le pays via l’initiative FLEGT, avec la signature d’un Accord de Partenariat Volontaire (APV) en février 2024, visant à lutter contre l’exploitation illégale des forêts et à garantir la légalité et la traçabilité du bois destiné aux marchés européens et domestiques. Le partenariat a également développé une stratégie d’observation indépendante, impliquant la société civile et les communautés rurales, et soutenu le développement du marché intérieur du bois.

En parallèle, la Côte d’Ivoire a mis en place la Stratégie nationale REDD+ (SN-REDD+, 2017) pour réduire de 80 % la déforestation des forêts classées d’ici 2030 et restaurer 5 millions d’hectares, en cohérence avec l’initiative AFR100. La « Politique de préservation, réhabilitation et extension des forêts » (PPREF, 2018), soutenue par la SPREF et le Code forestier (2019), vise à atteindre 20 % de couverture forestière d’ici 2030.

La Stratégie nationale pour une cacaoculture durable (SNCD) et la révision des Contributions Déterminées au niveau National (CDN, 2022) s’appuient sur la SPREF et la SN-REDD+, bien que la foresterie reste sous-représentée malgré un potentiel d’atténuation de 120 MT CO₂ eq. La Stratégie nationale Genre et Changement climatique (SNGCC, 2020-2024) intègre les enjeux de genre dans les politiques climatiques.

Plus récemment la Stratégie de valorisation des produits forestiers (SVPF) apporte au secteur une vision intégrée qui combine compétitivité économique, gouvernance améliorée et durabilité environnementale, en positionnant la filière ivoirienne comme un levier de croissance inclusive et responsable. Elle vise à formaliser les acteurs, renforcer la gouvernance et la traçabilité, promouvoir la transformation locale afin de générer davantage de valeur ajoutée et d’emplois, et diversifier l’utilisation des ressources forestières au-delà du bois d’œuvre, notamment par la valorisation des produits non ligneux. En cohérence avec l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT et les engagements environnementaux du pays, elle contribue à positionner la filière sur les marchés internationaux exigeants, tout en créant des perspectives de développement durable et inclusif pour les communautés locales.

Ces politiques et stratégies de la Côte d’Ivoire s’inscrivent pleinement dans la vision et les priorités de l’Union européenne et sont ainsi traduites dans les initiatives de l’Équipe Europe. Ces initiatives, notamment « Cacao Durable » et « Transition Bas Carbone », visent à promouvoir des modèles sylvicoles durables et à mettre en place un système de suivi efficace contre la déforestation. Enfin, la Côte d’Ivoire a conclu un prêt-cadre avec la Banque européenne d’investissement pour le « Programme de restauration des forêts durables », soutenant la protection, la réhabilitation et l’extension des forêts.

3.3	Activités connexes

En Côte d’Ivoire, les projets forestiers soutenus par (i) la Banque mondiale, tels que le Projet d’Investissement Forestier (PIF 1 et 2) ; (ii) la Banque européenne d’investissement, à travers le Programme de Restauration Durable des Forêts ; et (iii) la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), notamment le projet ProForêt, incluent tous des activités connexes visant à renforcer la durabilité et l’impact du secteur. Ces initiatives couvrent la réhabilitation des infrastructures forestières, la formation des acteurs locaux à la gestion durable des forêts, la planification participative de l’utilisation des terres, le reboisement et la régénération des zones dégradées, ainsi que la mise en place de systèmes de suivi et d’évaluation pour mesurer l’impact environnemental et social des interventions. Elles favorisent également la participation des communautés et des institutions locales, contribuant ainsi à une gestion inclusive et responsable des ressources forestières. Il serait donc pertinent d’identifier les synergies et points d’intérêt commun entre le projet de jumelage et les projets forestiers en cours.

3.4	Liste des dispositions de l’acquis de l’UE/des normes applicables

Le Règlement européen contre la déforestation importée (RDUE) constitue un enjeu majeur pour le secteur forêt‑bois, tout comme l’APV FLEGT représente un cadre stratégique essentiel. Dans ce contexte, le projet de jumelage qui vise à renforcer les capacités des acteurs contribuera également au renforcement de leur expertise en matière de légalité, de traçabilité et de durabilité, autant d’aspects-clés liés à ces deux processus qui permettent de structurer la filière et de faciliter l’accès aux marchés internationaux.

3.5	Volets et résultats par volet

La mise en œuvre du projet de jumelage s’articule autour de trois volets.

À l’issue du jumelage, les quatre résultats obligatoires suivants devront avoir été réalisés.

Le jumelage devra par ailleurs préparer la future reconnaissance internationale des diplômes, certificats et attestations délivrés par les institutions appuyées, en les accompagnant à initier les démarches auprès des systèmes d’accréditation pertinents.

Volet 1 : Renforcement des capacités du corps enseignant

Résultat attendu 1 : Les capacités du corps enseignant de l’ENEF et de l’INP-HB (ESA et EFSPC) sont évaluées et renforcées

Sous-Résultats R.1.1 – Les capacités du corps enseignant de l’ENEF et de l’INP-HB (ESA et EFSPC) sont évaluées R.1.2 – Les capacités du corps enseignant de l’ENEF et de l’INP-HB (ESA et EFSPC) sont renforcées

L’atteinte de ce résultat aura pour effet d’améliorer la qualité de l’enseignement forestier en Côte d'Ivoire et de préparer le renouvellement de l’offre de formation, adaptée aux enjeux et opportunités du secteur forêt-bois.

Le secteur forêt-bois en Côte d’Ivoire fait face à des défis majeurs liés à la déforestation, à l’exploitation informelle, à la faible transformation locale et aux limites de gouvernance, qui compromettent la durabilité des ressources et la compétitivité sur les marchés internationaux.

Toutefois, la mise en œuvre de la Stratégie de valorisation des produits forestiers, conjuguée à la formalisation progressive des acteurs, à l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT, au développement de projets de reboisement et de crédits carbone, ainsi qu’à la modernisation des capacités de transformation et au recours à la certification durable, représente une opportunité majeure pour restaurer le couvert forestier, accroître la valeur ajoutée locale et positionner la filière ivoirienne aux meilleurs standards internationaux.

Activités indicatives

L’évaluation des capacités du corps enseignant pourra d’abord passer par la définition, conjointement avec les écoles ciblées, de critères d’évaluation tels que : compétences pédagogiques (méthodes d’enseignement, capacité à transmettre les connaissances), expertise technique (maîtrise des disciplines forestières), expérience professionnelle, engagement dans la recherche et l’innovation (publications scientifiques, participation à des conférences), utilisation des outils numériques et technologiques, capacité d’encadrement et de mentorat (suivi des étudiants et interactions avec eux).

Il s’agirait ensuite de développer les outils d’évaluation, tels que ceux listés ci-dessous, à titre indicatif :

- Enquêtes et questionnaires auprès des étudiants pour recueillir leur avis ;

- Observations en classe par des pairs ou des inspecteurs pédagogiques ;

- Entretiens et auto-évaluations pour comprendre les besoins en formation continue ;

- Analyse des résultats académiques des étudiants et taux de réussite ;

- Évaluation par les pairs et retours des anciens étudiants.

Le programme de renforcement des capacités pourrait alors être structuré autour des axes suivants :

- Renforcement des compétences pédagogiques : formation en techniques modernes d'enseignement, utilisation des outils numériques en enseignement, création de ressources pédagogiques numériques, etc ;

- Mise à niveau technique et scientifique : mise à jour des connaissances en sciences forestières, stages pratiques et immersions professionnelles, etc ;

- Développement des capacités en recherche scientifique : formation en rédaction d’articles scientifiques, initiation à la recherche-action et à l'innovation pédagogique, etc ;

- Développement des capacités en encadrement et mentorat : encadrement des étudiants et gestion de projets, renforcement des capacités de communication et de leadership académique, etc ;

- Amélioration des ressources pédagogiques ; développement de manuels et supports de cours actualisés, mise en place d'une plateforme collaborative pour les enseignants.

Volet 2 : Renouvellement des curricula de formation diplômante

Résultat attendu 2 : Les curricula de formation initiale diplômante sont renouvelés

Sous-Résultats R.2.1 – Les maquettes de formation initiale diplômante de l’ENEF pour les TSEF et TEF sont renouvelées R.2.2 – Les maquettes de formation initiale diplômante de l’INP-HB (ESA) pour les TASGF, IEF et ITEF sont renouvelées

- L’atteinte de ce résultat aura pour effet d’améliorer notablement le niveau de formation initiale des agents des Eaux et Forêts (et des TSAGF dédiés au secteur privé et à l’auto-emploi) et d’élargir leurs compétences au-delà du rôle régalien qui leur est principalement assigné aujourd’hui. Il importe en effet que ces agents puissent également endosser pleinement leur rôle de conseillers techniques vis-à-vis des populations rurales.

Activités indicatives

En prenant soin d’adapter les contenus aux deux niveaux visés (ingénieurs et techniciens), le renouvellement de ces curricula de formation initiale pourrait être structuré autour des axes suivants :

- Diagnostic et analyse des besoins : évaluation des curricula existants, consultation des diverses parties prenantes (secteur privé et société civile inclus), étude des tendances internationales, etc ;

- Définition des objectifs des nouveaux curricula : adéquation formation-emploi, approche multi-compétences (au-delà du seul rôle régalien), renforcement des compétences pratiques, intégration du numérique et d’autres pratiques innovantes ;

- Conception des nouveaux curricula :

  - Prise en compte des thématiques prioritaires (techniques sylvicoles de base, gestion des agroforêts et de la petite propriété privée, législation et gouvernance forestière, gestion des conflits liés aux ressources naturelles, etc) ;

  - Introduction de modules transversaux (enjeux de genre, législations foncières et environnementales, paiements pour services environnementaux, mécanisme REDD+, etc) ;

  - Adaptation des méthodes d’évaluation mettant l’accent sur les pratiques.

- Validation et adoption des nouveaux curricula.

Résultat attendu 3 : Les curricula de formation continue diplômante dédiée aux agents des Eaux et Forêts sont renouvelés

Sous-Résultats R.3.1 – Les maquettes de formation continue diplômante dispensée à l’ENEF pour permettre la promotion des TEF au rang de TSEF sont renouvelées R.3.2 – Les maquettes de formation continue diplômante dispensée à l’INP-HB (EFSPC) pour permettre la promotion des TSEF, TSAGF et ITEF aux rangs supérieurs sont renouvelées

- L’atteinte de ce résultat aura pour effet d’actualiser les compétences des agents des Eaux et Forêts et de valoriser davantage la motivation et l’engagement des agents souhaitant évoluer dans leur carrière professionnelle. La formation continue des agents des Eaux et Forêts se voudra flexible, pratique et alignée sur les défis actuels du secteur forestier en Côte d'Ivoire. Elle doit leur permettre de se perfectionner en continu, tout en s’adaptant aux évolutions réglementaires, technologiques et environnementales.

Activités indicatives

En prenant soin d’adapter les contenus aux deux niveaux visés (ingénieurs et techniciens), le renouvellement des curricula de formation continue pourrait être structuré autour des axes suivants :

- Diagnostic et analyse des besoins : évaluation des curricula existants, identification des lacunes et besoins des agents, consultation des diverses parties prenantes (secteur privé et société civile inclus), étude des tendances internationales, etc ;

- Définition des objectifs des nouvelles maquettes de formation : approche multi-compétences (au-delà du seul rôle régalien), renforcement des compétences pratiques, etc ;

- Conception des nouvelles maquettes de formation :

  - Prise en compte des thématiques prioritaires (techniques sylvicoles de base, gestion des agroforêts et de la petite propriété privée, législation et gouvernance forestière, gestion des conflits liés aux ressources naturelles, etc) ;

  - Introduction de modules transversaux (enjeux de genre, législations foncières et environnementales, paiements pour services environnementaux, mécanisme REDD+, etc) ;

  - Adaptation des méthodes d’évaluation mettant l’accent sur les pratiques.

- Ajustement des modalités d’organisation de cette formation continue selon le niveau des agents et selon leur genre. Possibilité d’avoir recours à des modules courts et intensifs (1 à 4 semaines) et/ou des formations en alternance avec le travail de terrain et/ou des formations hybrides (cours en ligne et stages pratiques) ;

- Validation et adoption des nouveaux curricula.

Volet 3 : Développement d’une offre de formation qualifiante

Résultat attendu 4 : Une offre de formation continue qualifiante est développée au sein de l’ESA et de l’ENEF

Sous-Résultats R.4.1 – Le manuel de formation continue qualifiante de l’INP-HB (ESA) et de l’ENEF est développé, tenant compte des spécificités de chaque entité R.4.2 – Les modalités d’organisation de la formation continue qualifiante de l’INP-HB (ESA) et de l’ENEF sont adaptées aux contraintes de genre

- L’atteinte de ce résultat aura pour effet de développer les compétences forestières ainsi que la compréhension des enjeux et opportunités attachés au secteur forestier au sein de la population ivoirienne dans son ensemble, sans distinction de genre.

- Le changement de paradigme induit par les dispositions du Code forestier de 2019 (à commencer par cette volonté de développer la foresterie privée / sylviculture familiale) implique en effet une appropriation de la chose forestière au-delà du cercle des actuels professionnels de la forêt et du bois.

- NB : pour permettre à l’ENEF de dispenser cette offre de formation, le MINEF a prévu de compléter le décret de création de l’ENEF par des dispositions prévoyant explicitement cette possibilité.

Activités indicatives

La mise en place d’une offre de formation qualifiante tous publics nécessitera certainement une approche modulaire et flexible afin de fournir des compétences pratiques rapidement mobilisables, avec la délivrance d’un certificat reconnu.

Le développement d’une telle offre pourrait être structurée autour des axes suivants :

- Identification des publics concernés, par exemple :

- Agents publics : MINEF (services centraux et déconcentrés), SODEFOR, MINADER-PV (services centraux et déconcentrés), ANADER, MINEDDTE (services centraux et déconcentrés), OIPR, Collectivités territoriales, etc. ;

- Organisations de la société civile ;

- Acteurs privés des secteurs agricole (cacao, hévéa, palme, cajou, etc) et forestier ;

- Propriétaires forestiers.

- Développement de partenariats stratégiques avec le secteur privé agricole et forestier, celui-ci étant susceptible de pouvoir financer le co-développement de l’offre de formation de même que la propre formation de son staff ou de ses partenaires, à l’image de la collaboration passée entre l’ESA et OLAM ;

- Définition des objectifs de la formation en prêtant attention à :

- L’apport de compétences pratiques et immédiatement applicables ;

- L’adaptation des contenus aux enjeux locaux et aux réalités du terrain ;

- La délivrance d’une certification reconnue, favorisant l’insertion professionnelle.

- Développement des manuels de formation après identification des thématiques prioritaires : techniques sylvicoles de base, techniques agroforestières, commercialisation des bois, gestion de la petite propriété privée, législation forestière et foncière, etc.

- Adaptation des modalités d’organisation de cette formation qualifiante aux contraintes de genre : recours à des sessions non mixtes, à des écoles / équipes itinérantes capables de s’adapter aux contraintes horaires des femmes et aux besoins de garde des enfants, etc.

- Soutien au processus de validation et d’adoption du manuel de formation par l’autorité compétente.

3.6	Moyens et apports de l’administration de l’État membre de l’UE partenaire*:

Les propositions soumises par l’État membre doivent répondre à chacun des résultats attendus et doivent présenter un calendrier indicatif, la qualité de l’expertise mobilisée et des capacités administratives des institutions de l’État membre. Les propositions doivent être suffisamment détaillées pour répondre de manière adéquate à la fiche de jumelage, mais ne doivent pas contenir un projet finalisé. Elles doivent inclure suffisamment de détails au sujet de la stratégie et de la méthodologie pour indiquer l’échelonnement des activités et mentionner les principales activités qui auront lieu au cours de la mise en œuvre du projet pour garantir la réalisation des objectifs, général et spécifique, et des résultats obligatoires.

Les États Membres de l'UE sont invités à développer, dans leurs propositions respectives, les activités qui sont nécessaires pour atteindre les résultats prévus par la présente fiche.

Les partenaires de jumelage veillent à ce que le projet de jumelage financé par l’UE ait une visibilité élevée et cohérente. Les dispositions en termes de « Communication et visibilité des actions extérieures financées par l’UE » à respecter sont disponibles aux adresses suivantes :

- https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/e6c7b8f5-e3e6-4458-ae7e-9cc313a338b8_fr?filename=communicating-and-raising-eu-visibility-guidance-for-external-actions-july-2022_fr.pdf

- https://international-partnerships.ec.europa.eu/knowledge-hub/communicating-and-raising-eu-visibility-guidance-external-actions_fr?prefLang=fr

- https://international-partnerships.ec.europa.eu/knowledge-hub/digital-content-guidelines_en?prefLang=fr

Les États membres intéressés doivent fournir dans leur proposition les CV du/de la chef/fe de projet désigné (CP) et du/de la conseiller(e) résident(e) de jumelage (CRJ), ainsi que les CV des expert(e)s responsables de volets potentiellement désigné(e)s.

Le projet de jumelage sera mis en œuvre par une coopération étroite entre les partenaires en vue d’atteindre les résultats obligatoires de manière durable.

Les activités proposées seront développées entre les partenaires du jumelage lors de l’élaboration du plan de travail initial et des plans de travail évolutifs successifs tous les trois mois, en gardant à l’esprit que la liste finale des activités sera arrêtée en coopération avec le partenaire du jumelage. Les volets sont étroitement liés et doivent être séquencés en conséquence.

Seuls les CV des CP, CRJ et expert(e)s responsables de volets doivent être inclus dans la proposition. Il est à noter qu’il est possible de prévoir dans le budget un montant spécifique pour un traducteur-interprète, au cas où le partenaire retenu ne disposerait pas d'experts francophones pour la mise en œuvre de certaines activités.

3.6.1 Profil et tâches du/de la Chef.fe de Projet :

Un(e) CP sera désigné(e) par l’État membre partenaire pour assurer la gestion générale et coordonner la mise en œuvre du projet. Son niveau de responsabilité doit lui permettre de faire appel à des expert(e)s de court terme pour soutenir la mise en œuvre.

Profil:

- Fonctionnaire responsable de haut rang au sein des administrations jumelles ou agent assimilé d’un organisme pleinement mandaté avec un niveau suffisant pour mener un dialogue opérationnel au niveau politique ;

- Minimum de 3 ans d'expérience professionnelle dans l’enseignement forestier ;

- Diplôme de l’enseignement supérieur ou expérience professionnelle équivalente d’au moins 8 ans ;

- Une maîtrise suffisante des langues française et anglaise lues, parlées et écrites.

Tâches du/de la Chef/fe de projet :

Le/la CP est responsable des activités assignées à son administration dans les différents plans de travail et doit effectuer une visite sur le terrain au moins tous les trois mois pour participer aux comités de pilotage du projet.

Sa mission dans le projet consiste notamment à :

- Assurer le dialogue institutionnel et politique avec la contrepartie ivoirienne ;

- Superviser et coordonner le projet, et diriger sa mise en œuvre ;

- Coordonner les interventions des différentes institutions EM participant au projet de jumelage ;

- Organiser, en étroite collaboration avec sa contrepartie ivoirienne, les modalités d’intervention et valider la programmation du projet ;

- Assurer et garantir la mobilisation d'expert(e)s aux profils adéquats répondant aux besoins du projet ;

- Assurer la qualité des livrables produits par les experts ;

- Élaborer les rapports intérimaires trimestriels et le rapport final ;

- Organiser, conjointement avec son homologue CP ivoirien, les réunions du Comité de Pilotage du Projet (CPP – cf infra).

Le/la CP est par ailleurs impliqué(e) particulièrement dans le processus d’instauration de liens durables entre les institutions bénéficiaires et les organismes homologues dans l’UE.

Le/la CP pourra être l’un/e des expert(e)s désigné(e)s pour travailler dans le pays bénéficiaire, sous réserve que son profil réponde à un des profils requis.

3.6.2. Profil et tâches du/de la Conseiller(e) Résident(e) de Jumelage (CRJ)

Le/la CRJ est un(e) coordonnateur(trice) avec un rôle de gestion de projet ainsi que technique. Il/elle exercera ses fonctions auprès des administrations / institutions bénéficiaires à plein temps et sera consacré(e) exclusivement à la mise en œuvre, l’organisation et la coordination des activités liées au jumelage. Il/elle sera basé(e) à Abidjan pendant toute la durée du projet.

Profil:

- Fonctionnaire responsable au sein de l’administration / institution jumelle ou agent assimilé d’institutions mandatées travaillant dans un État membre de l’Union européenne (y compris ancien employé d’une institution publique ou d’un organisme mandaté) parti à la retraite depuis moins de trois ans avant la date de diffusion de la fiche de jumelage ou agent recruté temporairement au moins 6 mois avant la période de mise en œuvre de sa mission) ;

- Disponible pour travailler sur toute la durée du jumelage à temps plein à Abidjan ;

- Minimum de 3 ans d'expérience professionnelle dans l’enseignement forestier ;

- Diplôme de l’enseignement supérieur ou expérience professionnelle équivalente d’au moins 8 ans ;

- Disposer d’une expérience avérée en matière de gestion de projets incluant la planification, le suivi, l’exécution et l’évaluation de projets, de préférence dans des contextes similaires ou liés au secteur concerné ;

- Avoir de bonnes capacités relationnelles et de communication ;

- Une maîtrise suffisante des langues française et anglaise lues, parlées et écrites ainsi que des logiciels de bureautique courants (traitement de texte, présentation) est recommandée et sera considérée comme un atout.

Tâches du/de la CRJ :

Le/la CRJ est recruté(e) pour assister les administrations / institutions bénéficiaires dans la gestion et l’exécution du projet.

Sa mission consiste notamment à :

- Coordonner les activités conformément au plan de travail convenu pour permettre l'atteinte en temps utile des résultats du projet ;

- Coordonner les différentes interventions des expert(e)s lors de leurs missions de terrain ;

- Fournir des conseils techniques dans son domaine d'expertise chaque fois que nécessaire ;

- Mettre en place les groupes de travail nécessaires au bon déroulement du projet ;

- Organiser les ateliers de travail et toutes les autres activités du jumelage ;

- Coordonner le pilotage du projet et l’élaboration des différents plans de travail et des rapports de suivi intermédiaires et final à soumettre au CPP en coopération avec le CP et les Responsables de Volet (RV) ;

- Assurer le suivi des activités réalisées par les expert(e)s court terme et notamment l’élaboration des documents et rapports techniques requis ;

- Assurer la préparation et la mise en œuvre des actions d’information et de communication sur le projet et ses réalisations.

Il/elle doit de ce fait travailler au quotidien avec le personnel des administrations / institutions bénéficiaires pour mettre en œuvre les activités du projet. Il/elle doit assurer la coordination avec les différentes structures impliquées du côté ivoirien et du côté européen.

La mission du/de la CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois à plein temps à Abidjan. Durant cette période, le/la CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les tâches qui lui seront confiées.

Le/la CRJ sera secondé(e) par un(e) assistant(e) à plein temps qui sera recruté(e) localement, après l’attribution du projet et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de jumelage. À ce stade, son CV ne doit pas faire partie de la proposition de l’État membre.

3.6.3 Profil et tâches des responsables des volets :

Les expert(e)s responsables des volets seront des fonctionnaires ou agents assimilés d’institutions mandatées travaillant dans un État membre de l’Union européenne. Ils doivent être en mesure de fournir des conseils de spécialistes et avoir le profil répondant aux exigences spécifiques suivantes :

Responsable du volet 1 : Renforcement de capacités du corps enseignant

- Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement forestier ;

- Expérience avérée en formation des formateurs : conception et animation de séminaires / ateliers de formation.

Responsable du volet 2 : Renouvellement des curricula de formation diplômante

- Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement forestier ;

- Expertise avérée en ingénierie pédagogique : capacité à analyser les besoins, structurer des programmes, définir les référentiels de compétences et intégrer les nouvelles approches pédagogiques et les enjeux actuels

Responsable du volet 3 : Développement d’une offre de formation continue qualifiante

- Au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement forestier ;

- Expérience avérée en conception de formations courtes et qualifiantes : capacité à identifier les besoins, concevoir des modules adaptés, aptitude à collaborer avec le secteur privé, la société civile, etc.

En plus des critères spécifiques présentés ci-dessus, les profils des RV devront répondre aux critères généraux suivants :

- Être diplômés de l’enseignement supérieur dans les domaines de spécialisation requis ou dans des domaines équivalents ou avoir une expérience équivalente d’au moins 5 ans dans un domaine lié au projet ;

- Une maîtrise suffisante des langues française et anglaise lues, parlées et écrites ainsi que des logiciels de bureautique courants (traitement de texte, présentation).

Tâches :

- Piloter, coordonner et suivre les activités des volets ;

- Contribuer à la durabilité du projet en veillant à ce que les aspects du projet liés à leur domaine d'expertise soient mis en œuvre dans les temps impartis ;

- Fournir des conseils juridiques et techniques permettant d'assurer une cohérence d'ensemble des activités des volets ;

- Proposer toutes mesures préventives et/ou correctives permettant de lever les éventuelles contraintes entravant la bonne marche de la mise en œuvre du projet;

- Coopérer avec les CP EM et Côte d’Ivoire et maintenir une collaboration permanente avec le/la CRJ et leurs homologues dans les administrations / institutions bénéficiaires.

3.6.4 Profil et tâches des autres expert(e)s à court terme :

Si besoin, l’État membre pourrait mobiliser une équipe d’expert(e)s court terme, afin de mettre en œuvre en coordination avec le/la CRJ et les RV, les différentes activités concourant à la réalisation des résultats visés et des objectifs poursuivis par le projet de jumelage.

Les missions de ces expert(e)s court terme seraient assurées par des fonctionnaires ou agents assimilés d’institutions mandatées travaillant dans un État membre de l’Union européenne.

La contribution détaillée de ces expert(e)s sera établie lors de l'élaboration du plan de travail du jumelage.

Les principaux domaines (indicatifs) d'expertise pourraient être les suivants : politiques et stratégies de l’enseignement forestier, management et organisation, planification stratégique, pilotage de la performance, gestion des RH, transformation digitale, prise en compte du genre, communication.

Profil (indicatif):

- Diplôme universitaire ou expérience professionnelle équivalente de 8 ans ;

- 3 ans d'expérience spécifique minimale ;

- Compétence avérée dans le domaine demandé ;

- Bonnes capacités relationnelles et de communication;

- Maîtrise suffisante des langues française et anglaise lues, parlées et écrites.

Tâches (indicatives):

- Mettre en œuvre en coordination avec les responsables des volets Etat Membre et Côte d’Ivoire, les différentes activités concourant à la réalisation des résultats relevant de leurs domaines de compétence dans les délais impartis;

- Superviser en coordination avec le/la CRJ sur place toutes les activités liées à leur domaine d'expertise et réalisées dans le cadre de ce projet;

- Élaborer les rapports des missions de terrains.

4. 	Budget

Le budget du jumelage est limité à 1.850.000 EUR.

5. 	Modalités de mise en œuvre

5.1	Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la gestion financière

L’Autorité contractante est la Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.

Personne de contact :

Luis Rodriguez Mendizabal

Chargé de Programmes

Délégation de l’Union européenne en Côte d’Ivoire

Immeuble Union européenne, avenue Terrasson de Fougères,

01 BP 1821 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Tél. : +225 20 31 83 50

Email : delegation-cote-divoire@eeas.europa.eu

5.2	Cadre institutionnel

Dans le cadre de ce projet de jumelage, un appui est prévu à :

- L’École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF)

- L’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INP-HB) : École Supérieure Agronomique (ESA) et École des Formations Spécialisées et de Perfectionnement des Cadres (EFSPC)

- Le Ministère des Eaux et Forêts (via l’ENEF) et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (via l’ESA) sont les administrations bénéficiaires. C’est le MINEF qui assure la coordination du projet.

5.3	Homologues dans les institutions bénéficiaires

5.3.1.	Personne de contact

MINEF

Kader Coulibaly,

Directeur de l’ENEF, Commandant École

Camp militaire de Sebroko, ex-camp ONUCI

Abidjan, Côte d’Ivoire.

Tél : (+225) 07 07 97 97 19

Email : kawilh66@gmail.com

5.3.2.	Homologue du CP

- Il/elle sera désigné.e par le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF), Abidjan – Côte d’Ivoire.

5.3.3.	Homologues du CRJ

- Compte tenu des appuis prévus à l’École Nationale des Eaux et Forêts (MINEF) et à l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (MESRS), deux homologues seront désigné.e.s parmi le personnel de ces établissements par leurs tutelles respectives.

6.	Durée du projet

La période d’exécution (durée légale) du projet est de 27 mois. Celle-ci se termine 3 mois après la période de mise en œuvre de l'action qui est de 24 mois.

7. 	Gestion et rapports

7.1 	Langue

La langue officielle du projet est celle utilisée comme langue contractuelle dans le cadre de l’instrument (français). Toutes les communications officielles concernant le projet, notamment les rapports intermédiaires et le rapport final, sont rédigées dans la langue du contrat.

7.2 	Comité de pilotage du projet

Un comité de pilotage du projet (CPP) supervise la mise en œuvre du projet. Ses principales tâches consistent à vérifier l’avancement du projet et les réalisations par rapport à la chaîne de résultats/produits obligatoires (des résultats/produits obligatoires par volet aux retombées), garantir une coordination efficace entre les acteurs, finaliser les rapports intermédiaires et discuter du plan de travail actualisé. Le manuel de jumelage contient d’autres informations sur la création et le fonctionnement du CPP.

7.3 	Rapports

Tous les rapports sont constitués d’une partie descriptive et d’une partie financière, conformément au manuel de jumelage. Les rapports doivent aller au-delà des activités et des contributions. Deux types de rapports sont prévus dans le cadre du jumelage : les rapports intermédiaires trimestriels et le rapport final. Un rapport intermédiaire trimestriel est présenté pour discussion à chaque réunion du CPP. La partie descriptive dresse principalement le bilan des progrès accomplis et des réalisations par rapport aux résultats obligatoires, formule des recommandations précises et propose des mesures correctives à envisager pour assurer la progression de la mise en œuvre du projet.

8.	Durabilité

La durabilité du projet sera assurée par un processus de double implication des deux équipes, d’une part de l’état membre, d’autre part du pays bénéficiaire. Elle est garantie par la nature même des activités, qui à travers un transfert de compétence visent à doter les bénéficiaires du projet et les autorités compétentes d’outils et méthodes leur permettant d’assurer pleinement leurs missions. Les méthodologies et les procédures à mettre en place ainsi que les formations à dispenser tout le long du projet permettront de capitaliser le savoir-faire au niveau du personnel des structures bénéficiaires et des autres institutions concernées.

Dans ce cadre, les structures bénéficiaires veilleront à réunir les conditions humaines et matérielles nécessaires à capitaliser le savoir-faire et à utiliser d’une manière durable, les résultats des différents volets du projet.

9.	Questions transversales (égalité des chances, environnement, climat, etc.)

Égalité des chances

Dans ses phases d’élaboration, de mise en œuvre et d’exécution, le projet et l’ensemble de son personnel s’engagent à respecter le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, à lutter contre toute forme de discrimination ou d’inégalité (fondées notamment sur le sexe, l’état matrimonial ou familial, l’origine ethnique, la religion ou l’orientation politique) et à développer des instruments et stratégies reposant sur une approche intégrée de la dimension genre. La mise en œuvre du projet ne produira aucun effet discriminatoire, ni positif ni négatif, à l’égard d’aucun sexe.

Par ailleurs, le pays s’est doté d’une stratégie progressiste en matière de genre dans le secteur forestier. Cette stratégie, ainsi que les compétences et connaissances qui y sont associées, pourraient être intégrées dans les cursus éducatifs, notamment à travers des enseignements sur ses modalités d’application. De plus, l’accès des filles et des femmes au système éducatif mérite d’être évalué, et l’élaboration d’un plan spécifique permettrait de lever les éventuels obstacles identifiés.

Environnement

Le présent projet s’inscrira dans le cadre des principes et des règles de droit ivoirien et européen en matière d’environnement. Les activités du projet seront sans incidence sur l’environnement.

10.	Conditionnalité et échelonnement

Ce projet de jumelage n’est pas soumis à des conditions particulières pour démarrer. Néanmoins, il est important de noter que certaines activités du projet sont interdépendantes.

En effet, les activités portant sur l’élaboration de stratégies et les plans d’action y afférents doivent être programmées suffisamment à l’avance par rapport aux activités de mise en œuvre qui en découlent.

Aussi, un engagement et un soutien forts sont attendus de la part des institutions bénéficiaires et des différentes parties prenantes qui devront notamment partager les informations nécessaires en temps voulu et allouer les ressources humaines adéquates pour le succès des activités et pour l'atteinte des résultats obligatoires.

11.	Indicateurs de performance

R1

- Nombre de personnes au sein de l’ENEF, INP-HB (ESA et EFSPC) dont les capacités ont été évaluées (désagrégation par type, sexe et âge)

- Nombre de personnes au sein de l’ENEF, INP-HB (ESA et EFSPC) dont les capacités ont été renforcées (désagrégation par type, sexe et âge)

R2

- Nombre de curricula de formation initiale diplômante (dispensée à l’ENEF et à l’INP-HB - ESA) ayant été renouvelés

R3

- Nombre de curricula de formation continue diplômante (dispensée à l’ENEF et à l’INP-HB - EFSPC) ayant été renouvelés

R4

- Nombre de manuels de formation continue qualifiante tous publics (dispensée à l’INP-HB – ESA et à l’ENEF) ayant été développés

12. 	Infrastructures disponibles

Le MINEF mettra à disposition du/de la CRJ et de son assistant(e) des bureaux équipés pour toute la durée du jumelage. Ces bureaux seront disponibles dès l’arrivée du/de la CRJ.

L’ENEF à Abidjan et l’ESA à Yamoussoukro mettront toute l’infrastructure professionnelle nécessaire à la disposition des expert(e)s détaché(e)s par l’État membre.

Pour les besoins des activités d'information et de formation, l’ENEF et l’ESA mettront à disposition des équipes du projet les salles de réunions ainsi que les locaux pour la formation, les séminaires et les conférences.

Les agents du MINEF, ainsi que ceux de l’ENEF et de l’ESA, ont été informés de la modalité de jumelage et comprennent que les experts des États membres seront intégrés au sein de l’équipe centrale chargée de la mise en œuvre.

La version en français prévaut.

OLAM International, compagnie agri-business

Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton

Les CV des ECT ne sont pas à inclure dans la proposition de l'EM.