Annexe C1a : Cadre logique simplifié Intitulé du projet : Appui au renforcement et à l’adaptation de l’offre de formation forestière en Côte d’Ivoire Administrations bénéficiaires : - École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF) sous tutelle du Ministère en charge des Eaux et Forêts (MINEF) - Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), sous tutelle du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) Référence du jumelage : CI 24 NDICI EN 01 25 Référence de l’avis de publication : 186706

Projet financé par l’Union européenne OUTIL DE JUMELAGE

Annexe C1a : Cadre logique simplifié

|  | Description | Indicateurs (avec Niveau de Référence et données cibles pertinents) | Sources de vérification | Risques | Hypothèses (facteurs externes au projet) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général | Contribuer au renforcement de la gestion durable et inclusive des ressources sylvicoles de Côte d’Ivoire | Nombre de personnes (désagrégation par type, sexe, et âge) ayant bénéficié́ d'interventions d'Enseignement et Formation Professionnelle (EFP) et de développement des compétences (formation initiale et continue) soutenues par l'UE [Indicateur 2.14 GERF] - NR (2025) : 0 - Cible (fin projet) : XX (à définir par les soumissionnaires) | Rapports de mise en œuvre des activités de jumelage |  |  |
| Objectif spécifique (du projet) | Renforcer et adapter l’offre de formation forestière en Côte d’Ivoire | Niveau de validation par les autorités compétentes des curricula et manuel de formation renouvelés et développés - NR (2025) : 0 Cible (fin projet) : Les curricula et manuels de formation sont prêts à : (i) être validés par les autorités compétentes et (ii) être intégrés dans l’offre de formation | Acte administratif de validation et/ou d’application préparé | Processus de validation prêt à être initié | Facteur favorable : bonnes relations entretenues par l’UE avec le MINEF (à développer avec le MESRS) |
| Résultats/produits obligatoires par volet | R1 : Les capacités du corps enseignant de sont évaluées et renforcées | - Nombre de personnes au sein de l’ENEF et INP-HB (ESA et EFSPC) dont les capacités ont été évaluées (désagrégation par type, sexe et âge) - NR (2025) : 0 - Cible (fin projet) : 100 - (20 ENEF / 80 INP-HB) - Nombre de personnes au sein de l’ENEF et INP-HB (ESA et EFSPC) dont les capacités ont été renforcées (désagrégation par type, sexe et âge) - NR (2025) : 0 Cible (fin projet) : 100 (20 ENEF / 80 INP-HB) | Rapports de mise en œuvre des activités de jumelage Rapports de mise en œuvre des activités de jumelage | Manque d’intérêt et/ou de disponibilité du corps enseignant | Facteur favorable : bon niveau d’intérêt et de motivation du corps enseignant lors de la préparation de cette fiche de jumelage |
|  | R2 : Les curricula de formation initiale diplômante renouvelés sont prêts à être validés | Nombre de curricula de formation initiale diplômante (dispensée à l’ENEF et à l’INP-HB - ESA) ayant été renouvelés - NR (2025) : 0 - Cible (fin projet) : 4 | Maquettes pédagogiques partagées par l’ENEF (2) et par l’INP-HB (ESA) (2) | Divergence d’appréciation entre les écoles européennes et ivoiriennes (y compris entre elles) quant au contenu des maquettes à renouveler L’éventuel futur nouveau ministre des Eaux et Forêts ne fait plus du renouvellement de l’offre de formation une de ses priorités | Facteur favorable : certaines des écoles forestières de l’UE (en France) collaborent déjà avec certaines écoles ivoiriennes Facteur favorable : la récente création de l’ENEF démontre une forte volonté d’intégration de l’enseignement forestier au sein du MINEF |
|  | R3 : Les curricula de formation continue diplômante renouvelés sont prêts à être validés | Nombre de curricula de formation continue diplômante (dispensée à l’ENEF et à l’INP-HB - EFSPC) ayant été renouvelés - NR (2025) : 0 - Cible (fin projet) : 3 | Maquettes pédagogiques partagées par l’ENEF (1) et par l’INP-HB (EFSPC) (2) |  |  |
|  | R4 : Une offre de formation continue qualifiante est développée au sein de l’INP-HB (ESA) et de l’ENEF | Nombre de manuel de formation continue qualifiante tous publics (dispensée à l’INP-HB – ESA et à l’ENEF) ayant été développés - NR (2025) : 0 - Cible (fin projet) : 2 | Manuel de formation partagé par l’INP-HB (ESA) et l’ENEF (2) | Éloignement géographique de l’INP-HB et de l’ENEF (basés à Yamoussoukro dès à présent ou dans le futur) affectant la collaboration avec le CRJ basé à Abidjan Manque d’intérêt de la part des publics ciblés, au-delà du secteur forêt - bois | Facteur « favorable » : la majorité des enseignants de l’INP-HB résident à Abidjan Facteur favorable : à des degrés divers, les filières agricoles de Côte d’Ivoire sont engagées dans des activités agro-forestières ou zéro déforestation |

OBJECTIF GÉNÉRAL : indiquer l’objectif stratégique général qui dépasse le cadre immédiat du projet, mais auquel celui-ci peut contribuer. L’objectif général devrait être en rapport avec la réforme sectorielle générale dans le pays bénéficiaire, comme convenu dans le cadre de la définition de la coopération avec l’UE.

Il s’agit des changements qu’apporteront les interventions de tous les acteurs et parties prenantes du projet au niveau du contexte politique, social, économique et environnemental mondial. Ces changements nécessitent la participation de tierces parties qui n’étaient pas des bénéficiaires directs de l’intervention. Ils sont donc indirectement influencés par l’intervention de l’UE.

OBJECTIF(S) SPECIFIQUE(S) DU PROJET : définir le ou les objectifs spécifiques qui seront atteints grâce à la mise en œuvre du projet de jumelage. Il s’agit des effets du projet sur les domaines politiques, sociaux, économiques et environnementaux ciblés par l’intervention de l’UE ainsi que des modifications des comportements des bénéficiaires de l’intervention de l’UE.

RÉSULTATS / PRODUITS OBLIGATOIRES : décrire chaque résultat que le projet doit atteindre, comme décrit dans la fiche de jumelage. Chaque résultat/produit obligatoire doit correspondre à un « volet du projet ». Veuillez utiliser une ligne par volet.

INDICATEURS : (avec niveau de référence et données cibles pertinents): donner une indication de la manière dont la réalisation de chaque volet des résultats obligatoires [sous-résultats par volet, résultats (objectifs spécifiques) et impact (objectif général)] sera mesurée. Veiller à ce que les indicateurs définissent les éléments suivants, le cas échéant : 1. Valeur de la mesure (quantité ou qualité); 2. Niveau de référence et cible (valeurs et délais) ; 3. Acteurs responsables de la collecte des données et de l’établissement des rapports; 4. Groupe cible; 5. Délais pour l’établissement des rapports ; 6. Lieu. Le niveau de référence et les données cibles, comme indiqués dans la fiche de jumelage, seront indiqués entre crochets à côté de chaque indicateur. Les indicateurs peuvent être révisés si cela est jugé approprié lors de l’élaboration du plan de travail initial.

SOURCES DE VÉRIFICATION : pour chaque volet, préciser les sources d’information permettant de prouver que les cibles ont bien été atteintes : par exemple, des rapports indépendants, des enquêtes, le Journal officiel, des rapports de la Commission, etc.

RISQUES : mentionner les facteurs externes susceptibles d’entraver la bonne mise en œuvre du projet, y compris tout événement échappant au contrôle des principaux acteurs.

HYPOTHÈSES : préciser les conditions externes et/ou les initiatives de tierces parties susceptibles d’influencer la mise en œuvre du projet au point que seule leur réussite peut garantir le succès du projet. Il s’agit des conditions nécessaires et positives qui permettent d’établir un lien de causalité avéré entre les différents niveaux de résultats.

La version en français prévaut.